## 1.2
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Стоимость основных этапов работ реализации инвестиционной программы на 2018г.
Утверждаю
Директор ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"
______________ Е.Ю. Сенокосов
2018-03-20
М.П.
№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [9 empty] | Остаток стоимости на начало года ** | Плановый объем финансирования с НДС, тыс. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Генерирующие объекты |  | Подстанции |  | Линии электропередачи |  |  | Иные объекты | [6 empty] | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Генерирующие объекты |  | Подстанции |  | Линии электропередачи |  |  | Иные объекты
|  |  |  | Мощность, МВт | Тепловая энергия, Гкал/час | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | Тип опор | Марка кабеля | Протяженность, км |  |  | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие |  |  | Мощность, МВт | Тепловая энергия, Гкал/час | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | Тип опор | Марка кабеля | Протяженность, км
| ИТОГО по ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  |  | 2 | 0 |  | 3.95 |  |  | 3.28 | 0.3 | 82350 | 82350 | 7400 | 70250 | 4700 | 0 |  |  | 2.82 | 0 |  | 1.05 |  |  | 14.37 | 2.7 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 1 | 0 |  | 3.95 |  |  | 3.28 |  | 33250 | 33250 | 6200 | 25850 | 1200 | 0 |  |  | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 2.7 | a
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 1 | 0 |  | 3.95 |  |  | 3.28 |  | 30750 | 30750 | 3700 | 25850 | 1200 | 0 |  |  | 1.82 | 0 |  | 0 |  |  | 3.28 | 2.7 | a
1.1.1 | Трансформаторные подстанции |  |  | 0 | 0 |  | 3.95 |  |  | 0 |  | 2650 | 2650 | 0 | 2650 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | a
1.1.1.1 | ТП-74 "Евросеть". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | 1999 | 15 | - | - | 1 - ТМГ | 0.4 | - | - | - | 0 | 600 | 600 |  | 600 |  |  | 2018 | 15 | - | - | 1 - ТМГ | 0.4 | - | - | - |  | 0
1.1.1.1 | ТП №43 "Водозабор". Реконструкция РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ | 1990 | 15 | - | - | 1 - ТМГ | 0.4 | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 2021 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |  | a
1.1.1.2 | ТП-57 "Геолог". Реконструкция РУ-0,4кВ, РУ-6 кВ | 1990 | 15 | - | - | 1 - ТМ 1 - ТМГ | 0.5 | - | - | - |  | 600 | 600 |  | 600 |  |  | 2019 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |  | a
1.1.1.3 | ТП-22 "Поселок РБК". Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ | 1988 | 15 | - | - | 1 - ТМГ | 0.4 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 2020 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |  | a
1.1.1.4 | ТП №51 "Налоговая". Реконструкция РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ | 1999 | 15 | - | - | 2 - ТМГ | 0.75 | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 2021 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |  | a
1.1.1.5 | ТП №17 "Печорская". Реконструкция РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ | 1979 | 15 | - | - | 1 - ТМГ | 0.25 | - | - | - |  | - | - | - |  |  |  | 2021 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |  | a
1.1.1.7 | ТП-26 "РСУ". ПСД, Установка КТПН-250 | 1980 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.1 | - | - | - | - | - | 1966 |  | 682 | 1284 |  | 2013 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0 | - | - | - |  | 0
1.1.1.8 | ТП-28 "Юбилейная". ПСД, установка КТПН-250 | 1992 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.1 | - | - | - | - | - | 1797 |  | 682 | 1115 |  | 2013 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0 | - | - | - |  | 0
1.1.1.9 | ТП-83 "Теплица". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, замена трансформаторов | 1998 | 15 | - | - | 2 - ТМГ | 0.25 | - | - | - | - | - | 4174.606 |  | 4174.606 |  |  | 2013 | 15 | - | - | 2 - ТМГ | 0 | - | - | - |  | 0
1.1.1.10 | ТП-11 "Придамбовая". Реконструкция РУ-6 кВ | 2001 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - | - | - | 267.469 |  | 267.469 |  |  | 2013 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0 | - | - | - |  | 0
1.1.1.11 | ТП-21 "Старая Арктика". Реконструкция РУ-6 кВ | 1997 | 15 | - | - | 1 - ТМГ | 0.4 | - | - | - | - | - | 164.938 |  | 164.938 |  |  | 2013 | 15 | - | - | 1 - ТМГ | 0 | - | - | - |  | 0
1.1.1.12 | ТП-7 "Столовая". Реконструкция РУ-0,4 кВ | 1995 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.4 | - | - | - | - | - | 267.469 |  | 267.469 |  |  | 2013 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0 | - | - | - |  | 0
1.1.1.13 | ТП-19 "Южная". Реконструкция РУ-6 кВ | 1987 | 15 | - | - | 1 - ТМГ | 0.25 | - | - | - | - | - | 800 |  | 800 |  |  | 2016 | 15 | - | - | 1 - ТМГ | 0.25 | - | - | - |  | 0
1.1.1.14 | ТП-40 "Клуб л/завода". Снос здания | 1983 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.16 | - | - | - | - | - | 200 |  | 200 |  |  | 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.1.15 | Реконструкция электрических сетей 6 кВ г.Нарьян-Мар, п.Искателей, 2-я очередь. ПСД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 | - | - | - | - | 0 | - | - | -
1.1.1.16 | ТП-18 "Меньшикова". Реконструкция РУ-6кВ | 1996 | 15 | - | - | 1 - ТМ | - | - | - | - | 0 | 600 | 600 |  | 600 |  |  | 2018 | 15 | - | - | 1 - ТМ | - | - | - | - |  | 0
1.1.1.17 | ТП-8 "Ленина, 47 ". Реконструкция РУ-0,4 кВ | 2005 | 15 | - | - | 1 - ТМГ | 0.25 | - | - | - | - | - | 400 |  | 400 |  |  | 2017 | 15 | - | - | 1 - ТМГ | 0.25 | - | - | - |  | 0
1.1.1.18 | ТП-9 "Октябрьская". Реконструкция РУ-0,4 кВ | 1996 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.32 | - | - | - | - | - | 800 |  | 800 | - | - | 2017 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.63 | - | - | - |  | 0
1.1.1.6 | ТП-12 "Центр единоборств" Демонтаж старого здания | 1986 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |  | 550 | 550 |  | 550 |  |  | 2019 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |  | a
1.1.1.7 | ТП-35 "Ленина 5". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | 1984 | 15 | - | - | - | 0.4 | - | - | - |  | 600 | 600 |  | 600 |  |  | 2019 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |  | a
1.1.1.21 | ТП-60 "Озерная, 6". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | 1989 | 15 | - | - | 2 - ТМ | - | - | - | - | 0 | 600 | 600 |  | 600 |  |  | 2018 | 15 | - | - | 2 - ТМ | - | - | - | - |  | 0
1.1.1.22 | ТП-66 "База МРП". Реконструкция РУ-0,4кВ и РУ-6кВ | 1991 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - | - | - | 800 |  | 800 |  |  | 2016 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - |  | 0
1.1.1.23 | ТП-63 "Озерная 16". Установка 2КТПН-400 | 1991 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - | - | 4500 | - | - | - | - | - | 2019 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - |  | 0
1.1.1.24 | ЗРУ-6кВ "Качгорт". Установка 2-й секции ЗРУ-6 кВ | 1996 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.1.25 | РП-6 кВ "Лесозавод". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | 1999 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.1.26 | РП-6 кВ "Водозабор". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | 1997 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.1.27 | ТП-33 "ул. Явтысого". Установка КТПН-250 | 1988 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - | - | - | 3400 |  | 3400 |  |  | 2017 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - |  | 0
1.1.1.28 | ТП-55 "Старый Аэропорт". Установка КТПН-250 | 1997 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - | - | 800 | 800 |  | 800 |  |  | 2016 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - |  | 0
1.1.1.29 | ТП-56 "Звероферма". Установка КТПН-250 | 1991 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 2019 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - |  | 0
1.1.1.30 | ТП-27 "Типография". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 1986 | 15 | - | - | 1 - ТМ 1 - ТМГ | 0.65 | - | - | - | - | - | 400 |  | 400 | - | - | 2017 | 15 | - | - | 1 - ТМ 1 - ТМГ | 0.65 | - | - | - |  | 0
1.1.1.8 | ТП-59 "Школа №6". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 1993 | 15 | - | - | - | 0.25 | - | - | - |  | 900 | 900 |  | 900 |  |  | 2019 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |  | a
1.1.1.9 | ТП-82 "Бассейн". Реконструкция РУ-6 кВ | 1999 | 15 | - | - | - | 0.5 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 2020 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |  | a
1.1.1.33 | ТП в районе офиса "Нарьян-МарОкрГаз". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 1984 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0 | - | - | - |  | 0
1.1.1.10 | ТП "Орбита". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | 1985 | 15 | - | - | - | 0.5 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 2020 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |  | a
1.1.1.35 | ТП-68 "Тиманская гаражи". Демонтаж старого здания | 1976 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 |  | 550 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.2 | Воздушные линии электропередач |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3.28 | 0 | 6200 | 6200 | 0 | 6200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3.28 |  | a
1.1.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ от фидера "АТП" по ул. Совхозная | 1965 | 25 | - | - | - | - |  | АПвП 3*95 | 0.8 |  | 2145 | 2145 |  | 2145 |  |  | 2016 | 25 | - | - | - | - | - | АПвП 3*95 | 0.8 |  | 0
1.1.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП №46, фидер "ул. Молодежная", фидер "ул. Юбилейная", фидер магазин "Хороший" | 1966 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.75 |  | 3200 | 3200 |  | 3200 |  |  | 2016 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.75 |  | 0
1.1.2.3 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 66, фидер Песчанная | 1988 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.4 |  | 1056 | 1056 |  | 1056 |  |  | 2017 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.4 |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ по ул. Строител. 1998г. (от ТП №65 ф. Монтажников д.15, 15б, 17, ф. Строителей д. 1, 3, 3а) | 1998 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.48 | 0 | 3600 | 3600 |  | 3600 |  |  | 2019 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.48 |  | a
1.1.2.2 | Реконструкция двуцепной ЛЭП от ДЭС п. Искателей до ТП №63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | 1983 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.5 | 0 | 2300 | 2300 |  | 2300 |  |  | 2019 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.5 |  | a
1.1.2.3 | Реконструкция воздушных линий электропередач 6 кВ | - | - | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.3 | 0 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 2021 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.3 |  | a
1.1.2.4 | Реконструкция воздушных линий электропередач 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.3 | 0 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 2021 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.3 |  | a
1.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №56, фидер "Озерный, 14" | 1985 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 1.7 |  | - | - | - | - | - | - | 2021 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 1.7 |  | a
1.1.3 | Кабельные линии электропередач |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ по ул.Первомайской | ? | 15 | - | - | - | - | ? | ? | 0.45 |  | - | 628.685 |  | 157.171 | 471.514 |  | 2013 | 30 | - | - | - | - | - | ААБЛ | 0 |  | 0
1.1.3.2 | Реконструкция объекта "Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ по ул. Октябрьская" | 1976 | 25 | - | - | - | - | - | АВБбШВ 3*240 | 1.89 |  | 10102.1 | 10102.1 |  | 10102.1 |  |  | 2017 | 25 | - | - | - | - | - | АВБбШВ 3*240 | 1.89 |  | 0
1.1.3.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-47 | ? | 15 | - | - | - | - | - | ? | 0.36 |  | - | - | - | - | - | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.3.4 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидер "Город-1" "ГРУ НМЭС - ТП-37" | 1982 | 15 | - | - | - | - | - | ААБ 3х120 | 5.85 |  | - | - | - | - | - | - | 2019 | 25 | - | - | - | - | - | АВБбШВ 3*240 | 5.8 |  | 0
1.1.3.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-2 - ТП-3 - Город-4" | 1998 | 15 | - | - | - | - | - | 3АПВПуг (1х240) | 2.3 |  | - | - | - | - | - | - | 2019 | 30 | - | - | - | - | - | 3АПВПуг 1х240 | 2.3 |  | 0
1.1.3.6 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-5 - ТП-72 - ЗРУ НМЭС" | 1999 | 15 | - | - | - | - | - | АСБ 3х240 | 2.8 |  | - | - | - | - | - | - | 2019 | 30 | - | - | - | - | - | 3АПВПуг 1х300 | 5.6 |  | 0
1.1.3.7 | Модернизация кабельных линий и осветительного оборудования в приямках дизель-генераторов ТМЦ | 1985 | 15 | - | - | - | - | - | АПВПуг | 0.1 | 0 | 350 | 350 |  | 350 |  |  | 2018 | 30 | - | - | - | - | - | АПВПуг | 0.1 |  | 0
1.1.3.8 | Реконструкция кабельных линий электропередач 6 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 100 |  | 100 |  |  | 2018 | 25 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.9 | Реконструкция кабельных линий электропередач 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 100 |  | 100 |  |  | 2018 | 25 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | Основное, вспомогательное оборудование |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 19800 | 19800 | 1600 | 17000 | 1200 | 0 |  |  | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | a
1.1.4.1 | Модернизация двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-47 | 1986 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 14825.688 | 14825.688 |  | 14825.688 |  |  | 2018 | 10 | 6 |  | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.4.1 | Реконструкция вибросистемы ГТА-3;4,5 | 2003 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 800 |  | 800 |  |  | 2019 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.4.1 | Модернизация системы АСУ ТП (установка аварийного регистратора контроля качества электрической энергии) | 2003 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 14825.688 |  | 14825.688 |  |  | 2019 | 10 | - |  | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ДГ-6. демонтаж, установка ДГУ | 1986 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - |  | 1600 | 1600 | 1600 |  |  |  | 2022 | 10 | 1.82 | 0 | - | - | - | - | - |  | a
1.1.3.2 | Реконструкция газопровода выс. Давления (наружный) 2003г.(Строительство газопровода от ГРС 1 до НМЭС) | 1979 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 17000 | 17000 |  | 17000 |  |  | 2021 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 | a
1.1.4.1 | Модернизация системы АСУ ТП (организация системы единого времени) | 1986 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 200 |  | 200 |  |  | 2019 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.3.3 | Модернизация электрооборудования РУ-6 кВ ГТЭС-12 ( с установкой новых ячеек, блоками SEPAM) | 2003 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |  |  | 2020 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |  | a
1.1.4.1 | Реконструкция ДГ-1. демонтаж, установка ДГУ |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3300 | 3300 | 2100 | 0 | 1200 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.3.4 | Модернизация системы АСУ ТП (замена АКБ в стойке питания на ГЩУ) | 2003 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1200 | 1200 |  |  | 1200 |  | 2019 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |  | a
1.1.4 | Здания и сооружения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | a
1.1.4.1 | Реконструкция здания Электростанции. (Распределительное устройство, пристройка к РУ-6 кВ, распределительное устройство 6 кВ, пристройка к РУ-6 кВ, 1-й этап ) | 1955 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2100 | 2100 | 2100 |  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | a
1.1.5.2 | Здание ДЭС. ПСД, переодборудование помещений | ? | 15 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 1200 |  | 1200 | - | - | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.5.3 | РВС №2. Демонтаж РВС-2000 м3 | ? | 25 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.5.4 | РВС №2. ПСД. Строительство РВС-400 м3 | ? | 25 | - | - | - | - | - | - | - |  | 150 | 860 |  | 860 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.5.5 | Реконструкция тепловой сети от ТК-1 до дома 43а | 1965 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 550 |  | 550 |  |  | 2018 | 10 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.5.6 | Модернизация Административного здания. Электроосвещение. (2 этап) | 1983 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 150 | 150 |  | 150 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.5.7 | Реконструкция промышленного здания ГТЭС-12 (кровельное покрытия) | 2003 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1939.087 | 1939.087 |  | 1939.087 |  |  | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.5.8 | Модернизация электронной части САУ ГТА-1,2 | - | 20 | - | 0.62 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 2016 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.5.9 | Реконструкция четырех ворот ремонтных боксов для автомобильной техники | 1973 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 400 | 400 |  | 400 |  |  | 2018 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.5.10 | Котельная. Установка газовой горелки на "Универсал-6" |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.5.11 | Резервуарный парк. Реконструкция топливопровода для перекачки ДТ | ? | 15 | - | - | - | - | - | - | - |  | 700 | - | - | - |  |  | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
1.2.1 | Установка блока автоматического определения повреждения фидера ОПФ-МИРК | ? | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 700 | 700 |  | 700 |  |  | 2018 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.2.2 | Система противоаварийной и режимной автоматики. ПСД | 1993 | 15 | - | - | 2 - ТМ | 0.4 | - | - | - |  | 9072.7 | 5580 |  | 5580 | - | - | 2020 | 15 | - | - | - | 0 | - | - | - |  | 0
1.2.3 | ТП-85 "Скорая помощь".Установка РЗА | ? | 15 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.2.4 | Реконструкция ТП-4 "АТС" РУ-6кВ, РУ-0,4кВ. Установка РЗА | 1989 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9072.7 | - | - | - | - | - | 2020 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.2.5 | РП-6 кВ "Банное озеро". Установка РЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
1.2.6 | ТП-42 "Центр социальной защиты". Установка РЗА |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
1.2.7 | Система противоаварийной и режимной автоматики | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1200 | 1200 |  | 1200 |  |  | 2016 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
1.3.1 | Установка системы охраны периметра, системы охранного телевидения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1500 | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.3.2 | Установка видеонаблюдения в РУ-6кВ ГТЭС-12, 18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.3.3 | Реконструкция главного щита управления | ? | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 200 | - | - | - | - | - | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.4.1 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1500 | - | - | - | - | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.2 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | a
1.5.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.5.2 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 37900 | 37900 | 2500 | 35400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии | ? | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  | 0 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | a
2 | Новое строительство |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45600 | 45600 | 1200 | 44400 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1.05 |  |  | 11.09 |  | a
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45600 | 45600 | 1200 | 44400 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1.05 |  |  | 11.09 |  | a
2.1.1 | Трансформаторные подстанции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 0 | 14500 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 1.05 |  |  | 0 | 0 | a
2.1.1.1 | Строительство ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д.7а | - | 15 | - | - | 2 - ТМГ | - | - | - | - | 0 | 12000 | 12000 |  | 12000 |  |  | 2019 | 25 | - | - | 2 - ТМГ | 0.8 | - | - |  |  | a
2.1.1.2 | Строительство ТП-115 в районе ул. Тыко-Вылко 6а | - | 15 | - | - | 2 - ТМГ | 3.2 | - | - | - | 0 | - | 3000 |  | 3000 |  |  | 2021 | 25 | - | - | 2 - ТМГ | 3.2 | - | - | - |  | 0
2.1.1.3 | Строительство РП в районе ул.Выучейского - Октябрьская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3385.789 |  | 3385.789 |  |  | 2019 | 15 | - | - | 2 - ТМ | 0.8 | - | - |  |  | 0
2.1.1.4 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Водно-спортивный комплекс) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | 6000 |  | 6000 |  |  | 2018 | 15 | - | - | - | - | - | -
2.1.1.5 | Строительство ТП 49/1 в районе переулка Ленинградский | - | 15 | - | - | 2 - ТМ | 0.8 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2021 | 25 | - | - | 2 - ТМ | 0.8 | - | - | - |  | 0
2.1.1.6 | Строительство ЗРУ-6 кВ в районе оз. Заводская Курья | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6000 | 6000 |  | 6000 |  |  | 2018 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
2.1.1.2 | Строительство ТП 16/1 "Мирный" в районе ул. Мира д.68 | - | 15 | - | - | 1 - ТМ | - | - | - | - | 0 | 2500 | 2500 |  | 2500 |  |  | 2020 | 25 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - |  |  | a
2.1.1.8 | Строительство ТП в районе пос. Старый Аэропорт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 15 | - | - | - | 0 | - | - |  |  | 0
2.1.1.9 | Строительство ТП в районе ул.Южная (Котельная №2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | - | - | - | - | - | 2020 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - |  |  | 0
2.1.1.10 | Строительство ТП в районе Нефтебазы (ЧП базы) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.63 | - | - |  |  | 0
2.1.1.11 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2.1.1.12 | Строительство ЗРУ 6 кВ "Искателей". Установка ЗРУ с РЗиА по ул. Угольная, район котельной №1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2300 | 1600 | 200 | 1400 | - | - | 2019 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.4 | - | - |  |  | 0
2.1.2 | Воздушные линии электропередач |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 14700 | 0 | 14700 | 0 | 0 | [8 empty] | 4.84 |  | a
2.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 61 "Поликлиника" фидер "Губкина 16" | - | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.35 | 0 | 2300 | 800 |  | 800 |  |  | 2019 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.35 |  | 0
2.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-7 "Столовая" фидер "Первомайская 1" | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 | 1100 |  | 1100 |  |  | 2019 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.35 |  | a
2.1.2.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-58 "Монтажников 10" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4600 | 4600 |  | 4600 |  | - | 2019 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.84 |  | a
2.1.2.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-22 "Поселок РБК" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 2.06 |  | a
2.1.2.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от РП "Водозабор" до территории Воинской части 12433 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6400 | 6400 |  | 6400 |  |  | 2019 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 1.59 |  | a
2.1.3 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №82, фидер "ул. Школьная" | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.9 |  | a
2.1.3.1 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №100/1, фидера "М.Качгорт, 1", "М.Качгорт, 11-А" | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | 30 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.8 |  | a
2.1.3.2 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №38, фидера "ул. Калмыкова, 1", "пер. Северный, 2", "пер. Северный, 3", "пер. М.Баева, 6" | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2600 | 2600 |  | 2600 |  |  | 2019 | 30 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 1.7 |  | a
2.1.3.3 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №59, фидер "Ардалина, 4-а" | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | 30 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.3 |  | a
2.1.3.6 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №75, фидер "Нефтяников, 18" | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 2016 | 30 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.3 |  | a
2.1.3.3 | Кабельные линии электропередач | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.25 |  | a
2.1.3.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1200 |  | 1200 | - | - | 2016 | 30 | - | - | - | - | - | ААБЛ | 0.7 |  | a
2.1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 57 "Геолог" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | 3800 |  | 3800 |  |  | 2019 | 30 | - | - | - | - | - | АВВГ | 0.9 |  | a
2.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 50 "Виладж" до ТП 49/1 "Пер. Ленинградский" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 2013 | 30 | - | - | - | - | - | ААБЛ | 0.65 |  | a
2.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.1.4.1 | Блочно-модульная котельная 0,6*2 МВт | - | 25 | - | 1.2 | - | - | - | - | - | 0 | 6200 | 1200 | 1200 |  |  |  | 2020 | 30 | - | 1.2 | - | - | - | - | - |  | 0
2.1.4.1 | Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. | - | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1200 | 4000 |  | 4000 |  |  | 2020 | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - |  | 0
2.1.5 | ГТЭС-12, 18. Установка котлов-утилизаторов, системы водоподготовки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 2018 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
2.1.5.1 | ГТЭС-18. Установка ГТА-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9000 | 6000 |  | 6000 |  |  | 2019 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
2.1.5 | Основное, вспомогательное оборудование |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | a
2.1.5.1 | Строительство цеха по ремонту и исвытаниям силовых трансформаторов | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1200 | 1200 | 1200 |  | 0 | 0 | 2019 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
2.1.5.2 | Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. | - | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1200 | 1200 |  | 1200 |  |  | 2018 | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - |  | a
2.1.5.2 | Строительство РВС-400 м3. Демонтаж РВС-2000 м3 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9000 | 9000 |  | 9000 |  |  | 2019 | 30 | - | - | - | - | - | - | -
2.2.1 | Строительство ремонтных боксов для техники (на 3 ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 2019 | 25 | - | - | - | - | - | - | -
2.2.2 | Здания и сооружения |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 10200 | 10200 | 1200 | 9000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | a
2.2.3 | Строительство цеха по ремонту и исвытаниям силовых трансформаторов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  | 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | a
3 | Благоустройство территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9900 | 9900 | 0 | 9000 | 900 | 0 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
3.1 | Строительство РВС-400 м3. Демонтаж РВС-2000 м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9000 | 9000 |  | 9000 |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | a
3 | Оборудование не входящее в сметы строек | [10 empty] | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.1 | Прочее новое строительство | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | a
3.1.1 | Строительство противотаранного устройства при въезде на территорию предприятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | a
3.1.2 | Автогидроподъемник (АГП) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2020 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
3.1.5 | Передвежная аварийно-ремонтная мастерская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2800 | 1200 |  |  | 1200 |  | 2019 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
3.1.4 | Оборудование не входящее в сметы строек | [10 empty] | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | [10 empty] | a
3.2.1 | Спецтехника и автотранспорт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | [10 empty] | a
3.2 | Полноприводный грузо-пассажирский автомобиль |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 900 | 900 |  |  | 900 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | a
3.3.1 | Стационарная электротехническая лаборатория | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 350.192 |  |  | 350.192 |  | 2020 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
3.2 | Машины и оборудование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
3.2.1 | Складское оборудование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 350.192 |  |  | 350.192 | 0 | [10 empty] | 0
3.2.2 | Станочное оборудование | - | - | 2018 | 2020 | 2400 | 2400 | 1800 | - | - | - | 1800 | 230 |  |  | 230 |  | 2020 | 7 | - | - | - | - | - | - | -
3.2.1 | Приспособления и средства малой механизации | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 300 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 2020 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
3.2.2 | Приборы и измерительная аппаратура | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1800 | 1800 |  |  | 1800 |  | 2020 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
3.3 | Машины и оборудование | [10 empty] | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | [10 empty] | a
3.3.1 | Оргтехника, компьютерная техника, мебель |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 500 | 500 |  |  | 500 |  | 2020 | 5 | - | - | - | - | - | - | -
| * С - строительство, П- проектирование, М-модернизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0
| Приспособления и средства малой механизации | [10 empty] | 300 | 300 |  |  | 300 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | a
| Приборы и измерительная аппаратура | [10 empty] | 1800 | 1800 |  |  | 1800 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | a
| Компьютеры и оргтехника | [10 empty] | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | [10 empty] | a
| Оргтехника, компьютерная техника, мебель | [10 empty] | 500 | 500 |  |  | 500 |  | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | a
| * С - строительство, П- проектирование, М-модернизация | [26 empty] | a
| ** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС) | [26 empty] | a
| *** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше | [26 empty] | a
| **** - в прогнозных ценах соответствующего года | [26 empty] | a
| Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ | [26 empty] | a
| 0 | [26 empty] | a
| 0 | [26 empty] | a
0
0
0
Formulas:
Иные объекты = [Иные объекты]

## 1.3
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Прогноз ввода/вывода объектов
Утверждаю
Директор ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"
______________ Е.Ю. Сенокосов
2018-03-20
М.П.
№ | Наименование объекта | Ед.изм | Ввод мощностей |  |  | Вывод мощностей |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | План 2019 года (км, МВ*А) |  |  |  |  | План 2020 | План 2021 | Итого | План 2019 (млн. руб) |  |  |  |  | План 2020 | План 2021 | Итого
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |  | млн. руб. | 1 кв. | 2 кв | 3 кв | 4 кв | итого |  |  |  | 1 кв. | 2 кв | 3 кв | 4 кв | итого
| ИТОГО по ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  | 6.92 | 2.04 | 4.09 | 1.58 | 0.6 | 1.6 |  | 72153.3898 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 4.4 | 2.04 | 2.26 | 8.7 | 0 | 0 | 9850 | 72500 | 82350 | 82157.733 | 81645.457 | 246153.19
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 3.88 | 0.2 | 2.03 | 1.58 | 0.6 | 1.6 | a | 29483.8983 | 0 | 0 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 0.2 | 0.2 | 3.7 | 0 | 0 | 3850 | 29400 | 33250 | 44787.733 | 77095.457 | 155133.19
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 3.88 | 0.2 | 2.03 | 1.58 | 0.6 | 1.6 | a | 29483.8983 | 0 | 0 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 0.2 | 0.2 | 3.7 | 0 | 0 | 3850 | 26900 | 30750 | 44787.733 | 77095.457 | 152633.19
1.1.1 | Трансформаторные подстанции | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 2650 | 3000 | 2700 | 8350
1.1.1.1 | ТП-74 "Евросеть". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | МВА | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 508.4746 |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600
1.1.1.1 | ТП №43 "Водозабор". Реконструкция РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ | МВА | - | - | - | - | - | - | a | - | [7 empty] | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 900 | 900
1.1.1.2 | ТП-57 "Геолог". Реконструкция РУ-0,4кВ, РУ-6 кВ | МВА | - | - | - | - | - | - | a | 600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600
1.1.1.3 | ТП-22 "Поселок РБК". Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ | МВА | - | - | - | - | - | - | a | - |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | - | - | - | - | 0 | 1200 | 0 | 1200
1.1.1.4 | ТП №51 "Налоговая". Реконструкция РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ | МВА | - | - | - | - | - | - | a | - | [8 empty] | - | - | - | - | 0 | 0 | 900 | 900
1.1.1.5 | ТП №17 "Печорская". Реконструкция РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ | МВА | - | - | - | - | - | - | a | - | [8 empty] | - | - | - | - | 0 | 0 | 900 | 900
1.1.1.7 | ТП-26 "РСУ". ПСД, Установка КТПН-250 | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.8 | ТП-28 "Юбилейная". ПСД, установка КТПН-250 | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.9 | ТП-83 "Теплица". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, замена трансформаторов | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.10 | ТП-11 "Придамбовая". Реконструкция РУ-6 кВ | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.11 | ТП-21 "Старая Арктика". Реконструкция РУ-6 кВ | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.12 | ТП-7 "Столовая". Реконструкция РУ-0,4 кВ | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.13 | ТП-19 "Южная". Реконструкция РУ-6 кВ | МВА | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 800 |  |  | 0.25 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800
1.1.1.14 | ТП-40 "Клуб л/завода". Снос здания | МВА | - | 0 | 0 | - |  |  | 0
1.1.1.15 | Реконструкция электрических сетей 6 кВ г.Нарьян-Мар, п.Искателей, 2-я очередь. ПСД | МВА | 0 | - | 0 |  | -
1.1.1.16 | ТП-18 "Меньшикова". Реконструкция РУ-6кВ | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 508.4746 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600
1.1.1.17 | ТП-8 "Ленина, 47 ". Реконструкция РУ-0,4 кВ | МВА | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 338.9831 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400
1.1.1.18 | ТП-9 "Октябрьская". Реконструкция РУ-0,4 кВ | МВА | 0.63 | 0 | 0 | 0.32 |  |  | 0 | 677.9661 |  |  |  | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800
1.1.1.6 | ТП-12 "Центр единоборств" Демонтаж старого здания | МВА | - | - | - | - | - | - | a | 550 | [8 empty] | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550
1.1.1.7 | ТП-35 "Ленина 5". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | МВА | - | - | - | - | - | - | a | 600 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600
1.1.1.21 | ТП-60 "Озерная, 6". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 508.4746 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600
1.1.1.22 | ТП-66 "База МРП". Реконструкция РУ-0,4кВ и РУ-6кВ | МВА | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 800 |  |  | 0.25 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800
1.1.1.23 | ТП-63 "Озерная 16". Установка 2КТПН-400 | МВА | 0 | 0.25 | 0 |  | 0.25 |  | 0 | - |  |  |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.24 | ЗРУ-6кВ "Качгорт". Установка 2-й секции ЗРУ-6 кВ | МВА | 0 | 0 | - |  |  | - | 0
1.1.1.25 | РП-6 кВ "Лесозавод". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | МВА | 0 | 0 | - |  |  | - | 0
1.1.1.26 | РП-6 кВ "Водозабор". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | МВА | 0 | 0 | - |  |  | - | 0
1.1.1.27 | ТП-33 "ул. Явтысого". Установка КТПН-250 | МВА | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 2881.3559 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 3400
1.1.1.28 | ТП-55 "Старый Аэропорт". Установка КТПН-250 | МВА | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 800 |  |  | 0.25 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800
1.1.1.29 | ТП-56 "Звероферма". Установка КТПН-250 | МВА | 0.25 | 0 | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.30 | ТП-27 "Типография". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | МВА | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 |  |  | 0 | 338.9831 |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400
1.1.1.8 | ТП-59 "Школа №6". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | МВА | - | - | - | - | - | - | a | 900 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900
1.1.1.9 | ТП-82 "Бассейн". Реконструкция РУ-6 кВ | МВА | - | - | - | - | - | - | a | - |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | - | - | - | - | 0 | 900 | 0 | 900
1.1.1.33 | ТП в районе офиса "Нарьян-МарОкрГаз". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.10 | ТП "Орбита". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | МВА | - | - | - | - | - | - | a | - |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | - | - | - | - | 0 | 900 | 0 | 900
1.1.1.35 | ТП-68 "Тиманская гаражи". Демонтаж старого здания |  | 0 | 0 | - |  |  | - | 0
1.1.2 | Воздушные линии электропередач | км | 1.18 | 0.2 | 0.2 | 1.58 | 0.6 | 0.6 | a | 5254.2373 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 6200 | 300 | 2400 | 8900
1.1.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ от фидера "АТП" по ул. Совхозная | км | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 |  |  | 0 | 2145 |  |  | 0.8 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2145 | 0 | 2145 | 0 | 0 | 2145
1.1.2.3 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП №46, фидер "ул. Молодежная", фидер "ул. Юбилейная", фидер магазин "Хороший" | км | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 3200 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 3200
1.1.2.4 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 66, фидер Песчанная | км | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 894.9153 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  | 1056 | 1056 | 0 | 0 | 1056
1.1.2.1 | Реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ по ул. Строител. 1998г. (от ТП №65 ф. Монтажников д.15, 15б, 17, ф. Строителей д. 1, 3, 3а) | км | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 |  |  | a | 3050.8475 |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 3600
1.1.2.2 | Реконструкция двуцепной ЛЭП от ДЭС п. Искателей до ТП №63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | км | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | a | 1949.1525 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 2300
1.1.2.3 | Реконструкция воздушных линий электропередач 6 кВ | км | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | a | 127.1186 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 450
1.1.2.4 | Реконструкция воздушных линий электропередач 0,4 кВ | км | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | a | 127.1186 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 450
1.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №56, фидер "Озерный, 14" | км | - | - | - | - | - | - | a | - |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2100 | 2100
1.1.3 | Кабельные линии электропередач | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ по ул.Первомайской | км | 0 | 0 | 2.3 |  |  | 2.3 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция объекта "Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ по ул. Октябрьская" | км | 1.15 | 0 | 0 | 1.89 |  |  | 0 | 10102.1 |  |  | 1.15 |  | 1.15 |  |  | 1.15 | 0 | 0 | 10102.1 | 0 | 10102.1 | 0 | 0 | 10102.1
1.1.3.7 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-47 | км | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | 0
1.1.3.4 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидер "Город-1" "ГРУ НМЭС - ТП-37" | км | 0 | 0 | 5.85 |  |  | 5.85 | 0 | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.85 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9615.19 | 9615.19
1.1.3.9 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-2 - ТП-3 - Город-4" | км | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.034 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4
1.1.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-5 - ТП-72 - ЗРУ НМЭС" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.7 | Модернизация кабельных линий и осветительного оборудования в приямках дизель-генераторов ТМЦ | км | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 296.6102 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350
1.1.3.8 | Реконструкция кабельных линий электропередач 6 кВ |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
1.1.3.9 | Реконструкция кабельных линий электропередач 0,4 кВ | МВт | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
1.1.3 | Основное, вспомогательное оборудование | км | 2.7 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 1 | a | 19800 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 1200 | 18600 | 19800 | 41487.733 | 71995.457 | 133283.19
1.1.4.1 | Модернизация двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-47 | МВт | 6 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 12564.1424 |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 | 0 | 0 | 14825.688 | 0 | 14825.688 | 14825.688 | 0 | 29651.376
1.1.4.1 | Реконструкция вибросистемы ГТА-3;4,5 |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 2400
1.1.4.1 | Модернизация системы АСУ ТП (установка аварийного регистратора контроля качества электрической энергии) | МВт | - | - | - | - | - | - | 0 | 14825.688 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 6 | 14825.688 | 0 | 0 | 0 | 14825.688 | 0 | 0 | 14825.688
1.1.3.1 | Реконструкция ДГ-6. демонтаж, установка ДГУ |  | 0 | 0 | 1.83 |  |  | 1 | a | 1600 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 20987.733 | 41995.457 | 64583.19
1.1.3.2 | Реконструкция газопровода выс. Давления (наружный) 2003г.(Строительство газопровода от ГРС 1 до НМЭС) | км | 2.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | a | 17000 |  |  |  | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 20000 | 30000 | 67000
1.1.4.1 | Модернизация системы АСУ ТП (организация системы единого времени) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 169.4915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200
1.1.3.3 | Модернизация электрооборудования РУ-6 кВ ГТЭС-12 ( с установкой новых ячеек, блоками SEPAM) | - | - | - | - | - | - | - | a | - |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | - | - | - | - | 0 | 500 | 0 | 500
1.1.4.1 | Реконструкция ДГ-1. демонтаж, установка ДГУ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2796.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2100 | 3300 | 1550 | 1550 | 6400
1.1.3.4 | Модернизация системы АСУ ТП (замена АКБ в стойке питания на ГЩУ) | - | - | - | - | - | - | - | a | 1200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200
1.1.4 | Здания и сооружения | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | 1779.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2100
1.1.4.1 | Реконструкция здания Электростанции. (Распределительное устройство, пристройка к РУ-6 кВ, распределительное устройство 6 кВ, пристройка к РУ-6 кВ, 1-й этап ) | - | - | 0 | 0 | - |  |  | a | 1779.661 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2100
1.1.5.10 | Здание ДЭС. ПСД, переодборудование помещений | - | 0 | - | 0 |  |  | - | 0 | #VALUE!
1.1.5.11 | РВС №2. Демонтаж РВС-2000 м3 | - | 0 | 0 | - |  |  | - | 0 | #VALUE!
1.2 | РВС №2. ПСД. Строительство РВС-400 м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.2797
1.1.5.5 | Реконструкция тепловой сети от ТК-1 до дома 43а | - | - | 0 | 0 | - |  |  |  | 466.1017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550
1.1.5.6 | Модернизация Административного здания. Электроосвещение. (2 этап) | - | 0 | - | 0 |  | - |  | 0 | 127.1186 |  |  |  |  | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150
1.1.5.7 | Реконструкция промышленного здания ГТЭС-12 (кровельное покрытия) | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1643.2941 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1939.087 | 1939.087 | 0 | 0 | 1939.087
1.1.5.10 | Модернизация электронной части САУ ГТА-1,2 | - | 0 | 0 | - |  |  | - | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.9 | Реконструкция четырех ворот ремонтных боксов для автомобильной техники | - | 0 | - | 0 |  | - |  | 0 | 338.9831 |  |  |  |  | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400
1.2 | Котельная. Установка газовой горелки на "Универсал-6" | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Резервуарный парк. Реконструкция топливопровода для перекачки ДТ | - | 0 | 0 | - |  |  | - | 0 | 338.9831 | [11 empty] | 400 | 400 | 0 | 0 | 400
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Установка блока автоматического определения повреждения фидера ОПФ-МИРК | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 593.2203 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700
1.2.2 | Система противоаварийной и режимной автоматики. ПСД | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5580 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5580 | 5580 | 9072.7 | 0 | 14652.7
1.3.3 | ТП-85 "Скорая помощь".Установка РЗА | - | 0 | 0 | - |  |  | - | 0
1.2.4 | Реконструкция ТП-4 "АТС" РУ-6кВ, РУ-0,4кВ. Установка РЗА | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 9072.7 | 0 | 9072.7
1.4.1 | РП-6 кВ "Банное озеро". Установка РЗА | - | - | 0 | 0 | -
1.2.6 | ТП-42 "Центр социальной защиты". Установка РЗА | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Система противоаварийной и режимной автоматики |  | - | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 1200 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Установка системы охраны периметра, системы охранного телевидения | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 0
1.2.1 | Установка видеонаблюдения в РУ-6кВ ГТЭС-12, 18 | - | 0 | - | - |  | - | - | 0
1.3.3 | Реконструкция главного щита управления | - | 0 | 0 | - |  |  | - | 0 | 1271.1864 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500
2.1 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 3.04 | 1.84 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19618.6441 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2500 | 20200 | 22700 | 6000 | 0 | 28700
1.4.1 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12288.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 0 | 0 | 14500
2.1.1.1 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | МВА | 0.8 | 0 | 0 | 0
1.2 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | 2118.6441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500
1.5.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии. | МВА | - | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 527.66 | [5 empty] | 0
2.1.1.4 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | МВА | 3.04 | 1.84 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.84 | 2.06 | 5 | 0 | 0 | 2500 | 35400 | 37900 | 36800 | 3700 | 78400
1.2.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии | - | 0 | - | - |  | - | - | a | 2118.6441 | [5 empty] | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500
2 | Новое строительство |  | 3.04 | 1.84 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | a | 30381.3559 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.84 | 2.06 | 5 | 0 | 0 | 2500 | 34100 | 36600 | 36800 | 3700 | 77100
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 3.04 | 1.84 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | a | 30381.3559 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.84 | 2.06 | 5 | 0 | 0 | 2500 | 12000 | 14500 | 29400 | 3700 | 20500
2.1.1 | Трансформаторные подстанции | МВА | 0.8 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | 12669.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2500 | 12000 | 14500 | 6000 | 0 | 20500
2.1.1.3 | Строительство ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д.7а | МВА | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | a | 10169.4915 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000
2.1.1.2 | Строительство ТП-115 в районе ул. Тыко-Вылко 6а | МВА | 0 | 0 | 3.2 |  |  | 3.2 | 0 | 2542.3729 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 17000 | 17000 | 37000
2.1.1.3 | Строительство РП в районе ул.Выучейского - Октябрьская | МВА | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
2.1.1.12 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Водно-спортивный комплекс) | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 211.8644 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250
2.1.2 | Строительство ТП 49/1 в районе переулка Ленинградский | МВА | 0 | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 2500 | 14200 | 16700
2.1.1.6 | Строительство ЗРУ-6 кВ в районе оз. Заводская Курья | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5084.7458 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000
2.1.2.1 | Строительство ТП 16/1 "Мирный" в районе ул. Мира д.68 | МВА | 0 | 0.25 | 0 |  | 0 |  | a | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 6000 | 0 | 8500
2.1.2.4 | Строительство ТП в районе пос. Старый Аэропорт | км | 0 | 1.59 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1.59 | 0 | 2.09
2.1.3 | Строительство ТП в районе ул.Южная (Котельная №2) |  | 1.19 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4830.5085 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35
2.1.3.1 | Строительство ТП в районе Нефтебазы (ЧП базы) | км | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.1.1.11 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.12 | Строительство ЗРУ 6 кВ "Искателей". Установка ЗРУ с РЗиА по ул. Угольная, район котельной №1 | км | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1600 | [8 empty] | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600
2.1.2 | Воздушные линии электропередач | км | 1.19 | 1.59 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | a | 12457.6271 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.59 | 2.06 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 14700 | 21600 | 3700 | 40000
2.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 61 "Поликлиника" фидер "Губкина 16" | км | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 |  |  | 0 | 677.9661 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800
2.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-7 "Столовая" фидер "Первомайская 1" | км | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | a | 932.2034 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100
2.1.2.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-58 "Монтажников 10" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | км | 0.84 | 0 | 0 | 0 |  |  | a | 3898.3051 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 4600
2.1.2.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-22 "Поселок РБК" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | км | 0 | 0 | 2.06 |  |  | 0 | a | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  | 0 | 9500 | 0 | 9500
2.1.2.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от РП "Водозабор" до территории Воинской части 12433 | км | 0 | 1.59 | 0 |  | 0 |  | a | 5423.7288 |  |  |  |  | 0 | 1.59 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 6400
2.1.3 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №82, фидер "ул. Школьная" | км | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | - | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | - | - | - | - | 0 | 2100 | 0 | 2100
2.1.3.1 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №100/1, фидера "М.Качгорт, 1", "М.Качгорт, 11-А" | км | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | a | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3600 | 0 | 3600
2.1.3.2 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №38, фидера "ул. Калмыкова, 1", "пер. Северный, 2", "пер. Северный, 3", "пер. М.Баева, 6" | км | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  |  | a | 2203.3898 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 6400 | 0 | 9000
2.1.3.3 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №59, фидер "Ардалина, 4-а" | км | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2600 | 2600
2.1.5 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №75, фидер "Нефтяников, 18" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1100 | 1100
2.1.5.1 | Кабельные линии электропередач | - | - | 0 | 0 | - |  |  | a | 4237.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 13600 | 8600 | 6800 | 6800
2.1.3.6 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | - | 0 | - | 0 |  | - |  | a | 1016.9492 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200
2.1.3.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 57 "Геолог" | - | 0 | - | 0 |  | - |  | a | 3220.339 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 3800
2.1.5.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 50 "Виладж" до ТП 49/1 "Пер. Ленинградский" | - | 0 | - | 0 |  | - |  | a | - |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1800 | 0 | 1800
2.1.4 | Строительство КЛ-6 кВ для подключения РП по ул. Выучейского |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Блочно-модульная котельная 0,6*2 МВт | МВт | 0 | 1.2 | 0 |  | 1.2 |  | 0 | 1200 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 10000 | 0 | 11200
2.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 34 до ТП 104 | МВт | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 3389.8305 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 7400 | 0 | 11400
2.1.4.3 | Здания и сооружения | - | 0 | - | 0 |  | - |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 7400 | 0 | 8600
2.1.4.4 | Строительство цеха по ремонту и исвытаниям силовых трансформаторов |  | 0 | - | 0 |  | - |  | 0 | 6000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000
2.1.5 | Основное, вспомогательное оборудование |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | 1016.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 7400 | 0 | 8600
2.1.5.1 | Блочно-модульная котельная 0,6*2 МВт | - | - | - | 0 | - | - |  | 0 | 1016.9492 |  |  |  |  | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200
2.1.5.2 | Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. | - | - | - | - | - | - | - | a | 1016.9492 |  |  |  |  | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 7400 | 0 | 8600
2.1.5.2 | ГТЭС-12, 18. Установка котлов-утилизаторов, системы водоподготовки | - | - | - | - | - | - | - |  | 7627.1186 |  |  |  |  | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 9000
2.2.3 | Строительство противотаранного устройства при въезде на территорию предприятия | - | 0 | 0 | - |  |  | - |  | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
3 | Здания и сооружения | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | 8644.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 20400 | 10200 | 10200 | 10200
2.2.1 | Строительство цеха по ремонту и исвытаниям силовых трансформаторов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | 1016.9492 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200
2.2.2 | Оборудование не входящее в сметы строек | МВт | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9152.5424 | [8 empty] | 0 | 0 | 900 | 9000 | 9900 | 0 | 0 | 9900
2.2.3 | Строительство РВС-400 м3. Демонтаж РВС-2000 м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | 7627.1186 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 9000
3 | Строительство ремонтных боксов для техники (на 3 ед.) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900
3.1 | Прочее новое строительство | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | 1525.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Строительство противотаранного устройства при въезде на территорию предприятия | - | - | - | - | - | - | - | a | - | [8 empty] | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.1.2 | Автогидроподъемник (АГП) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | [9 empty] | - | - | - | - | 0 | 8000 | 0 | 8000
3.3 | Снегоуборочная техника (бульдозер-экскаватор) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Оборудование не входящее в сметы строек | - | - | [5 empty] | a | 3728.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 570 | 850 | 4920
3.1.5 | Спецтехника и автотранспорт |  | - | [5 empty] | a | 762.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900
3.2 | Полноприводный грузо-пассажирский автомобиль |  | - | - | - | - | - | - | a | 762.7119 | [8 empty] | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900
3.2.1 | Складское оборудование |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 296.7712 | [8 empty] | 0 | 0 | 350.19 | 0 | 350.19 | 150 | 150 | 650.19
3.2 | Передвежная аварийно-ремонтная мастерская | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Приспособления и средства малой механизации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.192 | 0 | 350.192 | 150 | 150 | 650.192
3.3.2 | Приборы и измерительная аппаратура |  |  | - | - | - | - | - |  | 194.9153 | [8 empty] | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 300 | 830
3.2.1 | Основное, вспомогательное оборудование | - | [6 empty] | 0 | 127.1186 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 450
3.2.2 | Стационарная электротехническая лаборатория | - | [6 empty] | 0 | 1525.4237 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 300 | 300 | 2400
3.3 | Машины и оборудование | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | 1779.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 450 | 450 | 3000
3.3.1 | Складское оборудование | - | [7 empty] | 423.7288 | [8 empty] | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 120 | 400 | 1020
0 | Станочное оборудование |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приспособления и средства малой механизации | км | 15.74 | - | - | - | - | - | a | 254.2373 | [8 empty] | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 150 | 150 | 600
| Приборы и измерительная аппаратура | МВА | 8.62 | - | - | - | - | - | a | 1525.4237 | [8 empty] | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 300 | 300 | 2400
| Компьютеры и оргтехника | [7 empty] | a | 423.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 120 | 400 | 1020
| Оргтехника, компьютерная техника, мебель | [7 empty] | a | 423.7288 | [8 empty] | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 120 | 400 | 1020
| * С - строительство, П- проектирование, М-модернизация | [7 empty] | a
| ** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС) | [7 empty] | a
| *** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше | [7 empty] | a
| **** - в прогнозных ценах соответствующего года | [7 empty] | a
| Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ | [7 empty] | a
| 0 | [7 empty] | a
| 0 | [7 empty] | a
| 0 | [7 empty] | a
| 0 | [7 empty] | a
0
0
0
Formulas:
Итого = [План 2020]+[План 2021]+P19
Итого = SUBTOTAL(9,[Итого, row below]:S147)
План 2019 года (км, МВ*А) = SUBTOTAL(9,[План 2019 года (км, МВ*А), row below]:L105)

## 1.4
Приложение № 1.4
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Предложения о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы
Утверждаю
Директор ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"
____________ Е.Ю. Сенокосов
2018-03-20
М.П.
№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года ** | Объем финансирования c НДС 2019 год | [9 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** |  |  |  | Сроки реализации проекта |  |  |  | Объем ввода мощностей |  | Объем финансирования с НДС 2019 год | [9 empty] | Источники финансирования |  | Причины корректировки
|  |  | всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | тыс.рублей | % | в том числе за счет |  | Год начала строительства |  | Год ввода в эксплуатацию |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  | Всего |  | ПИР |  | СМР |  | Оборудование и материалы |  | Прочее
|  |  | План*** | Скорректированный объем**** | План | Скорректированный объем | План | Скорректированный объем | План | Скорректированный объем | План | Скорректированный объем |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур | План *** | Скорректированный срок | План *** | Скорректированный срок | План *** | Скорректированный объем | План *** | Скорректированный объем | План *** | Скорректированный объем | План *** | Скорректированный объем | План *** | Скорректированный объем | План *** | Скорректированный объем | План *** | Скорректированный объем
| ИТОГО по ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | 82350 | 82350 | 82350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 72500 | 72500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18.05 | 18.05 | 82350 | 82350 | 7400 | 7400 | 70250 | 70250 | 4700 | 4700 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 33250 | 30750 | 30750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 3850 | 26900 | 26900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.11 | 6.11 | 33250 | 33250 | 6200 | 6200 | 25850 | 25850 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |  |  |  | a
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 30750 | 30750 | 30750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 3850 | 26900 | 26900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.11 | 6.11 | 30750 | 30750 | 3700 | 3700 | 25850 | 25850 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |  |  |  | a
1.1.1 | Трансформаторные подстанции | 2650 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a
1.1.1.1 | ТП-74 "Евросеть". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 0.4 | 0.4 | 600 | 600 | 0 |  | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.1.1 | ТП №43 "Водозабор". Реконструкция РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - |  | - | 0 | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.1.2 | ТП-57 "Геолог". Реконструкция РУ-0,4кВ, РУ-6 кВ | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - |  | 600 | 600 | 0 |  | 600 | 600 | 0 |  | 0 | 0 | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.1.3 | ТП-22 "Поселок РБК". Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 0 | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.1.4 | ТП №51 "Налоговая". Реконструкция РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - |  | - | 0 | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.1.5 | ТП №17 "Печорская". Реконструкция РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - |  | - | 0 | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.1.7 | ТП-26 "РСУ". ПСД, Установка КТПН-250 | - | 1966 | 1966 |  |  | 1340 | 1340 | 626 | 626 |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |  | 0.25 | 1966 | 1966 | 0 |  | 682 | 682 | 1284 | 1284 | 0 | 0 | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.1.8 | ТП-28 "Юбилейная". ПСД, установка КТПН-250 | - | 1797 | 1797 |  |  | 1280 | 1280 | 517 | 517 |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |  | 0.25 | 1797 | 1797 | 0 |  | 682 | 682 | 1115 | 1115 | 0 | 0 | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.1.9 | ТП-83 "Теплица". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, замена трансформаторов | - | 4174.606 | 4174.606 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4174.606 | 4174.606 | - | 0 | 0% |  |  | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |  | 1.6 | 4174.606 | 4174.606 | 0 |  | 4174.606 | 4174.606 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.1.10 | ТП-11 "Придамбовая". Реконструкция РУ-6 кВ | - | 267.469 | 267.469 |  |  |  |  | 267.469 | 267.469 |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |  | 0.25 | 267.469 | 267.469 | 0 |  | 267.469 | 267.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.1.11 | ТП-21 "Старая Арктика". Реконструкция РУ-6 кВ | - | 164.938 | 164.938 |  |  |  |  | 164.938 | 164.938 |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |  | 0.4 | 164.938 | 164.938 | 0 |  | 164.938 | 164.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.1.12 | ТП-7 "Столовая". Реконструкция РУ-0,4 кВ | - | 267.469 | 267.469 |  |  |  |  | 267.469 | 267.469 |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |  | 0.4 | 267.469 | 267.469 | 0 |  | 267.469 | 267.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.1.13 | ТП-19 "Южная". Реконструкция РУ-6 кВ | - | 800 | 800 |  |  |  |  | 800 | 800 |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 0.25 | 0.25 | 800 | 800 | 0 |  | 800 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.1.14 | ТП-40 "Клуб л/завода". Снос здания | - | 200 | 200 | 200 | 200 | [6 empty] | - | 0 | 0% |  |  | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | - | - | 200 | 200 | 0 |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.1.15 | Реконструкция электрических сетей 6 кВ г.Нарьян-Мар, п.Искателей, 2-я очередь. ПСД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2012 | 2012 | 2012 | 2013 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Амортизация
1.1.1.16 | ТП-18 "Меньшикова". Реконструкция РУ-6кВ | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | 600 | 600 | 0 |  | 600 | 600 | 0 |  | 0 |  | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.1.17 | ТП-8 "Ленина, 47 ". Реконструкция РУ-0,4 кВ | - | 400 | 400 |  |  |  |  | 400 | 400 |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 0.25 | 0.16 | 400 | 400 | 0 |  | 400 | 400 | 0 |  |  |  | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.1.18 | ТП-9 "Октябрьская". Реконструкция РУ-0,4 кВ | - | 800 | 800 | [6 empty] | 800 | 800 | - | 0 | 0% |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 0.63 | 0.63 | 800 | 800 | 0 |  | 800 | 800 |  |  |  |  | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.1.6 | ТП-12 "Центр единоборств" Демонтаж старого здания | 550 | 550 | 550 |  |  |  |  | 550 | 550 |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - |  | 550 | 550 | 0 |  | 550 | 550 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.1.7 | ТП-35 "Ленина 5". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - |  | 600 | 600 | 0 |  | 600 | 600 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.1.21 | ТП-60 "Озерная, 6". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 0 |  | 600 | 600 | 0 |  | 600 | 600 | 0 |  |  |  | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.1.22 | ТП-66 "База МРП". Реконструкция РУ-0,4кВ и РУ-6кВ | - | 800 | 800 |  |  |  |  | 800 | 800 |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 0.25 | 0.25 | 800 | 800 | 0 |  | 800 | 800 | 0 |  |  |  | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.1.23 | ТП-63 "Озерная 16". Установка 2КТПН-400 | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2018 | 2019 | 2019 | 2018 | 0.25 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.1.24 | ЗРУ-6кВ "Качгорт". Установка 2-й секции ЗРУ-6 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | 2020 | 2020 | 2017 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.1.25 | РП-6 кВ "Лесозавод". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | 2019 | 2019 | 2017 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.1.26 | РП-6 кВ "Водозабор". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 | 2019 | 2019 | 2017 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.1.27 | ТП-33 "ул. Явтысого". Установка КТПН-250 | - | 3400 | 3400 | [6 empty] | 3400 | 3400 | - | 0 | 0% |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 0.25 | 0.25 | 3400 | 3400 | 0 |  | 3400 | 3400 | 0 |  |  |  | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.1.28 | ТП-55 "Старый Аэропорт". Установка КТПН-250 | 800 | 800 | 800 | [6 empty] | 800 | 800 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 0.25 | 0.25 | 800 | 800 | 0 |  | 800 | 800 | 0 |  | 0 |  | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.1.29 | ТП-56 "Звероферма". Установка КТПН-250 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | - |  |  | 2016 | 2016 | 2019 | 2017 | 0.25 | 0.25 | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.1.30 | ТП-27 "Типография". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | - | 400 | 400 |  |  |  |  | 400 | 400 |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 0.65 | 0.4 | 400 | 400 | 0 |  | 400 | 400 |  |  |  |  | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.1.8 | ТП-59 "Школа №6". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 900 | 900 | 900 |  |  |  |  | 900 | 900 |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - |  | 900 | 900 | 0 |  | 900 | 900 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.1.9 | ТП-82 "Бассейн". Реконструкция РУ-6 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.1.33 | ТП в районе офиса "Нарьян-МарОкрГаз". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2017 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.1.10 | ТП "Орбита". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.1.35 | ТП-68 "Тиманская гаражи". Демонтаж старого здания | - | 550 | 550 |  |  |  |  | 550 | 550 |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | - | - | 550 | 550 |  |  | 550 | 550 |  |  | 0 |  | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.2 | Воздушные линии электропередач | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 6200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.58 | 1.58 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a
1.1.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ от фидера "АТП" по ул. Совхозная | 2145 | 2145 | 2145 |  |  |  |  | 2145 | 2145 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 0.8 | 0.8 | 2145 | 2145 | 0 |  | 2145 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП №46, фидер "ул. Молодежная", фидер "ул. Юбилейная", фидер магазин "Хороший" | 3200 | 3200 | 3200 | [6 empty] | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 0.75 | 0.75 | 3200 | 3200 | 0 |  | 3200 | 3200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.2.3 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 66, фидер Песчанная | 1056 | 1056 | 1056 | [6 empty] | 1056 | 1056 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 0.4 | 0.4 | 1056 | 1056 | 0 |  | 1056 | 1056 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.2.1 | Реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ по ул. Строител. 1998г. (от ТП №65 ф. Монтажников д.15, 15б, 17, ф. Строителей д. 1, 3, 3а) | 3600 | 3600 | 3600 | [6 empty] | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 0.48 | 0.48 | 3600 | 3600 | 0 |  | 3600 | 3600 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.2.2 | Реконструкция двуцепной ЛЭП от ДЭС п. Искателей до ТП №63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | 2300 | 2300 | 2300 | [6 empty] | 2300 | 2300 | 0 |  |  |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 0.5 | 0.5 | 2300 | 2300 | 0 |  | 2300 | 2300 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.2.3 | Реконструкция воздушных линий электропередач 6 кВ | 150 | 150 | 150 | [6 empty] | 150 | 150 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | 0.3 | 0.3 | 150 | 150 | 0 |  | 150 | 150 | 0 |  | 0 | 0 | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.2.4 | Реконструкция воздушных линий электропередач 0,4 кВ | 150 | 150 | 150 | [6 empty] | 150 | 150 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | 0.3 | 0.3 | 150 | 150 | 0 |  | 150 | 150 | 0 |  | 0 | 0 | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №56, фидер "Озерный, 14" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | - |  | - | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.3 | Кабельные линии электропередач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ по ул.Первомайской | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2017 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.3.2 | Реконструкция объекта "Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ по ул. Октябрьская" | 10102.1 | 10102.1 | 10102.1 |  |  |  |  | 10102.1 | 10102.1 |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 1.89 | 1.89 | 10102.1 | 10102.1 | 0 |  | 10102.1 | 10102.1 | 0 |  | 0 |  | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.3.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-47 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 0.1 |  | 350 | - | 0 | - | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.3.4 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидер "Город-1" "ГРУ НМЭС - ТП-37" | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 5.85 | 5.85 | - | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.3.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-2 - ТП-3 - Город-4" | - | 378.034 | 378.034 |  |  | 378.034 | 378.034 |  |  |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2016 | 2018 | 2018 | 2017 | 0 | 0.2 | 100 | 378.034 | 0 |  | 100 | 94.508 | 0 | 283.526 | 0 | 0 | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.3.6 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-5 - ТП-72 - ЗРУ НМЭС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.3.7 | Модернизация кабельных линий и осветительного оборудования в приямках дизель-генераторов ТМЦ | 350 | 350 | 350 |  |  |  |  | 350 | 350 |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 0.1 | 0.1 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.3.8 | Реконструкция кабельных линий электропередач 6 кВ | - | 100 | 100 | [6 empty] | 100 | 100 | - | 0 | 0% |  |  | 2016 | 2018 | 2018 | 2018 | 0 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Амортизация
1.1.3.9 | Реконструкция кабельных линий электропередач 0,4 кВ | - | 100 | 100 | [6 empty] | 100 | 100 | - | 0 | 0% |  |  | 2016 | 2018 | 2018 | 2018 | 0 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Амортизация
1.1.3 | Основное, вспомогательное оборудование | 19800 | 19800 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 4.53 | 4.53 | 19800 | 19800 | 1600 | 1600 | 17000 | 17000 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
1.1.4.1 | Модернизация двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-47 | 14825.688 | 14825.688 | 14825.688 |  |  |  |  | 14825.688 | 14825.688 |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 6 | 6 | 14825.688 | 14825.688 | 0 |  | 14825.688 | 14825.688 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | 0
1.1.4.1 | Реконструкция вибросистемы ГТА-3;4,5 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  | 800 | 800 |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 2017 | 2019 | 2019 | 2018 | - | - | 800 | 800 | 0 |  | 800 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.4.1 | Модернизация системы АСУ ТП (установка аварийного регистратора контроля качества электрической энергии) | 1200 | 14825.688 | 14825.688 | 14825.688 | 14825.688 | [6 empty] | -13625.688 | 0 | 0% |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2017 | - | 6 | 14825.688 | 14825.688 | 0 |  | 14825.688 | 14825.688 | 0 |  | 0 |  | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ДГ-6. демонтаж, установка ДГУ | 1600 | 1600 | 1600 | [6 empty] | 1600 | 1600 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2019 | 2022 | 2022 | 2021 | 1.83 | 1.83 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.3.2 | Реконструкция газопровода выс. Давления (наружный) 2003г.(Строительство газопровода от ГРС 1 до НМЭС) | 17000 | 17000 | 17000 | [6 empty] | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | 2.7 | 2.7 | 17000 | 17000 | 0 |  | 17000 | 17000 |  | 0 |  | 0 | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.4.1 | Модернизация системы АСУ ТП (организация системы единого времени) | 1800 | 200 | 200 | [6 empty] | 200 | 200 | 1600 | 0 | 0% |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | 200 | 200 | 0 |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | Амортизация |  | 0
1.1.3.3 | Модернизация электрооборудования РУ-6 кВ ГТЭС-12 ( с установкой новых ячеек, блоками SEPAM) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - |  | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.4.1 | Реконструкция ДГ-1. демонтаж, установка ДГУ | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 2100 | 2100 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.3.4 | Модернизация системы АСУ ТП (замена АКБ в стойке питания на ГЩУ) | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 1200 | 1200 | [7 empty] | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - |  | 1200 | 1200 | 0 |  | 0 |  | 1200 | 1200 | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.4 | Здания и сооружения | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
1.1.4.1 | Реконструкция здания Электростанции. (Распределительное устройство, пристройка к РУ-6 кВ, распределительное устройство 6 кВ, пристройка к РУ-6 кВ, 1-й этап ) | 2100 | 2100 | 2100 | [6 empty] | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | - |  | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.5.2 | Здание ДЭС. ПСД, переодборудование помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 |  |  | - | - | 0 | - | 150 | - |  | - | - | - | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.5.3 | РВС №2. Демонтаж РВС-2000 м3 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |  |  | 400 | - | 0 | - | 400 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.5.4 | РВС №2. ПСД. Строительство РВС-400 м3 | 150 | 112.43 | 112.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.43 | 112.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 | - | 0 | 860 | 112.43 | 0 | 0 | 860 | 112.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация
1.1.5.5 | Реконструкция тепловой сети от ТК-1 до дома 43а | - | 550 | 550 |  |  |  |  | 550 | 550 |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | - | - | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Амортизация
1.1.5.6 | Модернизация Административного здания. Электроосвещение. (2 этап) | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | 150 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | - |  | 150 | 150 | 0 |  | 150 | 150 |  |  |  |  | Амортизация | Амортизация |  | 0
1.1.5.7 | Реконструкция промышленного здания ГТЭС-12 (кровельное покрытия) | 1939.087 | 1939.087 | 1939.087 | [6 empty] | 1939.087 | 1939.087 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 0 |  | 1939.087 | 1939.087 | 0 |  | 1939.087 | 1939.087 |  |  |  |  | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.5.8 | Модернизация электронной части САУ ГТА-1,2 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | - |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 2018 |  |  | - | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.5.9 | Реконструкция четырех ворот ремонтных боксов для автомобильной техники | 400 | 400 | 400 | [6 empty] | 400 | 400 |  | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | - |  | 400 | 400 | 0 |  | 400 | 400 | 0 |  | 0 |  | 0 | Амортизация |  | 0
1.1.5.10 | Котельная. Установка газовой горелки на "Универсал-6" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.5.11 | Резервуарный парк. Реконструкция топливопровода для перекачки ДТ | 700 | 400 | 400 | [6 empty] | 400 | 400 | 300 | 0 | 0% |  |  | 2017 | 2017 | 2020 | 2019 |  |  | - | 400 |  |  | - | 400 |  |  |  |  | 0 | Амортизация |  | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1 | Установка блока автоматического определения повреждения фидера ОПФ-МИРК | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  | 700 | 700 |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | - |  | 700 | 700 | 0 |  | 700 | 700 | 0 |  | 0 |  | 0 | Амортизация |  | 0
1.2.2 | Система противоаварийной и режимной автоматики. ПСД | 9072.7 | 5580 | 5580 | [6 empty] | 5580 | 5580 |  | 0 | 0% |  |  | 2019 | 2020 | 2020 | 2017 |  |  | 5580 | 5580 | 0 |  | 5580 | 5580 |  |  |  |  | 0 | Амортизация |  | 0
1.2.3 | ТП-85 "Скорая помощь".Установка РЗА | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2017 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Амортизация |  | 0
1.2.4 | Реконструкция ТП-4 "АТС" РУ-6кВ, РУ-0,4кВ. Установка РЗА | 9072.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 0 |  | - | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | Амортизация | Амортизация |  | 0
1.2.5 | РП-6 кВ "Банное озеро". Установка РЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Амортизация
1.2.6 | ТП-42 "Центр социальной защиты". Установка РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.7 | Система противоаварийной и режимной автоматики | 1200 | 1200 | 1200 | [6 empty] | 1200 | 1200 |  |  |  | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | - | 0 | 1200 | 1200 | 0 |  | 1200 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Амортизация |  | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.3.1 | Установка системы охраны периметра, системы охранного телевидения |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 |  | - | - | 0 | - |  | - |  | - |  | - | 0 | 0 | Амортизация |  | 0
1.3.2 | Установка видеонаблюдения в РУ-6кВ ГТЭС-12, 18 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2018 | 2019 | 2019 | 2015 |  |  | 45600 | - | 1200 | - | 44400 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | Бюджет НАО |  | 0
1.3.3 | Реконструкция главного щита управления | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | - |  | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 36700 | 36700 | 36700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 34200 | 34200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.94 | 10.94 | 36700 | 36700 | 2500 | 2500 | 34200 | 34200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.4.1 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 14500 | 14500 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 14500 | 14500 | 2500 | 2500 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 12000 | 0 | 0 | [8 empty] | 12000 | 0 | - |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2013 | 0.8 | 1 | 3385.789 | 3005.51 | 0 | 0 | 3385.789 | 3005.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет НАО
1.2 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии. | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
1.5.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии. | - | 527.66 | 527.66 |  |  |  |  | 527.66 | 527.66 |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2013 | 2016 | 2016 | 2015 | - | - | - | 527.66 | - | 0 | - | 527.66 | - |  | - | 0 | 0 | Амортизация |  | 0
1.5.2 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | 37900 | 37900 | 37900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 35400 | 35400 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 11.94 | 11.94 | 37900 | 37900 | 2500 | 2500 | 35400 | 35400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | - |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2 | Новое строительство | 35400 | 35400 | 35400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 32900 | 32900 | 0 | [8 empty] | 11.94 | 11.94 | 45600 | 45600 | 1200 | 1200 | 44400 | 44400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 34200 | 34200 | 34200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 31700 | 31700 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 11.94 | 11.94 | 45600 | 45600 | 1200 | 1200 | 44400 | 44400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
2.1.1 | Трансформаторные подстанции | 14500 | 14500 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 1.05 | 1.05 | 14500 | 14500 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
2.1.1.1 | Строительство ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д.7а | 12000 | 12000 | 12000 | [6 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 0.8 | 0.8 | 12000 | 12000 | 0 |  | 12000 | 12000 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.1.2 | Строительство ТП-115 в районе ул. Тыко-Вылко 6а | - | 3000 | 3000 | [6 empty] | 3000 | 3000 | - | 0 | 0% |  |  | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 3.2 | 3.2 | 3000 | 3000 | 0 |  | 3000 | 3000 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | 0
2.1.1.3 | Строительство РП в районе ул.Выучейского - Октябрьская | - | 3385.789 | 3385.789 | [6 empty] | 3385.789 | 3385.789 | - |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2021 | 2015 |  |  | 3385.789 | 3385.789 | 0 |  | 3385.789 | 3385.789 | 0 |  | 0 |  | 0 | Амортизация |  | 0
2.1.1.4 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Водно-спортивный комплекс) | 6000 | 250 | 250 | [6 empty] | 250 | 250 | [5 empty] | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 0 |  | 6000 | 250 | 0 | 250 | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация
2.1.1.5 | Строительство ТП 49/1 в районе переулка Ленинградский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 0.8 | 0.8 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | Амортизация | Амортизация |  | 0
2.1.1.6 | Строительство ЗРУ-6 кВ в районе оз. Заводская Курья | 6000 | 6000 | 6000 | [6 empty] | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 0 |  | 6000 | 6000 | 0 |  | 6000 | 6000 | 0 |  | 0 |  | 0 | Амортизация |  | 0
2.1.1.2 | Строительство ТП 16/1 "Мирный" в районе ул. Мира д.68 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 2500 | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 0.25 | 0.25 | 2500 | 2500 | 0 |  | 2500 | 2500 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.1.8 | Строительство ТП в районе пос. Старый Аэропорт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Амортизация |  | 0
2.1.1.9 | Строительство ТП в районе ул.Южная (Котельная №2) | 5000 | 5700 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 5700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.25 | 3.25 | 5700 | 5700 | 0 | 0 | 5700 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1.1.10 | Строительство ТП в районе Нефтебазы (ЧП базы) | 1200 | 4994.49 | 4994.49 | 4994.49 | 4994.49 | [6 empty] | -3794.49 | 0 | 0% |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2013 | 0.8 | 1.4 | - | 4994.49 | - |  | - | 4994.49 | - | 0 | - | 0 | 0 | Бюджет НАО |  | 0
2.1.1.11 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.1.1.12 | Строительство ЗРУ 6 кВ "Искателей". Установка ЗРУ с РЗиА по ул. Угольная, район котельной №1 | 2300 | 1600 | 1600 |  |  |  |  | 1600 | 1600 |  |  | 700 | 0 | 0% |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2016 |  | 0.83 | - | 1600 | 200 | 200 | 1400 | 1400 |  |  | - | 0 | 0 | Амортизация |  | 0
2.1.2 | Воздушные линии электропередач | 14700 | 14700 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 14700 | 0 | [8 empty] | 8.84 | 8.84 | 14700 | 14700 | 0 | 0 | 12100 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a
2.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 61 "Поликлиника" фидер "Губкина 16" | 2300 | 800 | 800 | [6 empty] | 800 | 800 | 1500 |  |  |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 0.35 | 0.35 | 800 | 800 | 0 |  | 800 | 800 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | 0
2.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-7 "Столовая" фидер "Первомайская 1" | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 0.35 | 0.35 | 1100 | 1100 | 0 |  | 1100 | 1100 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.2.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-58 "Монтажников 10" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | 4600 | 4600 | 4600 | [6 empty] | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 0.84 | 0.84 | 4600 | 4600 | 0 |  | 4600 | 4600 | 0 |  |  |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.2.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-22 "Поселок РБК" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2.06 | 2.06 | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.2.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от РП "Водозабор" до территории Воинской части 12433 | 6400 | 6400 | 6400 | [6 empty] | 6400 | 6400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 1.59 | 1.59 | 6400 | 6400 | 0 |  | 6400 | 6400 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.3 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №82, фидер "ул. Школьная" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 0.9 | 0.9 | - | 0 | - |  | - |  | - |  | - | 0 | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.3.1 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №100/1, фидера "М.Качгорт, 1", "М.Качгорт, 11-А" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 0.8 | 0.8 | - | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.3.2 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №38, фидера "ул. Калмыкова, 1", "пер. Северный, 2", "пер. Северный, 3", "пер. М.Баева, 6" | 2600 | 2600 | 2600 | [6 empty] | 2600 | 2600 | 0 |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 1.7 | 1.7 | 2600 | 2600 | 0 |  | 2600 | 2600 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.3.3 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №59, фидер "Ардалина, 4-а" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 0.3 | 0.3 | - | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.3.6 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №75, фидер "Нефтяников, 18" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.3.3 | Кабельные линии электропередач | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 1.05 | 1.05 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a
2.1.3.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | 1200 | 1200 | 1200 | [6 empty] | 1200 | 1200 | 0 |  |  |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 0.3 | 0.3 | 1200 | 1200 | 0 |  | 1200 | 1200 |  |  |  |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 57 "Геолог" | 3800 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | [5 empty] | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 0.75 | 0.75 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 50 "Виладж" до ТП 49/1 "Пер. Ленинградский" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1.4.1 | Блочно-модульная котельная 0,6*2 МВт | 6200 | 1200 | 1200 | [6 empty] | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 1.2 | 1.2 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Амортизация |  | 0
2.1.4.1 | Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. | 1200 | 4000 | 4000 | [6 empty] | 4000 | 4000 | -2800 | 0 | 0% |  |  | 2016 | 2020 | 2020 | 2019 | 1 | 1 | 4000 | 4000 | 0 |  | 4000 | 4000 | 0 |  | 0 |  | 0 | Амортизация |  | 0
2.1.5 | ГТЭС-12, 18. Установка котлов-утилизаторов, системы водоподготовки | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 2015 | 2020 | 2020 | 0 | 1 | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.1.5.1 | ГТЭС-18. Установка ГТА-6 | 9000 | 6000 | 6000 | [6 empty] | 6000 | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2018 | 2019 | 2019 | 2016 |  |  | 6000 | 7200 | 0 | 1200 | 6000 | 6000 | 0 |  | 0 | 0 | Амортизация | Амортизация |  | 0
2.1.5 | Основное, вспомогательное оборудование | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
2.1.5.1 | Строительство цеха по ремонту и исвытаниям силовых трансформаторов | 1200 | 1200 | 1200 | [6 empty] | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2019 | 2019 | 2018 | 0 |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | 0
2.1.5.2 | Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. | 1200 | 1200 | 1200 | [6 empty] | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2015 | 2020 | 2020 | 2019 | 1 | 1 | 1200 | 1200 | 0 |  | 1200 | 1200 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.5.2 | Строительство РВС-400 м3. Демонтаж РВС-2000 м3 | 9000 | 9000 | 9000 | [6 empty] | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | - |  | 9000 | 9000 | 0 |  | 9000 | 9000 | 0 |  | 0 |  | 0 | Амортизация
2.2.1 | Строительство ремонтных боксов для техники (на 3 ед.) | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2017 | 2019 | 2019 | 2019 |  | - | 100 | 100 | 0 |  | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация
2.2.2 | Здания и сооружения | 10200 | 10200 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 10200 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 10200 | 10200 | 1200 | 1200 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
2.2.3 | Строительство цеха по ремонту и исвытаниям силовых трансформаторов | 1200 | 1200 | 1200 | [6 empty] | 1200 | 1200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2021 | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
3 | Благоустройство территории | 9900 | 9900 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | 9900 | 9900 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 900 | 900 | 0 | 0 | Амортизация | Амортизация |  | 0
3.1 | Строительство РВС-400 м3. Демонтаж РВС-2000 м3 | 9000 | 9000 | 9000 | [6 empty] | 9000 | 9000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2017 | 2019 | 2019 | 2019 | - | 0 | 9000 | 9000 | 0 |  | 9000 | 9000 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
3 | Оборудование не входящее в сметы строек | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.1 | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
3.1.1 | Строительство противотаранного устройства при въезде на территорию предприятия | - | - |  | - | [12 empty] | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | - |  | - | 0 | - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
3.1.2 | Автогидроподъемник (АГП) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | - |  | - | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 | Амортизация |  | 0
3.1.5 | Передвежная аварийно-ремонтная мастерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3.1.4 | Оборудование не входящее в сметы строек | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
| Спецтехника и автотранспорт | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 |  |  |  | a
3.2 | Полноприводный грузо-пассажирский автомобиль | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 |  | 0 |  | 900 | 900 | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
3.3.1 | Стационарная электротехническая лаборатория | 300 | 350.19 | 350.19 |  |  |  |  | 350.19 | 350.19 | [7 empty] | 2019 | 2017 | 2020 | 2019 | - |  | 350.192 | 350.19 | 0 |  | 0 |  | 350.192 | 350.19 | 0 |  | 0 | Амортизация |  | 0
3.2 | Машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.2.1 | Складское оборудование | 300 | 350.192 | 350.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.192 | 350.192 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 350.192 | 350.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.192 | 350.192 | 0 | 0 | Амортизация | Амортизация |  | 0
3.2.2 | Станочное оборудование | 1800 | 230 | 230 |  |  |  |  | 230 | 230 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 2020 | 2019 | - |  | 230 | 230 | 0 |  | 0 |  | 230 | 230 | 0 |  | Амортизация | Амортизация
3.2.1 | Приспособления и средства малой механизации | 300 | 150 | 150 | [6 empty] | 150 | 150 | [5 empty] | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | - |  | 150 | 150 | 0 |  | 0 |  | 150 | 150 | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | 0
3.2.2 | Приборы и измерительная аппаратура | 1800 | 1800 | 1800 | [6 empty] | 1800 | 1800 | [5 empty] | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | - |  | 1800 | 100 | 0 |  | 0 |  | 1800 | 100 | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | 0
3.3 | Машины и оборудование | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |  |  |  | a
3.3.1 | Оргтехника, компьютерная техника, мебель | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 500 | [7 empty] | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | - |  | 500 | 120 | 0 |  | 0 |  | 500 | 120 | 0 |  | Амортизация | Амортизация
| * С - строительство, П- проектирование, М-модернизация | [35 empty] | 0
| Приспособления и средства малой механизации | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  | 300 | 300 | [7 empty] | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 300 | 300 | 0 |  | 0 |  | 300 | 300 | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
| Приборы и измерительная аппаратура | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |  |  | 1800 | 1800 | [7 empty] | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 1800 | 1800 | 0 |  | 0 |  | 1800 | 1800 | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
| Компьютеры и оргтехника | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |  |  |  | a
| Оргтехника, компьютерная техника, мебель | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 500 | [7 empty] | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | 500 | 500 | 0 |  | 0 |  | 500 | 500 | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
| * С - строительство, П- проектирование, М-модернизация | [35 empty] | a
| ** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС) | [35 empty] | a
| *** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше | [35 empty] | a
| **** - в прогнозных ценах соответствующего года | [35 empty] | a
| Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ | [35 empty] | a
| 0 | [35 empty] | a
| 0 | [35 empty] | a
| 0 | [35 empty] | a
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Объем ввода мощностей = SUBTOTAL(9,[Объем ввода мощностей, row below])
Скорректированный объем = SUBTOTAL(9,[Скорректированный объем, row below])

## 2.1
Приложение № 2.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Пояснительная записка
Утверждаю
Директор ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"
_______ Е.Ю. Сенокосов
2018-03-20
М.П.
Инвестиционная программа ГУП НАО 'Нарьян-Марская электростанция' на 2018 г. направлена на техническое перевооружение предприятия (40,4%), строительство новых объектов (55,4%), а также на переоснащение предприятия новой техникой (4,3%). Общий объем финансирования инвестиционной программы на 2018 г составляет 82 350, тыс. рублей. Распределение средств по статьям расходов:
№ | Наименование объекта | План года 2011 | План года 2012 | План года 2013 | Итого | План года 2018 | %
|  | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | тыс. рублей
| ИТОГО по ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | 12.615 | 127.64 | 66.055 | 206.31 | 82350 | 100%
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 12.615 | 60.79 | 65.425 | 138.83 | 33250 | 40.38%
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 12.615 | 60.79 | 65.425 | 138.83 | 30750 | 37.34%
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 3.036%
2 | Новое строительство | 0 | 66.85 | 0.63 | 67.48 | 45600 | 55.37%
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 66.85 | 0.63 | 132.07 | 45600 | 55.37%
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 0 | 0%
3 | Оборудование не входящее в сметы строек | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 4.25%
3.1 | Спецтехника и автотранспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1.093%
3.2 | Основное, вспомогательное оборудование |  |  |  |  | 705 | 0.8561%
3.3 | Машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2.55%
3.4 | Компьютеры и оргтехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0.6072%
Распределение средств по источникам финансирования:
| Источник финансирования |  |  |  |  | Сумма, тыс руб | %
1 | Амортизация |  |  |  | 38.5969 | 82350 | 100%
2 | Лизинг |  |  |  | 0.58 | 0 | 0%
3 | Технологическое присоединение |  |  |  | 0 | 0 | 0%
4 | Бюджет Ненецкого автономного округа |  |  |  | 249.6679 | 0 | 0%
5 | Прочие собственные средства |  |  |  | 3.5 | 0 | 0%
[5 empty] | 292344.836 | 82350 | 100%

## 2.3 (hidden)
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1200000000
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | #VALUE!
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 5000000 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | #DIV/0!
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 4 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | #DIV/0!
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | #DIV/0!
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 450000
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 4
Периодичность расходов, лет | 1
0
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Срок кредита | 7
Ставка по кредиту | 12%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 15%
Доля заемных средств | 75%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12.5%
Доля собственных средств | 25%
WACC | 12.12%
Период | N | N+1 | N+2 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Прогноз инфляции | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
Кумулятивная инфляция | 6% | 12.36% | 19.1% | 26.25% | 33.82% | 41.85% | 50.36% | 59.38% | 68.95% | 79.08%
Доход, руб. без НДС | 425000000 | 477530000 | 568745870.48 | 718028557.5761 | 960884181.1956 | 1363032575.6905 | 2049497024.7991 | 3266586886.7328 | 5518829812.8891 | 9883383658.0245
Кредит, руб. | N | N+1 | N+2 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Основной долг на начало периода | 0 | 910285714.2857 | 758571428.5714 | 606857142.8571 | 455142857.1429 | 303428571.4286 | 151714285.7143 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 1062000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 147921428.5714 | 125164285.7143 | 102407142.8571 | 79650000 | 56892857.1429 | 34135714.2857 | 11378571.4286 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | N | N+1 | N+2 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Доход | 425000000 | 477530000 | 568745870.48 | 718028557.5761 | 960884181.1956 | 1363032575.6905 | 2049497024.7991 | 3266586886.7328 | 5518829812.8891 | 9883383658.0245
Операционные расходы | -31865480 | -31900580 | -31956477.2 | -32034419.432 | -32135729.3979 | -32261809.1618 | -32414144.9115 | -32594312.0062 | -32803980.3266 | -33044919.9462
Ремонт объекта | -5300000 | -5618000 | -5955080 | -6312384.8 | -6691127.888 | -7092595.5613 | -7518151.295 | -7969240.3727 | -8447394.795 | -8954238.4827
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -477000 | -505620 | -535957.2 | -568114.632 | -602201.5099 | -638333.6005 | -676633.6165 | -717231.6335 | -760265.5316 | -805881.4634
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | -26088480 | -25776960 | -25465440 | -25153920 | -24842400 | -24530880 | -24219360 | -23907840 | -23596320 | -23284800
EBITDA | 393134520 | 445629420 | 536789393.28 | 685994138.1441 | 928748451.7977 | 1330770766.5287 | 2017082879.8876 | 3233992574.7266 | 5486025832.5625 | 9850338738.0783
Амортизация | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000
EBIT | 364814520 | 417309420 | 508469393.28 | 657674138.1441 | 900428451.7977 | 1302450766.5287 | 1988762879.8876 | 3205672574.7266 | 5457705832.5625 | 9822018738.0783
Проценты | -147921428.5714 | -125164285.7143 | -102407142.8571 | -79650000 | -56892857.1429 | -34135714.2857 | -11378571.4286 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 216893091.4286 | 292145134.2857 | 406062250.4229 | 578024138.1441 | 843535594.6549 | 1268315052.243 | 1977384308.459 | 3205672574.7266 | 5457705832.5625 | 9822018738.0783
Налог на прибыль | -43378618.2857 | -58429026.8571 | -81212450.0846 | -115604827.6288 | -168707118.931 | -253663010.4486 | -395476861.6918 | -641134514.9453 | -1091541166.5125 | -1964403747.6157
Чистая прибыль | 173514473.1429 | 233716107.4286 | 324849800.3383 | 462419310.5153 | 674828475.7239 | 1014652041.7944 | 1581907446.7672 | 2564538059.7812 | 4366164666.05 | 7857614990.4626
| 0.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Денежный поток на собственный капитал, руб. | N | N+1 | N+2 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
EBIT | 364814520 | 417309420 | 508469393.28 | 657674138.1441 | 900428451.7977 | 1302450766.5287 | 1988762879.8876 | 3205672574.7266 | 5457705832.5625 | 9822018738.0783
Амортизация | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000
Проценты | -147921428.5714 | -125164285.7143 | -102407142.8571 | -79650000 | -56892857.1429 | -34135714.2857 | -11378571.4286 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -43378618.2857 | -58429026.8571 | -81212450.0846 | -115604827.6288 | -168707118.931 | -253663010.4486 | -395476861.6918 | -641134514.9453 | -1091541166.5125 | -1964403747.6157
НДС | -140539860 | 84853148.4 | 55686711.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | -42500000 | -5253000 | -9121587.048 | -14928268.7096 | -24285562.3619 | -40214839.4495 | -68646444.9109 | -121708986.1934 | -225224292.6156 | -436455384.5135
Инвестиции | -1200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 910285714.2857 | -151714285.7143 | -151714285.7143 | -151714285.7143 | -151714285.7143 | -151714285.7143 | -151714285.7143 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -270919672.5714 | 189921970.1143 | 248020639.176 | 324096756.0914 | 527148627.6476 | 851042916.6306 | 1389866716.1421 | 2471149073.5879 | 4169260373.4344 | 7449479605.9491
Накопленный ЧДП | -270919672.5714 | -80997702.4571 | 167022936.7189 | 491119692.8103 | 1018268320.4579 | 1869311237.0885 | 3259177953.2306 | 5730327026.8185 | 9899587400.2529 | 17349067006.202
Коэффициент дисконтирования | 0.94281 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PV | -255425516.8428 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
NPV (без учета продажи) | -255425516.8428 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
IRR | 0% | 0% | 36.95% | 67.44% | 85.13% | 95.61% | 102.2% | 106.8% | 109.9% | 112.2%
PP | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проеткам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более

## 3.1 (hidden)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта__________________________________
по состоянию на ____ 20_____ г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1
2
3
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 3.2 (hidden)
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | я
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## 2.2
Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Краткое описание инвестиционной программы
Утверждаю
Директор ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"
____________ Е.Ю. Сенокосов
2018-03-20
М.П.
№ | Наименование объекта | Субъект РФ, на территории которого реализауется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на начало года, % | Техническая готовность объекта на начало года, % ** | Стоимость объекта, тыс.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на начало года, тыс.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта
|  |  |  | Мощность, МВт, МВА, Гкал/час | Тепловая энергия, Гкал/час | длина ВЛ, км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная ПСД (+/-) | Положительное заключение государственной экспертизы (+/-) | Оформленный землеотвод (+/-) | Разрешение на строительство (+/-) |  |  | в соответствии с ПСД *** | По заключенным договорам | в соответствии с ПСД *** | По заключенным договорам | Решаемые задачи * | Режимно-балансовая необходимость | Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу
| ИТОГО по ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  |  | 3.88 | 0 | 11.47 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 1.83 | 0 | 1.58 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 1.83 | 0 | 1.58 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a
1.1.1 | Трансформаторные подстанции |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a
1.1.1.1 | ТП-74 "Евросеть". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | НАО | Нарьян-Мар, ул.Ленина, район д.29 | 0.4 | - | - | - | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Увеличение мощности ТП в связи с увеличением потребления мощности 0,4 кВ. Повышение надежности электроснабжения | Центр нагрузки. Место схождения 2-х источников электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | 0
1.1.1.1 | ТП №43 "Водозабор". Реконструкция РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ | НАО | Нарьян-Мар, ул.Ленина, район д.27б | - | - | - | - | 2021 | 2021 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Второе кольцо защиты фидера "Город-1". Возможность аварийного перевода нагрузки на фидер "Город-5". Локализация аварийных ситуаций потребителей 0,4 кВ | Центр нагрузки. Место схождения 2-х источников электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | a
1.1.1.2 | ТП-57 "Геолог". Реконструкция РУ-0,4кВ, РУ-6 кВ | НАО | Нарьян-Мар, ул.Ленина, район д.27б | - | - | - | - | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Увеличение количества отходящих линий. Создание резерва для подключения потребителей 0,4 кВ | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.1.3 | ТП-22 "Поселок РБК". Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ | НАО | Нарьян-Мар, ул.Ленина, район Окр.больницы | - | - | - | - | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Защита фидера "Город-2". Возможность аварийного перевода нагрузки на фидер "Город-4". Локализация аварийных ситуаций потребителей 0,4 кВ | Центр нагрузки. Место схождения 2-х источников электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.1.4 | ТП №51 "Налоговая". Реконструкция РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ | НАО | Искателей, ул. Губкина, район амбулатории | - | - | - | - | 2021 | 2021 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Увеличение мощности ТП в связи с увеличением потребления мощности 0,4 кВ. Повышение надежности электроснабжения | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | a
1.1.1.5 | ТП №17 "Печорская". Реконструкция РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ | НАО | Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября д. 37, территория электростанции | - | - | - | - | 2021 | 2021 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Демонтаж старого здания трансформаторной подстанции. | 100% износ здания, требование УГИ | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 15.09.2014 г. | a
1.1.1.7 | ТП-26 "РСУ". ПСД, Установка КТПН-250 | НАО | Нарьян-Мар, ул.Ленина, район базы РСУ | 0.25 | - | - | - | 2013 | 2013 | - | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Подключение новых потребителей (база МЧС, магазин). Создание резерва для подключения | 75% износ оборудования | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | 0
1.1.1.8 | ТП-28 "Юбилейная". ПСД, установка КТПН-250 | НАО | Нарьян-Мар, ул.Юбилейная, район д.26 | 0.25 | - | - | - | 2013 | 2013 | - | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Преобразование ТП в проходную. Рассечение фидера "Нефтебаза". Локализация аварийных ситуаций потребителей 6 кВ | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | 0
1.1.1.9 | ТП-83 "Теплица". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, замена трансформаторов | НАО | Нарьян-Мар, район ТК "Солнышко" | 1.6 | - | - | - | 2013 | 2013 | - | не требуется | - | не требуется | [6 empty] | Увеличение мощности ТП для возможности подключения строящихся и реконструируемых объектов ТК "Солнышко" | Недостаточная электрическая мощность для энергоснабжения реконструируемых объектов | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г. | 0
1.1.1.10 | ТП-11 "Придамбовая". Реконструкция РУ-6 кВ | НАО | Нарьян-Мар, ул.Ленина, район д.56а | 0.25 | - | - | - | 2013 | 2013 | - | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Замена вводной ячейки ТП на новую, оборудованную устройствами РЗА. Повышение надежности электроснабжения | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 27.03.2012 г. | 0
1.1.1.11 | ТП-21 "Старая Арктика". Реконструкция РУ-6 кВ | НАО | Нарьян-Мар, ул.Хатанзейского, район д.5 | 0.4 | - | - | - | 2013 | 2013 | - | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Замена вводной ячейки ТП на новую, оборудованную устройствами РЗА. Повышение надежности электроснабжения | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | 0
1.1.1.12 | ТП-7 "Столовая". Реконструкция РУ-0,4 кВ | НАО | Нарьян-Мар, ул.Хатанзейского, район д.16 | 0.4 | - | - | - | 2013 | 2013 | - | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Увеличение количества отходящих линий. Создание резерва для подключения потребителей 0,4 кВ | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г. | 0
1.1.1.13 | ТП-19 "Южная". Реконструкция РУ-6 кВ | НАО | Нарьян-Мар, ул.Южная, район Котельной №2 | 0.25 | - | - | - | 2016 | 2016 | - | - | + | - | [6 empty] | Подключение новых потребителей (Котельная №2). Создание резерва для подключения | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г. | 0
1.1.1.14 | ТП-40 "Клуб л/завода". Снос здания | НАО | Нарьян-Мар, ул.Заводская, район д.26 | - | - | - | - | 2013 | 2013 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | [6 empty] | Освобождение арендуемых земель | Ликвидация ТП в связи с переносом нагрузки на ТП-40.1 | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 27.03.2012 г. | 0
1.1.1.15 | Реконструкция электрических сетей 6 кВ г.Нарьян-Мар, п.Искателей, 2-я очередь. ПСД | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | 0 | - | - | - | 2012 | 2013 | - | не требуется | не требуется | не требуется | [6 empty] | Развите концепции повышения надежности электроснабжения потребителей г.Нарьян-Мар и п.Искателей" | Программа повышения надежности электроснабжения | Проект ЗАО "ИЦ Энергосервис", шифр 3451-2010/ЭД
1.1.1.16 | ТП-18 "Меньшикова". Реконструкция РУ-6кВ | НАО | Нарьян-Мар, ул.Меньшикова, район д.10б | - | - | - | - | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Замена вводной ячейки ТП на новую, оборудованную устройствами РЗА. Повышение надежности электроснабжения | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | 0
1.1.1.17 | ТП-8 "Ленина, 47 ". Реконструкция РУ-0,4 кВ | НАО | Нарьян-Мар, ул.Ленина, район д.47 | 0.16 | - | - | - | 2017 | 2017 | - | - | + | - | [6 empty] | Увеличение мощности ТП в связи с увеличением потребления мощности 0,4 кВ. Повышение надежности электроснабжения | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 27.03.2012 г. | 0
1.1.1.18 | ТП-9 "Октябрьская". Реконструкция РУ-0,4 кВ | НАО | Нарьян-Мар, ул.Октябрьская, район д.17 | 0.63 | - | - | - | 2017 | 2017 | - | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Замена вводной ячейки ТП на новую, оборудованную устройствами РЗА. Повышение надежности электроснабжения | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Требования № 11 от 03.06.2016 г. | 0
1.1.1.6 | ТП-12 "Центр единоборств" Демонтаж старого здания | НАО | Нарьян-Мар, ул.Заводская, район д.16 | - | - | - | - | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Освобождение земельного участка от старого здания ТП. Расторжение договора аренды. | Расторжение договора аренды земельного участка | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 15.09.2014 г. | a
1.1.1.7 | ТП-35 "Ленина 5". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | НАО | Нарьян-Мар, ул.Ленина, район д.5 | - | - | - | - | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Замена вводной ячейки ТП на новую, оборудованную устройствами РЗА. Повышение надежности электроснабжения | 75% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.1.21 | ТП-60 "Озерная, 6". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | НАО | Нарьян-Мар, ул.Ардалина, район д.9 | - | - | - | - | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Увеличение мощности ТП в связи с увеличением потребления мощности 0,4 кВ. Повышение надежности электроснабжения | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | 0
1.1.1.22 | ТП-66 "База МРП". Реконструкция РУ-0,4кВ и РУ-6кВ | НАО | Нарьян-Мар, ул.Рыбников, район д.17а | 0.25 | - | - | - | 2016 | 2016 | - | - | + | - | [6 empty] | Замена вводной ячейки ТП на новую, оборудованную устройствами РЗА. Повышение надежности электроснабжения | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 15.09.2014 г. | 0
1.1.1.23 | ТП-63 "Озерная 16". Установка 2КТПН-400 | НАО | Искателей, ул.Озерная, район д.7а | 0.16 | - | - | - | 2019 | 2018 | - | - | + | - | [6 empty] | Увеличение количества отходящих линий. Создание резерва для подключения потребителей 0,4 кВ | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 27.03.2012 г. | 0
1.1.1.24 | ЗРУ-6кВ "Качгорт". Установка 2-й секции ЗРУ-6 кВ | НАО | Нарьян-Мар, район Окр.больницы | - | - | - | - | 2020 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется | [6 empty] | Подключение новых потребителей (лабораторно-диагностический корпус, инфекционное отделение). Создание резерва для подключения | 75% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 15.09.2014 г. | 0
1.1.1.25 | РП-6 кВ "Лесозавод". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | НАО | Нарьян-Мар, ул.60-лет Октября, район Лесозавода | - | - | - | - | 2019 | 2017 | + | - | + | - | [6 empty] | Защита фидера "Лесозавод". Возможность аварийного перевода нагрузки на новый фидер "Лесозавод-2". Локализация аварийных ситуаций потребителей 6 кВ | Центр нагрузки. Место схождения 2-х источников электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 15.09.2014 г. | 0
1.1.1.26 | РП-6 кВ "Водозабор". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | НАО | Нарьян-Мар, район городского водозабора | - | - | - | - | 2019 | 2017 | - | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Защита фидера "Город-2". Возможность аварийного перевода нагрузки на фидер "Город-4". Локализация аварийных ситуаций потребителей 6 кВ | Центр нагрузки. Место схождения 2-х источников электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 15.09.2014 г. | 0
1.1.1.27 | ТП-33 "ул. Явтысого". Установка КТПН-250 | НАО | Нарьян-Мар, ул.Явтысого, район д.3а | 0.25 | - | - | - | 2017 | 2017 | - | - | + | - | [6 empty] | Замена вводной ячейки ТП на новую, оборудованную устройствами РЗА. Повышение надежности электроснабжения | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 15.09.2014 г. | 0
1.1.1.28 | ТП-55 "Старый Аэропорт". Установка КТПН-250 | НАО | Нарьян-Мар, ул.Российская, район д.3 | 0.25 | - | - | - | 2016 | 2016 | + | - | + | - | [6 empty] | Увеличение мощности ТП в связи с увеличением потребления мощности 0,4 кВ. Замена ТП на блочную | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 15.09.2014 г. | 0
1.1.1.29 | ТП-56 "Звероферма". Установка КТПН-250 | НАО | Искателей, пер.Озерный, район д.1 | 0.25 | - | - | - | 2016 | 2017 | + | - | + | + | [6 empty] | Увеличение мощности ТП в связи с увеличением потребления мощности 0,4 кВ. Замена ТП на блочную | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 15.09.2014 г. | 0
1.1.1.30 | ТП-27 "Типография". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | НАО | Нарьян-Мар, ул.Ленина, район д.25а | 0.4 | - | - | - | 2017 | 2017 | - | - | - | - | [6 empty] | Замена вводной ячейки ТП на новую, оборудованную устройствами РЗА. Увеличение количества отходящих линий 0,4 кВ | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Требования № 11 от 03.06.2016 г. | 0
1.1.1.8 | ТП-59 "Школа №6". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | НАО | Искателей, ул.Ардалина, район д.16а | - | - | - | - | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Замена вводной ячейки ТП на новую, оборудованную устройствами РЗА. Увеличение количества отходящих линий 0,4 кВ | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.1.9 | ТП-82 "Бассейн". Реконструкция РУ-6 кВ | НАО | Нарьян-Мар, Рабочая, район д.18 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Замена вводной ячейки ТП на новую, оборудованную устройствами РЗА. Повышение надежности электроснабжения | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.1.33 | ТП в районе офиса "Нарьян-МарОкрГаз". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | НАО | Нарьян-Мар, Смидовича, район д.21б | 0 | - | - | - | 2019 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется | [6 empty] | Замена вводной ячейки ТП на новую, оборудованную устройствами РЗА. Повышение надежности электроснабжения | Отсутствие источников электроснабжения в данном районе | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 15.09.2014 г. | 0
1.1.1.10 | ТП "Орбита". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | НАО | Тельвиска | - | - | - | - | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Увеличение количества отходящих линий. Создание резерва для подключения потребителей 0,4 кВ | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.1.35 | ТП-68 "Тиманская гаражи". Демонтаж старого здания | НАО | Искателей, ул. Тиманская | - | - | - | - | 2013 | 2013 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | [9 empty] | 0
1.1.2 | Воздушные линии электропередач |  |  | 0 | 0 | 1.58 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a
1.1.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ от фидера "АТП" по ул. Совхозная | НАО | Нарья-Мар, ул. Совхозная, район д. 3 | - | - | 0.8 | - | 2016 | 2016 | + | - | - | - | [6 empty] | Плановая замена ветхих линий на современные пропитанные опоры и провод СИП | 100% износ ВЛ-6кВ. Повышение безопасности ЛЭП. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г. | 0
1.1.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП №46, фидер "ул. Молодежная", фидер "ул. Юбилейная", фидер магазин "Хороший" | НАО | Нарьян-Мар, ул. Рабочая, район д.17 | - | - | 0.75 | - | 2016 | 2016 | + | - | + | + | [6 empty] | Плановая замена ветхих линий на современные пропитанные опоры и провод СИП | 100% износ ВЛ-0,4кВ. Повышение безопасности ЛЭП. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | 0
1.1.2.3 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 66, фидер Песчанная | НАО | Нарьян-Мар, ул. Песчанная, ул. Красная | - | - | 0.4 | - | 2017 | 2017 | + | - | + | - | [6 empty] | Плановая замена ветхих линий на современные пропитанные опоры и провод СИП | Программа повышения надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | 0
1.1.2.1 | Реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ по ул. Строител. 1998г. (от ТП №65 ф. Монтажников д.15, 15б, 17, ф. Строителей д. 1, 3, 3а) | НАО | Нарьян-Мар, ул. Строителей, ул. Монтажников | - | - | 0.48 | - | 2019 | 2019 | - | - | - | - | [6 empty] | Плановая замена ветхих линий на современные пропитанные опоры и провод СИП | Программа повышения надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.2.2 | Реконструкция двуцепной ЛЭП от ДЭС п. Искателей до ТП №63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | НАО | Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, район д. 3 а | - | - | 0.5 | - | 2019 | 2019 | - | - | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановая замена ветхих линий на современные пропитанные опоры и провод СИП | Программа повышения надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.2.3 | Реконструкция воздушных линий электропередач 6 кВ | НАО | Нарьян-Мар, п. Искателей, п. Тельвиска | - | - | 0.3 | - | 2021 | 2021 | - | - | - | - | [6 empty] | Плановая замена ветхих линий на современные пропитанные опоры и провод СИП | 100% износ ВЛ-6кВ. Повышение безопасности ЛЭП. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.2.4 | Реконструкция воздушных линий электропередач 0,4 кВ | НАО | Нарьян-Мар, п. Искателей, п. Тельвиска | - | - | 0.3 | - | 2021 | 2021 | - | - | - | - | [6 empty] | Плановая замена ветхих линий на современные пропитанные опоры и провод СИП | 100% износ ВЛ-0,4кВ. Повышение безопасности ЛЭП. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.2.5 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №56, фидер "Озерный, 14" | НАО | Нарьян-Мар, п. Искателей, п. Факел | - | - | 0 | - | 2021 | 2021 | - | - | - | - | [6 empty] | Защита воздушных линий от перенапряжения | Повышение безопасности ЛЭП | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г. | a
1.1.3 | Кабельные линии электропередач |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | [13 empty] | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ по ул.Первомайской | НАО | Нарьян-Мар, район Окр.больницы | - | - | 0 | - | 2019 | 2017 | + | не требуется | - | не требуется | [6 empty] | Увеличение сечения кабеля, замена на шитый полиэтилен, уменьшение количества соединительных муфт | Возможность принятия дополнительной нагрузки в аварийных режимах | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | 0
1.1.3.2 | Реконструкция объекта "Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ по ул. Октябрьская" | НАО | Нарьян-Мар, район ул.Октябрьской | - | - | 1.89 | - | 2017 | 2016 | + | - | + | - | [6 empty] | Увеличение сечения кабеля, замена на шитый полиэтилен, уменьшение количества соединительных муфт | Повышение безопасности ЛЭП | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г. | 0
1.1.3.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-47 | НАО | Нарьян-Мар, район ул.Юбилейная | - | - | 0 | - | 2018 | 2017 | + | не требуется | - | не требуется | [6 empty] | Увеличение сечения кабеля, замена на шитый полиэтилен, уменьшение количества соединительных муфт | Возможность принятия дополнительной нагрузки в аварийных режимах | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | 0
1.1.3.4 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидер "Город-1" "ГРУ НМЭС - ТП-37" | НАО | Нарьян-Мар, Искателей, Тельвиска | - | - | - | - | 2019 | 2019 | + | - | + | - | [6 empty] | Плановая замена ветхих линий на кабель из шитого полиэтилена | Программа повышения надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | 0
1.1.3.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-2 - ТП-3 - Город-4" | НАО | Нарьян-Мар, Искателей, Тельвиска | - | - | - | - | 2018 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется | [6 empty] | Плановая замена ветхих линий на бронированный кабель | Программа повышения надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | 0
1.1.3.6 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-5 - ТП-72 - ЗРУ НМЭС" |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.3.7 | Модернизация кабельных линий и осветительного оборудования в приямках дизель-генераторов ТМЦ | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | 0.1 | - | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | [6 empty] | Снижение энергопотребления на собственные нужды предприятия | Программа повышения энергетической эффективности | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | 0
1.1.3.8 | Реконструкция кабельных линий электропередач 6 кВ | НАО | Нарьян-Мар, п. Искателей, п. Тельвиска | - | - | - | - | 2018 | 2018 | - | - | + | - | [6 empty] | Увеличение сечения кабеля, замена на шитый полиэтилен, уменьшение количества соединительных муфт | Повышение безопасности ЛЭП | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г.
1.1.3.9 | Реконструкция кабельных линий электропередач 0,4 кВ | НАО | Нарьян-Мар, п. Искателей, п. Тельвиска | - | - | - | - | 2018 | 2018 | - | - | + | - | [6 empty] | Увеличение сечения кабеля, замена на шитый полиэтилен, уменьшение количества соединительных муфт | Повышение безопасности ЛЭП | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г.
1.1.3 | Основное, вспомогательное оборудование |  |  | 1.83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | a
1.1.4.1 | Модернизация двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-47 | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | 6 |  | - | ПГ | 2018 | 2018 | - | - | - | - | [6 empty] | Обеспечение генерирующих мощностей предприятия резервным парком. Подготовка к капитальному ремонту ГТА-3 | В соответствии с руководством по эксплуатации ГТД каждые 30 000 м/ч капетальный ремонт двигателя. Модернизация оборудования. | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 27.03.2012 г. | 0
1.1.4.1 | Реконструкция вибросистемы ГТА-3;4,5 | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2019 | 2018 | - | - | - | - | [6 empty] | Установка современного оборудования на вибросистеме ГТА-3,4,5. | Износ оборудования 100%. Программа повышения надежности энергоснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г. | 0
1.1.4.1 | Модернизация системы АСУ ТП (установка аварийного регистратора контроля качества электрической энергии) | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - |  | - | ПГ | 2019 | 2017 | - | - | - | - | [6 empty] | Обеспечение генерирующих мощностей предприятия резервным парком. Подготовка к капитальному ремонту ГТА-1 | В соответствии с руководством по эксплуатации ГТД каждые 30 000 м/ч капетальный ремонт двигателя. Модернизация оборудования. | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 26.02.2013 г. | 0
1.1.3.1 | Реконструкция ДГ-6. демонтаж, установка ДГУ | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | 1.83 |  | - | ПГ, ДТ | 2022 | 2021 | + | - | * | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена ДГУ на двухтопливную машину. Увеличение установленной мощности. Повышение КПД станции. Автоматический запуск в аварийных режимах | Износ оборудования 100%. Программа повышения надежности энергоснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 26.02.2013 г. | a
1.1.3.2 | Реконструкция газопровода выс. Давления (наружный) 2003г.(Строительство газопровода от ГРС 1 до НМЭС) | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2021 | 2021 | - | - | - | - | [6 empty] | Создание резервного источника газоснабжения ГТЭС-12, ГТЭС-18 | Акты технического состояния здания по результатам весеннего осмотра | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.4.1 | Модернизация системы АСУ ТП (организация системы единого времени) | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2019 | 2019 | - | - | - | - | [6 empty] | Улучшение условий труда производственного и и административного персонала | Износ оборудования 100%. Программа повышения надежности энергоснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | 0
1.1.3.3 | Модернизация электрооборудования РУ-6 кВ ГТЭС-12 ( с установкой новых ячеек, блоками SEPAM) | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | [6 empty] | Обеспечение генерирующих мощностей предприятия резервным парком. Подготовка к капитальному ремонту ГТА-2 | В соответствии с руководством по эксплуатации ГТД каждые 30 000 м/ч капетальный ремонт двигателя. Модернизация оборудования. | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.4.1 | Реконструкция ДГ-1. демонтаж, установка ДГУ |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0
1.1.3.4 | Модернизация системы АСУ ТП (замена АКБ в стойке питания на ГЩУ) | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | [6 empty] | Обеспечение генерирующих мощностей предприятия резервным парком. Подготовка к капитальному ремонту ГТА-2 | Акты технического состояния здания по результатам весеннего осмотра | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.4 | Здания и сооружения |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | a
1.1.4.1 | Реконструкция здания Электростанции. (Распределительное устройство, пристройка к РУ-6 кВ, распределительное устройство 6 кВ, пристройка к РУ-6 кВ, 1-й этап ) | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2019 | 2019 | - | - | + | - | [6 empty] | Оптимизация объемов резервуарного парка в связи с уменьшением потребления дизельного топлива | Акты технического состояния РВС-2000 | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.5.2 | Здание ДЭС. ПСД, переодборудование помещений | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2016 | 2017 | + | требуется | - | требуется | [6 empty] | Перевод работы котельной в автоматический режим. Сокращение численности обслуживающего и ремонтного персонала котельной | Износ оборудования 75% | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 27.03.2012 г. | 0
1.1.5.3 | РВС №2. Демонтаж РВС-2000 м3 | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2015 | 2015 | - | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Повышение противопожарной безопасности станции | Работа насосной пожаротушения в режиме полного погашения станции | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 27.03.2012 г. | 0
1.1.5.4 | РВС №2. ПСД. Строительство РВС-400 м3 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.5 | Реконструкция тепловой сети от ТК-1 до дома 43а | НАО | Нарьян-Мар, район ул.Юбилейная | - | - | - | - | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Защита фидера "Искателей". Возможность аварийного перевода нагрузки на фидер "Факел". Локализация аварийных ситуаций потребителей 6 кВ | Центр нагрузки. Место схождения 2-х источников электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г.
1.1.5.6 | Модернизация Административного здания. Электроосвещение. (2 этап) | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Установка современного оборудования на САУ. Развите концепции повышения надежности электроснабжения потребителей г.Нарьян-Мар и п.Искателей" | Износ оборудования 100%. Программа повышения надежности энергоснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | 0
1.1.5.7 | Реконструкция промышленного здания ГТЭС-12 (кровельное покрытия) | НАО | Нарьян-Мар, ул.Ненецкая, район гаражей Окр.больницы | - | - | - | - | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Второе кольцо защиты фидера "Город-2". Возможность аварийного перевода нагрузки на фидер "Город-3". Локализация аварийных ситуаций потребителей 0,4 кВ | Центр нагрузки. Место схождения 2-х источников электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | 0
1.1.5.8 | Модернизация электронной части САУ ГТА-1,2 | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2016 | 2018 | + | - | - | + | [6 empty] | Перевод работы котельной в автоматический режим. Сокращение численности обслуживающего и ремонтного персонала котельной | Износ оборудования 75% | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 27.03.2012 г. | 0
1.1.5.9 | Реконструкция четырех ворот ремонтных боксов для автомобильной техники | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Оптимизация объемов резервуарного парка в связи с уменьшением потребления дизельного топлива | Износ оборудования 100% | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | 0
1.1.5.10 | Котельная. Установка газовой горелки на "Универсал-6" |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0
1.1.5.11 | Резервуарный парк. Реконструкция топливопровода для перекачки ДТ | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2017 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется | [6 empty] | Развите концепции повышения надежности электроснабжения потребителей г.Нарьян-Мар и п.Искателей" | Программа повышения надежности электроснабжения | Концепция "Развитие энергетического комплекса НАО и повышение энергоэффективности региональной экономики" | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1 | Установка блока автоматического определения повреждения фидера ОПФ-МИРК | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Обеспечение минимального времени определения повреждения в сети 6 кВ дежурным персоналом и обеспечение песперебойной работы неповрежденного оборудования. | Программа повышения надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | 0
1.2.2 | Система противоаварийной и режимной автоматики. ПСД | НАО | Нарьян-Мар, ул Выучейского, район АТС | 0 | - | - | - | 2020 | 2017 | + | - | - | - | [6 empty] | Защита фидера "Город-3". Возможность аварийного перевода нагрузки на новый фидер "Город-7". Локализация аварийных ситуаций потребителей 0,4 кВ | Центр нагрузки. Место схождения 2-х источников электроснабжения | Проект ЗАО "ИЦ Энергосервис", шифр 3451-2010/ЭД | 0
1.2.3 | ТП-85 "Скорая помощь".Установка РЗА | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2019 | 2017 | + | не требуется | - | не требуется | [6 empty] | Развите концепции повышения надежности электроснабжения потребителей г.Нарьян-Мар и п.Искателей" | Программа повышения надежности электроснабжения | Концепция "Развитие энергетического комплекса НАО и повышение энергоэффективности региональной экономики" | 0
1.2.4 | Реконструкция ТП-4 "АТС" РУ-6кВ, РУ-0,4кВ. Установка РЗА | НАО | Нарьян-Мар, ул Выучейского в р=не АТС | - | - | - | - | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена вводной ячейки ТП на новую, оборудованную устройствами РЗА. Увеличение количества отходящих линий 0,4 кВ | 100% износ оборудования. Повышение надежности работы коммутационного оборудования | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | 0
1.2.5 | РП-6 кВ "Банное озеро". Установка РЗА | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 |  |  |  | - | 2018 | 2018 | + | - | - | - | [6 empty] | Развите концепции повышения надежности электроснабжения потребителей г.Нарьян-Мар и п.Искателей" | Программа повышения надежности электроснабжения | Концепция "Развитие энергетического комплекса НАО и повышение энергоэффективности региональной экономики"
1.2.6 | ТП-42 "Центр социальной защиты". Установка РЗА |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0
1.2.7 | Система противоаварийной и режимной автоматики | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Защита территории от не санксионированного проникновения на территорию предприятия. | Программа повышения надежности предприятия | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0
1.3.1 | Установка системы охраны периметра, системы охранного телевидения | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2019 | 2018 | + | + | - | - | [6 empty] | Развитие концепции повышения энергоэффективности снабжения потребителей | Программа повышения надежности электроснабжения | Концепция "Развитие энергетического комплекса НАО и повышение энергоэффективности региональной экономики" | 0
1.3.2 | Установка видеонаблюдения в РУ-6кВ ГТЭС-12, 18 | НАО | Нарьян-Мар, Искателей, Красное, Тельвиска | 0 | 0 | 0 | - | 2019 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | [6 empty] | Развитие концепции повышения энергоэффективности снабжения потребителей | Программа повышения надежности электроснабжения | Концепция "Развитие энергетического комплекса НАО и повышение энергоэффективности региональной экономики" | 0
1.3.3 | Реконструкция главного щита управления | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция морально устаревших и выработавших свой ресурс контрольного оборудования | 100% износ оборудования. Повышение надежности работы генерирующего оборудования | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  | 1.05 | 0 | 1.19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.4.1 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  | 0.8 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | НАО | Нарьян-Мар, м/р по ул.Авиаторов | 1 | - |  | - | 2019 | 2013 | + | + | - | - | [6 empty] | Подключение новых потребителей (микрорайон в районе ул. Авиаторов). Создание резерва для подключения | Отсутствие источников электроснабжения в данном районе | Проект ЗАО "ЭК "Маяк", шифр 110812-169.ТКРЗ.ЭС
1.2 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | a
1.5.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии. | НАО | Нарьян-Мар, ул.Октябрьская, район д.31 | - | - | - | - | 2016 | 2015 | + | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Распределение нагрузки между потребителями в районе ул.Выучейского - Октябрьская | Центр нагрузки. Место схождения 2-х источников электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 27.03.2012 г. | 0
1.5.2 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии |  |  | 2.05 | 0 | 9.89 | - | 0 | 0 | [13 empty] | 0
1.2.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | [6 empty] | Точное измерение количества потребленной и переданной энергии и мощности | Программа повышения надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2 | Новое строительство |  |  | 2.05 | 0 | 9.89 |  | 0 | 0 | [13 empty] | a
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 2.05 | 0 | 9.89 | [16 empty] | a
2.1.1 | Трансформаторные подстанции |  |  | 1.05 | 0 | 0 | [16 empty] | a
2.1.1.1 | Строительство ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д.7а | НАО | Нарьян-Мар, ул.Озерная р-он д. 7а | 0.8 | - |  | - | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | - | [6 empty] | Распределение нагрузки между потребителями в районе ул.Выучейского - Октябрьская | Центр нагрузки. Место схождения 2-х источников электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.1.2 | Строительство ТП-115 в районе ул. Тыко-Вылко 6а | НАО | Нарьян-Мар ул. Тыко-Вылко р-он д. 6а | 3.2 | - | - | - | 2021 | 2020 | - | не требуется | - | - | [6 empty] | Подключение новых потребителей (ЧП Базы). Создание резерва для подключения | Отсутствие источников электроснабжения в данном районе | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | 0
2.1.1.3 | Строительство РП в районе ул.Выучейского - Октябрьская | НАО | Нарьян-Мар, ул.Сапрыгина, район д.17 | 0 | - |  | - | 2021 | 2015 | + | - | + | - | [6 empty] | Подключение новых потребителей (Молодежный центр). Создание резерва для подключения | Отсутствие источников электроснабжения в данном районе | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 27.03.2012 г. | 0
2.1.1.4 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Водно-спортивный комплекс) | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября | - | - | 0 | - | 2017 | 2018 | + | - | + | - | [6 empty] | Подключение новых потребителей (микрорайон в районе п. Сахалин). Создание резерва для подключения | Отсутствие источников электроснабжения в данном районе
2.1.1.5 | Строительство ТП 49/1 в районе переулка Ленинградский | НАО | Нарьян-Мар, переулок Ленинградский | 0.8 | - | - | - | 2021 | 2020 | - | не требуется | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей 0,4 кВ. Расширение энергетической инфраструктуры | Отсутствие электрических сетей в данном районе | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | 0
2.1.1.6 | Строительство ЗРУ-6 кВ в районе оз. Заводская Курья | НАО | Нарьян-Мар, р-он оз. Заводская Курья | - | - | - | - | 2018 | 2018 | - | не требуется | - | - | [6 empty] | Подключение новых потребителей 0,4 кВ. Расширение энергетической инфраструктуры | Отсутствие электрических сетей в данном районе | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | 0
2.1.1.2 | Строительство ТП 16/1 "Мирный" в районе ул. Мира д.68 | НАО | Нарьян-Мар, ул. Мира р-он д. 68 | 0.25 | - |  | - | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | - | [6 empty] | Подключение новых потребителей 0,4 кВ. Расширение энергетической инфраструктуры | Отсутствие электрических сетей в данном районе | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.1.8 | Строительство ТП в районе пос. Старый Аэропорт | НАО | Нарьян-Мар, в районе Нефтебазы | 0 | - |  | - | 2019 | 2018 | + | - | + | - | [6 empty] | Подключение новых потребителей (ЧП Базы). Создание резерва для подключения | Расширение сети электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 27.03.2012 г. | 0
2.1.1.9 | Строительство ТП в районе ул.Южная (Котельная №2) |  |  | 0 | 0 | 1.19 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1.1.10 | Строительство ТП в районе Нефтебазы (ЧП базы) | НАО | Нарьян-Мар, м/р по ул.Авиаторов | - | - | 1.4 | - | 2019 | 2013 | + | + | - | - | [6 empty] | Подключение новых потребителей (микрорайон в районе ул. Авиаторов). Создание резерва для подключения | Отсутствие электрических сетей в данном районе | Проект ЗАО "ЭК "Маяк", шифр 110812-169.ТКРЗ.ЭС | 0
2.1.1.11 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | [13 empty] | 0
2.1.1.12 | Строительство ЗРУ 6 кВ "Искателей". Установка ЗРУ с РЗиА по ул. Угольная, район котельной №1 | НАО | Нарьян-Мар, ул.Хатанзейского, район КОС | - | - | 0.83 | - | 2019 | 2016 | + | - | + | + | [6 empty] | Подключение новых потребителей (микрорайон в районе ул. 60 лет Октября) Создание резерва для подключения | Отсутствие свободных сетей в данном микрорайоне | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | 0
2.1.2 | Воздушные линии электропередач |  |  | 0 | 0 | 8.84 |  | 0 | 0 | [13 empty] | a
2.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 61 "Поликлиника" фидер "Губкина 16" | НАО | Нарьян-Мар, р-он ул. Губкина | - | - | 0.35 | - | 2019 | 2018 | - | не требуется | - | - | [6 empty] | Подключение новых потребителей. Расширение энергетической инфраструктуры | Расширение сети электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | 0
2.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-7 "Столовая" фидер "Первомайская 1" | НАО | Нарьян-Мар, р-он ул. Первомайская | - | - | 0.35 | - | 2019 | 2019 | - | - | - | - | [6 empty] | Подключение новых потребителей. Расширение энергетической инфраструктуры | Расширение сети электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.2.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-58 "Монтажников 10" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | НАО | Нарьян-Мар, р-он ул. Монтажников, ул. Губкина, ул. Поморская | - | - | 0.84 | - | 2019 | 2019 | - | - | - | - | [6 empty] | Подключение новых потребителей. Расширение энергетической инфраструктуры | Расширение сети электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.2.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-22 "Поселок РБК" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | НАО | Нарьян-Мар, р-он ул. Монтажников, ул. Губкина, ул. Поморская | - | - | 2.06 | - | 2020 | 2020 | - | - | - | - | [6 empty] | Подключение новых потребителей. Расширение энергетической инфраструктуры | Расширение сети электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.2.4 | Строительство ВЛ-6 кВ от РП "Водозабор" до территории Воинской части 12433 | НАО | Нарьян-Мар, р-он Воинской части | - | - | 1.59 | - | 2019 | 2019 | - | - | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей. Расширение энергетической инфраструктуры | Расширение сети электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.3 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №82, фидер "ул. Школьная" | НАО | Нарьян-Мар, р-он 5-ой школы | - | - | 0.9 | - | 2020 | 2020 | - | - | - | - | [6 empty] | Подключение новых потребителей. Расширение энергетической инфраструктуры | Расширение сети электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.3.1 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №100/1, фидера "М.Качгорт, 1", "М.Качгорт, 11-А" | НАО | Нарьян-Мар, р-он ул. Озерная | - | - | 0.8 | - | 2020 | 2020 | - | - | - | - | [6 empty] | Подключение новой ТП по ул. Сапрыгина | Отсутствие свободных сетей в данном районе | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.3.2 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №38, фидера "ул. Калмыкова, 1", "пер. Северный, 2", "пер. Северный, 3", "пер. М.Баева, 6" | НАО | Нарьян-Мар, р-он ул. Монтажников | - | - | 1.7 | - | 2020 | 2020 | - | - | - | - | [6 empty] | Резервное подключения новой ТП в районе ул. Авиаторов | Программа повышения надежности энергоснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.3.3 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №59, фидер "Ардалина, 4-а" | НАО | Нарьян-Мар, р-он переулок Ленинградский | - | - | 0.3 | - | 2021 | 2021 | - | - | - | - | [6 empty] | Увеличение электрической мощности электростанции | Программа повышения надежности энергоснабжения. Динамика развития городской инфраструктуры | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.3.6 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП №75, фидер "Нефтяников, 18" |  | Нарьян-Мар, р-он Нефтяников | - | - | 0.3 | - | 2021 | 2021 | - | - | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение электрической мощности электростанции | Программа повышения надежности энергоснабжения. Динамика развития городской инфраструктуры | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.3.3 | Кабельные линии электропередач |  |  | 0 | 0 | 1.05 | - | 0 | 0 | [13 empty] | a
2.1.3.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | 0.3 | - | 2019 | 2019 | - | - | - | - | [6 empty] | Увеличение площади складских помещений в связи со сносом здания старого склада | 100% износ оборудования | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г. | a
2.1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 57 "Геолог" |  | Нарьян-Мар, р-он Монтажников | - | - | 0.75 |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - | [6 empty] | Увеличение площади складских помещений в связи со сносом здания старого склада | 100% износ оборудования | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г. | a
2.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 50 "Виладж" до ТП 49/1 "Пер. Ленинградский" | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | 0 | - | 2020 | 2020 | - | - | - | - | [6 empty] | Увеличение площади для хранения, обслуживания и ремонта автотракторной техники | Отсутствие свободных помещений для обслуживания и ремонта автотракторной техники | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г. | a
2.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1.4.1 | Блочно-модульная котельная 0,6*2 МВт | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | 1.2 | - | ПГ | 2020 | 2020 | - | - | + | - | [6 empty] | Улучшение внешнего вида производственных территорий, повышение условий труда сотрудников предприятия | Программа повышения надежности энергоснабжения. Динамика развития городской инфраструктуры | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | 0
2.1.4.1 | Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | 1 | - | - | ДТ | 2020 | 2019 | + | + | + | - | [6 empty] | Улучшение внешнего вида производственных территорий, повышение условий труда сотрудников предприятия | Программа повышения надежности энергоснабжения. Динамика развития городской инфраструктуры | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | 0
2.1.5 | ГТЭС-12, 18. Установка котлов-утилизаторов, системы водоподготовки | [21 empty] | 0
2.1.5.1 | ГТЭС-18. Установка ГТА-6 | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | 0 |  | 2019 | 2016 | + | + | - | + |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Оптимизация объемов резервуарного парка в связи с уменьшением потребления дизельного топлива | Акты технического состояния РВС-2000 | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 27.03.2012 г. | 0
2.1.5 | Основное, вспомогательное оборудование |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a
2.1.5.1 | Строительство цеха по ремонту и исвытаниям силовых трансформаторов | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | 1 | 0 | 0 | - | 2019 | 2018 | - | - | + | - | [6 empty] | Повышение технической оснащенности предприятия | 100% износ здания | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | 0
2.1.5.2 | Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | 1 | - | - | - | 2020 | 2019 | + | + | + | + | [6 empty] | Повышение технической оснащенности предприятия | 100% износ здания | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.5.2 | Строительство РВС-400 м3. Демонтаж РВС-2000 м3 | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2019 | 2019 | + | + | + | - | [6 empty] | Повышение технической оснащенности предприятия | 100% износ оборудования | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г.
2.2.1 | Строительство ремонтных боксов для техники (на 3 ед.) | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - |  | - | 2019 | 2019 | - | - | - | -
2.2.2 | Здания и сооружения |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | a
2.2.3 | Строительство цеха по ремонту и исвытаниям силовых трансформаторов |  | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - |  | 2019 | 2019 | - | - | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение технической оснащенности предприятия | Отсутствует в парке | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г. | a
3 | Благоустройство территории | [21 empty] | 0
3.1 | Строительство РВС-400 м3. Демонтаж РВС-2000 м3 | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - |  | 2019 | 2019 | + | + | + | + |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение технической оснащенности предприятия | Отсутствует в парке | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г. | a
3 | Оборудование не входящее в сметы строек | [6 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0
3.1 | Прочее новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | a
3.1.1 | Строительство противотаранного устройства при въезде на территорию предприятия | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2021 | 2021 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | [9 empty] | a
3.1.2 | Автогидроподъемник (АГП) | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2020 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | [6 empty] | Повышение технической оснащенности предприятия | 100% износ оборудования | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г. | 0
3.1.5 | Передвежная аварийно-ремонтная мастерская |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3.1.4 | Оборудование не входящее в сметы строек |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | a
| Спецтехника и автотранспорт |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | a
| Полноприводный грузо-пассажирский автомобиль |  |  | - | - | - |  | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | [9 empty] | a
3.3.1 | Стационарная электротехническая лаборатория | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 |  |  |  |  | 2017 | 2019 | - | - | - | - | [6 empty] | Повышение технической оснащенности предприятия | 100% износ оборудования | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г. | 0
3.2 | Машины и оборудование | [6 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0
3.2.1 | Складское оборудование | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | 0 | 0 | 0 |  | 2017 | 2017 | [10 empty] | Обновление средств малой механизации |  |  | 0
3.2.2 | Станочное оборудование | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 |  |  |  |  | 2017 | 2019 | [10 empty] | Обновление приборов и измерительной апаратуры
3.2.1 | Приспособления и средства малой механизации | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 |  |  |  | - | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | [6 empty] | Повышение технической оснащенности предприятия | 100% износ оборудования | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | 0
3.2.2 | Приборы и измерительная аппаратура | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 |  |  |  | - | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | [6 empty] | Повышение технической оснащенности предприятия | 100% износ оборудования | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | 0
3.3 | Машины и оборудование |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | a
| Оргтехника, компьютерная техника, мебель | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 |  |  |  | - | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | [6 empty] | Повышение технической оснащенности предприятия | 100% износ оборудования | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г.
| * С - строительство, П- проектирование, М-модернизация | [21 empty] | 0
| Приспособления и средства малой механизации |  |  | - | - | - |  | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | [9 empty] | a
| Приборы и измерительная аппаратура |  |  | - | - | - |  | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | [9 empty] | a
| Компьютеры и оргтехника |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | a
| Оргтехника, компьютерная техника, мебель |  |  | - | - | - |  | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | [9 empty] | a
| * С - строительство, П- проектирование, М-модернизация | [21 empty] | a
| ** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС) | [21 empty] | a
| *** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше | [21 empty] | a
| **** - в прогнозных ценах соответствующего года | [21 empty] | a
| Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ | [21 empty] | a
| 0 | [21 empty] | a
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Мощность, МВт, МВА, Гкал/час = SUBTOTAL(9,[Мощность, МВт, МВА, Гкал/час, row below]:E170)
Мощность, МВт, МВА, Гкал/час = SUBTOTAL(9,[Мощность, МВт, МВА, Гкал/час, row below])
Тепловая энергия, Гкал/час = SUBTOTAL(9,[Тепловая энергия, Гкал/час, row below]:F170)
Тепловая энергия, Гкал/час = SUBTOTAL(9,[Тепловая энергия, Гкал/час, row below])
длина ВЛ, км = SUBTOTAL(9,[длина ВЛ, км, row below])

## 4.2
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю
И.о. Директора ГУП НАО
"Нарьян-Марская электростанция"
______________ И.А. Багаутдинов
«__» ________ 2017 года
М.П.
тыс. рублей
№№ | Источник финансирования | План * года N | План 2012 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | Итого
1 | Собственные средства |  | 52422.468 | 82350 | 82157.733 | 82145.457 | 246653.19
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 14707.194 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |  | 14707.194 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  | 14707.194 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация |  | 37715.274 | 82350 | 82157.733 | 82145.457 | 246653.19
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 37715.274 | 82350 | 82157.733 | 82145.457 | 246653.19
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: |  | 246753.872 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование |  | 238548.105 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга |  | 3680.767 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства |  | 4525 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования |  | 299176.34 | 82350 | 82157.733 | 82145.457 | 246653.19
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше

## 4.1 (2)
Приложение № 4.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
Утверждаю
И.о. Директора ГУП НАО
"Нарьян-Марская электростанция"
______________ Е.Ю. Сенокосов
«___» __________ 2016 года
М.П.
тыс. рублей
№ п/п | Показатели | 2012 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год
|  | Всего | Всего | Всего | Всего
1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 400971.3145 | 487508.67 | 514294.188 | 537743.0442
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (производство электроэнергии) | 395059.9926 | 482016.8869 | 508527.8157 | 531411.5674
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 5911.3219 | 5491.7831 | 5766.3723 | 6331.4768
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 403117.3652 | 524996.2813 | 543471.9482 | 561591.7543
1. | Материальные расходы, всего | 172379.9351 | 170665.5562 | 174078.8673 | 177560.4447
в том числе:
1.1. | Топливо | 167621.8612 | 161637.7409 | 164870.4958 | 168167.9057
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 4758.074 | 9027.8153 | 9208.3716 | 9392.539
1.3. | Покупная электроэнергия | 0
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 127548.5003 | 184426.1046 | 192725.2793 | 201397.9169
3. | Амортизационные отчисления | 56167.2873 | 86602.4977 | 89200.5726 | 90984.5841
4. | Налоги и сборы, всего | 18679.3467 | 18264.9284 | 19178.1749 | 19945.3019
5. | Прочие расходы, всего | 28342.2957 | 65037.1944 | 68289.0541 | 71703.5068
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 2831.5254 | 24532.5615 | 30532.5615 | 37032.5615
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 3.8049 | 2478.1775 | 198.2542 | 3770.355
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | -2146.0507 | -37487.6113 | -29177.7603 | -23848.7102
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -2385.3108 | 31116.7122 | 32828.1162 | 30152.0941
1. | Внереализационные доходы, всего | 11364.1729 | 46674.8514 | 47608.3485 | 45227.931
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств |  | 12327.7047 | 10971.6572 | 8777.3258
2. | Внереализационные расходы, всего | 13749.4838 | 15558.1393 | 14780.2323 | 15075.8369
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 1567.032
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | -4531.3615 | 5956.8056 | 3650.3559 | 6303.3839
VI. | Налог на прибыль | 0 | 3506.8056 | 1188.1059 | 3718.0214
VII. | Чистая прибыль | -4531.3615 | 2450 | 2462.25 | 2585.3625
VIII. | Направления использования чистой прибыли | 0 | 2450 | 2462.25 | 2585.3625
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Прочие расходы из прибыли | 0 | 2450 | 2462.25 | 2585.3625
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности |  | 26000 | 24000 | 25000
2. | Сокращение дебиторской задолженности | 25000
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | -25000 | 26000 | 24000 | 25000
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности |  | 6835.5 | 6493.725 | 6169.0387
2. | Сокращение кредиторской задолженности | 2000
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | -2000 | 6835.5 | 6493.725 | 6169.0387
XI. | Привлечение заемных средств | 15000 | 0 | 0 | 0
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы | 15000
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XII. | Погашение заемных средств | 16666.6667 | 0 | 0 | 0
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе | 16666.6667
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления) | -29601.3958 | 54812.3238 | 56385.9563 | 56991.2282
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения (без учета бюджетного финансирования) | 42240.324 | 68810.1593 | 70887.3915 | 67353.9831
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 422734.0916 | 595831.3452 | 624782.2178 | 646131.2422
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 421606.5523 | 554718.8878 | 567589.3553 | 584340.3741
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 1127.5393 | 41112.4574 | 57192.8624 | 61790.868
Справочно:
1. | EBITDA | 53202.9578 | 92559.3033 | 92850.9285 | 97287.968
2. | Долг на конец периода
3. | Прогноз тарифов | 4.1526 | 5.6746 | 6.0151 | 6.376
*заполняется ОГК/ТГК