## 1.1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
Утверждаю
И.о. Директора ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"
______________ И.А. Багаутдинов
2017-08-09
М.П.
№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строительства | Год окончания строительства | Полная стоимость строительства с НДС ** | Остаточная стоимость строительства с НДС ** | План финансирования текущего года с НДС | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования с НДС **** |  |  |  | Источник финансирования | Способ реализации | Фильтр | Фильтр
[9 empty] | План года 2018 | План года 2019 | План года 2020 | Итого | План года 2018 | План года 2019 | План года 2020 | Итого
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей
| ИТОГО по ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  | 18.62 |  |  | 301585.762 | 254758.494 | 81495.988 | 5.33 | 7.43 | 5.86 | 18.62 | 81495.988 | 79579.42 | 63910.002 | 224985.41
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 4.78 |  |  | 66669.087 | 63669.087 | 30069.087 | 3.88 | 0.7 | 0.2 | 4.78 | 30069.087 | 28200 | 5400 | 63669.087 |  |  | a | a
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 4.78 |  |  | 57669.087 | 54669.087 | 26569.087 | 3.88 | 0.7 | 0.2 | 4.78 | 26569.087 | 22700 | 5400 | 54669.087 |  |  | a | a
1.1.1 | Трансформаторные подстанции |  | 0.4 |  |  | 8700 | 8700 | 1800 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1800 | 1800 | 5100 | 8700 |  |  | a | a
1.1.1.1 | ТП-74 "Евросеть". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | С | 0.4 | 2018 | 2018 | 600 | 600 | 600 | 0.4 |  |  | 0.4 | 600 |  |  | 600 | Амортизация | Хозяйственный | a
1.1.1.2 | ТП-16 "Мирный". ПСД. Установка КТПН-250 | С | 0.4 | 2019 | 2019 | 3800 | 3800 |  |  |  |  | 0 |  | 3800 |  | 3800 |  | Подрядный
1.1.1.3 | ТП-57 "Геолог". Реконструкция РУ-0,4кВ, РУ-6 кВ | C | 0 | 2019 | 2019 | 600 | 600 | [6 empty] | 600 |  | 600 | Амортизация | Хозяйственный | a
1.1.1.4 | ТП-22 "Поселок РБК". Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ | С | 0 | 2020 | 2020 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1200 | 1200 | Амортизация | Хозяйственный | a
1.1.1.5 | ТП-61 "Поликлиника". ПСД, установка 2КТПН-250 | С | 0.4 | 2012 | 2013 | 3320.972 | 682 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Подрядный
1.1.1.6 | ТП-49 "Пер. Ленинградский". ПСД. Установка 2КТПН 400 | С |  | 2020 | 2020 | 4200 | 4200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4200 | 4200 |  | Подрядный
1.1.1.7 | ТП-26 "РСУ". ПСД, Установка КТПН-250 | П,С | 0.25 | 2013 | 2013 | 1966 | 1966 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Подрядный
1.1.1.8 | ТП-28 "Юбилейная". ПСД, установка КТПН-250 | П,С | 0.1 | 2013 | 2013 | 1797 | 1797 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Подрядный
1.1.1.9 | ТП-83 "Теплица". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, замена трансформаторов | С | 1.6 | 2013 | 2013 | 3720.544 | 4174.606 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Подрядный
1.1.1.10 | ТП-11 "Придамбовая". Реконструкция РУ-6 кВ | С | 0.25 | 2013 | 2013 | 800 | 267.469 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Хозяйственный
1.1.1.11 | ТП-21 "Старая Арктика". Реконструкция РУ-6 кВ | С | 0.4 | 2013 | 2013 | 1230 | 164.938 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Хозяйственный
1.1.1.12 | ТП-7 "Столовая". Реконструкция РУ-0,4 кВ | С | 0.4 | 2013 | 2013 | 800 | 267.469 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Хозяйственный
1.1.1.13 | ТП-19 "Южная". Реконструкция РУ-6 кВ | С | 0.25 | 2016 | 2016 | 800 | 800 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0 |  | Хозяйственный
1.1.1.14 | ТП-40 "Клуб л/завода". Снос здания | С | - | 2013 | 2013 | 200 | 200 |  | - |  |  | - |  |  |  | 0 |  | Хозяйственный
1.1.1.15 | Реконструкция электрических сетей 6 кВ г.Нарьян-Мар, п.Искателей, 2-я очередь. ПСД | П | - | 2018 | 2018 | 1900 | 1900 |  |  | - |  | - |  |  |  | 0 |  | Подрядный
1.1.1.16 | ТП-18 "Меньшикова". Реконструкция РУ-6кВ | С | 0 | 2018 | 2018 | 600 | 600 | 600 |  |  |  | 0 | 600 |  |  | 600 | Амортизация | Хозяйственный | a
1.1.1.17 | ТП-8 "Ленина, 47 ". Реконструкция РУ-0,4 кВ | С | 0.16 | 2017 | 2017 | 400 | 400 | 400 | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0 |  | Хозяйственный
1.1.1.18 | ТП-9 "Октябрьская". Реконструкция РУ-0,4 кВ | С | 0.63 | 2017 | 2017 | 800 | 800 | 800 | 0.63 |  |  | 0.63 |  |  |  | 0 |  | Хозяйственный
1.1.1.19 | ТП-12 "Центр единоборств" Демонтаж старого здания | С |  | 2015 | 2015 | 550 | 550 | 550 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Подрядный
1.1.1.20 | ТП-35 "Ленина 5". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | С | 0 | 2019 | 2019 | 600 | 600 |  |  |  |  | 0 |  | 600 |  | 600 | Амортизация | Хозяйственный | a
1.1.1.21 | ТП-60 "Озерная, 6". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | С | 0 | 2018 | 2018 | 600 | 600 | 600 |  |  |  | 0 | 600 |  |  | 600 | Амортизация | Хозяйственный | a | a
1.1.1.22 | ТП-66 "База МРП". Реконструкция РУ-0,4кВ и РУ-6кВ | С | 0.25 | 2016 | 2016 | 1600 | 1600 | 800 | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0 |  | Хозяйственный |  | a
1.1.1.23 | ТП-63 "Озерная 16". Установка 2КТПН-400 | С | 0.25 | 2018 | 2019 | 6000 | 6000 | 4500 |  | 0.25 |  | 0.25 | 4500 |  |  | 4500 |  | Подрядный
1.1.1.24 | ЗРУ-6кВ "Качгорт". Установка 2-й секции ЗРУ-6 кВ | С | - | 2020 | 2020 | 1200 | 1200 |  |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | Подрядный
1.1.1.25 | РП-6 кВ "Лесозавод". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | С | - | 2019 | 2019 | 4100 | 4100 |  |  |  | - | - |  |  | 4100 | 4100 |  | Подрядный
1.1.1.26 | РП-6 кВ "Водозабор". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | С | - | 2019 | 2019 | 3950 | 3950 |  |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | Подрядный
1.1.1.27 | ТП-33 "ул. Явтысого". Установка КТПН-250 | П,С | 0.25 | 2017 | 2017 | 3400 | 3400 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0 |  | Подрядный |  | a
1.1.1.28 | ТП-55 "Старый Аэропорт". Установка КТПН-250 | П,С | 0.25 | 2015 | 2016 | 8785 | 4390 |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 800 |  |  | 800 |  | Подрядный |  | a
1.1.1.29 | ТП-56 "Звероферма". Установка КТПН-250 | П,С | 0.25 | 2016 | 2019 | 3800 | 3800 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0 |  | Подрядный
1.1.1.30 | ТП-27 "Типография". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | С | 0.65 | 2017 | 2017 | 400 | 400 |  | 0.65 |  |  | 0.65 |  |  |  | 0 |  | Хозяйственный |  | a
1.1.1.31 | ТП-59 "Школа №6". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | С | 0 | 2019 | 2019 | 600 | 600 |  |  |  |  | 0 |  | 600 |  | 600 | Амортизация | Хозяйственный | a | a
1.1.1.32 | ТП-82 "Бассейн". Реконструкция РУ-6 кВ | С | 0 | 2020 | 2020 | 900 | 900 |  |  |  |  | 0 |  |  | 900 | 900 | Амортизация | Хозяйственный | a | a
1.1.1.33 | ТП в районе офиса "Нарьян-МарОкрГаз". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | С | 0.16 | 2019 | 2019 | 1300 | 1300 |  |  |  |  | 0 |  | 1300 |  | 1300 |  | Хозяйственный
1.1.1.34 | ТП "Орбита". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | С | 0 | 2020 | 2020 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3000 | 3000 | Амортизация | Хозяйственный | a
1.1.1.35 | ТП-68 "Тиманская гаражи". Демонтаж старого здания | С | - | 2013 | 2013 | 550 | 550 |  |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | Хозяйственный
1.1.2 | Воздушные линии электропередач |  | 1.58 |  |  | 3600 | 3600 | 2400 | 0.68 | 0.7 | 0.2 | 1.58 | 2400 | 900 | 300 | 3600 |  |  | a | a
1.1.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ от фидера "АТП" по ул. Совхозная | П,С | 0.8 | 2015 | 2016 | 2445 | 2445 | 2145 | 0.8 |  |  | 0.8 | 2145 |  |  | 2145 |  | Подрядный
1.1.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП №46, фидер "ул. Молодежная", фидер "ул. Юбилейная", фидер магазин "Хороший" | С | 1.5 | 2016 | 2016 | 3200 | 3200 | 3200 | 1.5 |  |  | 1.5 | 3200 |  |  | 3200 |  | Хозяйственный
1.1.2.3 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 66, фидер Песчанная | С | 0.4 | 2017 | 2017 | 1056 | 1056 | 1056 | 0.4 |  |  | 0.4 | 1056 |  |  | 1056 |  | Подрядный
1.1.2.4 | Реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ по ул. Строител. 1998г. (от ТП №65 ф. Монтажников д.15, 15б, 17, ф. Строителей д. 1, 3, 3а) | П,С | 0.48 | 2018 | 2018 | 2100 | 2100 | 2100 | 0.48 |  |  | 0.48 | 2100 |  |  | 2100 | Амортизация | Подрядный | a
1.1.2.5 | Реконструкция двуцепной ЛЭП от ДЭС п. Искателей до ТП №63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | П,С | 0.5 | 2019 | 2019 | 600 | 600 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 600 |  | 600 | Амортизация | Подрядный | a
1.1.2.6 | Реконструкция воздушных линий электропередач 6 кВ | С | 0.3 | 2018 | 2020 | 450 | 450 | 150 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 150 | 150 | 150 | 450 | Амортизация | Хозяйственный | a | a
1.1.2.7 | Реконструкция воздушных линий электропередач 0,4 кВ | С | 0.3 | 2018 | 2020 | 450 | 450 | 150 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 150 | 150 | 150 | 450 | Амортизация | Хозяйственный | a | a
1.1.2.8 | Установка вакуумных реклоузеров | П,С | - | 2017 | 2018 | 3800 | 2600 | 1200 |  | - | - | - | 1200 | 1400 |  | 2600 |  | Подрядный |  | a
1.1.3 | Кабельные линии электропередач |  | 0.1 |  |  | 350 | 350 | 350 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 350 | 0 | 0 | 350 |  |  | a | a
1.1.3.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ по ул.Первомайской | П,С | 0.45 | 2012 | 2013 | 739.63 | 628.685 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Подрядный
1.1.3.2 | Реконструкция объекта "Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ по ул. Октябрьская" | П,С | 1.15 | 2017 | 2017 | 10102.1 | 10102.1 | 10102.1 | 1.15 |  |  | 1.15 | 10102.1 |  |  | 10102.1 |  | Подрядный
1.1.3.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-47 | П,С | 0.36 | 2019 | 2019 | 1800 | 1800 |  |  | 0.36 |  | 0.36 |  |  |  | 0 |  | Подрядный
1.1.3.4 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидер "Город-1" "ГРУ НМЭС - ТП-37" | П,С | 5.85 | 2019 | 2019 | 9615.19 | 9615.19 |  |  |  | 5.85 | 5.85 |  |  | 9615.19 | 9615.19 |  | Подрядный
1.1.3.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-2 - ТП-3 - Город-4" | С | 2.3 | 2019 | 2019 | 3780.33 | 3780.33 |  |  |  | 2.3 | 2.3 |  |  |  | 0 |  | Подрядный
1.1.3.6 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-5 - ТП-72 - ЗРУ НМЭС" | С | 5.6 | 2019 | 2019 | 9204.28 | 9204.28 |  |  |  | 5.6 | 5.6 |  |  |  | 0 |  | Подрядный
1.1.3.7 | Модернизация кабельных линий и осветительного оборудования в приямках дизель-генераторов ТМЦ | С | 0.1 | 2018 | 2018 | 350 | 350 | 350 | 0.1 |  |  | 0.1 | 350 |  |  | 350 | Амортизация | Хозяйственный | a
1.1.3.8 | Реконструкция кабельных линий электропередач 6 кВ | С | 0.4 | 2016 | 2018 | 840 | 840 |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  |  |  | 0 |  | Хозяйственный
1.1.3.9 | Реконструкция кабельных линий электропередач 0,4 кВ | С | 0.7 | 2016 | 2018 | 1123.119 | 1123.119 |  | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 |  |  |  | 0 |  | Хозяйственный
1.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование |  | 2.7 |  |  | 42300 | 39300 | 19300 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 19300 | 20000 | 0 | 39300 |  |  | a | a
1.1.4.1 | Модернизация двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-47 | М | 6 | 2017 | 2018 | 29651.376 | 14825.688 | 14825.688 | 6 |  |  | 6 | 14825.688 | 14825.688 |  | 29651.376 |  | Подрядный |  | a
1.1.4.1 | Реконструкция вибросистемы ГТА-3;4,5 | С | - | 2017 | 2019 | 2400 | 2400 | 800 | - |  |  | - | 800 | 800 | 800 | 2400 |  | Подрядный |  | a
1.1.4.1 | Капитальный ремонт двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-43 | С | 6 | 2016 | 2017 | 29651.376 | 14825.688 | 14825.688 |  | 6 |  | 6 | 14825.688 |  |  | 14825.688 |  | Подрядный
1.1.4.1 | ДГ-6. ПСД, демонтаж, установка ДГУ Caterpillar | П,С | 1.83 | 2015 | 2020 | 85550.93 | 85550.93 |  |  |  |  | 0 |  |  | 28516.976 | 28516.976 |  | Подрядный |  | a
1.1.4.2 | Реконструкция газопровода выс. Давления (наружный) 2003г.(Строительство газопровода от ГРС 1 до НМЭС) | П,С | 2.7 | 2017 | 2019 | 37000 | 34000 | 17000 | 2.7 |  |  | 2.7 | 17000 | 17000 |  | 34000 | Амортизация | Подрядный | a | a
1.1.4.1 | Реконструкция электроснабжения СН-0,4 кВ предприятия. Замена распределительных шкафов, кабельных линий | С | - | 2017 | 2019 | 600 | 600 | 200 | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 600 |  | Хозяйственный |  | a
1.1.4.3 | Модернизация блоков релейной защиты РУ-6 кВ ГТЭС-12 | П,С | 0 | 2018 | 2019 | 3500 | 3500 | 500 |  |  |  | 0 | 500 | 3000 |  | 3500 | Амортизация | Подрядный | a | a
| Модернизация системы РЗА и цепей вторичной коммутации ГТА-4 и ГТА-5 |  | 0
1.1.4.4 | Модернизация системы питания щита постоянного тока ГТЭС-12 | С | 0 | 2018 | 2018 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |  | 0 | 1800 |  |  | 1800 | Амортизация | Подрядный | a
1.1.5 | Здания и сооружения |  |  |  |  | 2719.087 | 2719.087 | 2719.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719.087 | 0 | 0 | 2719.087 |  |  | a | a
1.1.5.1 | Реконструкция здания Электростанции. (Распределительное устройство, пристройка к РУ-6 кВ, распределительное устройство 6 кВ, пристройка к РУ-6 кВ, ) | П | - | 2018 | 2018 | 780 | 780 | 780 | - |  |  | - | 780 |  |  | 780 | Амортизация | Подрядный | a
1.1.5.2 | Здание ДЭС. ПСД, переодборудование помещений | П,С | - | 2011 | 2014 | 1500 | 782.569 |  | - |  |  | - |  |  |  | 0 |  | Подрядный
1.1.5.3 | РВС №2. Демонтаж РВС-2000 м3 | П,С | - | 2016 | 2016 | 500 | 500 | 500 |  | - |  | - | 500 |  |  | 500 |  | Подрядный |  | a
1.1.5.4 | РВС №2. ПСД. Строительство РВС-400 м3 | П,С | - | 2015 | 2016 | 6000 | 6000 |  |  | - |  | - |  |  |  | 0 |  | Подрядный
1.1.5.5 | Реконструкция тепловой сети от ТК-1 до дома 43а | С | - | 2018 | 2018 | 550 | 550 | 550 |  | - |  | - |  |  |  | 0 |  | Подрядный
1.1.5.6 | Модернизация Административного здания. Электроосвещение. (2 этап) | С | - | 2018 | 2018 | 989.13 | 150 | 150 |  | - |  | - | 150 |  |  | 150 |  | Хозяйственный
1.1.5.7 | Реконструкция промышленного здания ГТЭС-12 (кровельное покрытия) | С | - | 2018 | 2018 | 1939.087 | 1939.087 | 1939.087 |  |  |  | 0 | 1939.087 |  |  | 1939.087 | Амортизация | Подрядный | a
1.1.5.8 | Модернизация электронной части САУ ГТА-1,2 | С | - | 2015 | 2016 | 15400 | 10500 | 10500 |  |  |  | 0 | 10500 |  |  | 10500 |  | Подрядный
1.1.5.9 | Реконструкция четырех ворот ремонтных боксов для автомобильной техники | С | - | 2018 | 2018 | 400 | 400 | 400 |  | - |  | - | 400 |  |  | 400 |  | Подрядный
1.1.5.10 | Котельная. Установка газовой горелки на "Универсал-6" | П,С | - | 2016 | 2016 | 2000 | 2000 |  |  |  | - | - |  |  |  | 0 |  | Подрядный |  | a
1.1.5.11 | Резервуарный парк. Реконструкция топливопровода для перекачки ДТ | С | - | 2014 | 2015 | 4000 | 1000 | 1000 |  |  | - | - | 1000 |  |  | 1000 |  | Хозяйственный
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a
1.2.1 | Установка блока автоматического определения повреждения фидера ОПФ-МИРК | С | - | 2018 | 2018 | 700 | 700 | 700 | - |  |  | - | 700 |  |  | 700 |  | Подрядный
1.2.2 | Система противоаварийной и режимной автоматики. ПСД | П | - | 2019 | 2019 | 600 | 600 |  | - |  |  | - |  |  |  | 0 |  | Подрядный |  | a
1.2.3 | ТП-85 "Скорая помощь".Установка РЗА | С | 0.4 | 2019 | 2019 | 1820 | 1820 |  |  | - |  | - |  |  |  | 0 |  | Подрядный
1.2.4 | Реконструкция ТП-4 "АТС" РУ-6кВ, РУ-0,4кВ. Установка РЗА | С |  | 2019 | 2020 | 18145.4 | 18145.4 |  |  |  |  | 0 |  | 9072.7 | 9072.7 | 18145.4 |  | Подрядный |  | a
1.2.5 | РП-6 кВ "Банное озеро". Установка РЗА | С | - | 2014 | 2014 | 1650 | 1650 |  |  | - |  | - |  |  |  | 0 |  | Подрядный
1.2.6 | ТП-42 "Центр социальной защиты". Установка РЗА | С | 0.4 | 2014 | 2014 | 1750 | 1750 |  |  | - |  | - |  |  |  | 0 |  | Подрядный
1.2.7 | Система противоаварийной и режимной автоматики | С | - | 2017 | 2018 | 6103 | 6103 |  |  |  | - | - |  |  | 2000 | 2000 |  | Подрядный
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 3000 |  |  | a | a
1.3.1 | Установка системы охраны периметра, системы охранного телевидения | П,С | - | 2015 | 2016 | 1200 | 1200 | 1200 | - |  |  | - | 1200 |  |  | 1200 |  | Подрядный |  | a
1.3.2 | Установка видеонаблюдения в РУ-6кВ ГТЭС-12, 18 | С | - | 2015 | 2015 | 200 | 200 | 200 |  | - | - | - | 200 |  |  | 200 |  | Подрядный |  | a
1.3.3 | Реконструкция главного щита управления | П | - | 2018 | 2019 | 3000 | 3000 | 1500 |  |  | - | - | 1500 | 1500 |  | 3000 | Амортизация | Подрядный | a | a
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | П | - | 2014 | 2014 | 600 | 600 |  | - |  |  | - |  |  |  | 0 |  | Подрядный
1.4.2 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | С | - | 2014 | 2015 | 14800 | 14800 |  |  | - | - | - |  |  |  | 0 |  | Подрядный
1.5 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии. |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 0 | 6000 |  |  | a | a
1.5.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии. | П | - | 2018 | 2016 | 600 | 600 |  | - |  |  | - |  |  |  | 0 |  | Подрядный |  | a
1.5.2 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | С | - | 2011 | 2014 | 12425 | 7102.895 |  | - |  |  | - |  |  |  | 0 |  | Хозяйственный
1.5.3 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии | П | - | 2018 | 2019 | 6000 | 6000 | 2000 |  | - | - | - | 2000 | 4000 |  | 6000 | Амортизация | Подрядный | a
2 | Новое строительство |  | 13.84 |  |  | 210846.675 | 167019.407 | 40176.901 | 1.45 | 6.73 | 5.66 | 13.84 | 40176.901 | 39409.42 | 57660.002 | 137246.323 |  |  | a | a
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 13.84 |  |  | 210846.675 | 167019.407 | 40176.901 | 1.45 | 6.73 | 5.66 | 13.84 | 40176.901 | 39409.42 | 57660.002 | 137246.323 |  |  | a | a
2.1.1 | Трансформаторные подстанции |  | 5.05 |  |  | 105173.084 | 105173.084 | 16100 | 0 | 4 | 1.05 | 5.05 | 16100 | 26600 | 32700 | 75400 |  |  | a | a
2.1.1.1 | Строительство ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д.7а | П,С | 0.8 | 2018 | 2019 | 17400 | 17400 | 7100 |  | 0.8 |  | 0.8 | 7100 | 10300 |  | 17400 | Амортизация | Подрядный | a
2.1.1.2 | Строительство ТП-115 в районе ул. Тыко-Вылко 6а | П,С | 3.2 | 2017 | 2020 | 28000 | 28000 | 3000 |  | 3.2 |  | 3.2 | 3000 | 12500 | 12500 | 28000 | Амортизация | Подрядный | a
2.1.1.3 | Строительство РП в районе ул.Выучейского - Октябрьская | С | - | 2013 | 2016 | 3385.96 | 527.66 |  | - |  |  | - |  |  |  | 0 |  | Подрядный
2.1.1.4 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Водно-спортивный комплекс) | П,С | 0.4 | 2013 | 2014 | 4282.574 | 4282.574 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Подрядный
2.1.1.5 | Строительство ТП 49/1 в районе переулка Ленинградский | П,С | 0.8 | 2020 | 2020 | 14200 | 14200 |  |  |  | 0.8 | 0.8 |  |  | 14200 | 14200 | Амортизация | Подрядный | a
2.1.1.6 | Строительство ЗРУ-6 кВ в районе оз. Заводская Курья | П,С | 0 | 2017 | 2018 | 36573.084 | 36573.084 | 6000 |  |  |  | 0 | 6000 |  |  | 6000 | Амортизация | Подрядный | a | a
2.1.1.7 | Строительство ТП 16/1 "Мирный" в районе ул. Мира д.68 | П,С | 0.25 | 2019 | 2020 | 9000 | 9000 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  | 3800 | 6000 | 9800 | Амортизация | Подрядный | a | a
2.1.1.8 | Строительство ТП в районе пос. Старый Аэропорт | П,С | 0.63 | 2019 | 2019 | 2286 | 2286 |  |  | 0.63 |  | 0.63 |  |  |  | 0 |  | Подрядный |  | a
2.1.1.9 | Строительство ТП в районе ул.Южная (Котельная №2) | П,С | 0.4 | 2019 | 2019 | 4242.479 | 4242.479 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  | 0 |  | Подрядный |  | a
2.1.1.10 | Строительство ТП в районе Нефтебазы (ЧП базы) | П,С | 0.4 | 2019 | 2019 | 4465.768 | 4465.768 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 4465.768 | 4465.768 |  | Подрядный |  | a
2.1.1.11 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | П,С | 0.4 | 2019 | 2019 | 4465.768 | 4465.768 |  |  |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 4465.768 | 4465.768 |  | Подрядный
2.1.1.12 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | C | 0.4 | 2013 | 2013 | 1950.594 | 1950.594 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Хозяйственный
2.1.2 | Воздушные линии электропередач |  |  |  |  | 9700 | 9700 | 1900 | 0.7 | 2.43 | 2.06 | 5.19 | 1900 | 4200 | 3600 | 9700 |  |  | a | a
2.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 61 "Поликлиника" фидер "Губкина 16" | П,С | 0.35 | 2018 | 2018 | 800 | 800 | 800 | 0.35 |  |  | 0.35 | 800 |  |  | 800 | Амортизация | Хозяйственный | a
2.1.2.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-7 "Столовая" фидер "Первомайская 1" | П,С | 0.35 | 2018 | 2018 | 1100 | 1100 | 1100 | 0.35 |  |  | 0.35 | 1100 |  |  | 1100 | Амортизация | Хозяйственный | a
2.1.2.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-58 "Монтажников 10" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | П,С | 0.84 | 2019 | 2019 | 2100 | 2100 |  |  | 0.84 |  | 0.84 |  | 2100 |  | 2100 | Амортизация | Подрядный | a
2.1.2.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-22 "Поселок РБЕ" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | П,С | 2.06 | 2020 | 2020 | 3600 | 3600 |  |  |  | 2.06 | 2.06 |  |  | 3600 | 3600 | Амортизация | Подрядный | a
2.1.2.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от РП "Водозабор" до территории Воинской части 12433 | П,С | 1.59 | 2019 | 2019 | 2100 | 2100 |  |  | 1.59 |  | 1.59 |  | 2100 |  | 2100 | Амортизация | Подрядный | a | a
2.1.3 | Кабельные линии электропередач |  | 3.6 |  |  | 48957.25 | 29560.002 | 1800 | 0.75 | 0.3 | 2.55 | 3.6 | 1800 | 1200 | 1800 | 4800 |  |  | a | a
2.1.3.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | П,С | 0.3 | 2019 | 2019 | 1200 | 1200 |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 1200 |  | 1200 | Амортизация | Подрядный | a
2.1.3.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 57 "Геолог" | П,С | 0.75 | 2018 | 2018 | 1800 | 1800 | 1800 | 0.75 |  |  | 0.75 | 1800 |  |  | 1800 | Амортизация | Подрядный | a
2.1.3.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 50 "Виладж" до ТП 49/1 "Пер. Ленинградский" | П,С | 0.35 | 2020 | 2020 | 1800 | 1800 |  |  |  | 0.35 | 0.35 |  |  | 1800 | 1800 | Амортизация | Подрядный | a
2.1.3.1 | Строительство КЛ-6 кВ для подключения РП по ул. Выучейского | C | 0.1 | 2016 | 2016 | 164.362 | 164.362 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 |  | Подрядный
2.1.3.2 | Строительство КЛ-6 кВ для подключения ТП по ул. Сапрыгина | C | 0.35 | 2015 | 2015 | 575.268 | 575.268 | 575.268 | 0.35 |  |  | 0.35 | 575.268 |  |  | 575.268 |  | Подрядный
2.1.3.6 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 34 до ТП 104 | С | 0.65 | 2016 | 2016 | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 0 | 400 |  |  | 400 |  | Хозяйственный
2.1.3.3 | Строительство кабельных линий электропередач | С | 0.9 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.9 |  |  |  | 0 |  | Хозяйственный |  | a
2.1.3.4 | Строительство кабельных линий электропередач | С | 0.65 | 2017 | 2019 | 300 | 300 | 100 |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 300 |  | Хозяйственный
2.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование |  |  |  |  | 44157.25 | 24760.002 | 5200 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 5200 | 0 | 19560.002 | 24760.002 |  |  | a | a
2.1.4.1 | Блочно-модульная котельная 0,6*2 МВт | П | 1.2 | 2018 | 2020 | 10200 | 10200 | 1200 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1200 |  | 9000 | 10200 | Амортизация | Подрядный | a
2.1.4.2 | Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. | С | 1 | 2016 | 2019 | 33957.25 | 14560.002 | 4000 |  |  | 1 | 1 | 4000 |  | 10560.002 | 14560.002 | Амортизация | Подрядный | a
2.1.4.3 | ГТЭС-12, 18. Установка котлов-утилизаторов, системы водоподготовки | С | 60 | 2014 | 2015 | 225680 | 225680 | [8 empty] | 0 |  | Подрядный
2.1.4.4 | ГТЭС-18. Установка ГТА-6 | С | 6 | 2014 | 2015 | 270000 | 270000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Подрядный
2.1.5 | Здания и сооружения |  |  |  |  | 47016.341 | 22586.321 | 15176.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15176.901 | 7409.42 | 0 | 22586.321 |  |  | a | a
2.1.5.1 | Строительство цеха по ремонту и исвытаниям силовых трансформаторов | П | - | 2018 | 2018 | 1200 | 1200 | 1200 | - |  |  |  | 1200 |  |  | 1200 | Амортизация | Подрядный | a
2.1.5.2 | Строительство ангара для складских помещений | С | - | 2015 | 2018 | 29406.921 | 4976.901 | 4976.901 |  | - |  | - | 4976.901 |  |  | 4976.901 | Амортизация | Подрядный | a
2.1.5.3 | Строительство РВС-400 м3. Демонтаж РВС-2000 м3 | С | - | 2018 | 2019 | 16409.42 | 16409.42 | 9000 |  | - |  | - | 9000 | 7409.42 |  | 16409.42 | Амортизация | Подрядный | a
2.1.5.4 | Строительство ремонтных боксов для техники (на 3 ед.) | П,С | - | 2019 | 2019 | 3000 | 3000 |  |  | - |  | - |  |  | 3000 | 3000 |  | Подрядный |  | a
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a
2.2.1 | Информационный портал (Сайт). Рестайлинг | П,С | - | 2011 | 2013 | 500 | 300 |  | - |  |  | - |  |  |  | 0 |  | Подрядный
2.2.2 | Благоустройство территории | С | - | 2017 | 2019 | 150 | 150 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 150 |  | Подрядный
2.2.3 | Прочее новое строительство | П,С | - | 2017 | 2019 | 300 | 300 | 100 |  |  | - | - | 100 | 100 | 100 | 300 |  | Подрядный |  | a
3 | Оборудование не входящее в сметы строек |  |  |  |  | 24070 | 24070 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 11970 | 850 | 24070 |  |  | a | a
3.1 | Спецтехника и автотранспорт |  |  |  |  | 20200 | 20200 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 11400 | 0 | 20200 |  |  | a | a
3.1.1 | Грузовой автомобиль с краном-манипулятором | - | - | 2018 | 2018 | 8800 | 8800 | 8800 | - | - |  | - | 8800 |  |  | 8800 | Амортизация | Закупка | a
3.1.2 | Автогидроподъемник (АГП) | - | - | 2019 | 2019 | 11400 | 11400 |  | - | - | - | - |  | 11400 |  | 11400 | Амортизация | Закупка | a | a
3.1.3 | Полуприцеп "роспуск" для автомобиля ЗИЛ-131 | - | - | 2015 | 2015 | 1200 | 1200 | 1200 | - | - | - | - | 1200 |  |  | 1200 |  | Закупка
3.1.4 | Автомобиль УАЗ-452 | - | - | 2018 | 2018 | 680 | 680 | 680 | - | - | - | - | 680 |  |  | 680 |  | Закупка
3.1.5 | Снегоуборочная техника (бульдозер-экскаватор) | - | - | 2014 | 2015 | 4326 | 4326 |  | - | - | - | - |  |  |  | 0 |  | Закупка
3.2 | Основное, вспомогательное оборудование |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Стационарная электротехническая лаборатория | - | - | 2017 | 2017 | 705 | 705 | 705 |  |  |  | 0 | 705 |  |  | 705 |  | Закупка
3.3 | Машины и оборудование |  |  |  |  | 2850 | 2850 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 450 | 450 | 2850 |  |  | a | a
3.3.1 | Складское оборудование | - | - | 2013 | 2013 | 1000 | 1000 |  | - | - | - | - |  |  |  | 0 |  | Закупка
3.3.2 | Станочное оборудование | - | - | 2011 | 2015 | 1527.55 | 896.19 |  | - | - | - | - |  |  |  | 0 |  | Закупка
3.3.3 | Приспособления и средства малой механизации | - | - | 2018 | 2020 | 450 | 450 | 150 | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 450 | Амортизация | Закупка | a | a
3.3.4 | Приборы и измерительная аппаратура | - | - | 2018 | 2020 | 2400 | 2400 | 1800 | - | - | - | - | 1800 | 300 | 300 | 2400 | Амортизация | Закупка | a | a
3.4 | Компьютеры и оргтехника |  |  |  |  | 1020 | 1020 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 120 | 400 | 1020 |  |  | a | a
3.4.1 | Оргтехника, компьютерная техника, мебель | - | - | 2018 | 2020 | 1020 | 1020 | 500 | - | - | - | - | 500 | 120 | 400 | 1020 | Амортизация | Закупка | a | a
| * С - строительство, П- проектирование, М-модернизация | [17 empty] | a
| ** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС) | [6 empty] | Источник финансирования | Ввод мощностей |  |  |  | Объем финансирования | [5 empty] | a
| *** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше | [7 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | Итого | 2018 | 2019 | 2020 | Итого |  |  | a
| **** - в прогнозных ценах соответствующего года | [6 empty] | Амортизация | 5.33 | 7.43 | 5.86 | 18.62 | 81495.988 | 79579.42 | 63910.002 | 224985.41 |  |  | a
| Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ | [6 empty] | Лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
[8 empty] | Тех.присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
[8 empty] | Бюджет НАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
[8 empty] | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
[8 empty] | ИТОГО | 5.33 | 7.43 | 5.86 | 18.62 | 81495.988 | 79579.42 | 63910.002 | 224985.41 |  |  | a

## 1.2
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Стоимость основных этапов работ реализации инвестиционной программы на 2018г.
Утверждаю
И.о. Директора ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"
______________ И.А. Багаутдинов
2017-08-09
М.П.
№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [9 empty] | Остаток стоимости на начало года ** | Плановый объем финансирования с НДС, тыс. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Генерирующие объекты |  | Подстанции |  | Линии электропередачи |  |  | Иные объекты | [6 empty] | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Генерирующие объекты |  | Подстанции |  | Линии электропередачи |  |  | Иные объекты
|  |  |  | Мощность, МВт | Тепловая энергия, Гкал/час | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | Тип опор | Марка кабеля | Протяженность, км |  |  | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие |  |  | Мощность, МВт | Тепловая энергия, Гкал/час | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | Тип опор | Марка кабеля | Протяженность, км
| ИТОГО по ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  |  | 1 | 1.2 |  | 5.45 |  |  | 10.97 | 0 | 81495.988 | 81495.988 | 5900 | 64345.988 | 11250 | 0 |  |  | 1 | 1.2 |  | 5.45 |  |  | 10.97 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 4.38 |  | 30069.087 | 30069.087 | 3500 | 26569.087 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | a
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 4.38 |  | 26569.087 | 26569.087 | 0 | 26569.087 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 4.38 | 0 | a
1.1.1 | Трансформаторные подстанции |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 |  | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 | a
1.1.1.1 | ТП-74 "Евросеть". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | 1999 | 15 | - | - | 1 - ТМГ | 0.4 | - | - | - | 0 | 600 | 600 |  | 600 |  |  | 2018 | 15 | - | - | 1 - ТМГ | 0.4 | - | - | - |  | a
1.1.1.2 | ТП-16 "Мирный". ПСД. Установка КТПН-250 | 1990 | 15 | - | - | 1 - ТМ 1 - ТМГ | 0.4 | - | - | - | - | - | 2015.112 |  | 2015.112 |  |  | 2019 | 15 | - | - | 1 - ТМ 1 - ТМГ | 0 | - | - | - |  | 0
1.1.1.3 | ТП-57 "Геолог". Реконструкция РУ-0,4кВ, РУ-6 кВ | 1990 | 15 | - | - | 2 - ТМ 1 - ТМГ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2019 | 16 | - | - | 2 - ТМ 1 - ТМГ | - | - | - | - |  | a
1.1.1.4 | ТП-22 "Поселок РБК". Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ | 1988 | 15 | - | - | 2 - ТМГ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2020 | 15 | - | - | 2 - ТМГ | - | - | - | - |  | a
1.1.1.5 | ТП-61 "Поликлиника". ПСД, установка 2КТПН-250 | 1999 | 15 | - | - | 1 - ТМГ | 0.4 | - | - | - | - | - | 682 |  | 682 |  |  | 2013 | 15 | - | - | 2 - ТМГ | 0 | - | - | - |  | 0
1.1.1.6 | ТП-49 "Пер. Ленинградский". ПСД. Установка 2КТПН 400 | 1979 | 15 | - | - | 1 - ТМГ | 0.25 | - | - | - | - | - | 550 |  | 550 |  |  | 2020 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.1.7 | ТП-26 "РСУ". ПСД, Установка КТПН-250 | 1980 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.1 | - | - | - | - | - | 1966 |  | 682 | 1284 |  | 2013 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0 | - | - | - |  | 0
1.1.1.8 | ТП-28 "Юбилейная". ПСД, установка КТПН-250 | 1992 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.1 | - | - | - | - | - | 1797 |  | 682 | 1115 |  | 2013 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0 | - | - | - |  | 0
1.1.1.9 | ТП-83 "Теплица". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, замена трансформаторов | 1998 | 15 | - | - | 2 - ТМГ | 0.25 | - | - | - | - | - | 4174.606 |  | 4174.606 |  |  | 2013 | 15 | - | - | 2 - ТМГ | 0 | - | - | - |  | 0
1.1.1.10 | ТП-11 "Придамбовая". Реконструкция РУ-6 кВ | 2001 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - | - | - | 267.469 |  | 267.469 |  |  | 2013 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0 | - | - | - |  | 0
1.1.1.11 | ТП-21 "Старая Арктика". Реконструкция РУ-6 кВ | 1997 | 15 | - | - | 1 - ТМГ | 0.4 | - | - | - | - | - | 164.938 |  | 164.938 |  |  | 2013 | 15 | - | - | 1 - ТМГ | 0 | - | - | - |  | 0
1.1.1.12 | ТП-7 "Столовая". Реконструкция РУ-0,4 кВ | 1995 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.4 | - | - | - | - | - | 267.469 |  | 267.469 |  |  | 2013 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0 | - | - | - |  | 0
1.1.1.13 | ТП-19 "Южная". Реконструкция РУ-6 кВ | 1987 | 15 | - | - | 1 - ТМГ | 0.25 | - | - | - | - | - | 800 |  | 800 |  |  | 2016 | 15 | - | - | 1 - ТМГ | 0.25 | - | - | - |  | 0
1.1.1.14 | ТП-40 "Клуб л/завода". Снос здания | 1983 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.16 | - | - | - | - | - | 200 |  | 200 |  |  | 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.1.15 | Реконструкция электрических сетей 6 кВ г.Нарьян-Мар, п.Искателей, 2-я очередь. ПСД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | 0 | - | - | -
1.1.1.16 | ТП-18 "Меньшикова". Реконструкция РУ-6кВ | 1996 | 15 | - | - | 1 - ТМ | - | - | - | - | 0 | 600 | 600 |  | 600 |  |  | 2018 | 15 | - | - | 1 - ТМ | - | - | - | - |  | a
1.1.1.17 | ТП-8 "Ленина, 47 ". Реконструкция РУ-0,4 кВ | 2005 | 15 | - | - | 1 - ТМГ | 0.25 | - | - | - | - | - | 400 |  | 400 |  |  | 2017 | 15 | - | - | 1 - ТМГ | 0.25 | - | - | - |  | 0
1.1.1.18 | ТП-9 "Октябрьская". Реконструкция РУ-0,4 кВ | 1996 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.32 | - | - | - | - | - | 800 |  | 800 | - | - | 2017 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.63 | - | - | - |  | 0
1.1.1.19 | ТП-12 "Центр единоборств" Демонтаж старого здания | 1986 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - | - | - | 550 |  | 550 |  |  | 2015 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0 | - | - | - |  | 0
1.1.1.20 | ТП-35 "Ленина 5". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | 1984 | 15 | - | - | 1 - ТМ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2019 | 15 | - | - | 1 - ТМ | - | - | - | - |  | a
1.1.1.21 | ТП-60 "Озерная, 6". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | 1989 | 15 | - | - | 2 - ТМ | - | - | - | - | 0 | 600 | 600 |  | 600 |  |  | 2018 | 15 | - | - | 2 - ТМ | - | - | - | - |  | a
1.1.1.22 | ТП-66 "База МРП". Реконструкция РУ-0,4кВ и РУ-6кВ | 1991 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - | - | - | 800 |  | 800 |  |  | 2016 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - |  | 0
1.1.1.23 | ТП-63 "Озерная 16". Установка 2КТПН-400 | 1991 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - | - | 4500 | - | - | - | - | - | 2019 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - |  | 0
1.1.1.24 | ЗРУ-6кВ "Качгорт". Установка 2-й секции ЗРУ-6 кВ | 1996 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.1.25 | РП-6 кВ "Лесозавод". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | 1999 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.1.26 | РП-6 кВ "Водозабор". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | 1997 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.1.27 | ТП-33 "ул. Явтысого". Установка КТПН-250 | 1988 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - | - | - | 3400 |  | 3400 |  |  | 2017 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - |  | 0
1.1.1.28 | ТП-55 "Старый Аэропорт". Установка КТПН-250 | 1997 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - | - | 800 | 800 |  | 800 |  |  | 2016 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - |  | 0
1.1.1.29 | ТП-56 "Звероферма". Установка КТПН-250 | 1991 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 2019 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - |  | 0
1.1.1.30 | ТП-27 "Типография". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 1986 | 15 | - | - | 1 - ТМ 1 - ТМГ | 0.65 | - | - | - | - | - | 400 |  | 400 | - | - | 2017 | 15 | - | - | 1 - ТМ 1 - ТМГ | 0.65 | - | - | - |  | 0
1.1.1.31 | ТП-59 "Школа №6". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 1993 | 15 | - | - | 1 - ТМ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2019 | 15 | - | - | 1 - ТМ | - | - | - | - |  | a
1.1.1.32 | ТП-82 "Бассейн". Реконструкция РУ-6 кВ | 1999 | 15 | - | - | 2 - ТМ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2020 | 15 | - | - | 2 - ТМ | - | - | - | - |  | a
1.1.1.33 | ТП в районе офиса "Нарьян-МарОкрГаз". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 1984 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0 | - | - | - |  | 0
1.1.1.34 | ТП "Орбита". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | 1985 | 15 | - | - | 2 - ТМ | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2020 | 15 | - | - | 2 - ТМ | - | - | - | - |  | a
1.1.1.35 | ТП-68 "Тиманская гаражи". Демонтаж старого здания | 1976 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 |  | 550 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.2 | Воздушные линии электропередач |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1.58 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1.58 |  | a
1.1.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ от фидера "АТП" по ул. Совхозная | 1965 | 25 | - | - | - | - |  | АПвП 3*95 | 0.8 |  | 2145 | 2145 |  | 2145 |  |  | 2016 | 25 | - | - | - | - | - | АПвП 3*95 | 0.8 |  | 0
1.1.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП №46, фидер "ул. Молодежная", фидер "ул. Юбилейная", фидер магазин "Хороший" | 1966 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.75 |  | 3200 | 3200 |  | 3200 |  |  | 2016 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.75 |  | 0
1.1.2.3 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 66, фидер Песчанная | 1988 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.4 |  | 1056 | 1056 |  | 1056 |  |  | 2017 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.4 |  | 0
1.1.2.4 | Реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ по ул. Строител. 1998г. (от ТП №65 ф. Монтажников д.15, 15б, 17, ф. Строителей д. 1, 3, 3а) | 1998 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.48 | 0 | 2100 | 2100 |  | 2100 |  |  | 2018 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.48 |  | a
1.1.2.5 | Реконструкция двуцепной ЛЭП от ДЭС п. Искателей до ТП №63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | 1983 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2019 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.5 |  | a
1.1.2.6 | Реконструкция воздушных линий электропередач 6 кВ | - | - | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.3 | 0 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.3 |  | a
1.1.2.7 | Реконструкция воздушных линий электропередач 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.3 | 0 | 150 | 150 |  | 150 |  |  | 2020 | - | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.3 |  | a
1.1.2.8 | Установка вакуумных реклоузеров | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1200 | 1200 |  | 400 | 800 |  | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.3 | Кабельные линии электропередач |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 |  | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 |  | a
1.1.3.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ по ул.Первомайской | ? | 15 | - | - | - | - | ? | ? | 0.45 |  | - | 628.685 |  | 157.171 | 471.514 |  | 2013 | 30 | - | - | - | - | - | ААБЛ | 0 |  | 0
1.1.3.2 | Реконструкция объекта "Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ по ул. Октябрьская" | 1976 | 25 | - | - | - | - | - | АВБбШВ 3*240 | 1.89 |  | 10102.1 | 10102.1 |  | 10102.1 |  |  | 2017 | 25 | - | - | - | - | - | АВБбШВ 3*240 | 1.89 |  | 0
1.1.3.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-47 | ? | 15 | - | - | - | - | - | ? | 0.36 |  | - | - | - | - | - | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.3.4 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидер "Город-1" "ГРУ НМЭС - ТП-37" | 1982 | 15 | - | - | - | - | - | ААБ 3х120 | 5.85 |  | - | - | - | - | - | - | 2019 | 25 | - | - | - | - | - | АВБбШВ 3*240 | 5.8 |  | 0
1.1.3.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-2 - ТП-3 - Город-4" | 1998 | 15 | - | - | - | - | - | 3АПВПуг (1х240) | 2.3 |  | - | - | - | - | - | - | 2019 | 30 | - | - | - | - | - | 3АПВПуг 1х240 | 2.3 |  | 0
1.1.3.6 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-5 - ТП-72 - ЗРУ НМЭС" | 1999 | 15 | - | - | - | - | - | АСБ 3х240 | 2.8 |  | - | - | - | - | - | - | 2019 | 30 | - | - | - | - | - | 3АПВПуг 1х300 | 5.6 |  | 0
1.1.3.7 | Модернизация кабельных линий и осветительного оборудования в приямках дизель-генераторов ТМЦ | 1985 | 15 | - | - | - | - | - | АПВПуг | 0.1 | 0 | 350 | 350 |  | 350 |  |  | 2018 | 30 | - | - | - | - | - | АПВПуг | 0.1 |  | a
1.1.3.8 | Реконструкция кабельных линий электропередач 6 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 100 |  | 100 |  |  | 2018 | 25 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3.9 | Реконструкция кабельных линий электропередач 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 100 |  | 100 |  |  | 2018 | 25 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2.7 | 0 | 19300 | 19300 | 0 | 19300 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 |  | a
1.1.4.1 | Модернизация двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-47 | 1986 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 14825.688 | 14825.688 |  | 14825.688 |  |  | 2018 | 10 | 6 |  | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.4.1 | Реконструкция вибросистемы ГТА-3;4,5 | 2003 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 800 |  | 800 |  |  | 2019 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.4.1 | Капитальный ремонт двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-43 | 2003 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 14825.688 | 14825.688 |  | 14825.688 |  |  | 2017 | 10 | 6 |  | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.4.1 | ДГ-6. ПСД, демонтаж, установка ДГУ Caterpillar | 1986 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 2020 | 10 | 1.82 | 0 | - | - | - | - | -
1.1.4.2 | Реконструкция газопровода выс. Давления (наружный) 2003г.(Строительство газопровода от ГРС 1 до НМЭС) | 1979 | 40 | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 0 | 17000 | 17000 |  | 17000 |  |  | 2019 | 40 | - | - | - | - | - | - | 2.7 |  | a
1.1.4.1 | Реконструкция электроснабжения СН-0,4 кВ предприятия. Замена распределительных шкафов, кабельных линий | 1986 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |  | 200 |  |  | 2019 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.4.3 | Модернизация блоков релейной защиты РУ-6 кВ ГТЭС-12 | 2003 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 500 | 500 |  | 500 |  |  | 2019 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |  | a
0 | Модернизация системы РЗА и цепей вторичной коммутации ГТА-4 и ГТА-5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4519.087 | 4519.087 | 0 | 4519.087 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.4.4 | Модернизация системы питания щита постоянного тока ГТЭС-12 | 2003 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1800 | 1800 |  | 1800 |  |  | 2018 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |  | a
1.1.5 | Здания и сооружения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719.087 | 2719.087 | 0 | 2719.087 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | a
1.1.5.1 | Реконструкция здания Электростанции. (Распределительное устройство, пристройка к РУ-6 кВ, распределительное устройство 6 кВ, пристройка к РУ-6 кВ, ) | 1955 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 780 | 780 |  | 780 |  |  | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | a
1.1.5.2 | Здание ДЭС. ПСД, переодборудование помещений | ? | 15 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 1200 |  | 1200 | - | - | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.5.3 | РВС №2. Демонтаж РВС-2000 м3 | ? | 25 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.5.4 | РВС №2. ПСД. Строительство РВС-400 м3 | ? | 25 | - | - | - | - | - | - | - |  | 150 | 860 |  | 860 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.5.5 | Реконструкция тепловой сети от ТК-1 до дома 43а | 1965 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 550 |  | 550 |  |  | 2018 | 10 | - | - | - | - | - | - | -
1.1.5.6 | Модернизация Административного здания. Электроосвещение. (2 этап) | 1983 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 150 | 150 |  | 150 | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.5.7 | Реконструкция промышленного здания ГТЭС-12 (кровельное покрытия) | 2003 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1939.087 | 1939.087 |  | 1939.087 |  |  | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | a
1.1.5.8 | Модернизация электронной части САУ ГТА-1,2 | - | 20 | - | 0.62 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 2016 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.5.9 | Реконструкция четырех ворот ремонтных боксов для автомобильной техники | 1973 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 400 | 400 |  | 400 |  |  | 2018 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.5.10 | Котельная. Установка газовой горелки на "Универсал-6" |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.1.5.11 | Резервуарный парк. Реконструкция топливопровода для перекачки ДТ | ? | 15 | - | - | - | - | - | - | - |  | 700 | - | - | - |  |  | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
1.2.1 | Установка блока автоматического определения повреждения фидера ОПФ-МИРК | ? | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 700 | 700 |  | 700 |  |  | 2018 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.2.2 | Система противоаварийной и режимной автоматики. ПСД | 1993 | 15 | - | - | 2 - ТМ | 0.4 | - | - | - |  | - | 5580 |  | 5580 | - | - | 2020 | 15 | - | - | - | 0 | - | - | - |  | 0
1.2.3 | ТП-85 "Скорая помощь".Установка РЗА | ? | 15 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.2.4 | Реконструкция ТП-4 "АТС" РУ-6кВ, РУ-0,4кВ. Установка РЗА | 1989 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2020 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.2.5 | РП-6 кВ "Банное озеро". Установка РЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
1.2.6 | ТП-42 "Центр социальной защиты". Установка РЗА |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Система противоаварийной и режимной автоматики | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1200 | 1200 |  | 1200 |  |  | 2016 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | a
1.3.1 | Установка системы охраны периметра, системы охранного телевидения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1500 | - | - | - | - | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.3.2 | Установка видеонаблюдения в РУ-6кВ ГТЭС-12, 18 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.3.3 | Реконструкция главного щита управления | ? | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | a
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 200 | - | - | - | - | - | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.4.1 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1500 | - | - | - | - | - | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4.2 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.5 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | a
1.5.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
1.5.2 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 42176.901 | 42176.901 | 4400 | 37776.901 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.5.3 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии | ? | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 0 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | a
2 | Новое строительство |  |  | 1 | 1.2 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 40176.901 | 40176.901 | 2400 | 37776.901 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 5.05 |  |  | 6.59 |  | a
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 1 | 1.2 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 40176.901 | 40176.901 | 2400 | 37776.901 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1.2 |  | 5.05 |  |  | 6.59 |  | a
2.1.1 | Трансформаторные подстанции |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 16100 | 0 | 16100 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1.2 |  | 5.05 |  |  | 0 | 0 | a
2.1.1.1 | Строительство ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д.7а | - | 15 | - | - | 2 - ТМГ | 0.8 | - | - | - | 0 | 7100 | 7100 |  | 7100 |  |  | 2019 | 25 | - | - | 2 - ТМГ | 0.8 | - | - | - |  | a
2.1.1.2 | Строительство ТП-115 в районе ул. Тыко-Вылко 6а | - | 15 | - | - | 2 - ТМГ | 3.2 | - | - | - | 0 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  | 2020 | 25 | - | - | 2 - ТМГ | 3.2 | - | - | - |  | a
2.1.1.3 | Строительство РП в районе ул.Выучейского - Октябрьская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3385.789 |  | 3385.789 |  |  | 2019 | 15 | - | - | 2 - ТМ | 0 | - | - |  |  | 0
2.1.1.4 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Водно-спортивный комплекс) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | 6000 |  | 6000 |  |  | 2018 | 15 | - | - | - | - | - | -
2.1.1.5 | Строительство ТП 49/1 в районе переулка Ленинградский | - | 15 | - | - | 2 - ТМ | 0.8 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2020 | 25 | - | - | 2 - ТМ | 0.8 | - | - | - |  | a
2.1.1.6 | Строительство ЗРУ-6 кВ в районе оз. Заводская Курья | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6000 | 6000 |  | 6000 |  |  | 2018 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |  | a
2.1.1.7 | Строительство ТП 16/1 "Мирный" в районе ул. Мира д.68 | - | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2020 | 25 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - |  | a
2.1.1.8 | Строительство ТП в районе пос. Старый Аэропорт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | 15 | - | - | - | 0 | - | - |  |  | 0
2.1.1.9 | Строительство ТП в районе ул.Южная (Котельная №2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - |  |  | 0
2.1.1.10 | Строительство ТП в районе Нефтебазы (ЧП базы) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.63 | - | - |  |  | 0
2.1.1.11 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2.1.1.12 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 1600 | 200 | 1400 | - | - | 2019 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.4 | - | - |  |  | 0
2.1.2 | Воздушные линии электропередач |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | [8 empty] | 5.19 |  | a
2.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 61 "Поликлиника" фидер "Губкина 16" | - | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.35 | 0 | 800 | 800 |  | 800 |  |  | 2018 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.35 |  | a
2.1.2.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-7 "Столовая" фидер "Первомайская 1" | - | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.35 | 0 | 1100 | 1100 |  | 1100 |  |  | 2018 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.35 |  | a
2.1.2.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-58 "Монтажников 10" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | - | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.84 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2019 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.84 |  | a
2.1.2.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-22 "Поселок РБЕ" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | - | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 2.06 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2020 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 2.06 |  | a
2.1.2.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от РП "Водозабор" до территории Воинской части 12433 | - | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 1.59 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2019 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 1.59 |  | a
2.1.3 | Кабельные линии электропередач |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.4 |  | a
2.1.3.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | - | 25 | - | - | - | - | - | АВВГ | 0.3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2019 | 30 | - | - | - | - | - | АВВГ | 0.3 |  | a
2.1.3.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 57 "Геолог" | - | 25 | - | - | - | - | - | АВВГ | 0.75 | 0 | 1800 | 1800 |  | 1800 |  |  | 2018 | 30 | - | - | - | - | - | АВВГ | 0.75 |  | a
2.1.3.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 50 "Виладж" до ТП 49/1 "Пер. Ленинградский" | - | 25 | - | - | - | - | - | ААБЛ | 0.35 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2020 | 30 | - | - | - | - | - | ААБЛ | 0.35 |  | a
2.1.3.6 | Строительство КЛ-6 кВ для подключения РП по ул. Выучейского | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164.362 |  | 164.362 |  |  | 2016 | 30 | - | - | - | - | - | ААБЛ | 0.1 |  | 0
2.1.3.3 | Строительство КЛ-6 кВ для подключения ТП по ул. Сапрыгина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 575.268 |  | 575.268 | - | - | 2015 | 30 | - | - | - | - | - | ААБЛ | 0.35 |  | 0
2.1.3.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 34 до ТП 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | 2016 | 30 | - | - | - | - | - | ААБЛ | 0 |  | 0
2.1.4 | Строительство кабельных линий электропередач | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5200 | 5200 | 1200 | 4000 | 0 | 0 | 2019 | 30 | - | - | - | - | - | АВВГ | 0.9 |  | 0
2.1.4.1 | Строительство кабельных линий электропередач | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | 1400 |  | 1400 |  |  | 2013 | 30 | - | - | - | - | - | ААБЛ | 0.65 |  | 0
2.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование |  |  | 1 | 1.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 5200 | 5200 | 1200 | 4000 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | a
2.1.4.1 | Блочно-модульная котельная 0,6*2 МВт | - | 25 | - | 1.2 | - | - | - | - | - | 0 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  | 2020 | 30 | - | 1.2 | - | - | - | - | - |  | a
2.1.4.2 | Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. | - | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 4000 | 4000 |  | 4000 |  |  | 2019 | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - |  | a
2.1.5 | ГТЭС-12, 18. Установка котлов-утилизаторов, системы водоподготовки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6176.901 | 6176.901 | 1200 | 4976.901 | 0 | 0 | 2018 | 20 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.5.1 | ГТЭС-18. Установка ГТА-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9000 | 6000 |  | 6000 |  |  | 2019 | 20 | - | - | - | - | - | - | -
2.1.5 | Здания и сооружения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15176.901 | 15176.901 | 1200 | 13976.901 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | a
2.1.5.1 | Строительство цеха по ремонту и исвытаниям силовых трансформаторов | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1200 | 1200 | 1200 |  | 0 | 0 | 2018 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |  | a
2.1.5.2 | Строительство ангара для складских помещений | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4976.901 | 4976.901 |  | 4976.901 |  |  | 2018 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |  | a
2.1.5.3 | Строительство РВС-400 м3. Демонтаж РВС-2000 м3 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9000 | 9000 |  | 9000 |  |  | 2019 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |  | a
2.2.1 | Строительство ремонтных боксов для техники (на 3 ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 2019 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
2.2.2 | Прочее новое строительство |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.2.3 | Информационный портал (Сайт). Рестайлинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 2013 | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Благоустройство территории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10750 | 10750 | 0 | 0 | 10750 | 0 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
3.1 | Прочее новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |  |  | 200 |  | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
3 | Оборудование не входящее в сметы строек | [10 empty] | 11250 | 11250 | 0 | 0 | 11250 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | a
3.1 | Спецтехника и автотранспорт | [10 empty] | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | a
3.1.1 | Грузовой автомобиль с краном-манипулятором | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8800 | 8800 |  |  | 8800 |  | 2018 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |  | a
3.1.2 | Автогидроподъемник (АГП) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2019 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |  | a
3.1.5 | Полуприцеп "роспуск" для автомобиля ЗИЛ-131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1200 |  |  | 1200 |  | 2015 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
3.1.4 | Автомобиль УАЗ-452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 | 680 | 0 | 0 | 680 |  | 2018 | [9 empty] | 0
3.2.1 | Снегоуборочная техника (бульдозер-экскаватор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705 | 705 |  |  | 705 | - | 2015 | 5 | - | - | - | - | - | - | -
3.3 | Основное, вспомогательное оборудование |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.3.1 | Стационарная электротехническая лаборатория | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 350.192 |  |  | 350.192 |  | 2020 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0
3.3 | Машины и оборудование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | [10 empty] | a
3.3.3 | Складское оборудование | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 350.192 |  |  | 350.192 | 0
3.3.4 | Станочное оборудование | - | - | 2018 | 2020 | 2400 | 2400 | 1800 | - | - | - | 1800 | 230 |  |  | 230 |  | 2015 | 7 | - | - | - | - | - | - | -
3.3.3 | Приспособления и средства малой механизации | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 2020 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |  | a
3.3.4 | Приборы и измерительная аппаратура | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1800 | 1800 |  |  | 1800 |  | 2020 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |  | a
3.4 | Компьютеры и оргтехника | [10 empty] | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | [10 empty] | a
3.4.1 | Оргтехника, компьютерная техника, мебель |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 500 | 500 |  |  | 500 |  | 2020 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |  | a
| * С - строительство, П- проектирование, М-модернизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
0
0
0
0
0
0
0
0

## 1.3
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Прогноз ввода/вывода объектов
Утверждаю
И.о. Директора ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"
______________ И.А. Багаутдинов
2017-08-09
М.П.
№ | Наименование объекта | Ед.изм | Ввод мощностей |  |  | Вывод мощностей |  |  |  | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | План 2018 года (км, МВ*А) |  |  |  |  | План 2019 | План 2020 | Итого | План 2018 (млн. руб) |  |  |  |  | План 2019 | План 2020 | Итого
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |  | млн. руб. | 1 кв. | 2 кв | 3 кв | 4 кв | итого |  |  |  | 1 кв. | 2 кв | 3 кв | 4 кв | итого
| ИТОГО по ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  | 5.33 | 7.43 | 5.86 | 5.73 | 7.83 | 6.26 |  | 69247.4475 | 0 | 0 | 0.8 | 4.45 | 5.25 | 7.43 | 5.86 | 18.54 | 0 | 0 | 18226.901 | 63269.087 | 81495.988 | 79579.42 | 63910.002 | 224985.41
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 3.88 | 0.7 | 0.2 | 4.28 | 1.1 | 0.6 | a | 22516.1754 | 0 | 0 | 0.8 | 3 | 3.8 | 0.7 | 0.2 | 4.7 | 0 | 0 | 3950 | 26119.087 | 30069.087 | 28200 | 5400 | 63669.087
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 3.88 | 0.7 | 0.2 | 4.28 | 1.1 | 0.6 | a | 20872.8814 | 0 | 0 | 0.8 | 3 | 3.8 | 0.7 | 0.2 | 4.7 | 0 | 0 | 3950 | 22619.087 | 26569.087 | 22700 | 5400 | 54669.087
1.1.1 | Трансформаторные подстанции | МВА | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | a | 1525.4237 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 1800 | 5100 | 8700
1.1.1.1 | ТП-74 "Евросеть". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | МВА | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | a | 508.4746 |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600
1.1.1.2 | ТП-16 "Мирный". ПСД. Установка КТПН-250 | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.3 | ТП-57 "Геолог". Реконструкция РУ-0,4кВ, РУ-6 кВ | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 600 | 0 | 600
1.1.1.4 | ТП-22 "Поселок РБК". Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1200 | 1200
1.1.1.5 | ТП-61 "Поликлиника". ПСД, установка 2КТПН-250 | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.6 | ТП-49 "Пер. Ленинградский". ПСД. Установка 2КТПН 400 | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.7 | ТП-26 "РСУ". ПСД, Установка КТПН-250 | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.8 | ТП-28 "Юбилейная". ПСД, установка КТПН-250 | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.9 | ТП-83 "Теплица". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, замена трансформаторов | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.10 | ТП-11 "Придамбовая". Реконструкция РУ-6 кВ | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.11 | ТП-21 "Старая Арктика". Реконструкция РУ-6 кВ | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.12 | ТП-7 "Столовая". Реконструкция РУ-0,4 кВ | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.13 | ТП-19 "Южная". Реконструкция РУ-6 кВ | МВА | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 800 |  |  | 0.25 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800
1.1.1.14 | ТП-40 "Клуб л/завода". Снос здания | МВА | - | 0 | 0 | - |  |  | 0
1.1.1.15 | Реконструкция электрических сетей 6 кВ г.Нарьян-Мар, п.Искателей, 2-я очередь. ПСД | МВА | 0 | - | 0 |  | -
1.1.1.16 | ТП-18 "Меньшикова". Реконструкция РУ-6кВ | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a | 508.4746 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600
1.1.1.17 | ТП-8 "Ленина, 47 ". Реконструкция РУ-0,4 кВ | МВА | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 338.9831 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400
1.1.1.18 | ТП-9 "Октябрьская". Реконструкция РУ-0,4 кВ | МВА | 0.63 | 0 | 0 | 0.32 |  |  | 0 | 677.9661 |  |  |  | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800
1.1.1.19 | ТП-12 "Центр единоборств" Демонтаж старого здания | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.20 | ТП-35 "Ленина 5". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600
1.1.1.21 | ТП-60 "Озерная, 6". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a | 508.4746 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600
1.1.1.22 | ТП-66 "База МРП". Реконструкция РУ-0,4кВ и РУ-6кВ | МВА | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 800 |  |  | 0.25 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800
1.1.1.23 | ТП-63 "Озерная 16". Установка 2КТПН-400 | МВА | 0 | 0.25 | 0 |  | 0.25 |  | 0 | - |  |  |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.24 | ЗРУ-6кВ "Качгорт". Установка 2-й секции ЗРУ-6 кВ | МВА | 0 | 0 | - |  |  | - | 0
1.1.1.25 | РП-6 кВ "Лесозавод". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | МВА | 0 | 0 | - |  |  | - | 0
1.1.1.26 | РП-6 кВ "Водозабор". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | МВА | 0 | 0 | - |  |  | - | 0
1.1.1.27 | ТП-33 "ул. Явтысого". Установка КТПН-250 | МВА | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 2881.3559 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 3400
1.1.1.28 | ТП-55 "Старый Аэропорт". Установка КТПН-250 | МВА | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 800 |  |  | 0.25 |  | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800
1.1.1.29 | ТП-56 "Звероферма". Установка КТПН-250 | МВА | 0.25 | 0 | 0 | 0.16 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.30 | ТП-27 "Типография". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | МВА | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 |  |  | 0 | 338.9831 |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400
1.1.1.31 | ТП-59 "Школа №6". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 600 | 0 | 600
1.1.1.32 | ТП-82 "Бассейн". Реконструкция РУ-6 кВ | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 900 | 900
1.1.1.33 | ТП в районе офиса "Нарьян-МарОкрГаз". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.1.34 | ТП "Орбита". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 3000 | 3000
1.1.1.35 | ТП-68 "Тиманская гаражи". Демонтаж старого здания |  | 0 | 0 | - |  |  | - | 0
1.1.2 | Воздушные линии электропередач | км | 0.68 | 0.7 | 0.2 | 1.08 | 1.1 | 0.6 | a | 2033.8983 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 900 | 300 | 3600
1.1.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ от фидера "АТП" по ул. Совхозная | км | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 |  |  | 0 | 2145 |  |  | 0.8 |  | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2145 | 0 | 2145 | 0 | 0 | 2145
1.1.2.6 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП №46, фидер "ул. Молодежная", фидер "ул. Юбилейная", фидер магазин "Хороший" | км | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 3200 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 3200
1.1.2.7 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 66, фидер Песчанная | км | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 0 | 894.9153 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 |  |  |  | 1056 | 1056 | 0 | 0 | 1056
1.1.2.4 | Реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ по ул. Строител. 1998г. (от ТП №65 ф. Монтажников д.15, 15б, 17, ф. Строителей д. 1, 3, 3а) | км | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 |  |  | a | 1779.661 |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2100
1.1.2.5 | Реконструкция двуцепной ЛЭП от ДЭС п. Искателей до ТП №63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | км | 0 | 0.5 | 0 |  | 0.5 |  | a | - |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | - | - | - | - | 0 | 600 | 0 | 600
1.1.2.6 | Реконструкция воздушных линий электропередач 6 кВ | км | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | a | 127.1186 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 450
1.1.2.7 | Реконструкция воздушных линий электропередач 0,4 кВ | км | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | a | 127.1186 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 450
1.1.2.8 | Установка вакуумных реклоузеров | км | 0 | - | - |  | - | - | 0 | 1200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 1400 | 0 | 2600
1.1.3 | Кабельные линии электропередач | км | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | a | 296.6102 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350
1.1.3.5 | Реконструкция ВЛ-6 кВ по ул.Первомайской | км | 0 | 0 | 2.3 |  |  | 2.3 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция объекта "Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ по ул. Октябрьская" | км | 1.15 | 0 | 0 | 1.89 |  |  | 0 | 10102.1 |  |  | 1.15 |  | 1.15 |  |  | 1.15 | 0 | 0 | 10102.1 | 0 | 10102.1 | 0 | 0 | 10102.1
1.1.3.7 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-47 | км | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | 0
1.1.3.4 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидер "Город-1" "ГРУ НМЭС - ТП-37" | км | 0 | 0 | 5.85 |  |  | 5.85 | 0 | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.85 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9615.19 | 9615.19
1.1.3.9 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-2 - ТП-3 - Город-4" | км | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.034 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.4
1.1.4 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-5 - ТП-72 - ЗРУ НМЭС" |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 296.6102 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350
1.1.3.7 | Модернизация кабельных линий и осветительного оборудования в приямках дизель-генераторов ТМЦ | км | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |  |  | a | 296.6102 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350
1.1.3.8 | Реконструкция кабельных линий электропередач 6 кВ |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
1.1.3.9 | Реконструкция кабельных линий электропередач 0,4 кВ | МВт | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
1.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование | км | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | a | 16355.9322 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 1800 | 17500 | 19300 | 20000 | 0 | 39300
1.1.4.1 | Модернизация двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-47 | МВт | 6 | 0 | 0 | 6 |  |  | 0 | 12564.1424 |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 | 0 | 0 | 14825.688 | 0 | 14825.688 | 14825.688 | 0 | 29651.376
1.1.4.1 | Реконструкция вибросистемы ГТА-3;4,5 |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 2400
1.1.4.1 | Капитальный ремонт двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-43 | МВт | 0 | 6 | 0 |  | 6 |  | 0 | 14825.688 |  |  |  |  | 0 | 6 |  | 6 | 14825.688 | 0 | 0 | 0 | 14825.688 | 0 | 0 | 14825.688
1.1.4.1 | ДГ-6. ПСД, демонтаж, установка ДГУ Caterpillar |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 28516.976 | 28516.976
1.1.4.2 | Реконструкция газопровода выс. Давления (наружный) 2003г.(Строительство газопровода от ГРС 1 до НМЭС) | км | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 |  |  | a | 14406.7797 |  |  |  | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 34000
1.1.4.1 | Реконструкция электроснабжения СН-0,4 кВ предприятия. Замена распределительных шкафов, кабельных линий | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 169.4915 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 600
1.1.4.3 | Модернизация блоков релейной защиты РУ-6 кВ ГТЭС-12 | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a | 423.7288 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 3000 | 0 | 3500
0 | Модернизация системы РЗА и цепей вторичной коммутации ГТА-4 и ГТА-5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3829.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 2719.087 | 4519.087 | 0 | 0 | 4519.087
1.1.4.4 | Модернизация системы питания щита постоянного тока ГТЭС-12 | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a | 1525.4237 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800
1.1.5 | Здания и сооружения | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | 2304.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719.087 | 2719.087 | 0 | 0 | 2719.087
1.1.5.1 | Реконструкция здания Электростанции. (Распределительное устройство, пристройка к РУ-6 кВ, распределительное устройство 6 кВ, пристройка к РУ-6 кВ, ) | - | - | 0 | 0 | - |  |  | a | 661.0169 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 | 0 | 0 | 780
1.1.5.10 | Здание ДЭС. ПСД, переодборудование помещений | - | 0 | - | 0 |  |  | - | 0 | #VALUE!
1.1.5.11 | РВС №2. Демонтаж РВС-2000 м3 | - | 0 | 0 | - |  |  | - | 0 | #VALUE!
1.2 | РВС №2. ПСД. Строительство РВС-400 м3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95.2797
1.1.5.5 | Реконструкция тепловой сети от ТК-1 до дома 43а | - | - | 0 | 0 | - |  |  |  | 466.1017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550
1.1.5.6 | Модернизация Административного здания. Электроосвещение. (2 этап) | - | 0 | - | 0 |  | - |  | 0 | 127.1186 |  |  |  |  | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150
1.1.5.7 | Реконструкция промышленного здания ГТЭС-12 (кровельное покрытия) | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a | 1643.2941 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1939.087 | 1939.087 | 0 | 0 | 1939.087
1.1.5.10 | Модернизация электронной части САУ ГТА-1,2 | - | 0 | 0 | - |  |  | - | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.9 | Реконструкция четырех ворот ремонтных боксов для автомобильной техники | - | 0 | - | 0 |  | - |  | 0 | 338.9831 |  |  |  |  | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400
1.2 | Котельная. Установка газовой горелки на "Универсал-6" | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Резервуарный парк. Реконструкция топливопровода для перекачки ДТ | - | 0 | 0 | - |  |  | - | 0 | 338.9831 | [11 empty] | 400 | 400 | 0 | 0 | 400
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Установка блока автоматического определения повреждения фидера ОПФ-МИРК | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 593.2203 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 700
1.2.2 | Система противоаварийной и режимной автоматики. ПСД | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5580 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5580 | 5580 | 9072.7 | 9072.7 | 23725.4
1.3.3 | ТП-85 "Скорая помощь".Установка РЗА | - | 0 | 0 | - |  |  | - | 0
1.2.4 | Реконструкция ТП-4 "АТС" РУ-6кВ, РУ-0,4кВ. Установка РЗА | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 9072.7 | 9072.7 | 18145.4
1.4.1 | РП-6 кВ "Банное озеро". Установка РЗА | - | - | 0 | 0 | -
1.2.6 | ТП-42 "Центр социальной защиты". Установка РЗА | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Система противоаварийной и режимной автоматики |  | - | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 1200 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | 1271.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 3000
1.3.1 | Установка системы охраны периметра, системы охранного телевидения | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 0
1.5.3 | Установка видеонаблюдения в РУ-6кВ ГТЭС-12, 18 | - | 0 | - | - |  | - | - | 0
1.3.3 | Реконструкция главного щита управления | - | 0 | 0 | - |  |  | - | a | 1271.1864 |  |  |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 3000
2.1 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 1.45 | 6.73 | 3.46 | 0.7 | 4.84 | 1.05 | 0 | 16949.1525 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 4.84 | 1.05 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 32700 | 32700 | 85400
1.4.1 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 10254.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 12100 | 26800 | 12500 | 51400
2.1.1.1 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | МВА | 0 | 0.8 | 0 |  | 0
1.5 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | 1694.9153 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 4000 | 0 | 6000
1.5.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии. | МВА | - | 0 | 0 | - |  |  | 0 | 527.66 | [5 empty] | 0
2.1.1.4 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | МВА | 1.45 | 6.73 | 5.66 | 1.45 | 6.73 | 5.66 | 0 | 35926.1873 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 6.73 | 5.66 | 13.84 | 0 | 0 | 4976.901 | 37200 | 42176.901 | 43409.42 | 57660.002 | 143246.323
1.5.3 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии | - | 0 | - | - |  | - | - | a | 1694.9153 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 4000 | 0 | 6000
2 | Новое строительство |  | 1.45 | 6.73 | 5.66 | 1.45 | 6.73 | 5.66 | a | 34231.272 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 6.73 | 5.66 | 13.84 | 0 | 0 | 4976.901 | 35200 | 40176.901 | 39409.42 | 57660.002 | 137246.323
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1.45 | 6.73 | 5.66 | 1.45 | 6.73 | 5.66 | a | 34231.272 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 1.45 | 6.73 | 5.66 | 13.84 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 16100 | 32000 | 57660.002 | 75400
2.1.1 | Трансформаторные подстанции | МВА | 0 | 4 | 1.05 | 0 | 4 | 1.05 | a | 13644.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.05 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 16100 | 26600 | 32700 | 75400
2.1.1.3 | Строительство ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д.7а | МВА | 0 | 0.8 | 0 |  | 0.8 |  | a | 6016.9492 |  |  |  |  | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 7100 | 10300 | 0 | 17400
2.1.1.2 | Строительство ТП-115 в районе ул. Тыко-Вылко 6а | МВА | 0 | 3.2 | 0 |  | 3.2 |  | a | 2542.3729 |  |  |  |  | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 12500 | 12500 | 28000
2.1.1.3 | Строительство РП в районе ул.Выучейского - Октябрьская | МВА | 0 | 0 | 0.4 |  |  | 5.19 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
2.1.1.12 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Водно-спортивный комплекс) | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 211.8644 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250
2.1.2 | Строительство ТП 49/1 в районе переулка Ленинградский | МВА | 0 | 0 | 0.8 |  |  | 0.8 | a | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 14200 | 14200
2.1.1.6 | Строительство ЗРУ-6 кВ в районе оз. Заводская Курья | МВА | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a | 5084.7458 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000
2.1.2.2 | Строительство ТП 16/1 "Мирный" в районе ул. Мира д.68 | МВА | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 0.25 | a | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | 0 | 3800 | 6000 | 9800
2.1.2.5 | Строительство ТП в районе пос. Старый Аэропорт | км | 0 | 1.59 | 0 |  | 1.59 |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1.59 | 0 | 2.09
2.1.3 | Строительство ТП в районе ул.Южная (Котельная №2) |  | 0.7 | 0.84 | 2.06 | 0.7 | 0.84 | 2.06 | 0 | 1610.1695 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7
2.1.3.1 | Строительство ТП в районе Нефтебазы (ЧП базы) | км | 0 | 0.3 | 0 |  | 0.3 |  | 0
2.1.1.11 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | км | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 677.9661 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800
2.1.1.12 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | км | 0 | 0 | 0.35 | 1.4 |  | 0.35 | 0 | 1600 | [8 empty] | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600
2.1.2 | Воздушные линии электропередач | км | 0.7 | 2.43 | 2.06 | 0.7 | 2.43 | 2.06 | a | 1610.1695 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 2.43 | 2.06 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 4200 | 3600 | 9700
2.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 61 "Поликлиника" фидер "Губкина 16" | км | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 |  |  | a | 677.9661 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800
2.1.2.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-7 "Столовая" фидер "Первомайская 1" | км | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 |  |  | a | 932.2034 |  |  |  | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100
2.1.2.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-58 "Монтажников 10" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | км | 0 | 0.84 | 0 |  | 0.84 |  | a | - |  |  |  |  | 0 | 0.84 | 0 | 0.84 | - | - | - | - | 0 | 2100 | 0 | 2100
2.1.2.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-22 "Поселок РБЕ" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | км | 0 | 0 | 2.06 |  |  | 2.06 | a | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.06 | 2.06 | - | - | - | - | 0 | 0 | 3600 | 3600
2.1.2.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от РП "Водозабор" до территории Воинской части 12433 | км | 0 | 1.59 | 0 |  | 1.59 |  | a | - |  |  |  |  | 0 | 1.59 | 0 | 1.59 | - | - | - | - | 0 | 2100 | 0 | 2100
2.1.3 | Кабельные линии электропередач | км | 0.75 | 0.3 | 0.35 | 0.75 | 0.3 | 0.35 | a | 1525.4237 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.3 | 0.35 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1200 | 1800 | 4800
2.1.3.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | км | 0 | 0.3 | 0 |  | 0.3 |  | a | - |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | - | - | - | - | 0 | 1200 | 0 | 1200
2.1.3.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 57 "Геолог" | км | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 |  |  | a | 1525.4237 |  |  |  | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800
2.1.3.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 50 "Виладж" до ТП 49/1 "Пер. Ленинградский" | км | 0 | 0 | 0.35 |  |  | 0.35 | a | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1800 | 1800
2.1.5 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 34 до ТП 104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.1 | Строительство кабельных линий электропередач | - | - | 0 | 0 | - |  |  | 0
2.1.3.6 | Строительство кабельных линий электропередач | - | 0 | - | 0 |  | - |  | 0
2.1.3.3 | Основное, вспомогательное оборудование | - | 0 | - | 0 |  | - |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | 0 | 19560.002 | 24760.002
2.1.5.4 | Блочно-модульная котельная 0,6*2 МВт | - | 0 | - | 0 |  | - |  | 0
2.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование |  | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | a | 4589.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | 0 | 19560.002 | 24760.002
2.1.4.1 | Блочно-модульная котельная 0,6*2 МВт | МВт | 0 | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | a | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 9000 | 10200
2.1.4.2 | Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. | МВт | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | a | 3389.8305 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 10560.002 | 14560.002
2.1.4.3 | Здания и сооружения | - | 0 | - | 0 |  | - |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 4976.901 | 1200 | 6176.901 | 0 | 0 | 6176.901
2.1.4.4 | Строительство цеха по ремонту и исвытаниям силовых трансформаторов |  | 0 | - | 0 |  | - |  |  | 6000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000
2.1.5 | Здания и сооружения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | 12861.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4976.901 | 10200 | 15176.901 | 7409.42 | 0 | 22586.321
2.1.5.1 | Строительство цеха по ремонту и исвытаниям силовых трансформаторов | - | - | - | 0 | - | - |  | a | 1016.9492 |  |  |  |  | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200
2.1.5.2 | Строительство ангара для складских помещений | - | - | - | - | - | - | - | a | 4217.7127 |  |  |  |  | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 4976.901 | 0 | 4976.901 | 0 | 0 | 4976.901
2.1.5.3 | Строительство РВС-400 м3. Демонтаж РВС-2000 м3 | - | - | - | - | - | - | - | a | 7627.1186 |  |  |  |  | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 7409.42 | 0 | 16409.42
2.2.3 | Информационный портал (Сайт). Рестайлинг | - | 0 | 0 | - |  |  | - | 0 | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
3 | Благоустройство территории | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 8800 | 11400 | 0 | 20200
2.2.1 | Прочее новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Оборудование не входящее в сметы строек | МВт | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9110.1695 | [8 empty] | 0 | 0 | 8800 | 1950 | 10750 | 11850 | 450 | 23050
2.2.3 | Спецтехника и автотранспорт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Оборудование не входящее в сметы строек | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | 9533.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 1950 | 11250 | 11970 | 850 | 24070
3.1 | Спецтехника и автотранспорт | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | 7457.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 8800 | 11400 | 0 | 20200
3.1.1 | Грузовой автомобиль с краном-манипулятором | - | - | - | - | - | - | - | a | 7457.6271 | [8 empty] | 0 | 0 | 8800 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 8800
3.1.2 | Автогидроподъемник (АГП) | - | - | - | - | - | - | - | a | [9 empty] | - | - | - | - | 0 | 11400 | 0 | 11400
3.4 | Снегоуборочная техника (бульдозер-экскаватор) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Автомобиль УАЗ-452 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 576.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | 0 | 680
3.1.5 | Стационарная электротехническая лаборатория |  | - | - | - | - | - | - |  | 597.4576 | [8 empty] | 0 | 0 | 705 | 0 | 705 | 0 | 0 | 705
3.2 | Машины и оборудование |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 1652.5424 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 450 | 450 | 2850
3.3.3 | Складское оборудование |  | - | - | - | - | - | - | 0 | 296.7712 | [8 empty] | 0 | 0 | 350.19 | 0 | 350.19 | 150 | 150 | 650.19
3.3 | Машины и оборудование | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | 1652.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 450 | 450 | 2850
3.3.1 | Приспособления и средства малой механизации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.192 | 0 | 350.192 | 150 | 150 | 650.192
3.3.2 | Приборы и измерительная аппаратура |  |  | - | - | - | - | - |  | 194.9153 | [8 empty] | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 300 | 300 | 830
3.3.3 | Приспособления и средства малой механизации | - | [6 empty] | a | 127.1186 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 450
3.3.4 | Приборы и измерительная аппаратура | - | [6 empty] | a | 1525.4237 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 300 | 300 | 2400
3.4 | Компьютеры и оргтехника | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | 423.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 120 | 400 | 1020
3.4.1 | Оргтехника, компьютерная техника, мебель | - | [6 empty] | a | 423.7288 | [8 empty] | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 120 | 400 | 1020
0 | * С - строительство, П- проектирование, М-модернизация |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
|  | км | 12.96 | 9.05 | 14.12 | 16.35 | 10.3 | 15.27
|  | МВА | 4.63 | 15.78 | 8.16 | 4.23 | 14.98 | 12.95
Formulas:
Итого = [План 2019]+[План 2020]+P83
План 2018 года (км, МВ*А) = SUBTOTAL(9,[План 2018 года (км, МВ*А), row below]:L105)
План 2018 года (км, МВ*А) = SUBTOTAL(9,[План 2018 года (км, МВ*А), row below])

## 1.4
Приложение № 1.4
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Предложения о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы
Утверждаю
И.о. Директора ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"
____________ И.А. Багаутдинов
2017-08-09
М.П.
№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года ** | Объем финансирования c НДС 2018 год | [9 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** |  |  |  | Сроки реализации проекта |  |  |  | Объем ввода мощностей |  | Объем финансирования с НДС 2018 год | [9 empty] | Источники финансирования |  | Причины корректировки
|  |  | всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | тыс.рублей | % | в том числе за счет |  | Год начала строительства |  | Год ввода в эксплуатацию |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  | Всего |  | ПИР |  | СМР |  | Оборудование и материалы |  | Прочее
|  |  | План*** | Скорректированный объем**** | План | Скорректированный объем | План | Скорректированный объем | План | Скорректированный объем | План | Скорректированный объем |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур | План *** | Скорректированный срок | План *** | Скорректированный срок | План *** | Скорректированный объем | План *** | Скорректированный объем | План *** | Скорректированный объем | План *** | Скорректированный объем | План *** | Скорректированный объем | План *** | Скорректированный объем | План *** | Скорректированный объем
| ИТОГО по ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | 81495.988 | 81495.988 | 81495.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18226.901 | 18226.901 | 63269.087 | 63269.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18.62 | 18.62 | 81495.988 | 81495.988 | 5900 | 5900 | 64345.988 | 64345.988 | 11250 | 11250 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 30069.087 | 26569.087 | 26569.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 3950 | 22619.087 | 22619.087 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.78 | 4.78 | 30069.087 | 30069.087 | 3500 | 3500 | 26569.087 | 26569.087 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 26569.087 | 26569.087 | 26569.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 3950 | 22619.087 | 22619.087 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.78 | 4.78 | 26569.087 | 26569.087 | 0 | 0 | 26569.087 | 26569.087 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a
1.1.1 | Трансформаторные подстанции | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a
1.1.1.1 | ТП-74 "Евросеть". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 0.4 | 0.4 | 600 | 600 | 0 |  | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.1.2 | ТП-16 "Мирный". ПСД. Установка КТПН-250 | - | 2015.112 | 2015.112 |  |  | 2015.112 | 2015.112 |  |  |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2013 |  | 0.4 | 2015.112 | 2015.112 | 0 |  | 2015.112 | 2015.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.1.3 | ТП-57 "Геолог". Реконструкция РУ-0,4кВ, РУ-6 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 0 | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.1.4 | ТП-22 "Поселок РБК". Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 0 | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.1.5 | ТП-61 "Поликлиника". ПСД, установка 2КТПН-250 | - | 682 | 682 | 682 | 682 | [6 empty] | - | 0 | 0% |  |  | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 |  | 0.4 | 682 | 682 | 0 |  | 682 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.1.6 | ТП-49 "Пер. Ленинградский". ПСД. Установка 2КТПН 400 | - | 550 | 550 |  |  | 550 | 550 |  |  |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2015 |  |  | 550 | 550 | 0 |  | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.1.7 | ТП-26 "РСУ". ПСД, Установка КТПН-250 | - | 1966 | 1966 |  |  | 1340 | 1340 | 626 | 626 |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |  | 0.25 | 1966 | 1966 | 0 |  | 682 | 682 | 1284 | 1284 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.1.8 | ТП-28 "Юбилейная". ПСД, установка КТПН-250 | - | 1797 | 1797 |  |  | 1280 | 1280 | 517 | 517 |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |  | 0.25 | 1797 | 1797 | 0 |  | 682 | 682 | 1115 | 1115 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.1.9 | ТП-83 "Теплица". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, замена трансформаторов | - | 4174.606 | 4174.606 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4174.606 | 4174.606 | - | 0 | 0% |  |  | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |  | 1.6 | 4174.606 | 4174.606 | 0 |  | 4174.606 | 4174.606 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.1.10 | ТП-11 "Придамбовая". Реконструкция РУ-6 кВ | - | 267.469 | 267.469 |  |  |  |  | 267.469 | 267.469 |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |  | 0.25 | 267.469 | 267.469 | 0 |  | 267.469 | 267.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.1.11 | ТП-21 "Старая Арктика". Реконструкция РУ-6 кВ | - | 164.938 | 164.938 |  |  |  |  | 164.938 | 164.938 |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |  | 0.4 | 164.938 | 164.938 | 0 |  | 164.938 | 164.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.1.12 | ТП-7 "Столовая". Реконструкция РУ-0,4 кВ | - | 267.469 | 267.469 |  |  |  |  | 267.469 | 267.469 |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |  | 0.4 | 267.469 | 267.469 | 0 |  | 267.469 | 267.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.1.13 | ТП-19 "Южная". Реконструкция РУ-6 кВ | - | 800 | 800 |  |  |  |  | 800 | 800 |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 0.25 | 0.25 | 800 | 800 | 0 |  | 800 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.1.14 | ТП-40 "Клуб л/завода". Снос здания | - | 200 | 200 | 200 | 200 | [6 empty] | - | 0 | 0% |  |  | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | - | - | 200 | 200 | 0 |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.1.15 | Реконструкция электрических сетей 6 кВ г.Нарьян-Мар, п.Искателей, 2-я очередь. ПСД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2013 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
1.1.1.16 | ТП-18 "Меньшикова". Реконструкция РУ-6кВ | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |  |  | 600 | 600 | 0 |  | 600 | 600 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.1.17 | ТП-8 "Ленина, 47 ". Реконструкция РУ-0,4 кВ | - | 400 | 400 |  |  |  |  | 400 | 400 |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 0.25 | 0.16 | 400 | 400 | 0 |  | 400 | 400 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.1.18 | ТП-9 "Октябрьская". Реконструкция РУ-0,4 кВ | - | 800 | 800 | [6 empty] | 800 | 800 | - | 0 | 0% |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 0.63 | 0.63 | 800 | 800 | 0 |  | 800 | 800 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.1.19 | ТП-12 "Центр единоборств" Демонтаж старого здания | - | 550 | 550 |  |  |  |  | 550 | 550 |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | - | - | 550 | 550 | 0 |  | 550 | 550 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1.1.20 | ТП-35 "Ленина 5". Реконструкция РУ-0,4 кВ, |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | - |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 0 |  | - | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.1.21 | ТП-60 "Озерная, 6". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | 600 | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 0 |  | 600 | 600 | 0 |  | 600 | 600 | 0 |  |  |  | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.1.22 | ТП-66 "База МРП". Реконструкция РУ-0,4кВ и РУ-6кВ | - | 800 | 800 |  |  |  |  | 800 | 800 |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 0.25 | 0.25 | 800 | 800 | 0 |  | 800 | 800 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.1.23 | ТП-63 "Озерная 16". Установка 2КТПН-400 | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2018 | 2019 | 2019 | 2018 | 0.25 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0
1.1.1.24 | ЗРУ-6кВ "Качгорт". Установка 2-й секции ЗРУ-6 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2017 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0
1.1.1.25 | РП-6 кВ "Лесозавод". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2017 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0
1.1.1.26 | РП-6 кВ "Водозабор". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2017 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0
1.1.1.27 | ТП-33 "ул. Явтысого". Установка КТПН-250 | - | 3400 | 3400 | [6 empty] | 3400 | 3400 | - | 0 | 0% |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 0.25 | 0.25 | 3400 | 3400 | 0 |  | 3400 | 3400 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.1.28 | ТП-55 "Старый Аэропорт". Установка КТПН-250 | 800 | 800 | 800 | [6 empty] | 800 | 800 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 0.25 | 0.25 | 800 | 800 | 0 |  | 800 | 800 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1.1.29 | ТП-56 "Звероферма". Установка КТПН-250 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | - |  |  | 2016 | 2016 | 2019 | 2017 | 0.25 | 0.25 | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.1.30 | ТП-27 "Типография". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | - | 400 | 400 |  |  |  |  | 400 | 400 |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 0.65 | 0.4 | 400 | 400 | 0 |  | 400 | 400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1.1.31 | ТП-59 "Школа №6". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.1.32 | ТП-82 "Бассейн". Реконструкция РУ-6 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.1.33 | ТП в районе офиса "Нарьян-МарОкрГаз". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2017 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0
1.1.1.34 | ТП "Орбита". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.1.35 | ТП-68 "Тиманская гаражи". Демонтаж старого здания | - | 550 | 550 |  |  |  |  | 550 | 550 |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | - | - | 550 | 550 |  |  | 550 | 550 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1.2 | Воздушные линии электропередач | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.58 | 1.58 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a
1.1.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ от фидера "АТП" по ул. Совхозная | 2145 | 2145 | 2145 |  |  |  |  | 2145 | 2145 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 0.8 | 0.8 | 2145 | 2145 | 0 |  | 2145 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП №46, фидер "ул. Молодежная", фидер "ул. Юбилейная", фидер магазин "Хороший" | 3200 | 3200 | 3200 | [6 empty] | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 0.75 | 0.75 | 3200 | 3200 | 0 |  | 3200 | 3200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.2.3 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 66, фидер Песчанная | 1056 | 1056 | 1056 | [6 empty] | 1056 | 1056 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 0.4 | 0.4 | 1056 | 1056 | 0 |  | 1056 | 1056 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.2.4 | Реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ по ул. Строител. 1998г. (от ТП №65 ф. Монтажников д.15, 15б, 17, ф. Строителей д. 1, 3, 3а) | 2100 | 2100 | 2100 | [6 empty] | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 0.48 | 0.48 | 2100 | 2100 | 0 |  | 2100 | 2100 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.2.5 | Реконструкция двуцепной ЛЭП от ДЭС п. Искателей до ТП №63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.2.6 | Реконструкция воздушных линий электропередач 6 кВ | 150 | 150 | 150 | [6 empty] | 150 | 150 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 0.3 | 0.3 | 150 | 150 | 0 |  | 150 | 150 | 0 |  | 0 | 0 | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.2.7 | Реконструкция воздушных линий электропередач 0,4 кВ | 150 | 150 | 150 | [6 empty] | 150 | 150 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 0.3 | 0.3 | 150 | 150 | 0 |  | 150 | 150 | 0 |  | 0 | 0 | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.2.8 | Установка вакуумных реклоузеров | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 1200 | 1200 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | - |  | 1200 | 1200 | 0 |  | 400 | 400 | 800 | 800 | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1.3 | Кабельные линии электропередач | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0.1 | 0.1 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
1.1.3.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ по ул.Первомайской | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2017 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0
1.1.3.2 | Реконструкция объекта "Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ по ул. Октябрьская" | 10102.1 | 10102.1 | 10102.1 |  |  |  |  | 10102.1 | 10102.1 |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 1.89 | 1.89 | 10102.1 | 10102.1 | 0 |  | 10102.1 | 10102.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1.3.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-47 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 0.1 |  | 350 | - | 0 | - | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  | 0
1.1.3.4 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидер "Город-1" "ГРУ НМЭС - ТП-37" | - | - | - | [6 empty] | - | - | - | - | - |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 5.85 | 5.85 | - | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
1.1.3.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-2 - ТП-3 - Город-4" | - | 378.034 | 378.034 |  |  | 378.034 | 378.034 |  |  |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2016 | 2018 | 2018 | 2017 | 0 | 0.2 | 100 | 378.034 | 0 |  | 100 | 94.508 | 0 | 283.526 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.3.6 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-5 - ТП-72 - ЗРУ НМЭС" | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.3.7 | Модернизация кабельных линий и осветительного оборудования в приямках дизель-генераторов ТМЦ | 350 | 350 | 350 |  |  |  |  | 350 | 350 |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 0.1 | 0.1 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 |  | 0 | 0 | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.3.8 | Реконструкция кабельных линий электропередач 6 кВ | - | 100 | 100 | [6 empty] | 100 | 100 | - | 0 | 0% |  |  | 2016 | 2018 | 2018 | 2018 | 0 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.3.9 | Реконструкция кабельных линий электропередач 0,4 кВ | - | 100 | 100 | [6 empty] | 100 | 100 | - | 0 | 0% |  |  | 2016 | 2018 | 2018 | 2018 | 0 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование | 19300 | 19300 | 19300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 2.7 | 2.7 | 19300 | 19300 | 0 | 0 | 19300 | 19300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
1.1.4.1 | Модернизация двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-47 | 14825.688 | 14825.688 | 14825.688 |  |  |  |  | 14825.688 | 14825.688 |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 6 | 6 | 14825.688 | 14825.688 | 0 |  | 14825.688 | 14825.688 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.4.1 | Реконструкция вибросистемы ГТА-3;4,5 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  | 800 | 800 |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 2017 | 2019 | 2019 | 2018 | - | - | 800 | 800 | 0 |  | 800 | 800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.4.1 | Капитальный ремонт двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-43 | 14825.688 | 14825.688 | 14825.688 | 14825.688 | 14825.688 | [6 empty] | 0 | 0 | 0% |  |  | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 6 | 6 | 14825.688 | 14825.688 | 0 |  | 14825.688 | 14825.688 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1.4.1 | ДГ-6. ПСД, демонтаж, установка ДГУ Caterpillar | - | - | - | [6 empty] | - | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2020 | 2020 | 0 |  | - | 0 | - |  | - |  | - | 0 | - | 0
1.1.4.2 | Реконструкция газопровода выс. Давления (наружный) 2003г.(Строительство газопровода от ГРС 1 до НМЭС) | 17000 | 17000 | 17000 | [6 empty] | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2017 | 2019 | 2019 | 2019 | 2.7 | 2.7 | 17000 | 17000 | 0 |  | 17000 | 17000 |  | 0 |  | 0 | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.4.1 | Реконструкция электроснабжения СН-0,4 кВ предприятия. Замена распределительных шкафов, кабельных линий | 200 | 200 | 200 | [6 empty] | 200 | 200 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2017 | 2019 | 2019 | 2019 | - | - | 200 | 200 | 0 |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.4.3 | Модернизация блоков релейной защиты РУ-6 кВ ГТЭС-12 | 500 | 500 | 500 | [6 empty] | 500 | 500 | 0 |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 0 |  | 500 | 500 | 0 |  | 500 | 500 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
0 | Модернизация системы РЗА и цепей вторичной коммутации ГТА-4 и ГТА-5 | 4519.087 | 4519.087 | 4519.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 2719.087 | 2719.087 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 4519.087 | 4519.087 | 0 | 0 | 4519.087 | 4519.087 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.4.4 | Модернизация системы питания щита постоянного тока ГТЭС-12 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |  |  | 1800 | 1800 | [7 empty] | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 0 |  | 1800 | 1800 | 0 |  | 1800 | 1800 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.5 | Здания и сооружения | 2719.087 | 2719.087 | 2719.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719.087 | 2719.087 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 2719.087 | 2719.087 | 0 | 0 | 2719.087 | 2719.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
1.1.5.1 | Реконструкция здания Электростанции. (Распределительное устройство, пристройка к РУ-6 кВ, распределительное устройство 6 кВ, пристройка к РУ-6 кВ, ) | 780 | 780 | 780 | [6 empty] | 780 | 780 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | - |  | 780 | 780 | 0 |  | 780 | 780 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.5.2 | Здание ДЭС. ПСД, переодборудование помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 |  |  | - | - | 0 | - | 150 | - |  | - | - | - | 0 |  |  | 0
1.1.5.3 | РВС №2. Демонтаж РВС-2000 м3 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 |  |  | 400 | - | 0 | - | 400 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  | 0
1.1.5.4 | РВС №2. ПСД. Строительство РВС-400 м3 | 150 | 112.43 | 112.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.43 | 112.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 | - | 0 | 860 | 112.43 | 0 | 0 | 860 | 112.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.5 | Реконструкция тепловой сети от ТК-1 до дома 43а | - | 550 | 550 |  |  |  |  | 550 | 550 |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | - | - | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.5.6 | Модернизация Административного здания. Электроосвещение. (2 этап) | 150 | 150 | 150 |  |  |  |  | 150 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | - |  | 150 | 150 | 0 |  | 150 | 150 | [7 empty] | 0
1.1.5.7 | Реконструкция промышленного здания ГТЭС-12 (кровельное покрытия) | 1939.087 | 1939.087 | 1939.087 | [6 empty] | 1939.087 | 1939.087 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 0 |  | 1939.087 | 1939.087 | 0 |  | 1939.087 | 1939.087 |  |  |  |  | Амортизация | Амортизация |  | a
1.1.5.8 | Модернизация электронной части САУ ГТА-1,2 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | - |  |  | 2016 | 2016 | 2016 | 2018 |  |  | - | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0 |  |  | 0
1.1.5.9 | Реконструкция четырех ворот ремонтных боксов для автомобильной техники | 400 | 400 | 400 | [6 empty] | 400 | 400 |  | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | - |  | 400 | 400 | 0 |  | 400 | 400 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1.5.10 | Котельная. Установка газовой горелки на "Универсал-6" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.5.11 | Резервуарный парк. Реконструкция топливопровода для перекачки ДТ | 700 | 400 | 400 | [6 empty] | 400 | 400 | 300 | 0 | 0% |  |  | 2017 | 2017 | 2019 | 2019 |  |  | - | 400 |  |  | - | 400 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1 | Установка блока автоматического определения повреждения фидера ОПФ-МИРК | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  | 700 | 700 |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | - |  | 700 | 700 | 0 |  | 700 | 700 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.2 | Система противоаварийной и режимной автоматики. ПСД | - | 5580 | 5580 | [6 empty] | 5580 | 5580 |  | 0 | 0% |  |  | 2019 | 2020 | 2020 | 2017 |  |  | 5580 | 5580 | 0 |  | 5580 | 5580 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.2.3 | ТП-85 "Скорая помощь".Установка РЗА | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2018 | 2019 | 2019 | 2017 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0
1.2.4 | Реконструкция ТП-4 "АТС" РУ-6кВ, РУ-0,4кВ. Установка РЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  | 0 | 0 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 0 |  | - | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 0
1.2.5 | РП-6 кВ "Банное озеро". Установка РЗА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
1.2.6 | ТП-42 "Центр социальной защиты". Установка РЗА | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Система противоаварийной и режимной автоматики | 1200 | 1200 | 1200 | [6 empty] | 1200 | 1200 |  |  |  | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | - | 0 | 1200 | 1200 | 0 |  | 1200 | 1200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
1.3.1 | Установка системы охраны периметра, системы охранного телевидения |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2018 | 2019 | 2019 | 2018 |  | - | - | 0 | - |  | - |  | - |  | - | 0 | 0 |  |  | 0
1.3.2 | Установка видеонаблюдения в РУ-6кВ ГТЭС-12, 18 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2018 | 2019 | 2019 | 2015 |  |  | 40176.901 | - | 2400 | - | 37776.901 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  |  | 0
1.3.3 | Реконструкция главного щита управления | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | - |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 21800 | 21800 | 21800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21800 | 21800 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.64 | 11.64 | 21800 | 21800 | 2000 | 2000 | 19800 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.4.1 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 12100 | 12100 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 12100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4 | 12100 | 12100 | 2000 | 2000 | 10100 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 7100 | 0 | 0 | [8 empty] | 7100 | 0 | - |  |  | 2018 | 2019 | 2019 | 2013 |  | 1 | 3385.789 | 3005.51 | 0 | 0 | 3385.789 | 3005.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии. | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
1.5.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии. | - | 527.66 | 527.66 |  |  |  |  | 527.66 | 527.66 |  |  | - | 0 | 0% |  |  | 2013 | 2016 | 2016 | 2015 | - | - | - | 527.66 | - | 0 | - | 527.66 | - |  | - | 0 | 0 |  |  | 0
1.5.2 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | 42176.901 | 42176.901 | 42176.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4976.901 | 4976.901 | 37200 | 37200 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 13.84 | 13.84 | 42176.901 | 42176.901 | 4400 | 4400 | 37776.901 | 37776.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.5.3 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2019 | 2019 | 2025 | - |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2 | Новое строительство | 40176.901 | 40176.901 | 40176.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4976.901 | 4976.901 | 35200 | 35200 | 0 | [8 empty] | 13.84 | 13.84 | 40176.901 | 40176.901 | 2400 | 2400 | 37776.901 | 37776.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 26200 | 26200 | 26200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26200 | 26200 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 13.84 | 13.84 | 40176.901 | 40176.901 | 2400 | 2400 | 37776.901 | 37776.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
2.1.1 | Трансформаторные подстанции | 16100 | 16100 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 16100 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 5.05 | 5.05 | 16100 | 16100 | 0 | 0 | 16100 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
2.1.1.1 | Строительство ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д.7а | 7100 | 7100 | 7100 | [6 empty] | 7100 | 7100 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 0.8 | 0.8 | 7100 | 7100 | 0 |  | 7100 | 7100 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.1.2 | Строительство ТП-115 в районе ул. Тыко-Вылко 6а | 3000 | 3000 | 3000 | [6 empty] | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2017 | 2020 | 2020 | 2020 | 3.2 | 3.2 | 3000 | 3000 | 0 |  | 3000 | 3000 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.1.3 | Строительство РП в районе ул.Выучейского - Октябрьская | - | 3385.789 | 3385.789 | [6 empty] | 3385.789 | 3385.789 | - |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2015 |  |  | 3385.789 | 3385.789 | 0 |  | 3385.789 | 3385.789 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2.1.1.4 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Водно-спортивный комплекс) | 6000 | 250 | 250 | [6 empty] | 250 | 250 | [5 empty] | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 0 |  | 6000 | 250 | 0 | 250 | 6000 |  | 0 |  | 0
2.1.1.5 | Строительство ТП 49/1 в районе переулка Ленинградский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 0.8 | 0.8 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.1.6 | Строительство ЗРУ-6 кВ в районе оз. Заводская Курья | 6000 | 6000 | 6000 | [6 empty] | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 0 |  | 6000 | 6000 | 0 |  | 6000 | 6000 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.1.7 | Строительство ТП 16/1 "Мирный" в районе ул. Мира д.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2019 | 2020 | 2020 | 2019 | 0.25 | 0.25 | - | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.1.8 | Строительство ТП в районе пос. Старый Аэропорт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |  | 0
2.1.1.9 | Строительство ТП в районе ул.Южная (Котельная №2) | 1800 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.6 | 3.6 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1.1.10 | Строительство ТП в районе Нефтебазы (ЧП базы) | - | 4994.49 | 4994.49 | 4994.49 | 4994.49 | [6 empty] | - | 0 | 0% |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2013 |  | 1.4 | - | 4994.49 | - |  | - | 4994.49 | - | 0 | - | 0 | 0 |  |  | 0
2.1.1.11 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0.35 | 0.35 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.1.1.12 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | 800 | 1600 | 1600 |  |  |  |  | 1600 | 1600 |  |  | -800 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2016 |  | 0.83 | - | 1600 | 200 | 200 | 1400 | 1400 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | 0
2.1.2 | Воздушные линии электропередач | 1900 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | [8 empty] | 5.19 | 5.19 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a
2.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 61 "Поликлиника" фидер "Губкина 16" | 800 | 800 | 800 | [6 empty] | 800 | 800 | 0 |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 0.35 | 0.35 | 800 | 800 | 0 |  | 800 | 800 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.2.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-7 "Столовая" фидер "Первомайская 1" | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 0.35 | 0.35 | 1100 | 1100 | 0 |  | 1100 | 1100 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.2.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-58 "Монтажников 10" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 0.84 | 0.84 | - | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.2.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-22 "Поселок РБЕ" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2.06 | 2.06 | - | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.2.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от РП "Водозабор" до территории Воинской части 12433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 1.59 | 1.59 | - | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.3 | Кабельные линии электропередач | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | [8 empty] | 1.4 | 1.4 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a
2.1.3.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 0.3 | 0.3 | - | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.3.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 57 "Геолог" | 1800 | 1800 | 1800 | [6 empty] | 1800 | 1800 | 0 |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 0.75 | 0.75 | 1800 | 1800 | 0 |  | 1800 | 1800 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.3.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 50 "Виладж" до ТП 49/1 "Пер. Ленинградский" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 0.35 | 0.35 | - | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.3.6 | Строительство КЛ-6 кВ для подключения РП по ул. Выучейского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1.3.3 | Строительство КЛ-6 кВ для подключения ТП по ул. Сапрыгина | 1200 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 200 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | - | - | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1.3.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 34 до ТП 104 | 4976.901 | 400 | 400 | [6 empty] | 400 | 400 | 4576.901 |  |  |  |  | 2015 | 2018 | 2018 | 2016 |  | - | 0 | 400 | 0 | 400 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
2.1.4 | Строительство кабельных линий электропередач | 5200 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | [11 empty] | 5200 | 5200 | 1200 | 1200 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.1.4.1 | Строительство кабельных линий электропередач | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2017 |  |  | 100 | - | 0 | - | 100 | - | 0 | - | 0 | - |  |  |  | 0
2.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование | 5200 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.2 | 2.2 | 5200 | 5200 | 1200 | 1200 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a
2.1.4.1 | Блочно-модульная котельная 0,6*2 МВт | 1200 | 1200 | 1200 | [6 empty] | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 1.2 | 1.2 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.4.2 | Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. | 4000 | 4000 | 4000 | [6 empty] | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2016 | 2019 | 2019 | 2019 | 1 | 1 | 4000 | 4000 | 0 |  | 4000 | 4000 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.5 | ГТЭС-12, 18. Установка котлов-утилизаторов, системы водоподготовки | 6176.901 | 6176.901 | 6176.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4976.901 | 4976.901 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 4033 | 4036 | 4036 | 0 | 0 | 0 | 6176.901 | 6176.901 | 1200 | 1200 | 4976.901 | 4976.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.1 | ГТЭС-18. Установка ГТА-6 | 9000 | 6000 | 6000 | [6 empty] | 6000 | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2018 | 2019 | 2019 | 2016 |  |  | 6000 | 7200 | 0 | 1200 | 6000 | 6000 | 0 |  | 0 | 0
2.1.5 | Здания и сооружения | 15176.901 | 15176.901 | 15176.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4976.901 | 4976.901 | 10200 | 10200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15176.901 | 15176.901 | 1200 | 1200 | 13976.901 | 13976.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
2.1.5.1 | Строительство цеха по ремонту и исвытаниям силовых трансформаторов | 1200 | 1200 | 1200 | [6 empty] | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 0 |  | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.5.2 | Строительство ангара для складских помещений | 4976.901 | 4976.901 | 4976.901 |  |  |  |  | 4976.901 | 4976.901 |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 2015 | 2018 | 2018 | 2018 | - |  | 4976.901 | 4976.901 | 0 |  | 4976.901 | 4976.901 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.1.5.3 | Строительство РВС-400 м3. Демонтаж РВС-2000 м3 | 9000 | 9000 | 9000 | [6 empty] | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | - |  | 9000 | 9000 | 0 |  | 9000 | 9000 | 0 |  | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
2.2.1 | Строительство ремонтных боксов для техники (на 3 ед.) | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | 100 | 100 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2017 | 2019 | 2019 | 2019 |  | - | 100 | 100 | 0 |  | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2.2.2 | Прочее новое строительство | 8800 | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.3 | Информационный портал (Сайт). Рестайлинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Благоустройство территории | 10750 | 10750 | 10750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 8800 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | 10750 | 10750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10750 | 10750 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.1 | Прочее новое строительство | - | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 |  |  | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | 2017 | 2019 | 2019 | 2015 | - | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | Оборудование не входящее в сметы строек | 11250 | 11250 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 9300 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 11250 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 11250 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
3.1 | Спецтехника и автотранспорт | 8800 | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
3.1.1 | Грузовой автомобиль с краном-манипулятором | 8800 | 8800 | 8800 |  |  |  |  | 8800 | 8800 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | - |  | 8800 | 8800 | 0 |  | 0 |  | 8800 | 8800 | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
3.1.2 | Автогидроподъемник (АГП) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | - |  | - | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | Амортизация | Амортизация |  | a
3.1.5 | Полуприцеп "роспуск" для автомобиля ЗИЛ-131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3.1.4 | Автомобиль УАЗ-452 | 680 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | - |  | 680 | 680 | 0 |  | 0 |  | 680 | 680 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Снегоуборочная техника (бульдозер-экскаватор) | 705 | 705 | 705 |  |  |  |  | 705 | 705 | [7 empty] | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |  |  | 705 | 705 | 0 |  | 0 |  | 705 | 705
3.3 | Основное, вспомогательное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3.3.1 | Стационарная электротехническая лаборатория | 150 | 350.19 | 350.19 |  |  |  |  | 350.19 | 350.19 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 2020 | 2019 | - |  | 350.192 | 350.19 | 0 |  | 0 |  | 350.192 | 350.19 | 0 |  | 0 |  |  | 0
3.3 | Машины и оборудование | 1950 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 0 |  |  | a
3.3.3 | Складское оборудование | 150 | 350.192 | 350.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.192 | 350.192 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 350.192 | 350.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.192 | 350.192 | 0 | 0
3.3.4 | Станочное оборудование | 1800 | 230 | 230 |  |  |  |  | 230 | 230 | [7 empty] | 2018 | 2017 | 2020 | 2019 | - |  | 230 | 230 | 0 |  | 0 |  | 230 | 230 | 0
3.3.3 | Приспособления и средства малой механизации | 150 | 150 | 150 | [6 empty] | 150 | 150 | [5 empty] | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | - |  | 150 | 150 | 0 |  | 0 |  | 150 | 150 | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
3.3.4 | Приборы и измерительная аппаратура | 1800 | 1800 | 1800 | [6 empty] | 1800 | 1800 | [5 empty] | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | - |  | 1800 | 1800 | 0 |  | 0 |  | 1800 | 1800 | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
3.4 | Компьютеры и оргтехника | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |  |  |  | a
3.4.1 | Оргтехника, компьютерная техника, мебель | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 500 | [7 empty] | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | - |  | 500 | 500 | 0 |  | 0 |  | 500 | 500 | 0 |  | Амортизация | Амортизация |  | a
| * С - строительство, П- проектирование, М-модернизация | [35 empty] | a
| ** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС) | [35 empty] | a
| *** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше | [35 empty] | a
a
a
Formulas:
Объем ввода мощностей = SUBTOTAL(9,[Объем ввода мощностей, row below])
Скорректированный объем = SUBTOTAL(9,[Скорректированный объем, row below])

## 2.1
Приложение № 2.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Пояснительная записка
Утверждаю
И.о. Директора ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"
_______ И.А. Багаутдинов
2017-08-09
М.П.
Инвестиционная программа ГУП НАО 'Нарьян-Марская электростанция' на 2018 г. направлена на техническое перевооружение предприятия (36,9%), строительство новых объектов (49,3%), а также на переоснащение предприятия новой техникой (13,8%). Общий объем финансирования инвестиционной программы на 2018 г составляет 81 495,988 тыс. рублей. Распределение средств по статьям расходов:
№ | Наименование объекта | План года 2011 | План года 2012 | План года 2013 | Итого | План года 2018 | %
|  | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | тыс. рублей
| ИТОГО по ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | 12.615 | 127.64 | 66.055 | 206.31 | 81495.988 | 100%
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 12.615 | 60.79 | 65.425 | 138.83 | 30069.087 | 36.9%
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 12.615 | 60.79 | 65.425 | 138.83 | 26569.087 | 32.6%
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1.841%
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.5 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2.454%
2 | Новое строительство | 0 | 66.85 | 0.63 | 67.48 | 40176.901 | 49.3%
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 66.85 | 0.63 | 132.07 | 40176.901 | 49.3%
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 0 | 0%
3 | Оборудование не входящее в сметы строек | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 13.8%
3.1 | Спецтехника и автотранспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 10.8%
3.2 | Основное, вспомогательное оборудование |  |  |  |  | 705 | 0.8651%
3.3 | Машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 2.393%
3.4 | Компьютеры и оргтехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0.6135%
Распределение средств по источникам финансирования:
| Источник финансирования |  |  |  |  | Сумма, тыс руб | %
1 | Амортизация |  |  |  | 38.5969 | 81495.988 | 100%
2 | Лизинг |  |  |  | 0.58 | 0 | 0%
3 | Технологическое присоединение |  |  |  | 0 | 0 | 0%
4 | Бюджет Ненецкого автономного округа |  |  |  | 249.6679 | 0 | 0%
5 | Прочие собственные средства |  |  |  | 3.5 | 0 | 0%
[5 empty] | 292344.836 | 81495.988 | 100%

## 2.3 (hidden)
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1200000000
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет | 50 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | #VALUE!
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 5000000 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | #DIV/0!
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 4 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | #DIV/0!
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | #DIV/0!
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 450000
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 4
Периодичность расходов, лет | 1
0
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Срок кредита | 7
Ставка по кредиту | 12%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 15%
Доля заемных средств | 75%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12.5%
Доля собственных средств | 25%
WACC | 12.12%
Период | N | N+1 | N+2 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Прогноз инфляции | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
Кумулятивная инфляция | 6% | 12.36% | 19.1% | 26.25% | 33.82% | 41.85% | 50.36% | 59.38% | 68.95% | 79.08%
Доход, руб. без НДС | 425000000 | 477530000 | 568745870.48 | 718028557.5761 | 960884181.1956 | 1363032575.6905 | 2049497024.7991 | 3266586886.7328 | 5518829812.8891 | 9883383658.0245
Кредит, руб. | N | N+1 | N+2 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Основной долг на начало периода | 0 | 910285714.2857 | 758571428.5714 | 606857142.8571 | 455142857.1429 | 303428571.4286 | 151714285.7143 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 1062000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 151714285.7143 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 147921428.5714 | 125164285.7143 | 102407142.8571 | 79650000 | 56892857.1429 | 34135714.2857 | 11378571.4286 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | N | N+1 | N+2 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Доход | 425000000 | 477530000 | 568745870.48 | 718028557.5761 | 960884181.1956 | 1363032575.6905 | 2049497024.7991 | 3266586886.7328 | 5518829812.8891 | 9883383658.0245
Операционные расходы | -31865480 | -31900580 | -31956477.2 | -32034419.432 | -32135729.3979 | -32261809.1618 | -32414144.9115 | -32594312.0062 | -32803980.3266 | -33044919.9462
Ремонт объекта | -5300000 | -5618000 | -5955080 | -6312384.8 | -6691127.888 | -7092595.5613 | -7518151.295 | -7969240.3727 | -8447394.795 | -8954238.4827
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -477000 | -505620 | -535957.2 | -568114.632 | -602201.5099 | -638333.6005 | -676633.6165 | -717231.6335 | -760265.5316 | -805881.4634
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | -26088480 | -25776960 | -25465440 | -25153920 | -24842400 | -24530880 | -24219360 | -23907840 | -23596320 | -23284800
EBITDA | 393134520 | 445629420 | 536789393.28 | 685994138.1441 | 928748451.7977 | 1330770766.5287 | 2017082879.8876 | 3233992574.7266 | 5486025832.5625 | 9850338738.0783
Амортизация | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000 | -28320000
EBIT | 364814520 | 417309420 | 508469393.28 | 657674138.1441 | 900428451.7977 | 1302450766.5287 | 1988762879.8876 | 3205672574.7266 | 5457705832.5625 | 9822018738.0783
Проценты | -147921428.5714 | -125164285.7143 | -102407142.8571 | -79650000 | -56892857.1429 | -34135714.2857 | -11378571.4286 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 216893091.4286 | 292145134.2857 | 406062250.4229 | 578024138.1441 | 843535594.6549 | 1268315052.243 | 1977384308.459 | 3205672574.7266 | 5457705832.5625 | 9822018738.0783
Налог на прибыль | -43378618.2857 | -58429026.8571 | -81212450.0846 | -115604827.6288 | -168707118.931 | -253663010.4486 | -395476861.6918 | -641134514.9453 | -1091541166.5125 | -1964403747.6157
Чистая прибыль | 173514473.1429 | 233716107.4286 | 324849800.3383 | 462419310.5153 | 674828475.7239 | 1014652041.7944 | 1581907446.7672 | 2564538059.7812 | 4366164666.05 | 7857614990.4626
| 0.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Денежный поток на собственный капитал, руб. | N | N+1 | N+2 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
EBIT | 364814520 | 417309420 | 508469393.28 | 657674138.1441 | 900428451.7977 | 1302450766.5287 | 1988762879.8876 | 3205672574.7266 | 5457705832.5625 | 9822018738.0783
Амортизация | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000 | 28320000
Проценты | -147921428.5714 | -125164285.7143 | -102407142.8571 | -79650000 | -56892857.1429 | -34135714.2857 | -11378571.4286 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -43378618.2857 | -58429026.8571 | -81212450.0846 | -115604827.6288 | -168707118.931 | -253663010.4486 | -395476861.6918 | -641134514.9453 | -1091541166.5125 | -1964403747.6157
НДС | -140539860 | 84853148.4 | 55686711.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | -42500000 | -5253000 | -9121587.048 | -14928268.7096 | -24285562.3619 | -40214839.4495 | -68646444.9109 | -121708986.1934 | -225224292.6156 | -436455384.5135
Инвестиции | -1200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 910285714.2857 | -151714285.7143 | -151714285.7143 | -151714285.7143 | -151714285.7143 | -151714285.7143 | -151714285.7143 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -270919672.5714 | 189921970.1143 | 248020639.176 | 324096756.0914 | 527148627.6476 | 851042916.6306 | 1389866716.1421 | 2471149073.5879 | 4169260373.4344 | 7449479605.9491
Накопленный ЧДП | -270919672.5714 | -80997702.4571 | 167022936.7189 | 491119692.8103 | 1018268320.4579 | 1869311237.0885 | 3259177953.2306 | 5730327026.8185 | 9899587400.2529 | 17349067006.202
Коэффициент дисконтирования | 0.94281 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PV | -255425516.8428 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
NPV (без учета продажи) | -255425516.8428 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
IRR | 0% | 0% | 36.95% | 67.44% | 85.13% | 95.61% | 102.2% | 106.8% | 109.9% | 112.2%
PP | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DPP | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проеткам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более

## 3.1 (hidden)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта__________________________________
по состоянию на ____ 20_____ г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1
2
3
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## 3.2 (hidden)
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | я
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## 2.2
Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Краткое описание инвестиционной программы
Утверждаю
И.о. Директора ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"
____________ И.А. Багаутдинов
2017-08-09
М.П.
№ | Наименование объекта | Субъект РФ, на территории которого реализауется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на начало года, % | Техническая готовность объекта на начало года, % ** | Стоимость объекта, тыс.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на начало года, тыс.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта
|  |  |  | Мощность, МВт, МВА, Гкал/час | Тепловая энергия, Гкал/час | длина ВЛ, км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная ПСД (+/-) | Положительное заключение государственной экспертизы (+/-) | Оформленный землеотвод (+/-) | Разрешение на строительство (+/-) |  |  | в соответствии с ПСД *** | По заключенным договорам | в соответствии с ПСД *** | По заключенным договорам | Решаемые задачи * | Режимно-балансовая необходимость | Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу
| ИТОГО по ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  |  | 6.45 | 1.2 | 10.97 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  | 0.4 | 0 | 4.38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 0.4 | 0 | 4.38 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a
1.1.1 | Трансформаторные подстанции |  |  | 0.4 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a
1.1.1.1 | ТП-74 "Евросеть". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | НАО | Нарьян-Мар, ул.Ленина, район д.29 | 0.4 | - | - | - | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Увеличение мощности ТП в связи с увеличением потребления мощности 0,4 кВ. Повышение надежности электроснабжения | Центр нагрузки. Место схождения 2-х источников электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.1.2 | ТП-16 "Мирный". ПСД. Установка КТПН-250 | НАО | Нарьян-Мар, ул.Ленина, район д.27б | 0.4 | - | - | - | 2019 | 2013 | + | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Второе кольцо защиты фидера "Город-1". Возможность аварийного перевода нагрузки на фидер "Город-5". Локализация аварийных ситуаций потребителей 0,4 кВ | Центр нагрузки. Место схождения 2-х источников электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | 0
1.1.1.3 | ТП-57 "Геолог". Реконструкция РУ-0,4кВ, РУ-6 кВ | НАО | Нарьян-Мар, ул.Ленина, район д.27б | - | - | - | - | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Увеличение количества отходящих линий. Создание резерва для подключения потребителей 0,4 кВ | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.1.4 | ТП-22 "Поселок РБК". Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ | НАО | Нарьян-Мар, ул.Ленина, район Окр.больницы | - | - | - | - | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Защита фидера "Город-2". Возможность аварийного перевода нагрузки на фидер "Город-4". Локализация аварийных ситуаций потребителей 0,4 кВ | Центр нагрузки. Место схождения 2-х источников электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.1.5 | ТП-61 "Поликлиника". ПСД, установка 2КТПН-250 | НАО | Искателей, ул. Губкина, район амбулатории | 0.4 | - | - | - | 2013 | 2013 | + | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Увеличение мощности ТП в связи с увеличением потребления мощности 0,4 кВ. Повышение надежности электроснабжения | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | 0
1.1.1.6 | ТП-49 "Пер. Ленинградский". ПСД. Установка 2КТПН 400 | НАО | Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября д. 37, территория электростанции | - | - | - | - | 2020 | 2015 | - | - | - | - | [6 empty] | Демонтаж старого здания трансформаторной подстанции. | 100% износ здания, требование УГИ | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 15.09.2014 г. | 0
1.1.1.7 | ТП-26 "РСУ". ПСД, Установка КТПН-250 | НАО | Нарьян-Мар, ул.Ленина, район базы РСУ | 0.25 | - | - | - | 2013 | 2013 | - | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Подключение новых потребителей (база МЧС, магазин). Создание резерва для подключения | 75% износ оборудования | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | 0
1.1.1.8 | ТП-28 "Юбилейная". ПСД, установка КТПН-250 | НАО | Нарьян-Мар, ул.Юбилейная, район д.26 | 0.25 | - | - | - | 2013 | 2013 | - | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Преобразование ТП в проходную. Рассечение фидера "Нефтебаза". Локализация аварийных ситуаций потребителей 6 кВ | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | 0
1.1.1.9 | ТП-83 "Теплица". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, замена трансформаторов | НАО | Нарьян-Мар, район ТК "Солнышко" | 1.6 | - | - | - | 2013 | 2013 | - | не требуется | - | не требуется | [6 empty] | Увеличение мощности ТП для возможности подключения строящихся и реконструируемых объектов ТК "Солнышко" | Недостаточная электрическая мощность для энергоснабжения реконструируемых объектов | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г. | 0
1.1.1.10 | ТП-11 "Придамбовая". Реконструкция РУ-6 кВ | НАО | Нарьян-Мар, ул.Ленина, район д.56а | 0.25 | - | - | - | 2013 | 2013 | - | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Замена вводной ячейки ТП на новую, оборудованную устройствами РЗА. Повышение надежности электроснабжения | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 27.03.2012 г. | 0
1.1.1.11 | ТП-21 "Старая Арктика". Реконструкция РУ-6 кВ | НАО | Нарьян-Мар, ул.Хатанзейского, район д.5 | 0.4 | - | - | - | 2013 | 2013 | - | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Замена вводной ячейки ТП на новую, оборудованную устройствами РЗА. Повышение надежности электроснабжения | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | 0
1.1.1.12 | ТП-7 "Столовая". Реконструкция РУ-0,4 кВ | НАО | Нарьян-Мар, ул.Хатанзейского, район д.16 | 0.4 | - | - | - | 2013 | 2013 | - | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Увеличение количества отходящих линий. Создание резерва для подключения потребителей 0,4 кВ | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г. | 0
1.1.1.13 | ТП-19 "Южная". Реконструкция РУ-6 кВ | НАО | Нарьян-Мар, ул.Южная, район Котельной №2 | 0.25 | - | - | - | 2016 | 2016 | - | - | + | - | [6 empty] | Подключение новых потребителей (Котельная №2). Создание резерва для подключения | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г. | 0
1.1.1.14 | ТП-40 "Клуб л/завода". Снос здания | НАО | Нарьян-Мар, ул.Заводская, район д.26 | - | - | - | - | 2013 | 2013 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | [6 empty] | Освобождение арендуемых земель | Ликвидация ТП в связи с переносом нагрузки на ТП-40.1 | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 27.03.2012 г. | 0
1.1.1.15 | Реконструкция электрических сетей 6 кВ г.Нарьян-Мар, п.Искателей, 2-я очередь. ПСД | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | 0 | - | - | - | 2018 | 2013 | - | не требуется | не требуется | не требуется | [6 empty] | Развите концепции повышения надежности электроснабжения потребителей г.Нарьян-Мар и п.Искателей" | Программа повышения надежности электроснабжения | Проект ЗАО "ИЦ Энергосервис", шифр 3451-2010/ЭД
1.1.1.16 | ТП-18 "Меньшикова". Реконструкция РУ-6кВ | НАО | Нарьян-Мар, ул.Меньшикова, район д.10б | - | - | - | - | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Замена вводной ячейки ТП на новую, оборудованную устройствами РЗА. Повышение надежности электроснабжения | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.1.17 | ТП-8 "Ленина, 47 ". Реконструкция РУ-0,4 кВ | НАО | Нарьян-Мар, ул.Ленина, район д.47 | 0.16 | - | - | - | 2017 | 2017 | - | - | + | - | [6 empty] | Увеличение мощности ТП в связи с увеличением потребления мощности 0,4 кВ. Повышение надежности электроснабжения | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 27.03.2012 г. | 0
1.1.1.18 | ТП-9 "Октябрьская". Реконструкция РУ-0,4 кВ | НАО | Нарьян-Мар, ул.Октябрьская, район д.17 | 0.63 | - | - | - | 2017 | 2017 | - | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Замена вводной ячейки ТП на новую, оборудованную устройствами РЗА. Повышение надежности электроснабжения | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Требования № 11 от 03.06.2016 г. | 0
1.1.1.19 | ТП-12 "Центр единоборств" Демонтаж старого здания | НАО | Нарьян-Мар, ул.Заводская, район д.16 | - | - | - | - | 2015 | 2015 | - | не требуется | - | не требуется | [6 empty] | Освобождение земельного участка от старого здания ТП. Расторжение договора аренды. | Расторжение договора аренды земельного участка | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 15.09.2014 г. | 0
1.1.1.20 | ТП-35 "Ленина 5". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | НАО | Нарьян-Мар, ул.Ленина, район д.5 | - | - | - | - | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Замена вводной ячейки ТП на новую, оборудованную устройствами РЗА. Повышение надежности электроснабжения | 75% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.1.21 | ТП-60 "Озерная, 6". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | НАО | Нарьян-Мар, ул.Ардалина, район д.9 | - | - | - | - | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Увеличение мощности ТП в связи с увеличением потребления мощности 0,4 кВ. Повышение надежности электроснабжения | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.1.22 | ТП-66 "База МРП". Реконструкция РУ-0,4кВ и РУ-6кВ | НАО | Нарьян-Мар, ул.Рыбников, район д.17а | 0.25 | - | - | - | 2016 | 2016 | - | - | + | - | [6 empty] | Замена вводной ячейки ТП на новую, оборудованную устройствами РЗА. Повышение надежности электроснабжения | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 15.09.2014 г. | 0
1.1.1.23 | ТП-63 "Озерная 16". Установка 2КТПН-400 | НАО | Искателей, ул.Озерная, район д.7а | 0.16 | - | - | - | 2019 | 2018 | - | - | + | - | [6 empty] | Увеличение количества отходящих линий. Создание резерва для подключения потребителей 0,4 кВ | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 27.03.2012 г. | 0
1.1.1.24 | ЗРУ-6кВ "Качгорт". Установка 2-й секции ЗРУ-6 кВ | НАО | Нарьян-Мар, район Окр.больницы | - | - | - | - | 2020 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется | [6 empty] | Подключение новых потребителей (лабораторно-диагностический корпус, инфекционное отделение). Создание резерва для подключения | 75% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 15.09.2014 г. | 0
1.1.1.25 | РП-6 кВ "Лесозавод". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | НАО | Нарьян-Мар, ул.60-лет Октября, район Лесозавода | - | - | - | - | 2019 | 2017 | + | - | + | - | [6 empty] | Защита фидера "Лесозавод". Возможность аварийного перевода нагрузки на новый фидер "Лесозавод-2". Локализация аварийных ситуаций потребителей 6 кВ | Центр нагрузки. Место схождения 2-х источников электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 15.09.2014 г. | 0
1.1.1.26 | РП-6 кВ "Водозабор". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | НАО | Нарьян-Мар, район городского водозабора | - | - | - | - | 2019 | 2017 | - | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Защита фидера "Город-2". Возможность аварийного перевода нагрузки на фидер "Город-4". Локализация аварийных ситуаций потребителей 6 кВ | Центр нагрузки. Место схождения 2-х источников электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 15.09.2014 г. | 0
1.1.1.27 | ТП-33 "ул. Явтысого". Установка КТПН-250 | НАО | Нарьян-Мар, ул.Явтысого, район д.3а | 0.25 | - | - | - | 2017 | 2017 | - | - | + | - | [6 empty] | Замена вводной ячейки ТП на новую, оборудованную устройствами РЗА. Повышение надежности электроснабжения | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 15.09.2014 г. | 0
1.1.1.28 | ТП-55 "Старый Аэропорт". Установка КТПН-250 | НАО | Нарьян-Мар, ул.Российская, район д.3 | 0.25 | - | - | - | 2016 | 2016 | + | - | + | - | [6 empty] | Увеличение мощности ТП в связи с увеличением потребления мощности 0,4 кВ. Замена ТП на блочную | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 15.09.2014 г. | 0
1.1.1.29 | ТП-56 "Звероферма". Установка КТПН-250 | НАО | Искателей, пер.Озерный, район д.1 | 0.25 | - | - | - | 2016 | 2017 | + | - | + | + | [6 empty] | Увеличение мощности ТП в связи с увеличением потребления мощности 0,4 кВ. Замена ТП на блочную | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 15.09.2014 г. | 0
1.1.1.30 | ТП-27 "Типография". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | НАО | Нарьян-Мар, ул.Ленина, район д.25а | 0.4 | - | - | - | 2017 | 2017 | - | - | - | - | [6 empty] | Замена вводной ячейки ТП на новую, оборудованную устройствами РЗА. Увеличение количества отходящих линий 0,4 кВ | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Требования № 11 от 03.06.2016 г. | 0
1.1.1.31 | ТП-59 "Школа №6". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | НАО | Искателей, ул.Ардалина, район д.16а | - | - | - | - | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Замена вводной ячейки ТП на новую, оборудованную устройствами РЗА. Увеличение количества отходящих линий 0,4 кВ | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.1.32 | ТП-82 "Бассейн". Реконструкция РУ-6 кВ | НАО | Нарьян-Мар, Рабочая, район д.18 | - | - | - | - | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | - | не требуется | [6 empty] | Замена вводной ячейки ТП на новую, оборудованную устройствами РЗА. Повышение надежности электроснабжения | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.1.33 | ТП в районе офиса "Нарьян-МарОкрГаз". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | НАО | Нарьян-Мар, Смидовича, район д.21б | 0 | - | - | - | 2019 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется | [6 empty] | Замена вводной ячейки ТП на новую, оборудованную устройствами РЗА. Повышение надежности электроснабжения | Отсутствие источников электроснабжения в данном районе | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 15.09.2014 г. | 0
1.1.1.34 | ТП "Орбита". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | НАО | Тельвиска | - | - | - | - | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | - | не требуется | [6 empty] | Увеличение количества отходящих линий. Создание резерва для подключения потребителей 0,4 кВ | 100% износ оборудования. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.1.35 | ТП-68 "Тиманская гаражи". Демонтаж старого здания | НАО | Искателей, ул. Тиманская | - | - | - | - | 2013 | 2013 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | [9 empty] | 0
1.1.2 | Воздушные линии электропередач |  |  | 0 | 0 | 1.58 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a
1.1.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ от фидера "АТП" по ул. Совхозная | НАО | Нарья-Мар, ул. Совхозная, район д. 3 | - | - | 0.8 | - | 2016 | 2016 | + | - | - | - | [6 empty] | Плановая замена ветхих линий на современные пропитанные опоры и провод СИП | 100% износ ВЛ-6кВ. Повышение безопасности ЛЭП. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г. | 0
1.1.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП №46, фидер "ул. Молодежная", фидер "ул. Юбилейная", фидер магазин "Хороший" | НАО | Нарьян-Мар, ул. Рабочая, район д.17 | - | - | 0.75 | - | 2016 | 2016 | + | - | + | + | [6 empty] | Плановая замена ветхих линий на современные пропитанные опоры и провод СИП | 100% износ ВЛ-0,4кВ. Повышение безопасности ЛЭП. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | 0
1.1.2.3 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 66, фидер Песчанная | НАО | Нарьян-Мар, ул. Песчанная, ул. Красная | - | - | 0.4 | - | 2017 | 2017 | + | - | + | - | [6 empty] | Плановая замена ветхих линий на современные пропитанные опоры и провод СИП | Программа повышения надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | 0
1.1.2.4 | Реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ по ул. Строител. 1998г. (от ТП №65 ф. Монтажников д.15, 15б, 17, ф. Строителей д. 1, 3, 3а) | НАО | Нарьян-Мар, ул. Строителей, ул. Монтажников | - | - | 0.48 | - | 2018 | 2018 | - | не требуется | - | - | [6 empty] | Плановая замена ветхих линий на современные пропитанные опоры и провод СИП | Программа повышения надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.2.5 | Реконструкция двуцепной ЛЭП от ДЭС п. Искателей до ТП №63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | НАО | Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, район д. 3 а | - | - | 0.5 | - | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановая замена ветхих линий на современные пропитанные опоры и провод СИП | Программа повышения надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.2.6 | Реконструкция воздушных линий электропередач 6 кВ | НАО | Нарьян-Мар, п. Искателей, п. Тельвиска | - | - | 0.3 | - | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | - | [6 empty] | Плановая замена ветхих линий на современные пропитанные опоры и провод СИП | 100% износ ВЛ-6кВ. Повышение безопасности ЛЭП. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.2.7 | Реконструкция воздушных линий электропередач 0,4 кВ | НАО | Нарьян-Мар, п. Искателей, п. Тельвиска | - | - | 0.3 | - | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | - | [6 empty] | Плановая замена ветхих линий на современные пропитанные опоры и провод СИП | 100% износ ВЛ-0,4кВ. Повышение безопасности ЛЭП. Повышение надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.2.8 | Установка вакуумных реклоузеров | НАО | Нарьян-Мар, п. Искателей, п. Факел | - | - | - | - | 2018 | 2018 | + | - | - | - | [6 empty] | Защита воздушных линий от перенапряжения | Повышение безопасности ЛЭП | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г. | 0
1.1.3 | Кабельные линии электропередач |  |  | 0 | 0 | 0.1 | - | 0 | 0 | [13 empty] | a
1.1.3.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ по ул.Первомайской | НАО | Нарьян-Мар, район Окр.больницы | - | - | 0 | - | 2019 | 2017 | + | не требуется | - | не требуется | [6 empty] | Увеличение сечения кабеля, замена на шитый полиэтилен, уменьшение количества соединительных муфт | Возможность принятия дополнительной нагрузки в аварийных режимах | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | 0
1.1.3.2 | Реконструкция объекта "Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ по ул. Октябрьская" | НАО | Нарьян-Мар, район ул.Октябрьской | - | - | 1.89 | - | 2017 | 2016 | + | - | + | - | [6 empty] | Увеличение сечения кабеля, замена на шитый полиэтилен, уменьшение количества соединительных муфт | Повышение безопасности ЛЭП | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г. | 0
1.1.3.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-47 | НАО | Нарьян-Мар, район ул.Юбилейная | - | - | 0 | - | 2018 | 2017 | + | не требуется | - | не требуется | [6 empty] | Увеличение сечения кабеля, замена на шитый полиэтилен, уменьшение количества соединительных муфт | Возможность принятия дополнительной нагрузки в аварийных режимах | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | 0
1.1.3.4 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидер "Город-1" "ГРУ НМЭС - ТП-37" | НАО | Нарьян-Мар, Искателей, Тельвиска | - | - | - | - | 2019 | 2019 | + | - | + | - | [6 empty] | Плановая замена ветхих линий на кабель из шитого полиэтилена | Программа повышения надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | 0
1.1.3.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-2 - ТП-3 - Город-4" | НАО | Нарьян-Мар, Искателей, Тельвиска | - | - | - | - | 2018 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется | [6 empty] | Плановая замена ветхих линий на бронированный кабель | Программа повышения надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | 0
1.1.3.6 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-5 - ТП-72 - ЗРУ НМЭС" |  |  | 0 | 0 | 0.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.1.3.7 | Модернизация кабельных линий и осветительного оборудования в приямках дизель-генераторов ТМЦ | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | 0.1 | - | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | [6 empty] | Снижение энергопотребления на собственные нужды предприятия | Программа повышения энергетической эффективности | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.3.8 | Реконструкция кабельных линий электропередач 6 кВ | НАО | Нарьян-Мар, п. Искателей, п. Тельвиска | - | - | - | - | 2018 | 2018 | - | - | + | - | [6 empty] | Увеличение сечения кабеля, замена на шитый полиэтилен, уменьшение количества соединительных муфт | Повышение безопасности ЛЭП | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г.
1.1.3.9 | Реконструкция кабельных линий электропередач 0,4 кВ | НАО | Нарьян-Мар, п. Искателей, п. Тельвиска | - | - | - | - | 2018 | 2018 | - | - | + | - | [6 empty] | Увеличение сечения кабеля, замена на шитый полиэтилен, уменьшение количества соединительных муфт | Повышение безопасности ЛЭП | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г.
1.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование |  |  | 0 | 0 | 2.7 |  | 0 | 0 | [13 empty] | a
1.1.4.1 | Модернизация двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-47 | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | 6 |  | - | ПГ | 2018 | 2018 | - | - | - | - | [6 empty] | Обеспечение генерирующих мощностей предприятия резервным парком. Подготовка к капитальному ремонту ГТА-3 | В соответствии с руководством по эксплуатации ГТД каждые 30 000 м/ч капетальный ремонт двигателя. Модернизация оборудования. | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 27.03.2012 г. | 0
1.1.4.1 | Реконструкция вибросистемы ГТА-3;4,5 | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2019 | 2018 | - | - | - | - | [6 empty] | Установка современного оборудования на вибросистеме ГТА-3,4,5. | Износ оборудования 100%. Программа повышения надежности энергоснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г. | 0
1.1.4.1 | Капитальный ремонт двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-43 | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | 6 |  | - | ПГ | 2017 | 2017 | - | - | - | - | [6 empty] | Обеспечение генерирующих мощностей предприятия резервным парком. Подготовка к капитальному ремонту ГТА-1 | В соответствии с руководством по эксплуатации ГТД каждые 30 000 м/ч капетальный ремонт двигателя. Модернизация оборудования. | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 26.02.2013 г. | 0
1.1.4.1 | ДГ-6. ПСД, демонтаж, установка ДГУ Caterpillar | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | 0 | 0 | - | ПГ, ДТ | 2015 | 2020 | + | + | - | + |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена ДГУ на двухтопливную машину. Увеличение установленной мощности. Повышение КПД станции. Автоматический запуск в аварийных режимах | Износ оборудования 100%. Программа повышения надежности энергоснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 26.02.2013 г.
1.1.4.2 | Реконструкция газопровода выс. Давления (наружный) 2003г.(Строительство газопровода от ГРС 1 до НМЭС) | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | 2.7 | - | 2019 | 2019 | - | - | - | - | [6 empty] | Создание резервного источника газоснабжения ГТЭС-12, ГТЭС-18 | Акты технического состояния здания по результатам весеннего осмотра | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.4.1 | Реконструкция электроснабжения СН-0,4 кВ предприятия. Замена распределительных шкафов, кабельных линий | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2019 | 2019 | - | - | - | - | [6 empty] | Улучшение условий труда производственного и и административного персонала | Износ оборудования 100%. Программа повышения надежности энергоснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | 0
1.1.4.3 | Модернизация блоков релейной защиты РУ-6 кВ ГТЭС-12 | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | [6 empty] | Обеспечение генерирующих мощностей предприятия резервным парком. Подготовка к капитальному ремонту ГТА-2 | В соответствии с руководством по эксплуатации ГТД каждые 30 000 м/ч капетальный ремонт двигателя. Модернизация оборудования. | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
0 | Модернизация системы РЗА и цепей вторичной коммутации ГТА-4 и ГТА-5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0
1.1.4.4 | Модернизация системы питания щита постоянного тока ГТЭС-12 | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | [6 empty] | Обеспечение генерирующих мощностей предприятия резервным парком. Подготовка к капитальному ремонту ГТА-2 | Акты технического состояния здания по результатам весеннего осмотра | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.5 | Здания и сооружения |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | a
1.1.5.1 | Реконструкция здания Электростанции. (Распределительное устройство, пристройка к РУ-6 кВ, распределительное устройство 6 кВ, пристройка к РУ-6 кВ, ) | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Оптимизация объемов резервуарного парка в связи с уменьшением потребления дизельного топлива | Акты технического состояния РВС-2000 | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.5.2 | Здание ДЭС. ПСД, переодборудование помещений | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2016 | 2017 | + | требуется | - | требуется | [6 empty] | Перевод работы котельной в автоматический режим. Сокращение численности обслуживающего и ремонтного персонала котельной | Износ оборудования 75% | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 27.03.2012 г. | 0
1.1.5.3 | РВС №2. Демонтаж РВС-2000 м3 | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2015 | 2015 | - | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Повышение противопожарной безопасности станции | Работа насосной пожаротушения в режиме полного погашения станции | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 27.03.2012 г. | 0
1.1.5.4 | РВС №2. ПСД. Строительство РВС-400 м3 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.5 | Реконструкция тепловой сети от ТК-1 до дома 43а | НАО | Нарьян-Мар, район ул.Юбилейная | - | - | - | - | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Защита фидера "Искателей". Возможность аварийного перевода нагрузки на фидер "Факел". Локализация аварийных ситуаций потребителей 6 кВ | Центр нагрузки. Место схождения 2-х источников электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г.
1.1.5.6 | Модернизация Административного здания. Электроосвещение. (2 этап) | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Установка современного оборудования на САУ. Развите концепции повышения надежности электроснабжения потребителей г.Нарьян-Мар и п.Искателей" | Износ оборудования 100%. Программа повышения надежности энергоснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | 0
1.1.5.7 | Реконструкция промышленного здания ГТЭС-12 (кровельное покрытия) | НАО | Нарьян-Мар, ул.Ненецкая, район гаражей Окр.больницы | - | - | - | - | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Второе кольцо защиты фидера "Город-2". Возможность аварийного перевода нагрузки на фидер "Город-3". Локализация аварийных ситуаций потребителей 0,4 кВ | Центр нагрузки. Место схождения 2-х источников электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.1.5.8 | Модернизация электронной части САУ ГТА-1,2 | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2016 | 2018 | + | - | - | + | [6 empty] | Перевод работы котельной в автоматический режим. Сокращение численности обслуживающего и ремонтного персонала котельной | Износ оборудования 75% | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 27.03.2012 г. | 0
1.1.5.9 | Реконструкция четырех ворот ремонтных боксов для автомобильной техники | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Оптимизация объемов резервуарного парка в связи с уменьшением потребления дизельного топлива | Износ оборудования 100% | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | 0
1.1.5.10 | Котельная. Установка газовой горелки на "Универсал-6" |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0
1.1.5.11 | Резервуарный парк. Реконструкция топливопровода для перекачки ДТ | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2017 | 2019 | + | не требуется | - | не требуется | [6 empty] | Развите концепции повышения надежности электроснабжения потребителей г.Нарьян-Мар и п.Искателей" | Программа повышения надежности электроснабжения | Концепция "Развитие энергетического комплекса НАО и повышение энергоэффективности региональной экономики" | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1 | Установка блока автоматического определения повреждения фидера ОПФ-МИРК | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Обеспечение минимального времени определения повреждения в сети 6 кВ дежурным персоналом и обеспечение песперебойной работы неповрежденного оборудования. | Программа повышения надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | 0
1.2.2 | Система противоаварийной и режимной автоматики. ПСД | НАО | Нарьян-Мар, ул Выучейского, район АТС | 0 | - | - | - | 2020 | 2017 | + | - | - | - | [6 empty] | Защита фидера "Город-3". Возможность аварийного перевода нагрузки на новый фидер "Город-7". Локализация аварийных ситуаций потребителей 0,4 кВ | Центр нагрузки. Место схождения 2-х источников электроснабжения | Проект ЗАО "ИЦ Энергосервис", шифр 3451-2010/ЭД | 0
1.2.3 | ТП-85 "Скорая помощь".Установка РЗА | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2019 | 2017 | + | не требуется | - | не требуется | [6 empty] | Развите концепции повышения надежности электроснабжения потребителей г.Нарьян-Мар и п.Искателей" | Программа повышения надежности электроснабжения | Концепция "Развитие энергетического комплекса НАО и повышение энергоэффективности региональной экономики" | 0
1.2.4 | Реконструкция ТП-4 "АТС" РУ-6кВ, РУ-0,4кВ. Установка РЗА | НАО | Нарьян-Мар, ул Выучейского в р=не АТС | - | - | - | - | 2020 | 2020 | + | не требуется | + | не требуется |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена вводной ячейки ТП на новую, оборудованную устройствами РЗА. Увеличение количества отходящих линий 0,4 кВ | 100% износ оборудования. Повышение надежности работы коммутационного оборудования | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | 0
1.2.5 | РП-6 кВ "Банное озеро". Установка РЗА | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 |  |  |  | - | 2018 | 2018 | + | - | - | - | [6 empty] | Развите концепции повышения надежности электроснабжения потребителей г.Нарьян-Мар и п.Искателей" | Программа повышения надежности электроснабжения | Концепция "Развитие энергетического комплекса НАО и повышение энергоэффективности региональной экономики"
1.2.6 | ТП-42 "Центр социальной защиты". Установка РЗА |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.7 | Система противоаварийной и режимной автоматики | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - |  | 2016 | 2016 | + | - | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Защита территории от не санксионированного проникновения на территорию предприятия. | Программа повышения надежности предприятия | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | a
1.3.1 | Установка системы охраны периметра, системы охранного телевидения | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2019 | 2018 | + | + | - | - | [6 empty] | Развитие концепции повышения энергоэффективности снабжения потребителей | Программа повышения надежности электроснабжения | Концепция "Развитие энергетического комплекса НАО и повышение энергоэффективности региональной экономики" | 0
1.3.2 | Установка видеонаблюдения в РУ-6кВ ГТЭС-12, 18 | НАО | Нарьян-Мар, Искателей, Красное, Тельвиска | 0 | 0 | 0 | - | 2019 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | [6 empty] | Развитие концепции повышения энергоэффективности снабжения потребителей | Программа повышения надежности электроснабжения | Концепция "Развитие энергетического комплекса НАО и повышение энергоэффективности региональной экономики" | 0
1.3.3 | Реконструкция главного щита управления | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2019 | 2020 | - | не требуется | + | не требуется |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция морально устаревших и выработавших свой ресурс контрольного оборудования | 100% износ оборудования. Повышение надежности работы генерирующего оборудования | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  | 5.05 | 0 | 1.54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.4.1 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | НАО | Нарьян-Мар, м/р по ул.Авиаторов | 1 | - |  | - | 2019 | 2013 | + | + | - | - | [6 empty] | Подключение новых потребителей (микрорайон в районе ул. Авиаторов). Создание резерва для подключения | Отсутствие источников электроснабжения в данном районе | Проект ЗАО "ЭК "Маяк", шифр 110812-169.ТКРЗ.ЭС
1.5 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | a
1.5.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии. | НАО | Нарьян-Мар, ул.Октябрьская, район д.31 | - | - | - | - | 2016 | 2015 | + | не требуется | + | не требуется | [6 empty] | Распределение нагрузки между потребителями в районе ул.Выучейского - Октябрьская | Центр нагрузки. Место схождения 2-х источников электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 27.03.2012 г. | 0
1.5.2 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии |  |  | 6.05 | 1.2 | 6.59 | - | 0 | 0 | [13 empty] | 0
1.5.3 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2019 | 2025 | [10 empty] | Точное измерение количества потребленной и переданной энергии и мощности | Программа повышения надежности электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2 | Новое строительство |  |  | 6.05 | 1.2 | 6.59 |  | 0 | 0 | [13 empty] | a
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 6.05 | 1.2 | 6.59 | [16 empty] | a
2.1.1 | Трансформаторные подстанции |  |  | 5.05 | 0 | 0 | [16 empty] | a
2.1.1.1 | Строительство ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д.7а | НАО | Нарьян-Мар, ул.Озерная р-он д. 7а | 0.8 | - | - | - | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | - | [6 empty] | Распределение нагрузки между потребителями в районе ул.Выучейского - Октябрьская | Центр нагрузки. Место схождения 2-х источников электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.1.2 | Строительство ТП-115 в районе ул. Тыко-Вылко 6а | НАО | Нарьян-Мар ул. Тыко-Вылко р-он д. 6а | 3.2 | - | - | - | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | - | [6 empty] | Подключение новых потребителей (ЧП Базы). Создание резерва для подключения | Отсутствие источников электроснабжения в данном районе | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.1.3 | Строительство РП в районе ул.Выучейского - Октябрьская | НАО | Нарьян-Мар, ул.Сапрыгина, район д.17 | 0 | - |  | - | 2020 | 2015 | + | - | + | - | [6 empty] | Подключение новых потребителей (Молодежный центр). Создание резерва для подключения | Отсутствие источников электроснабжения в данном районе | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 27.03.2012 г. | 0
2.1.1.4 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Водно-спортивный комплекс) | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября | - | - | 0 | - | 2017 | 2018 | + | - | + | - | [6 empty] | Подключение новых потребителей (микрорайон в районе п. Сахалин). Создание резерва для подключения | Отсутствие источников электроснабжения в данном районе
2.1.1.5 | Строительство ТП 49/1 в районе переулка Ленинградский | НАО | Нарьян-Мар, переулок Ленинградский | 0.8 | - | - | - | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей 0,4 кВ. Расширение энергетической инфраструктуры | Отсутствие электрических сетей в данном районе | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.1.6 | Строительство ЗРУ-6 кВ в районе оз. Заводская Курья | НАО | Нарьян-Мар, р-он оз. Заводская Курья | - | - | - | - | 2018 | 2018 | - | не требуется | - | - | [6 empty] | Подключение новых потребителей 0,4 кВ. Расширение энергетической инфраструктуры | Отсутствие электрических сетей в данном районе | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.1.7 | Строительство ТП 16/1 "Мирный" в районе ул. Мира д.68 | НАО | Нарьян-Мар, ул. Мира р-он д. 68 | 0.25 | - | - | - | 2020 | 2019 | - | не требуется | - | - | [6 empty] | Подключение новых потребителей 0,4 кВ. Расширение энергетической инфраструктуры | Отсутствие электрических сетей в данном районе | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.1.8 | Строительство ТП в районе пос. Старый Аэропорт | НАО | Нарьян-Мар, в районе Нефтебазы | 0 | - |  | - | 2019 | 2018 | + | - | + | - | [6 empty] | Подключение новых потребителей (ЧП Базы). Создание резерва для подключения | Расширение сети электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 27.03.2012 г. | 0
2.1.1.9 | Строительство ТП в районе ул.Южная (Котельная №2) |  |  | 0 | 0 | 1.54 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1.1.10 | Строительство ТП в районе Нефтебазы (ЧП базы) | НАО | Нарьян-Мар, м/р по ул.Авиаторов | - | - | 1.4 | - | 2019 | 2013 | + | + | - | - | [6 empty] | Подключение новых потребителей (микрорайон в районе ул. Авиаторов). Создание резерва для подключения | Отсутствие электрических сетей в данном районе | Проект ЗАО "ЭК "Маяк", шифр 110812-169.ТКРЗ.ЭС | 0
2.1.1.11 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) |  |  | 0 | 0 | 0.35 | - | 0 | 0 | [13 empty] | 0
2.1.1.12 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | НАО | Нарьян-Мар, ул.Хатанзейского, район КОС | - | - | 0.83 | - | 2018 | 2016 | + | - | + | + | [6 empty] | Подключение новых потребителей (микрорайон в районе ул. 60 лет Октября) Создание резерва для подключения | Отсутствие свободных сетей в данном микрорайоне | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | 0
2.1.2 | Воздушные линии электропередач |  |  | 0 | 0 | 5.19 |  | 0 | 0 | [13 empty] | a
2.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 61 "Поликлиника" фидер "Губкина 16" | НАО | Нарьян-Мар, р-он ул. Губкина | - | - | 0.35 | - | 2018 | 2018 | - | не требуется | - | - | [6 empty] | Подключение новых потребителей. Расширение энергетической инфраструктуры | Расширение сети электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.2.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-7 "Столовая" фидер "Первомайская 1" | НАО | Нарьян-Мар, р-он ул. Первомайская | - | - | 0.35 | - | 2018 | 2018 | - | не требуется | - | - | [6 empty] | Подключение новых потребителей. Расширение энергетической инфраструктуры | Расширение сети электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.2.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-58 "Монтажников 10" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | НАО | Нарьян-Мар, р-он ул. Монтажников, ул. Губкина, ул. Поморская | - | - | 0.84 | - | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | - | [6 empty] | Подключение новых потребителей. Расширение энергетической инфраструктуры | Расширение сети электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.2.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-22 "Поселок РБЕ" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | НАО | Нарьян-Мар, р-он ул. Монтажников, ул. Губкина, ул. Поморская | - | - | 2.06 | - | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | - | [6 empty] | Подключение новых потребителей. Расширение энергетической инфраструктуры | Расширение сети электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.2.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от РП "Водозабор" до территории Воинской части 12433 | НАО | Нарьян-Мар, р-он Воинской части | - | - | 1.59 | - | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Подключение новых потребителей. Расширение энергетической инфраструктуры | Расширение сети электроснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.3 | Кабельные линии электропередач |  |  | 0 | 0 | 1.4 | [16 empty] | a
2.1.3.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | НАО | Нарьян-Мар, р-он ул. Озерная | - | - | 0.3 | - | 2019 | 2019 | - | не требуется | - | - | [6 empty] | Подключение новой ТП по ул. Сапрыгина | Отсутствие свободных сетей в данном районе | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.3.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 57 "Геолог" | НАО | Нарьян-Мар, р-он ул. Монтажников | - | - | 0.75 | - | 2018 | 2018 | - | не требуется | - | - | [6 empty] | Резервное подключения новой ТП в районе ул. Авиаторов | Программа повышения надежности энергоснабжения | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.3.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 50 "Виладж" до ТП 49/1 "Пер. Ленинградский" | НАО | Нарьян-Мар, р-он переулок Ленинградский | - | - | 0.35 | - | 2020 | 2020 | - | не требуется | - | - | [6 empty] | Увеличение электрической мощности электростанции | Программа повышения надежности энергоснабжения. Динамика развития городской инфраструктуры | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.3.6 | Строительство КЛ-6 кВ для подключения РП по ул. Выучейского |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.1.3.3 | Строительство КЛ-6 кВ для подключения ТП по ул. Сапрыгина | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2018 | 2017 | + | требуется | - | требуется | [6 empty] | Увеличение количества помещений для инженерного-технического персонала, освобождение ветхих строений | Отсутствие свободных помещений для инженерно-технического персонала | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | 0
2.1.3.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 34 до ТП 104 | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2018 | 2016 | + | не требуется | - | требуется | [6 empty] | Увеличение площади складских помещений в связи со сносом здания старого склада | 100% износ оборудования | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г. | 0
2.1.4 | Строительство кабельных линий электропередач | [21 empty] | 0
2.1.4.1 | Строительство кабельных линий электропередач | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2019 | 2017 | + | не требуется | - | требуется | [6 empty] | Увеличение площади для хранения, обслуживания и ремонта автотракторной техники | Отсутствие свободных помещений для обслуживания и ремонта автотракторной техники | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г. | 0
2.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование |  |  | 1 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a
2.1.4.1 | Блочно-модульная котельная 0,6*2 МВт | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | 1.2 | - | ПГ | 2020 | 2020 | - | - | + | - | [6 empty] | Улучшение внешнего вида производственных территорий, повышение условий труда сотрудников предприятия | Программа повышения надежности энергоснабжения. Динамика развития городской инфраструктуры | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.4.2 | Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | 1 | - | - | ДТ | 2019 | 2019 | + | + | + | - | [6 empty] | Улучшение внешнего вида производственных территорий, повышение условий труда сотрудников предприятия | Программа повышения надежности энергоснабжения. Динамика развития городской инфраструктуры | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.5 | ГТЭС-12, 18. Установка котлов-утилизаторов, системы водоподготовки
2.1.5.1 | ГТЭС-18. Установка ГТА-6 | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | 0 |  | 2019 | 2016 | + | + | - | + |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Оптимизация объемов резервуарного парка в связи с уменьшением потребления дизельного топлива | Акты технического состояния РВС-2000 | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 27.03.2012 г.
2.1.5 | Здания и сооружения |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | a
2.1.5.1 | Строительство цеха по ремонту и исвытаниям силовых трансформаторов | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | 0 | 0 | 0 | - | 2018 | 2018 | - | - | + | - | [6 empty] | Повышение технической оснащенности предприятия | 100% износ здания | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.5.2 | Строительство ангара для складских помещений | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2018 | 2018 | + | + | + | + | [6 empty] | Повышение технической оснащенности предприятия | 100% износ здания | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.1.5.3 | Строительство РВС-400 м3. Демонтаж РВС-2000 м3 | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2019 | 2019 | + | + | + | - | [6 empty] | Повышение технической оснащенности предприятия | 100% износ оборудования | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
2.2.1 | Строительство ремонтных боксов для техники (на 3 ед.) | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - |  | - | 2019 | 2019 | - | - | - | - | [9 empty] | 0
2.2.2 | Прочее новое строительство |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | [13 empty] | 0
2.2.3 | Информационный портал (Сайт). Рестайлинг |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Благоустройство территории | [21 empty] | 0
3.1 | Прочее новое строительство | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | 0 | 0 | 0 | ДТ | 2019 | 2015 | - | - | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение технической оснащенности предприятия | Отсутствует в парке | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г. | 0
3 | Оборудование не входящее в сметы строек | [6 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | a
3.1 | Спецтехника и автотранспорт | [6 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | a
3.1.1 | Грузовой автомобиль с краном-манипулятором | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | [6 empty] | Повышение технической оснащенности предприятия | 100% износ оборудования | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 30.07.2011 г. | a
3.1.2 | Автогидроподъемник (АГП) | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | - | - | - | - | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | [6 empty] | Повышение технической оснащенности предприятия | 100% износ оборудования | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г. | a
3.1.5 | Полуприцеп "роспуск" для автомобиля ЗИЛ-131 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3.1.4 | Автомобиль УАЗ-452 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2018 | 2018 | [13 empty] | 0
| Снегоуборочная техника (бульдозер-экскаватор) | [6 empty] | 2017 | 2017 | [10 empty] | Модернизация электротехнической лаборатории по испытаниям средств защиты, ручного инструмента и пробоев трансформаторного масла
| Основное, вспомогательное оборудование | [21 empty] | 0
3.3.1 | Стационарная электротехническая лаборатория | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 |  |  |  |  | 2017 | 2019 | - | - | - | - | [6 empty] | Повышение технической оснащенности предприятия | 100% износ оборудования | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 25.09.2012 г. | 0
3.3 | Машины и оборудование | [6 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | a
3.3.3 | Складское оборудование | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 | 0 | 0 | 0 |  | 2017 | 2017 | [10 empty] | Обновление средств малой механизации
3.3.4 | Станочное оборудование | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 |  |  |  |  | 2017 | 2019 | [10 empty] | Обновление приборов и измерительной апаратуры
3.3.3 | Приспособления и средства малой механизации | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 |  |  |  | - | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | [6 empty] | Повышение технической оснащенности предприятия | 100% износ оборудования | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
3.3.4 | Приборы и измерительная аппаратура | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 |  |  |  | - | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | [6 empty] | Повышение технической оснащенности предприятия | 100% износ оборудования | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
3.4 | Компьютеры и оргтехника | [21 empty] | a
| Оргтехника, компьютерная техника, мебель | НАО | Нарьян-Мар, ул 60-летия Октября, д.37 |  |  |  | - | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | [6 empty] | Повышение технической оснащенности предприятия | 100% износ оборудования | Протокол совещания по инвестиционным программам, реконструкции и ТПиР от 10.03.2017 г. | a
* С - строительство, П- проектирование, М-модернизация
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
Formulas:
Мощность, МВт, МВА, Гкал/час = SUBTOTAL(9,[Мощность, МВт, МВА, Гкал/час, row below])
Тепловая энергия, Гкал/час = SUBTOTAL(9,[Тепловая энергия, Гкал/час, row below])
длина ВЛ, км = SUBTOTAL(9,[длина ВЛ, км, row below])

## 4.2
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
Утверждаю
И.о. Директора ГУП НАО
"Нарьян-Марская электростанция"
______________ И.А. Багаутдинов
«__» ________ 2017 года
М.П.
тыс. рублей
№№ | Источник финансирования | План * года N | План 2012 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | Итого
1 | Собственные средства |  | 52422.468 | 81495.988 | 79579.42 | 63910.002 | 224985.41
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 14707.194 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) |  | 14707.194 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  | 14707.194 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация |  | 37715.274 | 81495.988 | 79579.42 | 63910.002 | 224985.41
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 37715.274 | 81495.988 | 79579.42 | 63910.002 | 224985.41
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: |  | 246753.872 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование |  | 238548.105 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга |  | 3680.767 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства |  | 4525 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования |  | 299176.34 | 81495.988 | 79579.42 | 63910.002 | 224985.41
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше

## 4.1 (2)
Приложение № 4.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
Утверждаю
И.о. Директора ГУП НАО
"Нарьян-Марская электростанция"
______________ Е.Ю. Сенокосов
«___» __________ 2016 года
М.П.
тыс. рублей
№ п/п | Показатели | 2012 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год
|  | Всего | Всего | Всего | Всего
1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 400971.3145 | 487508.67 | 514294.188 | 537743.0442
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (производство электроэнергии) | 395059.9926 | 482016.8869 | 508527.8157 | 531411.5674
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 5911.3219 | 5491.7831 | 5766.3723 | 6331.4768
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 403117.3652 | 524996.2813 | 543471.9482 | 561591.7543
1. | Материальные расходы, всего | 172379.9351 | 170665.5562 | 174078.8673 | 177560.4447
в том числе:
1.1. | Топливо | 167621.8612 | 161637.7409 | 164870.4958 | 168167.9057
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 4758.074 | 9027.8153 | 9208.3716 | 9392.539
1.3. | Покупная электроэнергия | 0
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 127548.5003 | 184426.1046 | 192725.2793 | 201397.9169
3. | Амортизационные отчисления | 56167.2873 | 86602.4977 | 89200.5726 | 90984.5841
4. | Налоги и сборы, всего | 18679.3467 | 18264.9284 | 19178.1749 | 19945.3019
5. | Прочие расходы, всего | 28342.2957 | 65037.1944 | 68289.0541 | 71703.5068
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 2831.5254 | 24532.5615 | 30532.5615 | 37032.5615
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 3.8049 | 2478.1775 | 198.2542 | 3770.355
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | -2146.0507 | -37487.6113 | -29177.7603 | -23848.7102
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -2385.3108 | 31116.7122 | 32828.1162 | 30152.0941
1. | Внереализационные доходы, всего | 11364.1729 | 46674.8514 | 47608.3485 | 45227.931
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств |  | 12327.7047 | 10971.6572 | 8777.3258
2. | Внереализационные расходы, всего | 13749.4838 | 15558.1393 | 14780.2323 | 15075.8369
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 1567.032
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | -4531.3615 | 5956.8056 | 3650.3559 | 6303.3839
VI. | Налог на прибыль | 0 | 3506.8056 | 1188.1059 | 3718.0214
VII. | Чистая прибыль | -4531.3615 | 2450 | 2462.25 | 2585.3625
VIII. | Направления использования чистой прибыли | 0 | 2450 | 2462.25 | 2585.3625
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Прочие расходы из прибыли | 0 | 2450 | 2462.25 | 2585.3625
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности |  | 26000 | 24000 | 25000
2. | Сокращение дебиторской задолженности | 25000
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | -25000 | 26000 | 24000 | 25000
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности |  | 6835.5 | 6493.725 | 6169.0387
2. | Сокращение кредиторской задолженности | 2000
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | -2000 | 6835.5 | 6493.725 | 6169.0387
XI. | Привлечение заемных средств | 15000 | 0 | 0 | 0
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы | 15000
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XII. | Погашение заемных средств | 16666.6667 | 0 | 0 | 0
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе | 16666.6667
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления) | -29601.3958 | 54812.3238 | 56385.9563 | 56991.2282
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения (без учета бюджетного финансирования) | 42240.324 | 68810.1593 | 70887.3915 | 67353.9831
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 422734.0916 | 595831.3452 | 624782.2178 | 646131.2422
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 421606.5523 | 554718.8878 | 567589.3553 | 584340.3741
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 1127.5393 | 41112.4574 | 57192.8624 | 61790.868
Справочно:
1. | EBITDA | 53202.9578 | 92559.3033 | 92850.9285 | 97287.968
2. | Долг на конец периода
3. | Прогноз тарифов | 4.1526 | 5.6746 | 6.0151 | 6.376
*заполняется ОГК/ТГК

## 6.1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Ежегодный отчет об исполнении инвестиционной программы
Утверждаю
Директор ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"
______________ Е.Ю. Сенокосов
2019-02-14
М.П.
№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2018 год, тыс. руб. |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс. рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс. рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений | Фильтр
[8 empty] | тыс. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ИТОГО по ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | 81495.988 | 81495.988 | 57154.4378 | 57154.4378 | 57154.4378 | 54222.3654 | -17434.2407
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 30069.087 | 30069.087 | 3513.8247 | 3513.8247 | 3513.8247 | 26996.452 | -26555.2623 |  |  |  |  | a
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 26569.087 | 26569.087 | 3513.8247 | 3513.8247 | 3513.8247 | 23496.452 | -23055.2623 |  |  |  |  | a
1.1.1 | Трансформаторные подстанции | 1800 | 1800 | 1650.229 | 1650.229 | 1650.229 | 590.9607 | -149.771 | -0.24962 | 0 | 0 | 0 | a
1.1.1.1 | ТП-74 "Евросеть". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | 600 | 600 | 49.3723 | 49.3723 | 49.3723 | 550.6277 | -550.6277 | -91.77% | 0 | 0 | 0 | a
1.1.1.2 | ТП-37 "Ленина 27". Реконструкция РУ-6кВ, перенос РУ-0,4 кВ, установка РЗА | - | 2015.112 | 1327.837 | 1327.837 | 1327.837 | 687.275 | -687.275 | -34.11% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП-57 "Геолог". Реконструкция РУ-0,4кВ, РУ-6 кВ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | a
1.1.1.4 | ТП-22 "Поселок РБК". Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | a
1.1.1.5 | ТП-61 "Поликлиника". ПСД, установка 2КТПН-250 | - | 682 | 0 | 0 | 0 | 682 | -682 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | ТП-2 "ДЭС". Демонтаж старого здания. | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | -550 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.7 | ТП-26 "РСУ". ПСД, Установка КТПН-250 | - | 1966 | 290 | 290 | 290 | 1676 | -1676 | -85.25% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.8 | ТП-28 "Юбилейная". ПСД, установка КТПН-250 | - | 1797 | 0 | 0 | 0 | 1797 | -1797 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.9 | ТП-83 "Теплица". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, замена трансформаторов | - | 4174.606 | 0 | 0 | 0 | 4174.606 | -4174.606 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.10 | ТП-11 "Придамбовая". Реконструкция РУ-6 кВ | - | 267.469 | 0 | 0 | 0 | 267.469 | -267.469 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.11 | ТП-21 "Старая Арктика". Реконструкция РУ-6 кВ | - | 164.938 | 0 | 0 | 0 | 164.938 | -164.938 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.12 | ТП-7 "Столовая". Реконструкция РУ-0,4 кВ | - | 267.469 | 387.1668 | 387.1668 | 387.1668 |  | 119.6978 | 44.75% | 119.698 | 0 | 0 | 0
1.1.1.13 | ТП-19 "Южная". Реконструкция РУ-6 кВ | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | -800 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.14 | ТП-40 "Клуб л/завода". Снос здания | - | 200 | 78.4254 | 78.4254 | 78.4254 | 121.5746 | -121.5746 | -60.79% | -121.575 | 0 | 0 | 0
1.1.1.15 | Реконструкция электрических сетей 6 кВ г.Нарьян-Мар, п.Искателей, 2-я очередь. ПСД | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0
1.1.1.16 | ТП-18 "Меньшикова". Реконструкция РУ-6кВ | 600 | 600 | 559.667 | 559.667 | 559.667 | 40.333 | -40.333 | -6.722% | 0 | 0 | 0 | a
1.1.1.17 | ТП-8 "Ленина, 47 ". Реконструкция РУ-0,4 кВ | 400 | 400 | 411.8489 | 411.8489 | 411.8489 |  | 11.8489 | 2.962% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.18 | ТП-9 "Октябрьская". Реконструкция РУ-6 кВ | 800 | 800 | 486.4389 | 486.4389 | 486.4389 | 313.5611 | -313.5611 | -39.2% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.19 | ТП-12 "Центр единоборств" Демонтаж старого здания | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | -550 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.20 | ТП-35 "Ленина 5". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | a
1.1.1.21 | ТП-60 "Озерная, 6". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | 600 | 600 | 1041.1897 | 1041.1897 | 1041.1897 |  | 441.1897 | 73.53% | 0 | 0 | 0 | a
1.1.1.22 | ТП-66 "База МРП". Реконструкция РУ-0,4кВ и РУ-6кВ | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | -800 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.23 | ТП-63 "Озерная 16". Реконструкция РУ-0,4 кВ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.24 | ЗРУ-6кВ "Качгорт". Установка 2-й секции ЗРУ-6 кВ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.25 | РП-6 кВ "Лесозавод". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.26 | РП-6 кВ "Водозабор". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.27 | ТП-33 "ул. Явтысого". Установка КТПН-250 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400 | -3400 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.28 | ТП-55 "Старый Аэропорт". Установка КТПН-250 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | -800 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.29 | ТП-56 "Звероферма". Установка КТПН-250 | 0 | 0 | 4.4944 | 4.4944 | 4.4944 |  | 4.4944 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.30 | ТП-27 "Типография". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 400 | 400 | 1200.1659 | 1200.1659 | 1200.1659 |  | 800.1659 | 200% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.31 | ТП-59 "Школа №6". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | a
1.1.1.32 | ТП-82 "Бассейн". Реконструкция РУ-6 кВ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | a
1.1.1.33 | ТП в районе офиса "Нарьян-МарОкрГаз". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.34 | ТП "Орбита". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | a
1.1.1.35 | ТП-68 "Тиманская гаражи". Демонтаж старого здания | - | 550 | 547.7105 | 547.7105 | 547.7105 | 2.2895 | -2.2895 | -0.4163% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Воздушные линии электропередач | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | -2400 | 0% | 0 | 0 | 0 | a
1.1.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ от фидера "АТП" по ул. Совхозная | 2145 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 2145 | -2145 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП №46, фидер "ул. Молодежная", фидер "ул. Юбилейная", фидер магазин "Хороший" | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 3200 | -3200 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 66, фидер Песчанная | 1056 | 1056 | 3425.2907 | 3425.2907 | 3425.2907 |  | 2369.2907 | 224.4% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | Реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ по ул. Строител. 1998г. (от ТП №65 ф. Монтажников д.15, 15б, 17, ф. Строителей д. 1, 3, 3а) | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | -2100 | -100% | 0 | 0 | 0 | a
1.1.2.5 | Реконструкция двуцепной ЛЭП от ДЭС п. Искателей до ТП №63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | a
1.1.2.6 | Реконструкция воздушных линий электропередач 6 кВ | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | -150 | -100% | 0 | 0 | 0 | a
1.1.2.7 | Реконструкция воздушных линий электропередач 0,4 кВ | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | -150 | -100% | 0 | 0 | 0 | a
1.1.2.8 | Установка вакуумных реклоузеров | - | 0 | 3044.4 | 3044.4 | 3044.4 |  | 3044.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Кабельные линии электропередач | 350 | 350 | 113.2369 | 113.2369 | 113.2369 | 236.7631 | -236.7631 | 0% | 0 | 0 | 0 | a
1.1.3.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ по ул.Первомайской | - | - | 375.5074 | 375.5074 | 375.5074 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция объекта "Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ по ул. Октябрьская" | 10799.94 | 10799.94 | 10026.2436 | 10026.2436 | 10026.2436 | 773.6964 | -773.6964 | -7.164% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-47 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидер "Город-1" "ГРУ НМЭС - ТП-37" | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-2 - ТП-3 - Город-4" | - | 378.034 | 0 | 0 | 0 | 378.034 | -378.034 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.6 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-5 - ТП-72 - ЗРУ НМЭС" | 350 | 350 | 113.2369 | 113.2369 | 113.2369 | 236.7631 | [5 empty] | 0
1.1.3.7 | Модернизация кабельных линий и осветительного оборудования в приямках дизель-генераторов ТМЦ | 350 | 350 | 113.2369 | 113.2369 | 113.2369 | 236.7631 | -236.7631 | -67.65% | 0 | 0 | 0 | a
1.1.3.8 | Реконструкция кабельных линий электропередач 6 кВ | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | -100% | 0 | 0 | 0
1.1.3.9 | Реконструкция кабельных линий электропередач 0,4 кВ | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | -100% | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование | 19300 | 19300 | 1231.045 | 1231.045 | 1231.045 | 18068.955 | -18068.955 |  | 0 | 0 | 0 | a
1.1.4.1 | Капитальный ремонт двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-47 | 14825.688 | 14825.688 | 0 | 0 | 0 | 14825.688 | -14825.688 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Реконструкция вибросистемы ГТА-3;4,5 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | -800 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Капитальный ремонт двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-43 | 14825.688 | 14825.688 | 0 | 0 | 0 | 14825.688 | -14825.688 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | ДГ-6. ПСД, демонтаж, установка ДГУ Caterpillar | 20080 | 20080 | 1231.045 | 1231.045 | 1231.045 | 18848.955
1.1.4.1 | Реконструкция газопровода выс. Давления (наружный) 2003г.(Строительство газопровода от ГРС 1 до НМЭС) | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 17000 | -17000 | -100% | 0 | 0 | 0 | a
1.1.4.1 | Реконструкция электроснабжения СН-0,4 кВ предприятия. Замена распределительных шкафов, кабельных линий | 200 | 200 | 87.1793 | 87.1793 | 0 | 112.8207 | -112.8207 | -56.41% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Модернизация блоков релейной защиты РУ-6 кВ ГТЭС-12 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | -500 | -100% | 0 | 0 | 0 | a
1.1.5 | Здания и сооружения | 772.43 | 772.43 | 0 | 0 | 0 | 772.43 | -772.43 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1 | Модернизация системы питания щита постоянного тока ГТЭС-12 | 1800 | 1800 | 1231.045 | 1231.045 | 1231.045 | 568.955 | -568.955 | -31.61% | 0 | 0 | 0 | a
1.1.5.2 | Здания и сооружения | 2719.087 | 2719.087 | 519.3138 | 519.3138 | 519.3138 | 2199.7732 | -2199.7732 | 0% | 0 | 0 | 0 | a
1.1.5.3 | Реконструкция здания Электростанции. (Распределительное устройство, пристройка к РУ-6 кВ, распределительное устройство 6 кВ, пристройка к РУ-6 кВ, ) | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 780 | -780 | -100% | 0 | 0 | 0 | a
1.1.5.4 | РВС №2. ПСД. Строительство РВС-400 м3 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.5 | Здание ДЭС. Установка электрической тали в зале ДГ-6,7 | 1000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.6 | РВС №2. ПСД. Строительство РВС-400 м3 | 1939.087 | 1939.087 | 519.3138 | 519.3138 | 519.3138 | 1419.7732
1.1.5.7 | Здание ДЭС. Установка электрической тали в зале ДГ-6,7 | - | 3472.025 | 0 | 0 | 0 | 3472.025 | -3472.025 | -100% | 0 | 0 | 0
1.1.5.8 | Реконструкция системы освещения помещения абонентского отдела и бухгалтерии (1-й этап) | 860 | 860 | 885.3874 | 885.3874 | 885.3874 |  | 25.3874 | 2.952% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.9 | Реконструкция промышленного здания ГТЭС-12 (кровельное покрытия) | 1939.087 | 1939.087 | 519.3138 | 519.3138 | 519.3138 | 1419.7732 | -1419.7732 | -73.22% | 0 | 0 | 0 | a
1.1.5.10 | Котельная. Установка газовой горелки на "Универсал-6" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.11 | Резервуарный парк. Реконструкция топливопровода для перекачки ДТ | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | ЗРУ-6 кВ "Факел". Установка РЗА | - | - | 3333.0546 | 3333.0546 | 3333.0546 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0
1.2.3 | Установка блока автоматического определения повреждения фидера ОПФ-МИРК | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция ТП-4 "АТС" РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | 3600 | 5580 | 0 | 0 | 0 | 5580 | -5580 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | РП-6 кВ "Банное озеро". Установка РЗА | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Реконструкция ТП-4 "АТС" РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.7 | Система противоаварийной и режимной автоматики | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Система противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.3.2 | Создание систем телемеханики и связи | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | -1500 |  | 0 | 0 | 0 | a
1.3.3 | Установка системы охраны периметра, системы охранного телевидения | 0 | 0 | 4751.5099 | 4751.5099 | 4751.5099 |  | 4751.5099 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Реконструкция главного щита управления | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | -1500 | -100% | 0 | 0 | 0 | a
1.4.2 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 21800 | 21800 | 24310.4676 | 24310.4676 | 24310.4676 | 15800 | [5 empty] | 0
1.5 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 12100 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 12100 |  |  | 0 | 0
1.5.1 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1126.72 | 0
1.5.2 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии. | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -2000 |  | 0 | 0 | 0 | a
1.5.3 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии. | - | 527.66 | 0 | 0 | 0 | 527.66 | -527.66 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
1900-01-01 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | 7951.73 | 7951.73 | 0 | 0 | 0 | 7951.73 | -7951.73 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -2000 | -100% | 0 | 0 | 0 | a
2.1.1 | Новое строительство | 40176.901 | 40176.901 | 44416.5265 | 44416.5265 | 44416.5265 | 25200 | 11146.935 | 0% | 0 | 0 | 0 | a
2.1.1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 40176.901 | 40176.901 | 44416.5265 | 44416.5265 | 44416.5265 | 25200 | 11146.935 | 0% | 0 | 0 | 0 | a
2.1.1.2 | Трансформаторные подстанции | 16100 | 16100 | 24310.4676 | 24310.4676 | 24310.4676 | 10100 | 8210.4676 | 0% | 0 | 0 | 0 | a
2.1.1.3 | Строительство ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д.7а | 7100 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 7100 | -7100 | -100% | 0 | 0 | 0 | a
2.1.1.4 | Строительство ТП-115 в районе ул. Тыко-Вылко 6а | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | -3000 | -100% | 0 | 0 | 0 | a
2.1.1.5 | Строительство ТП в районе ул. Сапрыгина (Молодежный центр) | 3385.789 | 3385.789 | 0 | 0 | 0 | 3385.789 | -3385.789 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.6 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Водно-спортивный комплекс) | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | -250 | 0% | 0 | 0 | 0
2.1.1.7 | Строительство ТП 49/1 в районе переулка Ленинградский | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | a
2.1.1.8 | Строительство ЗРУ-6 кВ в районе оз. Заводская Курья | 6000 | 6000 | 24310.4676 | 24310.4676 | 24310.4676 |  | 18310.4676 | 305.2% | 0 | 0 | 0 | a
2.1.1.9 | Строительство ТП 16/1 "Мирный" в районе ул. Мира д.68 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | a
2.1.1.10 | Строительство ТП в районе Нефтебазы (ЧП базы) | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.11 | Строительство ТП в районе ул.Южная (Котельная №2) | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | [5 empty] | 0
2.1.1.12 | Строительство ТП в районе Нефтебазы (ЧП базы) | - | 4994.49 | 0 | 0 | 0 | 4994.49 | -4994.49 | -100% | 0 | -4994.49 | 0 | 0
2.1.2 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | -1600 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Воздушные линии электропередач | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | -1900 | -100% | 0 | 0 | 0 | a
2.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 61 "Поликлиника" фидер "Губкина 16" | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | -800 | -100% | 0 | 0 | 0 | a
2.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-7 "Столовая" фидер "Первомайская 1" | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | -1100 | -100% | 0 | 0 | 0 | a
2.1.3.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-58 "Монтажников 10" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | a
2.1.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-22 "Поселок РБЕ" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | a
2.1.3.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от РП "Водозабор" до территории Воинской части 12433 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | a
2.1.3.1 | Кабельные линии электропередач | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | -1800 |  | 0 | 0 | 0 | a
2.1.3.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | a
2.1.3.6 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 57 "Геолог" | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | -1800 | -100% | 0 | 0 | 0 | a
2.1.3.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 50 "Виладж" до ТП 49/1 "Пер. Ленинградский" | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | a
2.1.3.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 34 до ТП 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2.1.4 | Строительство кабельных линий электропередач | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство тепловых сетей для жилого дома по ул. 60 лет Октября д. 43а | 6351.73 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | -400 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.3 | Основное, вспомогательное оборудование | 5200 | 5200 | 12107.3095 | 12107.3095 | 12107.3095 | 1200 | 13814.6189 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.4 | Строительство тепловых сетей для жилого дома по ул. 60 лет Октября д. 43а | 5200 | 5200 | 12107.3095 | 12107.3095 | 12107.3095 | 1200 | [5 empty] | 0
2.1.5 | Основное, вспомогательное оборудование | 5200 | 5200 | 12107.3095 | 12107.3095 | 12107.3095 | 1200 | 6907.3095 |  | 0 | 0 | 0 | a
2.1.5.1 | Блочно-модульная котельная 0,6*2 МВт | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | -1200 | -100% | 0 | 0 | 0 | a
2.1.5.2 | Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. | 4000 | 4000 | 12107.3095 | 12107.3095 | 12107.3095 |  | 8107.3095 | 202.7% | 0 | 0 | 0 | a
2.1.5.3 | Здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.5.4 | Здание ДЭС. Строительство 2-го этажа над помещением ЗРУ | 15176.901 | 15176.901 | 7998.7495 | 7998.7495 | 7998.7495 | 10200
2.2 | Здания и сооружения | 15176.901 | 15176.901 | 7998.7495 | 7998.7495 | 7998.7495 | 10200 | -7178.1515 |  | 0 | 0 | 0 | a
2.2.1 | Строительство цеха по ремонту и исвытаниям силовых трансформаторов | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | -1200 | -100% | 0 | 0 | 0 | a
2.2.2 | Строительство ангара для складских помещений | 4976.901 | 4976.901 | 7998.7495 | 7998.7495 | 7998.7495 |  | 3021.8485 | 60.72% | 0 | 0 | 0 | a
2.2.3 | Строительство РВС-400 м3. Демонтаж РВС-2000 м3 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | -9000 | -100% | 0 | 0 | 0 | a
3 | Оборудование не входящее в сметы строек | 879.76 | 879.76 | 0 | 0 | 0 | 879.76 | -879.76 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Благоустройство территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
3.1.1 | Прочее новое строительство | 140 | 140 | 589.289 | 589.2891 | 589.2891 |  | 449.289 | 320.9% | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Оборудование не входящее в сметы строек | 10750 | 10750 | 9224.0866 | 9224.0866 | 9224.0866 | 1525.9134 | -1525.9134 | 0% |  |  |  | 0
3.1.3 | Спецтехника и автотранспорт | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | -1200 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Оборудование не входящее в сметы строек | 11250 | 11250 | 9224.0866 | 9224.0866 | 9224.0866 | 2025.9134 | -2025.9134 | 0% | 0 | 0 | 0 | a
3.1.5 | Спецтехника и автотранспорт | 8800 | 8800 | 7583.3333 | 7583.3333 | 7583.3333 | 1216.6667 | -1216.6667 |  | 0 | 0 | 0 | a
3.2 | Грузовой автомобиль с краном-манипулятором | 8800 | 8800 | 7583.3333 | 7583.3333 | 7583.3333 | 1216.6667 | -1216.6667 | -13.83% | 0 | 0 | 0 | a
3.2.1 | Автогидроподъемник (АГП) | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 | 0 | a
3.3 | Снегоуборочная техника (бульдозер-экскаватор) | 580.192 | 580.19 | 0 | 0 | 0 | 580.19 | -580.19 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное, вспомогательное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0
| Стационарная электротехническая лаборатория | 705 | 705 | 642.2 | 642.2 | 642.2 | 62.8 | -62.8 | 0%
| Машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0
| Складское оборудование | [11 empty] | 0
| Машины и оборудование | 1950 | 1950 | 1640.7533 | 1640.7533 | 1640.7533 | 309.2467 | -309.2467 | 0% | 0 | 0 | 0 | a
| Приспособления и средства малой механизации | 350.192 | 350.192 | 50.072 | 50.072 | 50.072 | 300.12 | -300.12 | 0%
| Приборы и измерительная аппаратура | 230 | 230 | 1800.1945 | 1800.1945 | 1800.1945 |  | 1570.1945 | 0%
| Приспособления и средства малой механизации | 150 | 150 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 84.5 | -84.5 | -56.33% | 0 | 0 | 0 | a
| Приборы и измерительная аппаратура | 1800 | 1800 | 1575.2533 | 1575.2533 | 1575.2533 | 224.7467 | -224.7467 | -12.49% | 0 | 0 | 0 | a
| Компьютеры и оргтехника | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | -500 |  | 0 | 0 | 0 | a
| Оргтехника, компьютерная техника, мебель | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | -500 | -100% | 0 | 0 | 0 | a
| ** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС) | [11 empty] | 0
| * С - строительство, П- проектирование, М-модернизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | a
| ** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | a
| *** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | a
| **** - в прогнозных ценах соответствующего года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | a
| Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | a
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | a
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | a
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | a
a
0
0
0
0
0

## 6.2
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Ежегодный отчет об источниках финансирования
Утверждаю
Директор ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"
______________ Е.Ю. Сенокосов
2019-02-14
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования 2018 год, тыс.руб. |  | Причины отклонений
|  | план* | факт**
| ИТОГО по ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | 81495.988 | 57154.4378
1 | Собственные средства | 81495.988 | 57154.4378
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 81495.988 | 57154.4378
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 81495.988 | 57154.4378
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## 6.3
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Ежегодный отчет о вводах/выводах объектов
Утверждаю
Директор ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"
______________ Е.Ю. Сенокосов
2018-02-14
М.П.
№ | Наименование проекта | Ввод мощностей 2018 год |  | Вывод мощностей 2018 год |  | Фильтр
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА
| ИТОГО по ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | 9.43 | 0 | 6.88 | 0.4
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 8.78 | 0 | 6.88 | 0.4 | a
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 6.88 | 0 | 6.88 | 0.4 | a
1.1.1 | Трансформаторные подстанции | 1.43 | 0 | 1.43 | 0.4 | a
1.1.1.1 | ТП-74 "Евросеть". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | a
1.1.1.2 | ТП-37 "Ленина 27". Реконструкция РУ-6кВ, перенос РУ-0,4 кВ, установка РЗА | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0
1.1.1.3 | ТП-57 "Геолог". Реконструкция РУ-0,4кВ, РУ-6 кВ | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | a
1.1.1.4 | ТП-22 "Поселок РБК". Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | a
1.1.1.5 | ТП-61 "Поликлиника". ПСД, установка 2КТПН-250 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0
1.1.1.6 | ТП-2 "ДЭС". Демонтаж старого здания. | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0
1.1.1.7 | ТП-26 "РСУ". ПСД, Установка КТПН-250 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.1.8 | ТП-28 "Юбилейная". ПСД, установка КТПН-250 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.1.9 | ТП-83 "Теплица". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, замена трансформаторов | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0
1.1.1.10 | ТП-11 "Придамбовая". Реконструкция РУ-6 кВ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
1.1.1.11 | ТП-21 "Старая Арктика". Реконструкция РУ-6 кВ | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0
1.1.1.12 | ТП-7 "Столовая". Реконструкция РУ-0,4 кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0
1.1.1.13 | ТП-19 "Южная". Реконструкция РУ-6 кВ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
1.1.1.14 | ТП-40 "Клуб л/завода". Снос здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.15 | Реконструкция электрических сетей 6 кВ г.Нарьян-Мар, п.Искателей, 2-я очередь. ПСД | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.16 | ТП-18 "Меньшикова". Реконструкция РУ-6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | a
1.1.1.17 | ТП-8 "Ленина, 47 ". Реконструкция РУ-0,4 кВ | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0
1.1.1.18 | ТП-9 "Октябрьская". Реконструкция РУ-0,4 кВ | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0
1.1.1.19 | ТП-12 "Центр единоборств" Демонтаж старого здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.20 | ТП-35 "Ленина 5". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | 0 | 0 | 0 | 0 | a
1.1.1.21 | ТП-60 "Озерная, 6". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | a
1.1.1.22 | ТП-66 "База МРП". Реконструкция РУ-0,4кВ и РУ-6кВ | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.1.23 | ТП-63 "Озерная 16". Реконструкция РУ-0,4 кВ | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0
1.1.1.24 | ЗРУ-6кВ "Качгорт". Установка 2-й секции ЗРУ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.25 | РП-6 кВ "Лесозавод". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.26 | РП-6 кВ "Водозабор". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.27 | ТП-33 "ул. Явтысого". Установка КТПН-250 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.1.28 | ТП-55 "Старый Аэропорт". Установка КТПН-250 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.1.29 | ТП-56 "Звероферма". Установка КТПН-250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.30 | ТП-27 "Типография". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0
1.1.1.31 | ТП-59 "Школа №6". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | a
1.1.1.32 | ТП-82 "Бассейн". Реконструкция РУ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | a
1.1.1.33 | ТП в районе офиса "Нарьян-МарОкрГаз". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.34 | ТП "Орбита". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | a
1.1.1.35 | ТП-68 "Тиманская гаражи". Демонтаж старого здания | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 0
1.1.2 | Воздушные линии электропередач | 2.55 | 0 | 2.55 | 0 | a
1.1.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ от фидера "АТП" по ул. Совхозная | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0
1.1.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП №46, фидер "ул. Молодежная", фидер "ул. Юбилейная", фидер магазин "Хороший" | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0
1.1.2.3 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 66, фидер Песчанная | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0
1.1.2.4 | Реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ по ул. Строител. 1998г. (от ТП №65 ф. Монтажников д.15, 15б, 17, ф. Строителей д. 1, 3, 3а) | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | a
1.1.2.5 | Реконструкция двуцепной ЛЭП от ДЭС п. Искателей до ТП №63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | a
1.1.2.6 | Реконструкция воздушных линий электропередач 6 кВ | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | a
1.1.2.7 | Реконструкция воздушных линий электропередач 0,4 кВ | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | a
1.1.2.8 | Установка вакуумных реклоузеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Кабельные линии электропередач | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | a
1.1.3.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ по ул.Первомайской | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция объекта "Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ по ул. Октябрьская" | 1.89 | 0 | 1.89 | 0 | 0
1.1.3.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидер "Город-1" "ГРУ НМЭС - ТП-37" | 5.85 | 0 | 5.85 | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-2 - ТП-3 - Город-4" | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.3.6 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-5 - ТП-72 - ЗРУ НМЭС" | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0
1.1.3.7 | Модернизация кабельных линий и осветительного оборудования в приямках дизель-генераторов ТМЦ | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | a
1.1.3.8 | Реконструкция кабельных линий электропередач 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.9 | Реконструкция кабельных линий электропередач 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | a
1.1.4.1 | Капитальный ремонт двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-47 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
1.1.4.1 | Реконструкция вибросистемы ГТА-3;4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Капитальный ремонт двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | ДГ-6. ПСД, демонтаж, установка ДГУ Caterpillar | 2.7 | 0 | 2.7 | 0
1.1.4.1 | Реконструкция газопровода выс. Давления (наружный) 2003г.(Строительство газопровода от ГРС 1 до НМЭС) | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | a
1.1.4.1 | Реконструкция электроснабжения СН-0,4 кВ предприятия. Замена распределительных шкафов, кабельных линий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Модернизация блоков релейной защиты РУ-6 кВ ГТЭС-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
1.1.5 | Здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1 | Модернизация системы питания щита постоянного тока ГТЭС-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
1.1.5.2 | Здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | a
1.1.5.3 | Реконструкция здания Электростанции. (Распределительное устройство, пристройка к РУ-6 кВ, распределительное устройство 6 кВ, пристройка к РУ-6 кВ, ) | 0 | 0 | 0 | 0 | a
1.1.5.4 | РВС №2. ПСД. Строительство РВС-400 м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.5 | Здание ДЭС. Установка электрической тали в зале ДГ-6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.6 | Модернизация кабельных линий и электрооборудования насосов градирни | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.7 | Реконструкция кровельного покрытия здания ГТЭС-12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.8 | Реконструкция системы освещения помещения абонентского отдела и бухгалтерии (1-й этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.9 | Реконструкция промышленного здания ГТЭС-12 (кровельное покрытия) | 0 | 0 | 0 | 0 | a
1.1.5.10 | Котельная. Установка газовой горелки на "Универсал-6" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.11 | Резервуарный парк. Реконструкция топливопровода для перекачки ДТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | ЗРУ-6 кВ "Факел". Установка РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Установка блока автоматического определения повреждения фидера ОПФ-МИРК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция ТП-4 "АТС" РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | РП-6 кВ "Банное озеро". Установка РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | ТП-42 "Центр социальной защиты". Установка РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Система противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Установка системы охраны периметра, системы охранного телевидения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Создание систем телемеханики и связи | 1.15 | 0 | 0 | 0 | a
1.3.3 | Установка системы охраны периметра, системы охранного телевидения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Реконструкция главного щита управления | 1.15 | 0 | 0 | 0 | a
1.4.2 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии. | 0.75 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии. | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии. | 0.75 | 0 | 0 | 0 | a
1.5.3 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1900-01-01 | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии | 0.75 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.1 | Новое строительство | 0.65 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.65 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.1.2 | Трансформаторные подстанции | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.1.3 | Строительство ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д.7а | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.1.4 | Строительство ТП-115 в районе ул. Тыко-Вылко 6а | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.1.5 | Строительство ТП в районе ул. Сапрыгина (Молодежный центр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.6 | Строительство РП в районе п. Сахалин (фидер "АТП" и "Нефтебаза") | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.7 | Строительство ТП 49/1 в районе переулка Ленинградский | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.1.8 | Строительство ЗРУ-6 кВ в районе оз. Заводская Курья | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.1.9 | Строительство ТП 16/1 "Мирный" в районе ул. Мира д.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.1.10 | Строительство ТП в районе Нефтебазы (ЧП базы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.11 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.12 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Воздушные линии электропередач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП №2 фидер "ул. 60 лет Октября д 43а" | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Воздушные линии электропередач | 0.65 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 61 "Поликлиника" фидер "Губкина 16" | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-7 "Столовая" фидер "Первомайская 1" | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.3.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-58 "Монтажников 10" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-22 "Поселок РБЕ" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | 0.65 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.3.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от РП "Водозабор" до территории Воинской части 12433 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.3.1 | Кабельные линии электропередач | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.3.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.3.6 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 57 "Геолог" | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.3.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 50 "Виладж" до ТП 49/1 "Пер. Ленинградский" | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.3.4 | Строительство кабельных линий электропередач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство тепловых сетей для жилого дома по ул. 60 лет Октября д. 43а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.3 | Основное, вспомогательное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.4 | ГТЭС-18. Установка ГТА-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Основное, вспомогательное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.5.1 | Блочно-модульная котельная 0,6*2 МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.5.2 | Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.5.3 | Здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.4 | Строительство ремонтных боксов для техники (на 3 ед.) | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.2.1 | Строительство цеха по ремонту и исвытаниям силовых трансформаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.2.2 | Строительство ангара для складских помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.2.3 | Строительство РВС-400 м3. Демонтаж РВС-2000 м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
3 | Оборудование не входящее в сметы строек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Спецтехника и автотранспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Автомобильный подъемник | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Оборудование не входящее в сметы строек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Полуприцеп "роспуск" для автомобиля ЗИЛ-131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Оборудование не входящее в сметы строек | 0 | 0 | 0 | 0 | a
3.1.5 | Спецтехника и автотранспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | a
3.2 | Грузовой автомобиль с краном-манипулятором | 0 | 0 | 0 | 0 | a
3.2.1 | Автогидроподъемник (АГП) | 0 | 0 | 0 | 0 | a
3.3 | Машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное, вспомогательное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стационарная электротехническая лаборатория | 0 | 0 | 0 | 0
| Машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| Машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | a
| Приспособления и средства малой механизации | 0 | 0 | 0 | 0
| Приборы и измерительная аппаратура | 0 | 0 | 0 | 0
| Приспособления и средства малой механизации | 0 | 0 | 0 | 0 | a
| Приборы и измерительная аппаратура | 0 | 0 | 0 | 0 | a
| Компьютеры и оргтехника | 0 | 0 | 0 | 0 | a
| Оргтехника, компьютерная техника, мебель | 0 | 0 | 0 | 0 | a
| ** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС) |  |  |  |  | 0
| * С - строительство, П- проектирование, М-модернизация |  |  |  |  | a
| ** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС) |  |  |  |  | a
| *** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше |  |  |  |  | a
| **** - в прогнозных ценах соответствующего года |  |  |  |  | a
| Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ |  |  |  |  | a
| 0 |  |  |  |  | a
| 0 |  |  |  |  | a
| 0 |  |  |  |  | a
| 0 |  |  |  |  | a
0
0
0
0
Formulas:
Ввод мощностей 2018 год = SUBTOTAL(9,[Ввод мощностей 2018 год, row below])
Ввод мощностей 2018 год = SUM('[3]9.0'!C163:[факт])
факт = SUBTOTAL(9,[факт, row below])
факт = SUM('[3]9.0'!H163:K163)
Вывод мощностей 2018 год = SUBTOTAL(9,[Вывод мощностей 2018 год, row below])
Вывод мощностей 2018 год = SUM('[3]9.0'!M163:P163)
Наименование проекта = '[3]7.1'!B185

## 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Квартальный отчет об исполнении инвестиционной программы
Утверждаю
Директор ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"
4 | квартал 2018 г. | [20 empty] | ______________ Е.Ю.Сенокосов
2019-02-14
М.П.
№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2018 год, тыс.руб с НДС | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс.руб |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), тыс.руб |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение (+) - перерасход, (-) - недоосвоение |  |  |  | Причины отклонений | Фильтр
|  |  | всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал | [6 empty] | тыс.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ИТОГО по ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | 81495.988 | 81495.988 | 57154.4378 | 0 | 3441.5338 | 0 | 9224.0866 | 18226.901 | 36879.1804 | 63269.087 | 7609.637 | 57154.4378 | 7609.637 | 57154.4378 | 7609.637 | 54222.3654 | -24341.5502 |  | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 26569.087 | 26569.087 | 3513.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 559.667 | 22619.087 | 2954.1577 | 3513.8247 | 2954.1577 | 3513.8247 | 2954.1577 | 23496.452 | -23055.2623 |  | 0 | 0 |  | a
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 26569.087 | 26569.087 | 3513.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 559.667 | 22619.087 | 2954.1577 | 3513.8247 | 2434.8439 | 2994.5109 | 2434.8439 | 22076.6788 | -21635.4891 |  | 0 | 0 |  | a
1.1.1 | Трансформаторные подстанции | 1800 | 1800 | 1650.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 559.667 | 0 | 1090.562 | 1650.229 | 1090.562 | 1650.229 | 1090.562 | 590.9607 | -149.771 |  | 0 | 0 |  | a
1.1.1.1 | ТП-74 "Евросеть". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | 600 | 600 | 49.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 49.3723 | 49.3723 | 49.3723 | 49.3723 | 49.3723 | 550.6277 | -550.6277 | -91.77% |  |  |  | a
1.1.1.2 | ТП-37 "Ленина 27". Реконструкция РУ-6кВ, перенос РУ-0,4 кВ, установка РЗА | - | 2015.112 | - | 0 | #REF! | 2015.112 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | #VALUE! |  |  |  | 0
1.1.1.3 | ТП-57 "Геолог". Реконструкция РУ-0,4кВ, РУ-6 кВ | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |  |  |  | a
1.1.1.4 | ТП-22 "Поселок РБК". Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |  |  |  | a
1.1.1.5 | ТП-61 "Поликлиника". ПСД, установка 2КТПН-250 | - | 682 | - | 682 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.1.6 | ТП-2 "ДЭС". Демонтаж старого здания. | 550 | 550 | - | 0 | #REF! | 550 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.1.7 | ТП-26 "РСУ". ПСД, Установка КТПН-250 | - | 1966 | - | 0 | #REF! | 1340 | #REF! | 626 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.1.8 | ТП-28 "Юбилейная". ПСД, установка КТПН-250 | - | 1797 | - | 0 | #REF! | 1280 | #REF! | 517 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.1.9 | ТП-83 "Теплица". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, замена трансформаторов | - | 4174.606 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4174.606 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.1.10 | ТП-11 "Придамбовая". Реконструкция РУ-6 кВ | - | 267.469 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 267.469 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.1.11 | ТП-21 "Старая Арктика". Реконструкция РУ-6 кВ | - | 164.938 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 164.938 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.1.12 | ТП-7 "Столовая". Реконструкция РУ-0,4 кВ | - | 267.469 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 267.469 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  | 119.698 |  |  | 0
1.1.1.13 | ТП-19 "Южная". Реконструкция РУ-6 кВ | 800 | 800 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 800 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.1.14 | ТП-40 "Клуб л/завода". Снос здания | - | 200 | - | 200 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  | -121.575 |  |  | 0
1.1.1.15 | Реконструкция электрических сетей 6 кВ г.Нарьян-Мар, п.Искателей, 2-я очередь. ПСД | - | - | - | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | -
1.1.1.16 | ТП-18 "Меньшикова". Реконструкция РУ-6кВ | 600 | 600 | 559.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 559.667 | 0 | 0 | 559.667 | 0 | 559.667 | 0 | 40.333 | -40.333 | -6.722% |  |  |  | a
1.1.1.17 | ТП-8 "Ленина, 47 ". Реконструкция РУ-0,4 кВ | 400 | 400 | 411.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 411.8489 | 411.8489 | 411.8489 | 411.8489 | 411.8489 |  | 11.8489 | 2.962% |  |  |  | 0
1.1.1.18 | ТП-9 "Октябрьская". Реконструкция РУ-0,4 кВ | 800 | 800 | 486.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.4389 | 800 | 0 | 486.4389 | 0 | 486.4389 | 0 | 313.5611 | -313.5611 | -39.2% |  |  |  | 0
1.1.1.19 | ТП-12 "Центр единоборств" Демонтаж старого здания | 550 | 550 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 550 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.1.20 | ТП-35 "Ленина 5". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | a
1.1.1.21 | ТП-60 "Озерная, 6". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | 600 | 600 | 1041.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 1041.1897 | 1041.1897 | 1041.1897 | 1041.1897 | 1041.1897 |  | 441.1897 | 73.53% |  |  |  | a
1.1.1.22 | ТП-66 "База МРП". Реконструкция РУ-0,4кВ и РУ-6кВ | 800 | 800 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 800 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.1.23 | ТП-63 "Озерная 16". Реконструкция РУ-0,4 кВ | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.1.24 | ЗРУ-6кВ "Качгорт". Установка 2-й секции ЗРУ-6 кВ | - | - | - | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.1.25 | РП-6 кВ "Лесозавод". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | - | - | - | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.1.26 | РП-6 кВ "Водозабор". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | - | - | - | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.1.27 | ТП-33 "ул. Явтысого". Установка КТПН-250 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | -3400 | -100% |  |  |  | 0
1.1.1.28 | ТП-55 "Старый Аэропорт". Установка КТПН-250 | 800 | 800 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.1.29 | ТП-56 "Звероферма". Установка КТПН-250 | 0 | 0 | 4.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4944 | 0 | 0 | 4.4944 | 0 | 4.4944 | 0 |  | 4.4944 |  |  |  |  | 0
1.1.1.30 | ТП-27 "Типография". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 400 | 400 | 1200.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1200.1659 | 0 | 0 | 1200.1659 | 0 | 1200.1659 | 0 |  | 800.1659 | 200% |  |  |  | 0
1.1.1.31 | ТП-59 "Школа №6". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |  |  |  | a
1.1.1.32 | ТП-82 "Бассейн". Реконструкция РУ-6 кВ | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |  |  |  | a
1.1.1.33 | ТП в районе офиса "Нарьян-МарОкрГаз". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | - | - | - | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.1.34 | ТП "Орбита". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |  |  |  | a
1.1.1.35 | ТП-68 "Тиманская гаражи". Демонтаж старого здания | - | 550 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 550 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.2 | Воздушные линии электропередач | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | -2400 |  | 0 | 0 |  | a
1.1.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ от фидера "АТП" по ул. Совхозная | 2145 | 2145 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 2145 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП №46, фидер "ул. Молодежная", фидер "ул. Юбилейная", фидер магазин "Хороший" | 3200 | 3200 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 3200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.2.3 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 66, фидер Песчанная | 1056 | 1056 | 3425.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3638 | 1056 | 3324.9268 | 3425.2907 | 3324.9268 | 3425.2907 | 3324.9268 |  | 2369.2907 | 224.4% |  |  |  | 0
1.1.2.4 | Реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ по ул. Строител. 1998г. (от ТП №65 ф. Монтажников д.15, 15б, 17, ф. Строителей д. 1, 3, 3а) | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | -2100 | -100% |  |  |  | a
1.1.2.5 | Реконструкция двуцепной ЛЭП от ДЭС п. Искателей до ТП №63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | a
1.1.2.6 | Реконструкция воздушных линий электропередач 6 кВ | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | -150 | -100% |  |  |  | a
1.1.2.7 | Реконструкция воздушных линий электропередач 0,4 кВ | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | -150 | -100% |  |  |  | a
1.1.2.8 | Установка вакуумных реклоузеров | - | 0 | 3044.4 | 0 | 3044.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3044.4 | 0 | 3044.4 | 0 |  | 3044.4 |  |  |  |  | 0
1.1.3 | Кабельные линии электропередач | 350 | 350 | 113.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 113.2369 | 113.2369 | 113.2369 | 113.2369 | 113.2369 | 236.7631 | -236.7631 |  |  |  |  | a
1.1.3.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ по ул.Первомайской | - | - | - | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.3.2 | Реконструкция объекта "Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ по ул. Октябрьская" | 10799.94 | 10799.94 | 10026.2436 | 0 | 0 | 0 | 2067 | 10799.94 | 7959.2436 | 0 | 0 | 10026.2436 | 0 | 10026.2436 | 0 | 773.6964 | -773.6964 | -7.164% |  |  |  | 0
1.1.3.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-47 | - | - | - | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.3.4 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидер "Город-1" "ГРУ НМЭС - ТП-37" | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.3.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-2 - ТП-3 - Город-4" | - | 378.034 | - | 0 | #REF! | 378.034 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.3.6 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-5 - ТП-72 - ЗРУ НМЭС" | 350 | 350 | 113.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 113.2369 | 113.2369 | 113.2369 | 113.2369 | 113.2369 | 236.7631 | -236.7631 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.7 | Модернизация кабельных линий и осветительного оборудования в приямках дизель-генераторов ТМЦ | 350 | 350 | 113.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 113.2369 | 113.2369 | 113.2369 | 113.2369 | 113.2369 | 236.7631 | -236.7631 | -67.65% |  |  |  | a
1.1.3.8 | Реконструкция кабельных линий электропередач 6 кВ | - | 100 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | -
1.1.3.9 | Реконструкция кабельных линий электропередач 0,4 кВ | - | 100 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | -
1.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование | 19300 | 19300 | 1231.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 17500 | 1231.045 | 1231.045 | 1231.045 | 1231.045 | 1231.045 | 18068.955 | -18068.955 |  |  |  |  | a
1.1.4.1 | Модернизация двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-47 | 14825.688 | 14825.688 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 14825.688 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.4.1 | Реконструкция вибросистемы ГТА-3;4,5 | 800 | 800 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 800 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.4.1 | Капитальный ремонт двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-43 | 14825.688 | 14825.688 | - | 14825.688 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  | -102.009 |  |  | 0
1.1.4.1 | ДГ-6. ПСД, демонтаж, установка ДГУ Caterpillar | 20080 | 20080 | 1231.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 18280 | 1231.045 | 1231.045 | 1231.045 | 1231.045 | 1231.045 | 18848.955 | -18848.955 |  | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция газопровода выс. Давления (наружный) 2003г.(Строительство газопровода от ГРС 1 до НМЭС) | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | -17000 | -100% |  |  |  | a
1.1.4.1 | Реконструкция электроснабжения СН-0,4 кВ предприятия. Замена распределительных шкафов, кабельных линий | 200 | 200 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.4.3 | Модернизация блоков релейной защиты РУ-6 кВ ГТЭС-12 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | -500 | -100% |  |  |  | a
1.1.5 | Модернизация системы РЗА и цепей вторичной коммутации ГТА-4 и ГТА-5 | 772.43 | 772.43 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 772.43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.5.1 | Модернизация системы питания щита постоянного тока ГТЭС-12 | 1800 | 1800 | 1231.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1231.045 | 1231.045 | 1231.045 | 1231.045 | 1231.045 | 568.955 | -568.955 | -31.61% |  |  |  | a
1.1.5 | Здания и сооружения | 2719.087 | 2719.087 | 519.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719.087 | 519.3138 | 519.3138 | 519.3138 | 519.3138 | 519.3138 | 2199.7732 | -2199.7732 |  |  |  |  | a
1.1.5.3 | Реконструкция здания Электростанции. (Распределительное устройство, пристройка к РУ-6 кВ, распределительное устройство 6 кВ, пристройка к РУ-6 кВ, ) | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | -780 | -100% |  |  |  | a
1.1.5.4 | Здание ДЭС. ПСД, переодборудование помещений | - | - | - | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.5.5 | РВС №2. Демонтаж РВС-2000 м3 | 1000 | - | - | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.5.6 | РВС №2. ПСД. Строительство РВС-400 м3 | 1939.087 | 1939.087 | 519.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1939.087 | 519.3138 | 519.3138 | 519.3138 | 519.3138 | 519.3138 | 1419.7732 | -1419.7732 |  | 0 | 0
1.1.5.7 | Здание ДЭС. Установка электрической тали в зале ДГ-6,7 | - | 3472.025 | - | 868.007 | #REF! | 868.006 | #REF! | 868.006 | #REF! | 868.006 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | -
1.1.5.6 | Реконструкция системы освещения помещения абонентского отдела и бухгалтерии (1-й этап) | 860 | 860 | 885.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 885.3874 | 885.3874 | 885.3874 | 885.3874 | 885.3874 |  | 25.3874 | 2.952% |  |  |  | 0
1.1.5.9 | Реконструкция промышленного здания ГТЭС-12 (кровельное покрытия) | 1939.087 | 1939.087 | 519.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1939.087 | 519.3138 | 519.3138 | 519.3138 | 519.3138 | 519.3138 | 1419.7732 | -1419.7732 | -73.22% |  |  |  | a
1.1.5.10 | Модернизация электронной части САУ ГТА-1,2 | 0 | 0 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.1.5.11 | 0 | 1000 | 1000 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 1000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.2 | Котельная. Установка газовой горелки на "Универсал-6" | 0 | 0 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.2.1 | Резервуарный парк. Реконструкция топливопровода для перекачки ДТ | - | - | - | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.1 | Установка блока автоматического определения повреждения фидера ОПФ-МИРК | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |  |  |  | 0
1.2.4 | Система противоаварийной и режимной автоматики. ПСД | 3600 | 5580 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 5580 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.2.5 | ТП-85 "Скорая помощь".Установка РЗА | - | - | - | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.2.6 | Реконструкция ТП-4 "АТС" РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2.7 | РП-6 кВ "Банное озеро". Установка РЗА | - | - | - | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | -
1.3 | ТП-42 "Центр социальной защиты". Установка РЗА | 0 | 0 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | -
1.3.1 | Система противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3.2 | Создание систем телемеханики и связи | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | -1500 | -1 |  |  |  | a
1.3.3 | Установка системы охраны периметра, системы охранного телевидения | 0 | 0 | 4751.5099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751.5099 | 0 | 0 | 4751.5099 | 0 | 4751.5099 | 0 |  | 4751.5099 |  |  |  |  | 0
1.4 | Установка видеонаблюдения в РУ-6кВ ГТЭС-12, 18 | - | - | - | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1.4.1 | Реконструкция главного щита управления | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | -1500 | -1 | 0 | 0 |  | a
1.4.2 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 20000 | 20000 | 24310.4676 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24290.4676 | 20000 | 0 | 24310.4676 | 0 | 24310.4676 | 0 | 14000 | 4310.4676 |  | 0 | 0 |  | 0
1.5 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 12100 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 | -12100 |  | 0 | 0
1.5.1 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | - | 0 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  | 1126.72
1.5.2 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии. | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -2000 | -1 |  |  |  | a
1.5.3 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии. | - | 527.66 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 527.66 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
1900-01-01 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | 7951.73 | 7951.73 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 1200 | #REF! | 6751.73 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
2.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -2000 | -100% |  |  |  | a
2 | Новое строительство | 40176.901 | 40176.901 | 44416.5265 | 0 | 3441.5338 | 0 | 0 | 4976.901 | 36319.5134 | 35200 | 4655.4793 | 44416.5265 | 4655.4793 | 44416.5265 | 4655.4793 | 25200 | 4239.6255 |  |  |  |  | a
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 40176.901 | 40176.901 | 44416.5265 | 0 | 3441.5338 | 0 | 0 | 4976.901 | 36319.5134 | 35200 | 4655.4793 | 44416.5265 | 4655.4793 | 44416.5265 | 4655.4793 | 25200 | 4239.6255 |  |  |  |  | a
2.1.1 | Трансформаторные подстанции | 16100 | 16100 | 24310.4676 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24290.4676 | 16100 | 0 | 24310.4676 | 0 | 24310.4676 | 0 | 10100 | 8210.4676 |  |  |  |  | a
2.1.1.3 | Строительство ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д.7а | 7100 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | -7100 | -100% |  |  |  | a
2.1.1.2 | Строительство ТП-115 в районе ул. Тыко-Вылко 6а | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | -3000 | -100% |  |  |  | a
2.1.1.5 | Строительство РП в районе ул.Выучейского - Октябрьская | 3385.789 | 3385.789 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 3385.789 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
2.1.1.6 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Водно-спортивный комплекс) | 250 | 250 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 250 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | -
2.1.1.7 | Строительство ТП 49/1 в районе переулка Ленинградский | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | a
2.1.1.6 | Строительство ЗРУ-6 кВ в районе оз. Заводская Курья | 6000 | 6000 | 24310.4676 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24290.4676 | 6000 | 0 | 24310.4676 | 0 | 24310.4676 | 0 |  | 18310.4676 | 305.2% |  |  |  | a
2.1.1.9 | Строительство ТП 16/1 "Мирный" в районе ул. Мира д.68 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |  |  |  | a
2.1.1.10 | Строительство ТП в районе пос. Старый Аэропорт | - | - | - | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
2.1.1.11 | Строительство ТП в районе ул.Южная (Котельная №2) | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | -1900 |  | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.12 | Строительство ТП в районе Нефтебазы (ЧП базы) | - | 4994.49 | - | 4994.49 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  | -4994.49 |  | 0
2.1.2 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | 0 | 0 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
2.1.2.1 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | 1600 | 1600 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 1600 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
2.1.2.2 | Воздушные линии электропередач | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | -1900 | -100% |  |  |  | a
2.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 61 "Поликлиника" фидер "Губкина 16" | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | -800 | -100% |  |  |  | a
2.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-7 "Столовая" фидер "Первомайская 1" | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | -1100 | -100% |  |  |  | a
2.1.3.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-58 "Монтажников 10" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |  |  |  | a
2.1.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-22 "Поселок РБЕ" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |  |  |  | a
2.1.3.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от РП "Водозабор" до территории Воинской части 12433 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | a
2.1.3.1 | Кабельные линии электропередач | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | -1800 | -100% |  |  |  | a
2.1.3.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |  |  |  | a
2.1.3.6 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 57 "Геолог" | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | -1800 | -100% |  |  |  | a
2.1.3.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 50 "Виладж" до ТП 49/1 "Пер. Ленинградский" | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |  |  |  | a
2.1.3.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 34 до ТП 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2.1.4 | Строительство кабельных линий электропередач | - | 1000 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 1000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
2.1.4.1 | Строительство кабельных линий электропередач | 6351.73 | 400 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
2.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование | 5200 | 5200 | 12107.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10718.0978 | 5200 | 1389.2116 | 12107.3095 | 1389.2116 | 12107.3095 | 1389.2116 | 1200 | 6907.3095 |  |  |  |  | 0
2.1.4.4 | Строительство тепловых сетей для жилого дома по ул. 60 лет Октября д. 43а | 5200 | 5200 | 12107.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10718.0978 | 5200 | 1389.2116 | 12107.3095 | 1389.2116 | 12107.3095 | 1389.2116 | 1200 | 6907.3095 |  | 0 | 0 |  | 0
2.1.4.2 | Основное, вспомогательное оборудование | 5200 | 5200 | 12107.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10718.0978 | 5200 | 1389.2116 | 12107.3095 | 1389.2116 | 12107.3095 | 1389.2116 | 1200 | 6907.3095 | 132.8% |  |  |  | a
2.1.5.1 | Блочно-модульная котельная 0,6*2 МВт | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | -1200 | -100% |  |  |  | a
2.1.5.2 | Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. | 4000 | 4000 | 12107.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10718.0978 | 4000 | 1389.2116 | 12107.3095 | 1389.2116 | 12107.3095 | 1389.2116 |  | 8107.3095 | 202.7% |  |  |  | a
2.1.5 | Здания и сооружения | 15176.901 | 15176.901 | 7998.7495 | 0 | 3421.5338 | 0 | 0 | 4976.901 | 1310.948 | 10200 | 3266.2677 | 7998.7495 | 3266.2677 | 7998.7495 | 3266.2677 | 10200 | -7178.1515 |  | 0 | 0
2.1.5.4 | Здание ДЭС. Строительство 2-го этажа над помещением ЗРУ | 15176.901 | 15176.901 | 7998.7495 | 0 | 3421.5338 | 0 | 0 | 4976.901 | 1310.948 | 10200 | 3266.2677 | 7998.7495 | 3266.2677 | 7998.7495 | 3266.2677 | 10200 | -7178.1515 |  | 0 | 0
2.1.5.2 | Здания и сооружения | 15176.901 | 15176.901 | 7998.7495 | 0 | 3421.5338 | 0 | 0 | 4976.901 | 1310.948 | 10200 | 3266.2677 | 7998.7495 | 3266.2677 | 7998.7495 | 3266.2677 | 10200 | -7178.1515 | -47.3% |  |  |  | a
2.2.1 | Строительство цеха по ремонту и исвытаниям силовых трансформаторов | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | -1200 | -100% |  |  |  | a
2.2.2 | Строительство ангара для складских помещений | 4976.901 | 4976.901 | 7998.7495 | 0 | 3421.5338 | 0 | 0 | 4976.901 | 1310.948 | 0 | 3266.2677 | 7998.7495 | 3266.2677 | 7998.7495 | 3266.2677 |  | 3021.8485 | 60.72% |  |  |  | a
2.2.3 | Строительство РВС-400 м3. Демонтаж РВС-2000 м3 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | -9000 | -100% |  |  |  | a
3 | Информационный портал (Сайт). Рестайлинг | 879.76 | 879.76 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 879.76 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
3.1 | Благоустройство территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.1.1 | Прочее новое строительство | 140 | 140 | - | 0 | #REF! | 140 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | -
3 | Оборудование не входящее в сметы строек | 10750 | 10750 | 9224.0866 | 0 | 0 | 0 | 9224.0866 | 8800 | 0 | 1950 | 0 | 9224.0866 | 0 | 9224.0866 | 0 | 1525.9134 | -1525.9134 |  | 0 | 0 |  | 0
3.1.3 | Спецтехника и автотранспорт | 1200 | 1200 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 1200 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
3.1.4 | Оборудование не входящее в сметы строек | 11250 | 11250 | 9224.0866 | 0 | 0 | 0 | 9224.0866 | 9300 | 0 | 1950 | 0 | 9224.0866 | 0 | 9224.0866 | 0 | 2025.9134 | -2025.9134 |  |  |  |  | a
3.1.5 | Спецтехника и автотранспорт | 8800 | 8800 | 7583.3333 | 0 | 0 | 0 | 7583.3333 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 7583.3333 | 0 | 7583.3333 | 0 | 1216.6667 | -1216.6667 | -13.83% |  |  |  | a
3.2 | Грузовой автомобиль с краном-манипулятором | 8800 | 8800 | 7583.3333 | 0 | 0 | 0 | 7583.3333 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 7583.3333 | 0 | 7583.3333 | 0 | 1216.6667 | -1216.6667 | -13.83% |  |  |  | a
3.2.1 | Автогидроподъемник (АГП) | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  | 0 | 0 |  | a
3.3 | Снегоуборочная техника (бульдозер-экскаватор) | 580.192 | 580.19 | - | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 580.19 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - |  |  |  |  | 0
3.2 | Основное, вспомогательное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
0 | Стационарная электротехническая лаборатория | 705 | 705 | 642.2 | 0 | 75.3 | 0 | 0 | 705 | 566.9 | 0 | 0 | 642.2 | 0 | 642.2 | 0 | 62.8 | -62.8
3.3 | Машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| Складское оборудование | [21 empty] | 0
3.4 | Машины и оборудование | 1950 | 1950 | 1640.7533 | 0 | 0 | 0 | 1640.7533 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1640.7533 | 0 | 1640.7533 | 0 | 309.2467 | -309.2467 |  |  |  |  | a
3.3.3 | Приспособления и средства малой механизации | 350.192 | 350.192 | 50.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.192 | 0 | 0 | 50.072 | 50.072 | 50.072 | 50.072 | 50.072 | 300.12 | -300.12
3.3.4 | Приборы и измерительная аппаратура | 230 | 230 | 1800.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1430.4913 | 0 | 369.7032 | 1800.1945 | 369.7032 | 1800.1945 | 369.7032 |  | 1570.1945
0 | Приспособления и средства малой механизации | 150 | 150 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0 | 150 | 0 | 65.5 | 0 | 65.5 | 0 | 84.5 | -84.5 | -0.56333 |  |  |  | a
0 | Приборы и измерительная аппаратура | 1800 | 1800 | 1575.2533 | 0 | 0 | 0 | 1575.2533 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1575.2533 | 0 | 1575.2533 | 0 | 224.7467 | -224.7467 | -0.12486 |  |  |  | a
0 | Компьютеры и оргтехника | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | -500 | -1 |  |  |  | a
0 | Оргтехника, компьютерная техника, мебель | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | -500 | -1 |  |  |  | a
0 | * С - строительство, П- проектирование, М-модернизация | [21 empty] | a
0 | ** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС) | [21 empty] | a
0 | *** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше | [21 empty] | a
0 | **** - в прогнозных ценах соответствующего года | [21 empty] | a
0 | Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ | [21 empty] | a
0 | 0 | [21 empty] | a
0 | 0 | [21 empty] | a
0 | 0 | [21 empty] | a
0 | 0 | [21 empty] | a
0 | 0 | [21 empty] | 0
0 | 0 | [21 empty] | 0
0 | 0 | [21 empty] | 0
0 | [22 empty] | 0
0
0
0
Реализация инвестиционной программы 2013 г. по источникам финансирования
|  |  | всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
| Амортизация |  | 81495.988 | 57154.4378 | 0 | 3441.5338 | 0 | 9224.0866 | 18226.901 | 36879.1804 | 63269.087 | 7609.637
| Лизинг |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тех.присоединение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тех.присоединение (Инд.проект) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Бюджет НАО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 81495.988 | 57154.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Квартальный отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
Утверждаю
Директор ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"
4 | квартал 2018 г. | [27 empty] | ______________ Е.Ю. Сенокосов
2019-02-14
М.П.
№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, тыс. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, тыс. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, тыс. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов | [9 empty] | Фильтр
[22 empty] | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Генерирующие объекты |  | Подстанции |  | Линии электропередачи |  |  | Иные объекты
|  | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего |  |  | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ИТОГО по ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | 5900 | 64345.988 | 11250 | 0 | 81495.988 | 0 | 35961.2084 | 21173.2294 | 20 | 57154.4378 | -5900 | -28384.7796 | 9923.2294 | 20 | -24341.5502 | 0 | 35961.2084 | 21173.2294 | 20 | 57673.7516 |  |  | 1 | 1.2 |  | 5.85 |  |  | 10.97
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 3500 | 26569.087 | 0 | 0 | 30069.087 | 0 | 2282.7797 | 1231.045 | 0 | 3513.8247 | -3500 | -24286.3073 | 1231.045 | 0 | -26555.2623 | 0 | 2282.7797 | 1231.045 | 0 | 4033.1385 |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 4.38 |  | a
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 26569.087 | 0 | 0 | 26569.087 | 0 | 1763.4659 | 1231.045 | 0 | 2994.5109 | 0 | -24286.3073 | 1231.045 | 0 | -23055.2623 | 0 | 2282.7797 | 1231.045 | 0 | 4033.1385 |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 4.38 |  | a
1.1.1 | Трансформаторные подстанции | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1650.229 | 0 | 0 | 1650.229 | 0 | -149.771 | 0 | 0 | -149.771 | 0 | 1650.229 | 0 | 0 | 1650.229 |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 |  | a
1.1.1.1 | ТП-74 "Евросеть". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 49.3723 | 0 | 0 | 49.3723 | 0 | -550.6277 | 0 | 0 | -550.6277 | 0 | 49.3723 | 0 | 0 | 49.3723 | 2018 | 15 | - | - | 2 - ТМГ | 0.4 | - | - | - | 0 | a
1.1.1.2 | ТП-37 "Ленина 27". Реконструкция РУ-6кВ, перенос РУ-0,4 кВ, установка РЗА | 0 | 2015.112 | 0 | 0 | 2015.112 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2013 | 15 | - | - | 1 - ТМ 1 - ТМГ | 0 | - | - | - | 0 | 0
1.1.1.3 | ТП-57 "Геолог". Реконструкция РУ-0,4кВ, РУ-6 кВ | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 16 | - | - | 2 - ТМ 1 - ТМГ | - | - | - | - | 0 | a
1.1.1.4 | ТП-22 "Поселок РБК". Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 15 | - | - | 2 - ТМГ | - | - | - | - | 0 | a
1.1.1.5 | ТП-61 "Поликлиника". ПСД, установка 2КТПН-250 | 0 | 682 | 0 | 0 | 682 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2013 | 15 | - | - | 2 - ТМГ | 0 | - | - | - | 0 | 0
1.1.1.6 | ТП-2 "ДЭС". Демонтаж старого здания. | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2015 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.1.7 | ТП-26 "РСУ". ПСД, Установка КТПН-250 | 0 | 682 | 1284 | 0 | 1966 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2013 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0 | - | - | - | 0 | 0
1.1.1.8 | ТП-28 "Юбилейная". ПСД, установка КТПН-250 | 0 | 682 | 1115 | 0 | 1797 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2013 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0 | - | - | - | 0 | 0
1.1.1.9 | ТП-83 "Теплица". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, замена трансформаторов | 0 | 4174.606 | 0 | 0 | 4174.606 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2013 | 15 | - | - | 2 - ТМГ | 0 | - | - | - | 0 | 0
1.1.1.10 | ТП-11 "Придамбовая". Реконструкция РУ-6 кВ | 0 | 267.469 | 0 | 0 | 267.469 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2013 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0 | - | - | - | 0 | 0
1.1.1.11 | ТП-21 "Старая Арктика". Реконструкция РУ-6 кВ | 0 | 164.938 | 0 | 0 | 164.938 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2013 | 15 | - | - | 1 - ТМГ | 0 | - | - | - | 0 | 0
1.1.1.12 | ТП-7 "Столовая". Реконструкция РУ-0,4 кВ | 0 | 267.469 | 0 | 0 | 267.469 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2013 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0 | - | - | - | 0 | 0
1.1.1.13 | ТП-19 "Южная". Реконструкция РУ-6 кВ | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2016 | 15 | - | - | 1 - ТМГ | 0.25 | - | - | - | 0 | 0
1.1.1.14 | ТП-40 "Клуб л/завода". Снос здания | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.1.15 | Реконструкция электрических сетей 6 кВ г.Нарьян-Мар, п.Искателей, 2-я очередь. ПСД | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2018 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0
1.1.1.16 | ТП-18 "Меньшикова". Реконструкция РУ-6кВ | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 559.667 | 0 | 0 | 559.667 | 0 | -40.333 | 0 | 0 | -40.333 | 0 | 559.667 | 0 | 0 | 559.667 | 2018 | 15 | - | - | 1 - ТМ | - | - | - | - | 0 | a
1.1.1.17 | ТП-8 "Ленина, 47 ". Реконструкция РУ-0,4 кВ | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 411.8489 | 0 | 0 | 411.8489 | 0 | 11.8489 | 0 | 0 | 11.8489 | 0 | 411.8489 | 0 | 0 | 411.8489 | 2017 | 15 | - | - | 1 - ТМГ | 0.16 | - | - | - | 0 | 0
1.1.1.18 | ТП-9 "Октябрьская". Реконструкция РУ-0,4 кВ | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 486.4389 | 0 | 0 | 486.4389 | 0 | -313.5611 | 0 | 0 | -313.5611 | 0 | 486.4389 | 0 | 0 | 486.4389 | 2017 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0 | - | - | - | 0 | 0
1.1.1.19 | ТП-12 "Центр единоборств" Демонтаж старого здания | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2015 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0 | - | - | - | 0 | 0
1.1.1.20 | ТП-35 "Ленина 5". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 15 | - | - | 1 - ТМ | - | - | - | - | 0 | a
1.1.1.21 | ТП-60 "Озерная, 6". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1041.1897 | 0 | 0 | 1041.1897 | 0 | 441.1897 | 0 | 0 | 441.1897 | 0 | 1041.1897 | 0 | 0 | 1041.1897 | 2018 | 15 | - | - | 2 - ТМ | - | - | - | - | 0 | a
1.1.1.22 | ТП-66 "База МРП". Реконструкция РУ-0,4кВ и РУ-6кВ | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2016 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - | 0 | 0
1.1.1.23 | ТП-63 "Озерная 16". Реконструкция РУ-0,4 кВ | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.16 | - | - | - | 0 | 0
1.1.1.24 | ЗРУ-6кВ "Качгорт". Установка 2-й секции ЗРУ-6 кВ | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2019 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.1.25 | РП-6 кВ "Лесозавод". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2019 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.1.26 | РП-6 кВ "Водозабор". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2019 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.1.27 | ТП-33 "ул. Явтысого". Установка КТПН-250 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3400 | 0 | 0 | -3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - | 0 | 0
1.1.1.28 | ТП-55 "Старый Аэропорт". Установка КТПН-250 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2016 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - | 0 | 0
1.1.1.29 | ТП-56 "Звероферма". Установка КТПН-250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4944 | 4.4944 | 0 | 0 | 0 | 4.4944 | 4.4944 | 0 | 0 | 0 | 4.4944 | 4.4944 | 2019 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - | 0 | 0
1.1.1.30 | ТП-27 "Типография". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1200.1659 | 0 | 0 | 1200.1659 | 0 | 800.1659 | 0 | 0 | 800.1659 | 0 | 1200.1659 | 0 | 0 | 1200.1659 | 2017 | 15 | - | - | 1 - ТМ 1 - ТМГ | 0.4 | - | - | - | 0 | 0
1.1.1.31 | ТП-59 "Школа №6". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 15 | - | - | 1 - ТМ | - | - | - | - | 0 | a
1.1.1.32 | ТП-82 "Бассейн". Реконструкция РУ-6 кВ | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 15 | - | - | 2 - ТМ | - | - | - | - | 0 | a
1.1.1.33 | ТП в районе офиса "Нарьян-МарОкрГаз". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2019 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0 | - | - | - | 0 | 0
1.1.1.34 | ТП "Орбита". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 15 | - | - | 2 - ТМ | - | - | - | - | 0 | a
1.1.1.35 | ТП-68 "Тиманская гаражи". Демонтаж старого здания | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
1.1.2 | Воздушные линии электропередач | 0 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2400 | 0 | 0 | -2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.48 |  | a
1.1.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ от фидера "АТП" по ул. Совхозная | 0 | 2145 | 0 | 0 | 2145 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2016 | 25 | - | - | - | - | - | АПвП 3*95 | 0.8 | 0 | 0
1.1.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП №46, фидер "ул. Молодежная", фидер "ул. Юбилейная", фидер магазин "Хороший" | 0 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2016 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.75 | 0 | 0
1.1.2.3 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 66, фидер Песчанная | 0 | 1056 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 3324.9268 | 0 | 100.3638 | 3425.2907 | 0 | 2268.9268 | 0 | 100.3638 | 2369.2907 | 0 | 3324.9268 | 0 | 100.3638 | 3425.2907 | 2017 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.4 | 0 | 0
1.1.2.4 | Реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ по ул. Строител. 1998г. (от ТП №65 ф. Монтажников д.15, 15б, 17, ф. Строителей д. 1, 3, 3а) | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2100 | 0 | 0 | -2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.48 | 0 | a
1.1.2.5 | Реконструкция двуцепной ЛЭП от ДЭС п. Искателей до ТП №63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.5 |  | a
1.1.2.6 | Реконструкция воздушных линий электропередач 6 кВ | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | - | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.3 | 0 | a
1.1.2.7 | Реконструкция воздушных линий электропередач 0,4 кВ | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | - | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.3 | 0 | a
1.1.2.8 | Установка вакуумных реклоузеров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3044.4 | 0 | 0 | 3044.4 | 0 | 3044.4 | 0 | 0 | 3044.4 | 0 | 3044.4 | 0 | 0 | 3044.4 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.3 | Кабельные линии электропередач | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 113.2369 | 0 | 0 | 113.2369 | 0 | -236.7631 | 0 | 0 | -236.7631 | 0 | 113.2369 | 0 | 0 | 113.2369 | [9 empty] | 0 | a
1.1.3.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ по ул.Первомайской | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2019 | 30 | - | - | - | - | - | 3АПВПуг 1х240 | 2.3 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция объекта "Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ по ул. Октябрьская" | 0 | 10799.94 | 0 | 0 | 10799.94 | 0 | 7959.2436 | 2067 | 0 | 10026.2436 | 0 | -2840.6964 | 2067 | 0 | -773.6964 | 0 | 7959.2436 | 2067 | 0 | 10026.2436 | 2017 | 30 | - | - | - | - | - | 3АПВПуг 1х300 | 5.6 | 0 | 0
1.1.3.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-47 | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2019 | 30 | - | - | - | - | - | 3АПВПуг 1х300 | 8.8 | 0 | 0
1.1.3.4 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидер "Город-1" "ГРУ НМЭС - ТП-37" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.3.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-2 - ТП-3 - Город-4" | 0 | 94.508 | 283.526 | 0 | 378.034 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2018 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.3.6 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-5 - ТП-72 - ЗРУ НМЭС" | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 113.2369 | 0 | 0 | 113.2369 | 0 | -236.7631 | 0 | 0 | -236.7631 | 0 | 113.2369 | 0 | 0 | 113.2369 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.1 |  | 0
1.1.3.7 | Модернизация кабельных линий и осветительного оборудования в приямках дизель-генераторов ТМЦ | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 113.2369 | 0 | 0 | 113.2369 | 0 | -236.7631 | 0 | 0 | -236.7631 | 0 | 113.2369 | 0 | 0 | 113.2369 | 2018 | 30 | - | - | - | - | - | АПВПуг | 0.1 | 0 | a
1.1.3.8 | Реконструкция кабельных линий электропередач 6 кВ | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2019 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 0
1.1.3.9 | Реконструкция кабельных линий электропередач 0,4 кВ | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2017 | 10 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 0
1.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование | 0 | 19300 | 0 | 0 | 19300 | 0 | 0 | 1231.045 | 0 | 1231.045 | 0 | -19300 | 1231.045 | 0 | -18068.955 | 0 | 0 | 1231.045 | 0 | 1231.045 | [9 empty] | 0 | a
1.1.4.1 | Модернизация двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-47 | 0 | 14825.688 | 0 | 0 | 14825.688 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2019 | 40 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.4.1 | Реконструкция вибросистемы ГТА-3;4,5 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2019 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.4.1 | Капитальный ремонт двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-43 | 0 | 14825.688 | 0 | 0 | 14825.688 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2013 | 10 | - |  | - | - | - | - | - |  | 0
1.1.4.1 | ДГ-6. ПСД, демонтаж, установка ДГУ Caterpillar | 0 | 20080 | 0 | 0 | 20080 | 0 | 0 | 1231.045 | 0 | 1231.045 | 0 | -20080 | 1231.045 | 0 | -18848.955 | 0 | 0 | 1231.045 | 0 | 1750.3588 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2.7
1.1.4.2 | Реконструкция газопровода выс. Давления (наружный) 2003г.(Строительство газопровода от ГРС 1 до НМЭС) | 0 | 17000 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17000 | 0 | 0 | -17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 40 | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 0 | a
1.1.4.1 | Реконструкция электроснабжения СН-0,4 кВ предприятия. Замена распределительных шкафов, кабельных линий | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.4.3 | Модернизация блоков релейной защиты РУ-6 кВ ГТЭС-12 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | a
1.1.5 | Модернизация системы РЗА и цепей вторичной коммутации ГТА-4 и ГТА-5 | 0 | 772.43 | 0 | 0 | 772.43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.4.4 | Модернизация системы питания щита постоянного тока ГТЭС-12 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1231.045 | 0 | 1231.045 | 0 | -1800 | 1231.045 | 0 | -568.955 | 0 | 0 | 1231.045 | 0 | 1231.045 | 2018 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | a
1.1.5 | Здания и сооружения | 0 | 2719.087 | 0 | 0 | 2719.087 | 0 | 519.3138 | 0 | 0 | 519.3138 | 0 | -2199.7732 | 0 | 0 | -2199.7732 | 0 | 519.3138 | 0 | 0 | 519.3138 | [9 empty] | 0 | a
1.1.5.1 | Реконструкция здания Электростанции. (Распределительное устройство, пристройка к РУ-6 кВ, распределительное устройство 6 кВ, пристройка к РУ-6 кВ, ) | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -780 | 0 | 0 | -780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | a
1.1.5.4 | Здание ДЭС. ПСД, переодборудование помещений | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2016 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.5.5 | РВС №2. Демонтаж РВС-2000 м3 | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.5.6 | РВС №2. ПСД. Строительство РВС-400 м3 | 0 | 1939.087 | 0 | 0 | 1939.087 | 0 | 519.3138 | 0 | 0 | 519.3138 | 0 | -1419.7732 | 0 | 0 | -1419.7732 | 0 | 519.3138 | 0 | 0 | 519.3138 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1.5.7 | Здание ДЭС. Установка электрической тали в зале ДГ-6,7 | 0 | 744.62 | 2727.405 | 0 | 3472.025 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
1.1.5.6 | Реконструкция системы освещения помещения абонентского отдела и бухгалтерии (1-й этап) | 0 | 860 | 0 | 0 | 860 | 0 | 885.3874 | 0 | 0 | 885.3874 | 0 | 25.3874 | 0 | 0 | 25.3874 | 0 | 885.3874 | 0 | 0 | 885.3874 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.1.5.7 | Реконструкция промышленного здания ГТЭС-12 (кровельное покрытия) | 0 | 1939.087 | 0 | 0 | 1939.087 | 0 | 519.3138 | 0 | 0 | 519.3138 | 0 | -1419.7732 | 0 | 0 | -1419.7732 | 0 | 519.3138 | 0 | 0 | 519.3138 | 2018 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | a
1.1.5.10 | Модернизация электронной части САУ ГТА-1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2019 | 15 | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 0 | 0
1.1.5.11 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.2 | Котельная. Установка газовой горелки на "Универсал-6" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.2.1 | Резервуарный парк. Реконструкция топливопровода для перекачки ДТ | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.1 | Установка блока автоматического определения повреждения фидера ОПФ-МИРК | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.2.4 | Система противоаварийной и режимной автоматики. ПСД | 0 | 5580 | 0 | 0 | 5580 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.2.5 | ТП-85 "Скорая помощь".Установка РЗА | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.2.6 | Реконструкция ТП-4 "АТС" РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2.7 | РП-6 кВ "Банное озеро". Установка РЗА | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
1.3 | ТП-42 "Центр социальной защиты". Установка РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
1.3.1 | Система противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
1.3.3 | Установка системы охраны периметра, системы охранного телевидения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка видеонаблюдения в РУ-6кВ ГТЭС-12, 18 | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
1.3.3 | Реконструкция главного щита управления | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | a
1.4.2 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 2000 | 18000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 24290.4676 | 0 | 20 | 24310.4676 | -2000 | 6290.4676 | 0 | 20 | 4310.4676 | 0 | 24290.4676 | 0 | 20 | 24310.4676 |  |  | 0 | 0 |  | 5.45 |  |  | 1.54 |  | 0
1.5 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 2000 | 10100 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | -10100 | 0 | 0 | -12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 4.4 |  |  | 0
1.5.1 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 3005.51 | 0 | 0 | 3005.51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2013 | 15 | - | - | 2 - ТМ | 0 | - | - | 0 | 0
1.5 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии. | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | a
1.5.3 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии. | 0 | 527.66 | 0 | 0 | 527.66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2016 | 15 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
1900-01-01 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | 250 | 7701.73 | 0 | 0 | 7951.73 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2014 | 15 | - | - | 2 - ТМ | 0 | - | - | 0 | 0 | 0
1.5.3 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.4 | - | - | 0 | 0 | a
2 | Новое строительство | 2400 | 37776.901 | 0 | 0 | 40176.901 | 0 | 33678.4287 | 10718.0978 | 20 | 44416.5265 | -2400 | -4098.4723 | 10718.0978 | 20 | 4239.6255 | 0 | 33678.4287 | 10718.0978 | 20 | 44416.5265 | [9 empty] | 0 | a
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2400 | 37776.901 | 0 | 0 | 40176.901 | 0 | 33678.4287 | 10718.0978 | 20 | 44416.5265 | -2400 | -4098.4723 | 10718.0978 | 20 | 4239.6255 | 0 | 33678.4287 | 10718.0978 | 20 | 44416.5265 | [9 empty] | 0 | a
2.1.1 | Трансформаторные подстанции | 0 | 16100 | 0 | 0 | 16100 | 0 | 24290.4676 | 0 | 20 | 24310.4676 | 0 | 8190.4676 | 0 | 20 | 8210.4676 | 0 | 24290.4676 | 0 | 20 | 24310.4676 | [9 empty] | 0 | a
2.1.1.1 | Строительство ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д.7а | 0 | 7100 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7100 | 0 | 0 | -7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 25 | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 0 | a
2.1.1.2 | Строительство ТП-115 в районе ул. Тыко-Вылко 6а | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3000 | 0 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 25 | - | - | 0 | 3.2 | - | - | - | 0 | a
2.1.1.5 | Строительство РП в районе ул.Выучейского - Октябрьская | 0 | 3385.789 | 0 | 0 | 3385.789 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2019 | 15 | - | - | 1 - ТМ | 0.4 | - | - | 0 | 0 | 0
2.1.1.6 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Водно-спортивный комплекс) | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2018 | 25 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1.1.5 | Строительство ТП 49/1 в районе переулка Ленинградский | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 25 | - | - | - | 0.8 | - | - | - |  | a
2.1.1.6 | Строительство ЗРУ-6 кВ в районе оз. Заводская Курья | 0 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 24290.4676 | 0 | 20 | 24310.4676 | 0 | 18290.4676 | 0 | 20 | 18310.4676 | 0 | 24290.4676 | 0 | 20 | 24310.4676 | 2018 | 25 | - | - | 2 - ТМ | - | - | - | - | 0 | a
2.1.1.7 | Строительство ТП 16/1 "Мирный" в районе ул. Мира д.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 25 | - | - | 1 - ТМ | 0.25 | - | - | - | 0 | a
2.1.1.10 | Строительство ТП в районе пос. Старый Аэропорт | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2018 | 30 | - | - | - | - | ? | СИП-2 | 1.5 | 0 | 0
2.1.1.11 | Строительство ТП в районе ул.Южная (Котельная №2) | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1900 | 0 | 0 | -1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1.54 |  | 0
2.1.1.12 | Строительство ТП в районе Нефтебазы (ЧП базы) | 0 | 4994.49 | 0 | 0 | 4994.49 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2013 | 30 | - | - | - | - | - | АВВГ | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2013 | 30 | - | - | - | - | - | АВВГ | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | 200 | 1400 | 0 | 0 | 1600 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2013 | 30 | - | - | - | - | - | ААБЛ | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Воздушные линии электропередач | 0 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1900 | 0 | 0 | -1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | a
2.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 61 "Поликлиника" фидер "Губкина 16" | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 | 0 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.35 | 0 | a
2.1.2.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-7 "Столовая" фидер "Первомайская 1" | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1100 | 0 | 0 | -1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 25 | - | - | 0 | - | Д | СИП-3 | 0.35 | 0 | a
2.1.2.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-58 "Монтажников 10" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 0.84 | 0 | a
2.1.2.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-22 "Поселок РБЕ" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 2.06 | 0 | a
2.1.2.5 | Строительство ВЛ-6 кВ от РП "Водозабор" до территории Воинской части 12433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 25 | - | - | - | - | Д | СИП-3 | 1.59 |  | a
2.1.3 | Кабельные линии электропередач | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1800 | 0 | 0 | -1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | a
2.1.3.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 30 | - | - | - | - | - | АВВГ | 0.3 | 0 | a
2.1.3.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 57 "Геолог" | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1800 | 0 | 0 | -1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 30 | - | - | - | - | - | АВВГ | 0.75 | 0 | a
2.1.3.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 50 "Виладж" до ТП 49/1 "Пер. Ленинградский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 30 | - | - | - | - | - | ААБЛ | 0.35 | 0 | a
2.1.3.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 34 до ТП 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.1.4 | Строительство кабельных линий электропередач | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство кабельных линий электропередач | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2020 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование | 1200 | 4000 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 1389.2116 | 10718.0978 | 0 | 12107.3095 | -1200 | -2610.7884 | 10718.0978 | 0 | 6907.3095 | 0 | 1389.2116 | 10718.0978 | 0 | 12107.3095 |  | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
2.1.4.4 | Строительство тепловых сетей для жилого дома по ул. 60 лет Октября д. 43а | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование | 1200 | 4000 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 1389.2116 | 10718.0978 | 0 | 12107.3095 | -1200 | -2610.7884 | 10718.0978 | 0 | 6907.3095 | 0 | 1389.2116 | 10718.0978 | 0 | 12107.3095 | [9 empty] | 0 | a
2.1.4.1 | Блочно-модульная котельная 0,6*2 МВт | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 30 | - | 1.2 | 0 | - | - | - | - | 0 | a
2.1.4.2 | Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 1389.2116 | 10718.0978 | 0 | 12107.3095 | 0 | -2610.7884 | 10718.0978 | 0 | 8107.3095 | 0 | 1389.2116 | 10718.0978 | 0 | 12107.3095 | 2019 | 30 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | a
2.1.5 | Здания и сооружения | 1200 | 13976.901 | 0 | 0 | 15176.901 | 0 | 7998.7495 | 0 | 0 | 7998.7495 | -1200 | -5978.1515 | 0 | 0 | -7178.1515 | 0 | 7998.7495 | 0 | 0 | 7998.7495 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2.1.5.4 | Здание ДЭС. Строительство 2-го этажа над помещением ЗРУ | 1200 | 13976.901 | 0 | 0 | 15176.901 | 0 | 7998.7495 | 0 | 0 | 7998.7495 | -1200 | -5978.1515 | 0 | 0 | -7178.1515 | 0 | 7998.7495 | 0 | 0 | 7998.7495 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2.1.5 | Здания и сооружения | 1200 | 13976.901 | 0 | 0 | 15176.901 | 0 | 7998.7495 | 0 | 0 | 7998.7495 | -1200 | -5978.1515 | 0 | 0 | -7178.1515 | 0 | 7998.7495 | 0 | 0 | 7998.7495 | [9 empty] | 0 | a
2.1.5.1 | Строительство цеха по ремонту и исвытаниям силовых трансформаторов | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 0 | -1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 30 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | a
2.1.5.2 | Строительство ангара для складских помещений | 0 | 4976.901 | 0 | 0 | 4976.901 | 0 | 7998.7495 | 0 | 0 | 7998.7495 | 0 | 3021.8485 | 0 | 0 | 3021.8485 | 0 | 7998.7495 | 0 | 0 | 7998.7495 | 2018 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | a
2.1.5.3 | Строительство РВС-400 м3. Демонтаж РВС-2000 м3 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9000 | 0 | 0 | -9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | a
3 | Информационный портал (Сайт). Рестайлинг | 0 | 0 | 879.758 | 0 | 879.758 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2015 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
3.1 | Благоустройство территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.1.1 | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 2019 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 0
3 | Оборудование не входящее в сметы строек | 0 | 0 | 10750 | 0 | 10750 | 0 | 0 | 9224.0866 | 0 | 9224.0866 | 0 | 0 | -1525.9134 | 0 | -1525.9134 | 0 | 0 | 9224.0866 | 0 | 9224.0866 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.1.3 | Спецтехника и автотранспорт | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Оборудование не входящее в сметы строек | 0 | 0 | 11250 | 0 | 11250 | 0 | 0 | 9224.0866 | 0 | 9224.0866 | 0 | 0 | -2025.9134 | 0 | -2025.9134 | 0 | 0 | 9224.0866 | 0 | 9224.0866 | 2015 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | a
3.1 | Спецтехника и автотранспорт | 0 | 0 | 8800 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 7583.3333 | 0 | 7583.3333 | 0 | 0 | -1216.6667 | 0 | -1216.6667 | 0 | 0 | 7583.3333 | 0 | 7583.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
3.1.1 | Грузовой автомобиль с краном-манипулятором | 0 | 0 | 8800 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 7583.3333 | 0 | 7583.3333 | 0 | 0 | -1216.6667 | 0 | -1216.6667 | 0 | 0 | 7583.3333 | 0 | 7583.3333 | 2018 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | a
3.1.2 | Автогидроподъемник (АГП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |  | a
3.3 | Снегоуборочная техника (бульдозер-экскаватор) | 0 | 0 | 580.19 | 0 | 580.19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | - | - | - | - | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Основное, вспомогательное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
0 | Стационарная электротехническая лаборатория | 0 | 0 | 705 | 0 | 705 | 0 | 0 | 642.2 | 0 | 642.2 | 0 | 0 | -62.8 | 0 | -62.8 | 0 | 0 | 642.2 | 0 | 642.2 | 2015
3.3 | Машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| Складское оборудование | [30 empty] | 0
3.3 | Машины и оборудование | 0 | 0 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 1640.7533 | 0 | 1640.7533 | 0 | 0 | -309.2467 | 0 | -309.2467 | 0 | 0 | 1640.7533 | 0 | 1640.7533 | [10 empty] | a
3.3.3 | Приспособления и средства малой механизации | 0 | 0 | 350.192 | 0 | 350.192 | 0 | 0 | 50.072 | 0 | 50.072 | 0 | 0 | -300.12 | 0 | -300.12 | 0 | 0 | 50.072 | 0 | 50.072 | 0
3.3.4 | Приборы и измерительная аппаратура | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 1800.1945 | 0 | 1800.1945 | 0 | 0 | 1570.1945 | 0 | 1570.1945 | 0 | 0 | 1800.1945 | 0 | 1800.1945 | 2015
3.3.3 | Приспособления и средства малой механизации | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 65.5 | 0 | 0 | -84.5 | 0 | -84.5 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 65.5 | 2020 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | - |  | a
3.3.4 | Приборы и измерительная аппаратура | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 1575.2533 | 0 | 1575.2533 | 0 | 0 | -224.7467 | 0 | -224.7467 | 0 | 0 | 1575.2533 | 0 | 1575.2533 | 2020 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | - |  | a
3.4 | Компьютеры и оргтехника | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | a
3.4.1 | Оргтехника, компьютерная техника, мебель | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | - |  | a
0 | * С - строительство, П- проектирование, М-модернизация | [30 empty] | a
0 | ** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС) | [30 empty] | a
0 | *** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше | [30 empty] | a
0 | **** - в прогнозных ценах соответствующего года | [30 empty] | a
0 | Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ | [30 empty] | a
0 | 0 | [30 empty] | a
0 | 0 | [30 empty] | a
0 | 0 | [30 empty] | a
0 | 0 | [30 empty] | a
| 0 | [30 empty] | 0
| 0 | [30 empty] | 0
| 0 | [30 empty] | 0
| 0 | [30 empty] | 0
| 0 | [30 empty] | 0
| 0 | [30 empty] | 0
| 0 | [30 empty] | 0
| 0 | [30 empty] | 0
| 0 | [30 empty] | 0
| 0 | [30 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
ПИР = SUBTOTAL(9,[ПИР, row below])
ПИР = SUMIFS(Реестр[Итого],Реестр[Объект],B172,Реестр[ПИР],">0")/1000
СМР = SUBTOTAL(9,[СМР, row below])
СМР = SUMIFS(Реестр[Итого],Реестр[Объект],B172,Реестр[СМР],">0")/1000
оборудование и материалы = SUBTOTAL(9,[оборудование и материалы, row below])
оборудование и материалы = SUMIFS(Реестр[Итого],Реестр[Объект],B172,Реестр[Оборудование и материалы],">0")/1000
прочие = SUBTOTAL(9,[прочие, row below])
прочие = SUMIFS(Реестр[Итого],Реестр[Объект],B172,Реестр[Прочее],">0")/1000
Всего = SUBTOTAL(9,[Всего, row below])
Всего = IFERROR(SUM([ПИР]:[прочие]),"-")

## 8.0
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ
Утверждаю
Директор ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"
4 | квартал 2018 г. | [10 empty] | ______________ Е.Ю. Сенокосов
2019-02-14
М.П.
№ | Наименование проекта | Объем финансирования 2018 год, тыс.руб с НДС | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
| ИТОГО по ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | 81495.988 | 57154.4378 | 0 | 3441.5338 | 0 | 9224.0866 | 18226.901 | 36879.1804 | 63269.087 | 7609.637
1 | Собственные средства | 81495.988 | 57154.4378 | 0 | 3441.5338 | 0 | 9224.0866 | 18226.901 | 36879.1804 | 63269.087 | 7609.637
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 81495.988 | 57154.4378 | 0 | 3441.5338 | 0 | 9224.0866 | 18226.901 | 36879.1804 | 63269.087 | 7609.637
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 81495.988 | 57154.4378 | 0 | 3441.5338 | 0 | 9224.0866 | 18226.901 | 36879.1804 | 63269.087 | 7609.637
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0
2 | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## 9.0
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Квартальный отчет о вводах/выводах объектов
Утверждаю
Директор ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"
4 | квартал 2018 г. | [16 empty] | ______________ Е.Ю. Сенокосов
2019-02-14
М.П.
№ | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей | [9 empty] | Фильтр
|  | план* МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | факт МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | план* МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | факт МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2018г. | 1 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2018г. | 1 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2018г. | 1 кв. 2018 г. | 2 кв. 2018 г. | 3 кв. 2018 г. | 4 кв. 2018 г. | 2018г.
| ИТОГО по ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | 0 | 0.4 | 1.78 | 4.75 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 4 | 2.55 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 1.78 | 4 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 4 | 0.55 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | a
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 1.78 | 4 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 4 | 0.55 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | a
1.1.1 | Трансформаторные подстанции | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | a
1.1.1.1 | ТП-74 "Евросеть". Реконструкция РУ-0,4 кВ, |  |  | 0.4 |  | 0 | [7 empty] | 0.4 |  | 0 | [5 empty] | a
1.1.1.2 | ТП-37 "Ленина 27". Реконструкция РУ-6кВ, перенос РУ-0,4 кВ, установка РЗА |  | 0.4 |  |  | 0 | [6 empty] | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 0.4 |  |  | 0
1.1.1.3 | ТП-37 "Ленина 27". Реконструкция РУ-0,4кВ |  |  | 0.4 |  | 0 | [7 empty] | 0.4 |  | 0 |  |  | 0.4 |  |  | a
1.1.1.4 | ТП-3 "Больница". Реконструкция РУ-6кВ, установка РЗА |  |  | 0.63 |  | 0 | [7 empty] | 0.63 |  | 0 | [5 empty] | a
1.1.1.5 | ТП-61 "Поликлиника". ПСД, установка 2КТПН-250 | 0.4 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0.4 |  |  | 0
1.1.1.6 | ТП-2 "ДЭС". Демонтаж старого здания. |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.25 |  |  | 0
1.1.1.7 | ТП-26 "РСУ". ПСД, Установка КТПН-250 |  |  | 0.25 |  | 0 | [7 empty] | 0.25 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1.8 | ТП-28 "Юбилейная". ПСД, установка КТПН-250 |  |  | 0.25 |  | 0 | [7 empty] | 0.25 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1.9 | ТП-83 "Теплица". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, замена трансформаторов |  |  |  | 1.6 | 0 | [8 empty] | 1.6 | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1.10 | ТП-11 "Придамбовая". Реконструкция РУ-6 кВ |  |  | 0.25 |  | 0 |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0 |  |  | 0.25 |  |  | 0
1.1.1.11 | ТП-21 "Старая Арктика". Реконструкция РУ-6 кВ |  |  | 0.4 |  | 0 | [7 empty] | 0.4 |  | 0 |  |  | 0.4 |  |  | 0
1.1.1.12 | ТП-7 "Столовая". Реконструкция РУ-0,4 кВ |  |  | 0.4 |  | 0 |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 0
1.1.1.13 | ТП-19 "Южная". Реконструкция РУ-6 кВ |  |  | 0.25 |  | 0 |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  | 0 |  |  | 0.25 |  |  | 0
1.1.1.14 | ТП-40 "Клуб л/завода". Снос здания | - |  |  |  | 0 | [5 empty] | - |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1.15 | ТП-14 "Баня". Строительная часть |  |  |  | 0 | - | [8 empty] | 0 | -
1.1.1.16 | ТП-18 "Меньшикова". Реконструкция РУ-6кВ |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | a
1.1.1.17 | ТП-8 "Ленина, 47 ". Реконструкция РУ-0,4 кВ |  |  | 0.16 |  | 0 | [7 empty] | 0.16 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1.18 | ТП-9 "Октябрьская". Реконструкция РУ-0,4 кВ |  |  |  | 0.63 | 0 | [8 empty] | 0.63 | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1.19 | ТП-12 "Центр единоборств" Демонтаж старого здания |  |  | - |  | 0 | [7 empty] | - |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1.20 | ТП-35 "Ленина 5". Реконструкция РУ-0,4 кВ, |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | a
1.1.1.21 | ТП-60 "Озерная, 6". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | a
1.1.1.22 | ТП-66 "База МРП". Реконструкция РУ-0,4кВ и РУ-6кВ |  |  | 0.25 |  | 0 | [7 empty] | 0.25 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1.23 | ТП-63 "Озерная 16". Установка 2КТПН-400 |  |  |  | 0.16 | 0.25 | [8 empty] | 0.16 | 0.25 | [5 empty] | 0
1.1.1.24 | ЗРУ-6кВ "Качгорт". Установка 2-й секции ЗРУ-6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1.25 | РП-6 кВ "Лесозавод". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1.26 | РП-6 кВ "Водозабор". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1.27 | ТП-33 "ул. Явтысого". Установка КТПН-250 |  |  |  | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0.25 | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1.28 | ТП-55 "Старый Аэропорт". Установка КТПН-250 |  |  |  | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0.25 | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1.29 | ТП-56 "Звероферма". Установка КТПН-250 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1.30 | ТП-27 "Типография". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ |  |  | 0.4 |  | 0 | [7 empty] | 0.4 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1.31 | ТП-59 "Школа №6". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | a
1.1.1.32 | ТП-82 "Бассейн". Реконструкция РУ-6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | a
1.1.1.33 | ТП в районе офиса "Нарьян-МарОкрГаз". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1.34 | ТП "Орбита". Реконструкция РУ-0,4 кВ |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | a
1.1.1.35 | ТП-68 "Тиманская гаражи". Демонтаж старого здания |  |  | - | [9 empty] | - |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.2 | Воздушные линии электропередач | 0 | 0 | 0.35 | 1.1 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1.1 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
1.1.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ от фидера "АТП" по ул. Совхозная |  |  | 0.8 |  | 0 | [7 empty] | 0.8 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП №46, фидер "ул. Молодежная", фидер "ул. Юбилейная", фидер магазин "Хороший" |  |  |  | 0.75 | 0.1 | [8 empty] | 0.75 | 0.1 | [5 empty] | 0
1.1.2.3 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 66, фидер Песчанная |  |  |  | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0.4 | 0 | [5 empty] | 0
1.1.2.4 | Реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ по ул. Строител. 1998г. (от ТП №65 ф. Монтажников д.15, 15б, 17, ф. Строителей д. 1, 3, 3а) |  |  | 0.35 |  | 0.35 | [7 empty] | 0.35 |  | 0.35 | [5 empty] | a
1.1.2.5 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП №24, фидер "ул. 60 лет Октября, 3-а " | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
1.1.2.6 | Реконструкция воздушных линий электропередач 6 кВ |  |  |  | 0.4 | 0.1 | [8 empty] | 0.4 | 0.1 | [5 empty] | a
1.1.2.7 | Реконструкция воздушных линий электропередач 0,4 кВ |  |  |  | 0.7 | 0.1 | [8 empty] | 0.7 | 0.1 | [5 empty] | a
1.1.2.8 | Установка вакуумных реклоузеров |  |  |  |  | - | [9 empty] | - | [5 empty] | 0
1.1.3 | Кабельные линии электропередач | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
1.1.3.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ по ул.Первомайской |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.1.3.2 | Реконструкция объекта "Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ по ул. Октябрьская" |  |  | 1.89 |  | 0 | [7 empty] | 1.89 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.3.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-47 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.1.3.4 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидер "Город-1" "ГРУ НМЭС - ТП-37" |  |  |  | 5.85 | 0 | [8 empty] | 5.85 | 0 | [5 empty] | 0
1.1.3.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-2 - ТП-3 - Город-4" |  | 0.2 |  |  | 0.2 | [6 empty] | 0.2 |  |  | 0.2 | [5 empty] | 0
1.1.3.6 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-5 - ТП-72 - ЗРУ НМЭС" | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.7 | Модернизация кабельных линий и осветительного оборудования в приямках дизель-генераторов ТМЦ |  |  |  | 0.2 | 0 | [8 empty] | 0.2 | 0 | [5 empty] | a
1.1.3.8 | Реконструкция кабельных линий электропередач 6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.1.3.9 | Реконструкция кабельных линий электропередач 0,4 кВ |  |  |  | 0 | 6 | [8 empty] | 0 | 6
1.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
1.1.4.1 | Реконструкция резервного двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-47 |  |  |  | 6 | 0 | [8 empty] | 6 | 0 | [5 empty] | 0
1.1.4.2 | Реконструкция вибросистемы ГТА-3;4,5 |  |  | - |  | - | [7 empty] | - |  | - | [5 empty] | 0
1.1.4.3 | Реконструкция резервного двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-43 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.1.4.4 | ДГ-6. ПСД, демонтаж, установка ДГУ Caterpillar |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
1.1.4.2 | Реконструкция газопровода выс. Давления (наружный) 2003г.(Строительство газопровода от ГРС 1 до НМЭС) |  |  |  | 2.7 | 0 | [8 empty] | 2.7 | 0 | [5 empty] | a
1.1.4.6 | Реконструкция электроснабжения СН-0,4 кВ предприятия. Замена распределительных шкафов, кабельных линий |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.1.4.3 | Модернизация блоков релейной защиты РУ-6 кВ ГТЭС-12 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | a
1.1.5 | Здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1 | Модернизация системы питания щита постоянного тока ГТЭС-12 |  |  | 0 |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 |  | - | - | - | - | - | - | a
1.1.5 | Здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
1.1.5.3 | Реконструкция здания Электростанции. (Распределительное устройство, пристройка к РУ-6 кВ, распределительное устройство 6 кВ, пристройка к РУ-6 кВ, ) |  | 0 |  |  | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  |  | - | - | - | - | - | - | a
1.1.5.4 | РВС №2. ПСД. Строительство РВС-400 м3 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.1.5.5 | Здание ДЭС. Установка электрической тали в зале ДГ-6,7 |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0
1.1.5.6 | Здание масло-топливного хозяйства. Реконструкция оборудования маслосепораторной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.7 | Реконструкция кровельного покрытия здания ГТЭС-12 |  |  |  | - | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 0 | - | - | - | - | -
1.1.5.6 | Модернизация Административного здания. Электроосвещение. (2 этап) |  |  | - |  | - | [7 empty] | - |  | - | [5 empty] | 0
1.1.5.9 | Реконструкция промышленного здания ГТЭС-12 (кровельное покрытия) |  |  |  | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 | - | - | - | - | - | - | a
1.1.5.10 | Котельная. Установка газовой горелки на "Универсал-6" |  |  |  |  | 0.4 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0.4 | - | - | - | - | - | 0
1.1.5.11 | Резервуарный парк. Реконструкция топливопровода для перекачки ДТ |  |  | 0 |  | - | - | - | - | - | - |  |  | 0 |  | - | - | - | - | - | - | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | ЗРУ-6 кВ "Факел". Установка РЗА |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Установка блока автоматического определения повреждения фидера ОПФ-МИРК |  |  |  | - | 0 | [8 empty] | - | 0 | [5 empty] | 0
1.2.4 | Реконструкция ТП-4 "АТС" РУ-6кВ, РУ-0,4кВ |  |  |  | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 | - | - | - | - | - | - | 0
1.2.5 | РП-6 кВ "Банное озеро". Установка РЗА |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0
1.2.6 | ТП-42 "Центр социальной защиты". Установка РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Система противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  | - | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  | - | 0 | - | - | - | - | -
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Установка системы охраны периметра, системы охранного телевидения |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
1.3.2 | Создание систем телемеханики и связи |  |  | - |  | 0 | - | - | - | - | - |  |  | - |  | 0 | - | - | - | - | - | a
1.3.3 | Реконструкция главного щита управления |  |  |  |  | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0 | - | - | - | - | - | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  |  |  | 0 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 | - | - | - | - | - | - | 0
1.4.1 | Реконструкция главного щита управления | 0 | 0.4 | 0 | 0.75 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
1.4.2 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии. | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии. |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.2 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии. |  | 0.4 |  |  | 0 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | a
1.5.3 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии |  |  | - |  | 0 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
2 | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
1900-01-01 | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.1 | Трансформаторные подстанции | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.1.3 | Строительство ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д.7а |  |  | 0 |  | 0.4 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | a
2.1.1.2 | Строительство ТП-115 в районе ул. Тыко-Вылко 6а |  |  | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 |  | 2 | [5 empty] | a
2.1.1.5 | Строительство ТП в районе ул. Сапрыгина (Молодежный центр) |  |  |  |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | [5 empty] | 0
2.1.1.6 | Строительство РП в районе п. Сахалин (фидер "АТП" и "Нефтебаза") |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0
2.1.1.7 | Строительство ТП 49/1 в районе переулка Ленинградский |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | a
2.1.1.6 | Строительство ЗРУ-6 кВ в районе оз. Заводская Курья |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | a
2.1.1.9 | Строительство ТП 16/1 "Мирный" в районе ул. Мира д.68 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | a
2.1.1.10 | Строительство ТП в районе Нефтебазы (ЧП базы) |  |  |  | 0 | 0.5 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
2.1.1.11 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.12 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | 1.4 |  |  |  | 0 | 1.4 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
2.1.2 | Воздушные линии электропередач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП №2 фидер "ул. 60 лет Октября д 43а" |  |  | 0.83 |  | 0 | [7 empty] | 0.83 |  | 0 | [5 empty] | 0
2.1.2.2 | Воздушные линии электропередач |  |  |  | 0.1 | 0 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | a
2.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 61 "Поликлиника" фидер "Губкина 16" |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | a
2.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-7 "Столовая" фидер "Первомайская 1" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.3.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-58 "Монтажников 10" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина |  |  |  | 0 | 0.45 | [5 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | a
2.1.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-22 "Поселок РБЕ" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина |  |  |  | 0.65 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | a
2.1.3.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от РП "Водозабор" до территории Воинской части 12433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.3.1 | Кабельные линии электропередач |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | - | - | - | - | - | [5 empty] | a
2.1.3.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а |  |  | - |  | 0 | [5 empty] | - | - | - | - | - | [5 empty] | a
2.1.3.6 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 57 "Геолог" |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | a
2.1.3.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 50 "Виладж" до ТП 49/1 "Пер. Ленинградский" |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | - | - | - | - | - | [5 empty] | a
2.1.3.4 | Строительство кабельных линий электропередач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство тепловых сетей для жилого дома по ул. 60 лет Октября д. 43а |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
2.1.4 | Строительство кабельных линий электропередач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.4 | Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. |  |  |  | 0 | - | [8 empty] | 0 | - | [5 empty] | 0
2.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | a
2.1.5.1 | Блочно-модульная котельная 0,6*2 МВт |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | a
2.1.5.2 | Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. |  |  |  | - | 0 | [8 empty] | - | 0 | [5 empty] | a
2.1.5 | ГТЭС-12, 18. Установка котлов-утилизаторов, системы водоподготовки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.4 | Строительство ремонтных боксов для техники (на 3 ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Здания и сооружения |  |  |  | 0 | - | [8 empty] | 0 | - | [5 empty] | a
2.2.1 | Строительство цеха по ремонту и исвытаниям силовых трансформаторов |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | a
2.2.2 | Строительство ангара для складских помещений |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | a
2.2.3 | Строительство РВС-400 м3. Демонтаж РВС-2000 м3 |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | a
3 | Оборудование не входящее в сметы строек |  |  | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
3 | Оборудование не входящее в сметы строек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Автомобильный подъемник |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | - | - | - | - | -
3 | Благоустройство территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Полуприцеп "роспуск" для автомобиля ЗИЛ-131 |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
3.1.4 | Оборудование не входящее в сметы строек | [20 empty] | a
3.1.5 | Спецтехника и автотранспорт |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | a
3.2 | Грузовой автомобиль с краном-манипулятором |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | a
3.2.1 | Автогидроподъемник (АГП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
3.3 | Машины и оборудование |  |  | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0
3.1.4 | Автомобиль УАЗ-452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Снегоуборочная техника (бульдозер-экскаватор) |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
3.3 | Основное, вспомогательное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Приспособления и средства малой механизации |  |  | 0 |  | - | [7 empty] | 0 |  | - | [5 empty] | 0
3.4 | Машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
3.3.3 | Складское оборудование |  |  | 0 |  | - | [7 empty] | 0 |  | -
3.3.4 | Станочное оборудование |  |  | 0 |  | - | [7 empty] | 0 |  | -
3.3.3 | Приспособления и средства малой механизации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
3.3.4 | Приборы и измерительная аппаратура |  |  | 0 |  | - | [7 empty] | 0 |  | - | [5 empty] | a
3.4 | Компьютеры и оргтехника | [20 empty] | a
3.4.1 | Оргтехника, компьютерная техника, мебель |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | a
0 | * С - строительство, П- проектирование, М-модернизация |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
0 | ** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС) | [20 empty] | a
0 | *** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше | [20 empty] | a
0 | 0 | [20 empty] | a
0 | 0 | [20 empty] | a
0 | 0 | [20 empty] | a
0 | 0 | [20 empty] | a
0 | 0 | [20 empty] | a
| 0 | [20 empty] | a
| 0 | [20 empty] | a
| 0 | [20 empty] | 0
| 0 | [20 empty] | 0
| 0 | [20 empty] | 0
| 0 | [20 empty] | 0
| 0 | [20 empty] | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
Formulas:
Наименование проекта = '[16]1.4'!B180

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Финансовые показатели за отчетный период
Утверждаю
Директор ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"
4 | квартал 2018 г. |  | ______________ Е.Ю. Сенокосов
2019-02-14
М.П.
№ | Наименование показателя | На конец отчетного квартала | За отчетный квартал
1 | Выручка | 444176.1111 | 125533.0603
2 | Чистая прибыль | -16.7619 | 9149.9745
3 | Направления распределения чистой прибыли:
3.1. | дивиденды
3.2. | другое (расшифровать)
4 | EBITDA | 66702.7959 | 26602.9237
5 | Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 179506
5.1. | покупатели и заказчики | 162291
5.2. | авансы выданные
6 | Собственный капитал | 1463778
7 | * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 14594
7.1. | кредиты
7.2. | облигационные займы | -
7.3. | займы организаций | -
7.4. | прочее | 14594
8 | Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 83941
8.1. | кредиты и займы* | -
8.2. | кредиторская задолженность, в т.ч.: | 45473
8.2.1. | по строительству
8.2.2. | по ремонтам
8.2.3. | по поставкам топлива | 12341.4458
9 | Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам |  | 0
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 81495.988
| Профинансировано на отчетную дату | 57154.4378
| Обеспеченность источниками финансирования | обеспечена
| Дефицит финансирования | нет
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
| на 2016 г. | 21482
| на 2017 г. | 24120
| на 2018 г. | 25482
| Пояснения по расчету кредитного потенциала** | Среднемесячная выручка / (годовая % ставка по кредиту /12 месяцев *100+1/ (количество месяцев кредита)
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств
** показатель рассчитывается на основе данных бухгалтерского учета за предыдущий период

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Квартальный отчет о техническом состоянии объекта
Утверждаю
Директор ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"
4 | квартал 2018 г. |  |  |  |  | ______________ Е.Ю. Сенокосов
2018-02-14
М.П.
№ | Наименование объекта | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Фильтр
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная ПСД (+/-) | Положительное заключение государственной экспертизы (+/-) | Оформленный землеотвод (+/-) | Разрешение на строительство (+/-)
| ИТОГО по ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | 3.6 | 0 | 2.64
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 3.6 | 0 | 2.64 | [6 empty] | a
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3.6 | 0 | 2.64 | [6 empty] | a
1.1.1 | Трансформаторные подстанции | 3.4 | 0 | 0 | [6 empty] | a
1.1.1.1 | ТП-74 "Евросеть". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | 0.4 | - | - | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | не требуется | a
1.1.1.2 | ТП-37 "Ленина 27". Реконструкция РУ-6кВ, перенос РУ-0,4 кВ, установка РЗА | 0.4 | - | - | 2013 | 2013 | + | не требуется | + | не требуется | 0
1.1.1.3 | ТП-37 "Ленина 27". Реконструкция РУ-0,4кВ | 0.4 | - | - | 2013 | 2013 | + | не требуется | + | не требуется | 0
1.1.1.4 | ТП-3 "Больница". Реконструкция РУ-6кВ, установка РЗА | 0.63 | - | - | 2013 | 2013 | + | не требуется | + | не требуется | 0
1.1.1.5 | ТП-61 "Поликлиника". ПСД, установка 2КТПН-250 | 0.4 | - | - | 2013 | 2013 | + | не требуется | + | не требуется | 0
1.1.1.6 | ТП-2 "ДЭС". Демонтаж старого здания. | - | - | - | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0
1.1.1.7 | ТП-26 "РСУ". ПСД, Установка КТПН-250 | 0.25 | - | - | 2013 | 2013 | - | не требуется | + | не требуется | 0
1.1.1.8 | ТП-28 "Юбилейная". ПСД, установка КТПН-250 | 0.25 | - | - | 2013 | 2013 | - | не требуется | + | не требуется | 0
1.1.1.9 | ТП-83 "Теплица". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, замена трансформаторов | 1.6 | - | - | 2013 | 2013 | - | не требуется | - | не требуется | 0
1.1.1.10 | ТП-11 "Придамбовая". Реконструкция РУ-6 кВ | 0.25 | - | - | 2013 | 2013 | - | не требуется | + | не требуется | 0
1.1.1.11 | ТП-21 "Старая Арктика". Реконструкция РУ-6 кВ | 0.4 | - | - | 2013 | 2013 | - | не требуется | + | не требуется | 0
1.1.1.12 | ТП-7 "Столовая". Реконструкция РУ-0,4 кВ | 0.4 | - | - | 2013 | 2013 | - | не требуется | + | не требуется | 0
1.1.1.13 | ТП-19 "Южная". Реконструкция РУ-6 кВ | 0.25 | - | - | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | + | не требуется | 0
1.1.1.14 | ТП-40 "Клуб л/завода". Снос здания | - | - | - | 2013 | 2013 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0
1.1.1.15 | Реконструкция электрических сетей 6 кВ г.Нарьян-Мар, п.Искателей, 2-я очередь. ПСД | 0 | - | - | 2018 | 2013 | не требуется | не требуется | + | не требуется
1.1.1.16 | ТП-18 "Меньшикова". Реконструкция РУ-6кВ | 0 | - | - | 2014 | 2014 | - | не требуется | + | не требуется
1.1.1.17 | ТП-8 "Ленина, 47 ". Реконструкция РУ-0,4 кВ | 0.16 | - | - | 2017 | 2017 | - | - | + | - | a
1.1.1.18 | ТП-9 "Октябрьская". Реконструкция РУ-0,4 кВ | 0.63 | - | - | 2017 | 2017 | - | не требуется | + | не требуется | a
1.1.1.19 | ТП-12 "Центр единоборств" Демонтаж старого здания | - | - | - | 2015 | 2015 | - | не требуется | - | не требуется | 0
1.1.1.20 | ТП-35 "Ленина 5". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | 0.4 | - | - | 2019 | 2019 | + | - | + | - | a
1.1.1.21 | ТП-60 "Озерная, 6". Реконструкция РУ-0,4 кВ | 0.25 | - | - | 2018 | 2018 | - | - | + | - | a
1.1.1.22 | ТП-66 "База МРП". Реконструкция РУ-0,4кВ и РУ-6кВ | 0.25 | - | - | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | + | не требуется | 0
1.1.1.23 | ТП-63 "Озерная 16". Реконструкция РУ-0,4 кВ | 0.16 | - | - | 2018 | 2018 | - | - | + | - | a
1.1.1.24 | ЗРУ-6кВ "Качгорт". Установка 2-й секции ЗРУ-6 кВ | - | - | - | 2019 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется | 0
1.1.1.25 | РП-6 кВ "Лесозавод". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | - | - | - | 2019 | 2017 | + | не требуется | + | - | 0
1.1.1.26 | РП-6 кВ "Водозабор". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | - | - | - | 2019 | 2017 | - | не требуется | + | не требуется | 0
1.1.1.27 | ТП-33 "ул. Явтысого". Установка КТПН-250 | 0.25 | - | - | 2017 | 2017 | - | - | + | - | a
1.1.1.28 | ТП-55 "Старый Аэропорт". Установка КТПН-250 | 0.25 | - | - | 2016 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется | 0
1.1.1.29 | ТП-56 "Звероферма". Установка КТПН-250 | 0.25 | - | - | 2016 | 2017 | + | - | + | + | a
1.1.1.30 | ТП-27 "Типография". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 0.4 | - | - | 2017 | 2017 | - | - | - | - | a
1.1.1.31 | ТП-59 "Школа №6". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 0.25 | - | - | 2019 | 2019 | - | - | - | - | a
1.1.1.32 | ТП-82 "Бассейн". Реконструкция РУ-6 кВ | 0.25 | - | - | 2019 | 2019 | - | - | - | - | a
1.1.1.33 | ТП в районе офиса "Нарьян-МарОкрГаз". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 0 | - | - | 2019 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется | 0
1.1.1.34 | ТП "Орбита". Реконструкция РУ-0,4 кВ | 0 | - | - | 2019 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется | 0
1.1.1.35 | ТП-68 "Тиманская гаражи". Демонтаж старого здания | - | - | - | 2013 | 2013 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0
1.1.2 | Воздушные линии электропередач | 0 | 0 | 0.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | a
1.1.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ от фидера "АТП" по ул. Совхозная | - | - | 0.8 | 2016 | 2016 | + | не требуется | + | + | 0
1.1.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП №46, фидер "ул. Молодежная", фидер "ул. Юбилейная", фидер магазин "Хороший" | - | - | 0.75 | 2016 | 2016 | + | не требуется | + | + | 0
1.1.2.3 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 66, фидер Песчанная | - | - | 0.4 | 2017 | 2017 | + | - | + | - | a
1.1.2.4 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ТП №65 до ТП-57 | - | - | 0.35 | 2018 | 2016 | + | - | + | - | a
1.1.2.5 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП №24, фидер "ул. 60 лет Октября, 3-а " | 0 | 0 | 1.89 |  |  | 0 | не требуется | 0 | 0 | 0
1.1.2.6 | Реконструкция воздушных линий электропередач 6 кВ | - | - | - | 2019 | 2019 | - | - | - | - | a
1.1.2.7 | Реконструкция воздушных линий электропередач 0,4 кВ | - | - | - | 2019 | 2019 | - | - | - | - | a
1.1.2.8 | Установка вакуумных реклоузеров | - | - | - | 2018 | 2018 | + | - | - | - | a
1.1.3 | Кабельные линии электропередач | 0.2 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
1.1.3.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ по ул.Первомайской | - | - | 0 | 2019 | 2017 | + | не требуется | - | не требуется | 0
1.1.3.2 | Реконструкция объекта "Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ по ул. Октябрьская" | - | - | 1.89 | 2017 | 2016 | + | - | + | - | a
1.1.3.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-47 | - | - | 0 | 2019 | 2017 | + | не требуется | - | не требуется | 0
1.1.3.4 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидер "Город-1" "ГРУ НМЭС - ТП-37" | - | - | - | 2019 | 2019 | + | - | + | - | a
1.1.3.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-2 - ТП-3 - Город-4" | - | - | - | 2018 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется | 0
1.1.3.6 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-5 - ТП-72 - ЗРУ НМЭС" | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.7 | Модернизация кабельных линий и электрооборудования насосов градирни | 0.2 |  | - | 2017 | 2019 | - | не требуется | - | не требуется | a
1.1.3.8 | Реконструкция кабельных линий электропередач 6 кВ | - | - | - | 2018 | 2018 | - | - | + | -
1.1.3.9 | Реконструкция кабельных линий электропередач 0,4 кВ | - | - | - | 2018 | 2018 | - | - | + | -
1.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
1.1.4.1 | Модернизация двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-47 | 6 |  | - | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0
1.1.4.2 | Реконструкция вибросистемы ГТА-3;4,5 | - | - | - | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0
1.1.4.3 | Капитальный ремонт двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-43 | 0 |  | - | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0
1.1.4.4 | ДГ-6. ПСД, демонтаж, установка ДГУ Caterpillar | 0 | 0 | - | 2018 | 2018 | - | - | не требуется | -
1.1.4.2 | Реконструкция газопровода выс. Давления (наружный) 2003г.(Строительство газопровода от ГРС 1 до НМЭС) | - | - | - | 2017 | 2019 | + | - | + | + | a
1.1.4.6 | Реконструкция электроснабжения СН-0,4 кВ предприятия. Замена распределительных шкафов, кабельных линий | - | - | - | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0
1.1.4.3 | Модернизация блоков защиты генераторов ГТА-1 и ГТА-2 SPAC на Sepam | 0 | 0 | - | 2019 | 2019 | - | - | - | - | a
1.1.5 | Модернизация системы РЗА и цепей вторичной коммутации ГТА-4 и ГТА-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1 | Модернизация двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-17 | - | - | - | 2016 | 2016 | - | - | - | - | 0
1.1.5 | Здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
1.1.5.3 | Здание ДЭС. Реконструкция кровли, обшивка сайдингом, установка пластиковых окон | - | - | - | 2016 | 2016 | + | - | - | + | 0
1.1.5.4 | Здание ДЭС. ПСД, переодборудование помещений | - | - | - | 2016 | 2017 | + | + | + | - | 0
1.1.5.5 | РВС №2. Демонтаж РВС-2000 м3 | - | - | - | 2015 | 2015 | - | не требуется | + | не требуется | 0
1.1.5.6 | РВС №2. ПСД. Строительство РВС-400 м3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.7 | Здание ДЭС. Установка электрической тали в зале ДГ-6,7 | - | - | - | 2013 | 2013 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.5.6 | Реконструкция системы освещения помещения абонентского отдела и бухгалтерии (1-й этап) | - | - | - | 2017 | 2017 | - | - | - | - | a
1.1.5.9 | Реконструкция кровельного покрытия здания ГТЭС-12 | - | - | - | 2019 | 2014 | + | не требуется | - | не требуется | 0
1.1.5.10 | Модернизация электронной части САУ ГТА-1,2 | - | - | - | 2016 | 2018 | + | - | - | + | 0
1.1.5.11 | 0 | - | - | - | 2015 | 2015 | + | + | - | + | 0
1.2 | Котельная. Установка газовой горелки на "Универсал-6" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Резервуарный парк. Реконструкция топливопровода для перекачки ДТ | - | - | - | 2018 | 2015 | + | не требуется | - | не требуется | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
1.2.1 | Установка блока автоматического определения повреждения фидера ОПФ-МИРК | - | - | - | 2016 | 2016 | + | не требуется | - | не требуется | a
1.2.4 | Система противоаварийной и режимной автоматики. ПСД | 0 | - | - | 2019 | 2017 | + | - | - | - | 0
1.2.5 | ТП-85 "Скорая помощь".Установка РЗА | - | - | - | 2017 | 2017 | + | не требуется | - | не требуется | 0
1.2.6 | Реконструкция ТП-4 "АТС" РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | РП-6 кВ "Банное озеро". Установка РЗА |  |  |  | 2018 | 2018 | + | - | - | -
1.3 | ТП-42 "Центр социальной защиты". Установка РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Система противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 |  |  | + | не требуется | не требуется | не требуется | 0
1.3.2 | Создание систем телемеханики и связи | - | - | - | 2015 | 2016 | - | - | - | - | 0
1.3.3 | Установка системы охраны периметра, системы охранного телевидения | - | - | - | 2017 | 2018 | + | + | - | - | a
1.4 | Установка видеонаблюдения в РУ-6кВ ГТЭС-12, 18 | - | - | - | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0
1.4.1 | Реконструкция главного щита управления | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 1 | - |  | 2013 | 2013 | + | + | - | -
1.5.2 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии. | - | - |  | 2013 | 2013 | + | не требуется | - | не требуется | 0
1.5.3 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии. | - | - |  | 2016 | 2015 | + | не требуется | + | не требуется | 0
2 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.1 | Трансформаторные подстанции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.1.3 | Строительство ТП в м/р Авиаторов | - | - | 0 | 2016 | 2016 | + | - | + | - | 0
2.1.1.2 | Строительство ТП-115 в районе ул. Тыко-Вылко 6а | 0 | - |  | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | не требуется | a
2.1.1.5 | Строительство РП в районе ул.Выучейского - Октябрьская | 0 | - |  | 2015 | 2015 | + | - | + | - | 0
2.1.1.6 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Водно-спортивный комплекс) | - | - |  | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | +
2.1.1.7 | Строительство ТП в районе ул. Сапрыгина (Молодежный центр) | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2018 | + | не требуется | + | + | 0
2.1.1.6 | Строительство ЗРУ-6 кВ в районе оз. Заводская Курья | - | - | 0 | 2017 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется | a
2.1.1.9 | Строительство ТП в районе Малый Качгорт | - | - | 0 | 2014 | 2014 | - | не требуется | - | не требуется | 0
2.1.1.10 | Строительство ТП в районе пос. Старый Аэропорт | - | - |  | 2019 | 2018 | + | - | + | - | 0
2.1.1.11 | Строительство ТП в районе ул.Южная (Котельная №2) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.12 | Строительство ТП в районе Нефтебазы (ЧП базы) | - | - | 1.4 | 2013 | 2013 | + | + | - | - | 0
2.1.2 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | - | - | 0.83 | 2016 | 2016 | + | не требуется | + | + | 0
2.1.2.2 | Воздушные линии электропередач | - | - | 0.1 | 2016 | 2015 | + | не требуется | - | не требуется | 0
2.1.2.1 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП №2 фидер "ул. 60 лет Октября д 43а" | - | - |  | 2018 | 2018 | + | - | + | - | 0
2.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ для объектов ИЖС в районе пос. Старый Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство воздушных линий электропередач | - | - | 0 | 2019 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется | 0
2.1.3.2 | Кабельные линии электропередач | - | - | 0.65 | 2013 | 2013 | + | не требуется | + | не требуется | 0
2.1.3.3 | Строительство КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ в м/р Авиаторов | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-83 "Теплица" до объектов ТК "Солнышко" | - | - |  | 2016 | 2016 | + | - | + | - | 0
2.1.3.2 | Строительство КЛ-6 кВ для подключения ТП в районе гаражей КОС | - | - |  | 2015 | 2015 | + | - | + | - | 0
2.1.3.6 | Строительство КЛ-6 кВ для подключения РП по ул. Выучейского | - | - | - | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 0
2.1.3.3 | Строительство КЛ-6 кВ для подключения ТП по ул. Сапрыгина | - | - | - | 2015 | 2015 | - | - | + | - | 0
2.1.3.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 34 до ТП 104 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Строительство кабельных линий электропередач |  |  |  | 2015 | 2017 | + | требуется | - | требуется | 0
2.1.4.1 | Строительство кабельных линий электропередач | - | - | - | 2016 | 2016 | + | не требуется | - | требуется | 0
2.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.4.3 | Строительство тепловых сетей для жилого дома по ул. 60 лет Октября д. 43а | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.5 | ГТЭС-12, 18. Установка котлов-утилизаторов, системы водоподготовки | - | - | - | 2017 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
2.1.5.1 | ГТЭС-18. Установка ГТА-6 | - | - | - | 2016 | 2016 | + | + | + | +
2.1.5 | Здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
2.1.5.3 | Здание ДЭС. Строительство 2-го этажа над помещением ЗРУ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5.2 | Строительство ангара для складских помещений | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | + | + | - | + | a
2.2 | Строительство РВС-400 м3 | - | - | - | 2015 | 2015 | - | не требуется | - | не требуется
2.2.1 | Строительство ремонтных боксов для техники (на 3 ед.) | - | - | - | 2015 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется | 0
2.2.2 | Прочее новое строительство | - | - |  | 2018 | 2018 | - | - | - | - | 0
2.2.3 | Информационный портал (Сайт). Рестайлинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Благоустройство территории | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Прочее новое строительство | - | - | - | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0
3 | Оборудование не входящее в сметы строек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
3.1.2 | Спецтехника и автотранспорт |  |  |  | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0
3.1.3 | Автомобильный подъемник | - | - | - | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0
3.1.4 | Бурильно-крановая установка |  |  |  | 2016 | 2015 | - | не требуется | - | не требуется | 0
3.1.5 | Полуприцеп "роспуск" для автомобиля ЗИЛ-131 |  |  |  | 2016 | 2015 | - | не требуется | - | не требуется | 0
3.2 | Автомобильный кран | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Снегоуборочная техника (бульдозер-экскаватор) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Основное, вспомогательное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
0 | Стационарная электротехническая лаборатория | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
3.3 | Машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
3.3.3 | Складское оборудование | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.3.4 | Станочное оборудование | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.3.3 | Приспособления и средства малой механизации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
3.3.4 | Приборы и измерительная аппаратура | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
0 | Компьютеры и оргтехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
0 | Оргтехника, компьютерная техника, мебель | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
0 | * С - строительство, П- проектирование, М-модернизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
0 | ** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
0 | *** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a
a
a
a
a
a
0
Formulas:
мощность, МВт, МВА = '[16]2.2'!E165
выработка, млн.кВт/ч = '[16]2.2'!F165
длина ВЛ, км = '[16]2.2'!G165

## 14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
Утверждаю
Директор ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция"
______________ Е.Ю. Сенокосов
2019-02-14
М.П.
№ | Наименование объекта | Фильтр | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
|  |  |  | всего, год 2018 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  |  |  | план** | план | план | план | план
| ИТОГО по ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  | 81495.988 | 81495.988 | 0 | 0 | 18226.901 | 63269.087 | 81495.988
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | a | 30069.087 | 30069.087 | 0 | 0 | 3950 | 26119.087 | 30069.087
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | a | 26569.087 | 26569.087 | 0 | 0 | 3950 | 22619.087 | 26569.087
1.1.1 | Трансформаторные подстанции | a | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800
1.1.1.1 | ТП-74 "Евросеть". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | a | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600
1.1.1.2 | ТП-16 "Мирный". ПСД. Установка КТПН-250 | 0 | - | 2015.112 | 0 | 2015.112 | 0 | 0 | 2015.112
1.1.1.3 | ТП-57 "Геолог". Реконструкция РУ-0,4кВ, РУ-6 кВ | a | - | 0 | - | - | - | - | 0
1.1.1.4 | ТП-22 "Поселок РБК". Реконструкция РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ | a | - | 0 | - | - | - | - | 0
1.1.1.5 | ТП-61 "Поликлиника". ПСД, установка 2КТПН-250 | 0 | - | 682 | 682 | 0 | 0 | 0 | 682
1.1.1.6 | ТП-49 "Пер. Ленинградский". ПСД. Установка 2КТПН 400 | 0 | 550 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550
1.1.1.7 | ТП-26 "РСУ". ПСД, Установка КТПН-250 | 0 | - | 1966 | 0 | 1340 | 626 | 0 | 1966
1.1.1.8 | ТП-28 "Юбилейная". ПСД, установка КТПН-250 | 0 | - | 1797 | 0 | 1280 | 517 | 0 | 1797
1.1.1.9 | ТП-83 "Теплица". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, замена трансформаторов | 0 | - | 4174.606 | 0 | 0 | 0 | 4174.606 | 4174.606
1.1.1.10 | ТП-11 "Придамбовая". Реконструкция РУ-6 кВ | 0 | - | 267.469 | 0 | 0 | 267.469 | 0 | 267.469
1.1.1.11 | ТП-21 "Старая Арктика". Реконструкция РУ-6 кВ | 0 | - | 164.938 | 0 | 0 | 164.938 | 0 | 164.938
1.1.1.12 | ТП-7 "Столовая". Реконструкция РУ-0,4 кВ | 0 | - | 267.469 | 0 | 0 | 267.469 | 0 | 267.469
1.1.1.13 | ТП-19 "Южная". Реконструкция РУ-6 кВ | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800
1.1.1.14 | ТП-40 "Клуб л/завода". Снос здания | 0 | - | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200
1.1.1.15 | Реконструкция электрических сетей 6 кВ г.Нарьян-Мар, п.Искателей, 2-я очередь. ПСД |  | - | 0 | - | - | - | - | 0
1.1.1.16 | ТП-18 "Меньшикова". Реконструкция РУ-6кВ | a | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600
1.1.1.17 | ТП-8 "Ленина, 47 ". Реконструкция РУ-0,4 кВ | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400
1.1.1.18 | ТП-9 "Октябрьская". Реконструкция РУ-0,4 кВ | 0 | - | 800 | - | - | - | 800 | 800
1.1.1.19 | ТП-12 "Центр единоборств" Демонтаж старого здания | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550
1.1.1.20 | ТП-35 "Ленина 5". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.21 | ТП-60 "Озерная, 6". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | a | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600
1.1.1.22 | ТП-66 "База МРП". Реконструкция РУ-0,4кВ и РУ-6кВ | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800
1.1.1.23 | ТП-63 "Озерная 16". Установка 2КТПН-400 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0
1.1.1.24 | ЗРУ-6кВ "Качгорт". Установка 2-й секции ЗРУ-6 кВ | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0
1.1.1.25 | РП-6 кВ "Лесозавод". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0
1.1.1.26 | РП-6 кВ "Водозабор". Замена ЗРУ-6 кВ, установка РЗА | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0
1.1.1.27 | ТП-33 "ул. Явтысого". Установка КТПН-250 | 0 | 3400 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400
1.1.1.28 | ТП-55 "Старый Аэропорт". Установка КТПН-250 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800
1.1.1.29 | ТП-56 "Звероферма". Установка КТПН-250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.30 | ТП-27 "Типография". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400
1.1.1.31 | ТП-59 "Школа №6". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | a | - | 0 | - | - | - | - | 0
1.1.1.32 | ТП-82 "Бассейн". Реконструкция РУ-6 кВ | a | - | 0 | - | - | - | - | 0
1.1.1.33 | ТП в районе офиса "Нарьян-МарОкрГаз". Реконструкция РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0
1.1.1.34 | ТП "Орбита". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | a | - | 0 | - | - | - | - | 0
1.1.2 | ТП-68 "Тиманская гаражи". Демонтаж старого здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Воздушные линии электропередач | a | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400
1.1.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ от фидера "АТП" по ул. Совхозная | 0 | 2145 | 2145 | 0 | 0 | 2145 | 0 | 2145
1.1.2.2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП №46, фидер "ул. Молодежная", фидер "ул. Юбилейная", фидер магазин "Хороший" | 0 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3200
1.1.2.3 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП 66, фидер Песчанная | 0 | 1056 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 1056
1.1.2.4 | Реконструкция линии ВЛ-0,4 кВ по ул. Строител. 1998г. (от ТП №65 ф. Монтажников д.15, 15б, 17, ф. Строителей д. 1, 3, 3а) | a | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100
1.1.2.6 | Реконструкция двуцепной ЛЭП от ДЭС п. Искателей до ТП №63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | a | - | 0 | - | - | - | - | 0
1.1.2.6 | Реконструкция воздушных линий электропередач 6 кВ | a | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
1.1.2.7 | Реконструкция воздушных линий электропередач 0,4 кВ | a | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
1.1.2.8 | Установка вакуумных реклоузеров | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Кабельные линии электропередач | a | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350
1.1.3.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ по ул.Первомайской | 0 | - | 10102.1 | 0 | 0 | 10102.1 | 0 | 10102.1
1.1.3.2 | Реконструкция объекта "Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ по ул. Октябрьская" | 0 | 10799.94 | 10799.94 | 0 | 0 | 10799.94 | 0 | 10799.94
1.1.3.4 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Реконструкция КЛ-6 кВ фидер "Город-1" "ГРУ НМЭС - ТП-37" | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
1.1.3.6 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-2 - ТП-3 - Город-4" | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350
1.1.3.7 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-5 - ТП-72 - ЗРУ НМЭС" | 0 | 25972 | 348.25 | 0 | 0 | 0 | 348.25 | 348.25
1.1.3.7 | Модернизация кабельных линий и осветительного оборудования в приямках дизель-генераторов ТМЦ | a | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350
1.1.3.9 | Реконструкция кабельных линий электропередач 6 кВ |  | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
1.1.4 | Реконструкция кабельных линий электропередач 0,4 кВ |  | 30372 | 30372 | 0 | 0 | 800 | 29572 | 30372
1.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование | a | 19300 | 19300 | 0 | 0 | 1800 | 17500 | 19300
1.1.4.1 | Модернизация двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-47 | 0 | 14825.688 | 14825.688 | 0 | 0 | 14825.688 | 0 | 14825.688
1.1.4.2 | Реконструкция вибросистемы ГТА-3;4,5 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800
1.1.4.3 | Капитальный ремонт двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-43 | 0 | 14825.688 | 14825.688 | 14825.688 | 0 | 0 | 0 | 14825.688
1.1.4.4 | ДГ-6. ПСД, демонтаж, установка ДГУ Caterpillar |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
1.1.4.2 | Реконструкция газопровода выс. Давления (наружный) 2003г.(Строительство газопровода от ГРС 1 до НМЭС) | a | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000
1.1.5 | Реконструкция электроснабжения СН-0,4 кВ предприятия. Замена распределительных шкафов, кабельных линий | 0 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 10500
1.1.4.3 | Модернизация блоков релейной защиты РУ-6 кВ ГТЭС-12 | a | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
1.1.5 | Модернизация системы РЗА и цепей вторичной коммутации ГТА-4 и ГТА-5 | 0 | 860 | 860 | 0 | 0 | 860 | 0 | 860
1.1.5.3 | Модернизация системы питания щита постоянного тока ГТЭС-12 | a | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800
1.1.5 | Здания и сооружения | a | 2719.087 | 2719.087 | 0 | 0 | 0 | 2719.087 | 2719.087
1.1.5.5 | Реконструкция здания Электростанции. (Распределительное устройство, пристройка к РУ-6 кВ, распределительное устройство 6 кВ, пристройка к РУ-6 кВ, ) | a | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 780 | 780
1.1.5.6 | РВС №2. ПСД. Строительство РВС-400 м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.7 | Здание ДЭС. Установка электрической тали в зале ДГ-6,7 | 0 | - | 3472.025 | 868.007 | 868.006 | 868.006 | 868.006 | 3472.025
1.1.5.8 | Здание масло-топливного хозяйства. Реконструкция оборудования маслосепораторной |  | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 10500 | 0 | 10500
1.1.5.9 | Реконструкция кровельного покрытия здания ГТЭС-12 |  | - | 0 | - | - | - | - | 0
1.1.5.6 | Реконструкция системы освещения помещения абонентского отдела и бухгалтерии (1-й этап) | 0 | 860 | 860 | 0 | 0 | 860 | 0 | 860
1.1.5.11 | Реконструкция промышленного здания ГТЭС-12 (кровельное покрытия) | a | 1939.087 | 1939.087 | 0 | 0 | 0 | 1939.087 | 1939.087
1.2 | Котельная. Установка газовой горелки на "Универсал-6" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Резервуарный парк. Реконструкция топливопровода для перекачки ДТ | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0
1.2 | Котельная. Установка газовой горелки на "Универсал-6" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | ЗРУ-6 кВ "Факел". Установка РЗА | 0 | 1200 | 0 | - | - | - | - | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Установка блока автоматического определения повреждения фидера ОПФ-МИРК | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0
1.2.6 | Реконструкция ТП-4 "АТС" РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | РП-6 кВ "Банное озеро". Установка РЗА | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0
1.3 | ТП-42 "Центр социальной защиты". Установка РЗА | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200
1.3.1 | Система противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | ТП-42 "Центр социальной защиты". Установка РЗА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Система противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200
1.4 | Создание систем телемеханики и связи | a | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500
1.4.1 | Реконструкция главного щита управления | 0 | 23300 | 23300 | 0 | 0 | 0 | 23300 | 23300
1.4.2 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 19600 | 19600 | 0 | 0 | 0 | 19600 | 19600
1.5 | Реконструкция главного щита управления | a | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500
1.5.1 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии. |  | - | 682.485 | 0 | 682.485 | 0 | 0 | 682.485
1.5.3 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии. |  | - | 527.66 | 0 | 0 | 527.66 | 0 | 527.66
2 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии. | a | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000
2.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии | 0 | 15833.488 | 14233.488 | 0 | 0 | 2000 | 12233.488 | 14233.488
2 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | 0 | 31003.13 | 31003.13 | 0 | 0 | 600 | 30403.13 | 31003.13
2.1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии | a | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000
2 | Новое строительство | a | 40176.901 | 40176.901 | 0 | 0 | 4976.901 | 35200 | 40176.901
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | a | 40176.901 | 40176.901 | 0 | 0 | 4976.901 | 35200 | 40176.901
2.1.1 | Трансформаторные подстанции | a | 16100 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 16100
2.1.1.5 | Строительство ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д.7а | a | 7100 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 7100
2.1.1.2 | Строительство ТП-115 в районе ул. Тыко-Вылко 6а | a | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000
2.1.1.8 | Строительство РП в районе ул.Выучейского - Октябрьская | 0 | 3385.789 | 3385.789 | 0 | 0 | 0 | 3385.789 | 3385.789
2.1.1.6 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Водно-спортивный комплекс) |  | 6000 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250
2.1.1.7 | Строительство ТП 49/1 в районе переулка Ленинградский | a | - | 0 | - | - | - | - | 0
2.1.1.6 | Строительство ЗРУ-6 кВ в районе оз. Заводская Курья | a | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000
2.1.1.12 | Строительство ТП 16/1 "Мирный" в районе ул. Мира д.68 | a | - | 0 | - | - | - | - | 0
2.1.2 | Строительство ТП в районе Нефтебазы (ЧП базы) | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1600
2.1.2.1 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1600
2.1.2.2 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | 0 | - | 164.362 | 0 | 0 | 0 | 164.362 | 164.362
2.1.2 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Строительство ТП в районе Лесозавода (Рыбзавод) | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 1600
2.1.3.1 | Воздушные линии электропередач | a | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900
2.1.3.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 61 "Поликлиника" фидер "Губкина 16" | a | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800
2.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ для объектов ИЖС в районе пос. Старый Аэропорт | a | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1100
2.1.3.2 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-58 "Монтажников 10" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | a | - | 0 | - | - | - | - | 0
2.1.3.6 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-22 "Поселок РБЕ" фидера ул. Монтажников; ул. Поморская, ул. Губкина | a | - | 0 | - | - | - | - | 0
2.1.3.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от РП "Водозабор" до территории Воинской части 12433 | a | - | 0 | - | - | - | - | 0
2.1.3.4 | Кабельные линии электропередач | a | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800
2.1.4 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 63/1 "Озерная 16" в районе ул. Озерная д. 7а | a | - | 0 | - | - | - | - | 0
2.1.3.6 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ до ТП 57 "Геолог" | a | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800
2.1.4.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП 50 "Виладж" до ТП 49/1 "Пер. Ленинградский" | a | - | 0 | - | - | - | - | 0
2.1.4.4 | Строительство кабельных линий электропередач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Основное, вспомогательное оборудование | 0 | 12233.488 | 12233.488 | 0 | 0 | 0 | 12233.488 | 12233.488
2.1.5.1 | Строительство тепловых сетей для жилого дома по ул. 60 лет Октября д. 43а | 0 | 265.69 | 297.27 | 0 | 0 | 0 | 297.27 | 297.27
2.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование | 0 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 5200
2.1.5.3 | ГТЭС-12, 18. Установка котлов-утилизаторов, системы водоподготовки | 0 | 20376.901 | 20376.901 | 0 | 0 | 4976.901 | 15400 | 20376.901
2.1.4.2 | Основное, вспомогательное оборудование | a | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 5200
2.1.5 | Блочно-модульная котельная 0,6*2 МВт | a | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200
2.2.1 | Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. | a | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000
2.1.5 | Здания и сооружения |  | 6176.901 | 6176.901 | 0 | 0 | 4976.901 | 1200 | 6176.901
2.2.3 | Строительство РВС-400 м3 |  | - | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160
2.1.5.2 | Здания и сооружения | a | 15176.901 | 15176.901 | 0 | 0 | 4976.901 | 10200 | 15176.901
3.1 | Строительство цеха по ремонту и исвытаниям силовых трансформаторов | a | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200
3.1.1 | Строительство ангара для складских помещений | a | 4976.901 | 4976.901 | 0 | 0 | 4976.901 | 0 | 4976.901
3.1.2 | Строительство РВС-400 м3. Демонтаж РВС-2000 м3 | a | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000
3.1.3 | Прочее новое строительство | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200
3 | Благоустройство территории | 0 | 1285.192 | 1285.192 | 0 | 0 | 1285.192 | 0 | 1285.192
3.1.5 | Спецтехника и автотранспорт |  | 350.192 | 350.192 | 0 | 0 | 350.192 | 0 | 350.192
3 | Оборудование не входящее в сметы строек | 0 | 10750 | 10750 | 0 | 0 | 8800 | 1950 | 10750
3.2.1 | Бурильно-крановая установка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Оборудование не входящее в сметы строек | a | 11250 | 11250 | 0 | 0 | 9300 | 1950 | 11250
| Спецтехника и автотранспорт | a | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 8800
| Грузовой автомобиль с краном-манипулятором | a | 8800 | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 8800
| Автогидроподъемник (АГП) | a | - | 0 | - | - | - | - | 0
| Резервный двигатель ГТД-6РМ | 0
3.2 | Основное, вспомогательное оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Стационарная электротехническая лаборатория |  | 705 | 705 | 0 | 0 | 705 | 0 | 705
3.3 | Машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Складское оборудование | 0 | 350.192 | 350.19 | 0 | 0 | 350.19 | 0 | 350.19
3.3.4 | Машины и оборудование | a | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1950
3.3.3 | Приспособления и средства малой механизации |  | 350.192 | 350.192 | 0 | 0 | 350.192 | 0 | 350.192
3.3.4 | Приборы и измерительная аппаратура |  | 230 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230
3.4 | Приспособления и средства малой механизации | a | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150
3.4.1 | Приборы и измерительная аппаратура | a | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800
0 | Компьютеры и оргтехника | a | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500
0 | Оргтехника, компьютерная техника, мебель | a | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500
0 | * С - строительство, П- проектирование, М-модернизация | a
0 | ** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС) | a
0 | *** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше | a
0 | 0 | a
0 | 0 | a
0 | 0 | a
0 | 0 | a
Источники финансирования инвестиционной программы на год N, млн. рублей
№№ | Источник финансирования |  | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  |  | план* | план | план | план | план
1899-12-31 | Собственные средства
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2. | Амортизация
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Прочие привлеченные средства
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
План ввода/вывода объектов в 2012 году, тыс. рублей
№ п/п | Наименование проекта |  | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  |  | план 2012 года* |  |  |  |  | план 2012 года*
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | всего, год 2012 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | всего, год 2012 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
| ИТОГО по ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.1.1 | Трансформаторные подстанции
1.1.1.1 | ТП-37 "Ленина 27". Реконструкция РУ-6кВ, перенос РУ-0,4 кВ, установка РЗА
1.1.1.2 | ТП-32 "Ленина 41". Реконструкция РУ-6кВ, установка РЗА
1.1.1.3 | ТП-19 "Южная". ПСД, снос старого здания, установка КТПН-250
1.1.1.4 | ТП-72 "Центральная". Реконструкция РУ-6кВ, установка РЗА
1.1.1.5 | ТП-3 "Больница". Реконструкция РУ-6кВ, установка РЗА
1.1.1.6 | ТП-61 "Поликлиника". ПСД, установка КТПН-2х250
1.1.1.7 | ТП-26 "РСУ". ПСД, Установка КТПН-250
1.1.1.8 | ТП-21 "Старая Арктика". Реконструкция РУ-6 кВ
1.1.1.9 | ТП-18 "Меньшикова". Реконструкция РУ-6кВ
1.1.1.10 | ТП-7 "Столовая №1". Реконструкция РУ-6 кВ
1.1.1.11 | ТП-28 "Юбилейная". ПСД, установка КТПН-250
1.1.1.12 | ТП-42 "Центр социальной защиты". Реконструкция РУ-0,4 кВ
1.1.1.13 | ТП-20 "Рыбацкий". Реконструкция РУ-6 кВ
1.1.1.14 | ТП-15 "СЭС". ПСД, установка КТПН
1.1.1.15 | Реконструкция электрических сетей 6 кВ г.Нарьян-Мар, п.Искателей, 2-я очередь. ПСД
1.1.2 | Воздушные линии электропередач
1.1.2.1 | Реконструкция воздушных линий электропередач 6 кВ
1.1.2.2 | Реконструкция воздушных линий электропередач 0,4 кВ
1.1.3 | Кабельные линии электропередач
1.1.3.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-3"
1.1.3.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-1 - ТП-37 - Город-5"
1.1.3.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-2 - ТП-3 - Город-4"
1.1.3.4 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Город-5 - ТП-72 - ЗРУ НМЭС"
1.1.3.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ "Факел-2 - ЗРУ "Факел" - Искателей -2"
1.1.3.6 | Реконструкция КЛ-6 кВ по ул.Первомайской
1.1.3.7 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-3 до ТП-9, ТП-15, ТП-19
1.1.3.8 | Реконструкция кабельных линий электропередач 0,4 кВ
1.1.4 | Основное, вспомогательное оборудование
1.1.4.1 | ДГ-3. ПСД, установка двухтопливной системы (дизель - газ)
1.1.4.2 | ЗРУ-6 кВ ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция". Строительство нового здания, заменя ячеек
1.1.4.3 | ДГ-6,7. ПСД, демонтаж, установка ДГУ Caterpillar 3516 BHD с двухтопливной системой (дизель - газ)
1.1.4.4 | Реконструкция системы освещения предприятия. Установка энергосберегающих ламп и светильников
1.1.4.5 | ГТЭС-12,18. Установка котлов-утилизаторов. ПСД
1.1.4.6 | ГТЭС-18. Установка котлов-утилизаторов, системы водоподготовки
1.1.5 | Здания и сооружения
1.1.5.1 | Здание ДЭС. Реконструкция кровли, обшивка сайдингом, установка пластиковых окон
1.1.5.2 | Здание ДЭС. ПСД, переодборудование помещений
1.1.5.3 | Насосная дизельного топлива. Реконструкция
1.1.5.4 | Здание ДЭС. Реконструкция системы отопления
1.1.5.5 | Здание ДЭС. Строительство 2-го этажа над помещением ЗРУ
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.2.1 | ЗРУ-6 кВ "Факел". Установка РЗА
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1.3.1 | Система телемеханики и связи. ПСД
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.4.1 | Система регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии
1.5.1 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии
1.5.2 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии. ПСД
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.1.1 | Трансформаторные подстанции
2.1.1.1 | Строительство ТП в м/р Авиаторов
2.1.1.2 | Строительство ТП в районе ул.Лесозаводская
2.1.1.3 | Строительство ТП в районе гаражей КОС
2.1.2 | Воздушные линии электропередач
2.1.1.1 | Строительство ЛЭП 20 кВ "г. Нарьян-Мар - п. Красное"
2.1.1.2 | Строительство ЛЭП 6 кВ "г. Нарьян-Мар - с. Тельвиска"
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ для объектов ИЖС в районе пос. Старый Аэропорт
2.1.1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП №82 "Бассейн" до ЦРР №1
2.1.1.5 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП №38 "Н. Поселок" до объектов ИЖС
2.1.3 | Кабельные линии электропередач
2.1.3.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ЗРУ НМЭС до новой ТП в р-не ул.Авиаторов
2.1.3.2 | Строительство КЛ-6кВ от ВЛ до ТП №46 "Молодежная"
2.1.3.3 | Строительство КЛ от РП "Лесозавод" до новой ТП в р-не ул.Лесозаводская
2.2 | Прочее новое строительство
2.2.1 | Локальная информационно-вычислительная сеть. ПСД и монтаж
2.2.2 | Информационный портал (Сайт). ПСД, разработка и запуск
2.2.3 | Благоустройство территории
3 | Оборудование не входящее в сметы строек
3.1 | Спецтехника и автотранспорт
3.1.1 | Автомобильный подъемник
3.1.2 | Автомобиль УАЗ-3962 (энергосбыт)
3.1.3 | Передвижная аварийная дизель-генераторная установка
3.1.4 | Автомобильный кран
3.1.5 | Бурильно-крановая установка
3.1.6 | Оперативнная машина
3.1.7 | Снегоуборочная техника (бульдозер-экскаватор)
3.2 | Машины и оборудование
3.2.1 | Станочное оборудование
3.2.2 | Средства малой механизации
3.3 | Компьютеры и оргтехника
3.3.1 | Оргтехника, компьютерная техника, мебель
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## Исполнение
Учет актов выполненных работ
В том числе
Объект | Договор | Исполнитель | Накладная, АВР | Дата | СФ | Итого | ПИР | Оборудование и материалы | СМР | Прочее | НДС | ОС-1 | Кв | Источник
Строительство ЗРУ-6 кВ в районе оз. Заводская Курья | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  | 2018-02-28 | Топография БГК | 19999.997 |  |  |  | 16949.15 | a | a | 1 | Амортизация
Строительство ангара для складских помещений | 2016-143-УК | ООО "Энергосервис" |  | 2018-02-12 | 7 от 01.02.2018 | 806393.4858 |  |  | 683384.31 |  | a | a | 1 | Амортизация
Строительство ангара для складских помещений | 2016-143-УК | ООО "Энергосервис" |  | 2018-02-12 | Сэндвич панель | 288908.85 |  |  | 288908.85 |  |  | a | 1 | Амортизация
Строительство ангара для складских помещений | 2016-143-УК | ООО "Энергосервис" |  | 2018-02-12 | Кран балка | 492021.28 |  |  | 492021.28 |  |  | a | 1 | Амортизация
Строительство ангара для складских помещений | 2016-143-УК | ООО "Энергосервис" |  | 2018-03-21 | Ворота распошные | 227668.29 |  |  | 227668.29 |  |  | a | 1 | Амортизация
Строительство ангара для складских помещений | 2016-143-УК | ООО "Энергосервис" |  | 2018-03-21 | 113 от 12.03.2018 | 1606541.9396 |  |  | 1361476.22 |  | a | a | 1 | Амортизация
Грузовой автомобиль с краном-манипулятором | 2017-207-ПК/КС | ООО "Аавтомобильный завод "ГЕФ" |  | 2018-05-09 | 0Э00-100285 | 7583333.3306 |  | 6426553.67 |  |  | a | a | 2 | Амортизация
Приборы и измерительная аппаратура | 2018-022-УК/КС | ООО "КТА.ЛЕС" | Геодезич. При | 2018-04-02 | 226 от 14.03.18 | 875280.3046 |  | 741762.97 |  |  | a | a | 2 | Амортизация
Приборы и измерительная аппаратура | 2017-022-ПК/КС | ООО "ТД Северная энергия" | Радиосвязь | 2018-06-30 | 0Э00-000202 | 63813.56 |  | 63813.56 |  |  |  | a | 2 | Амортизация
Приборы и измерительная аппаратура | 2018-035-ПК/КС | ООО "Спектр" | Ретометр-М2 | 2018-04-28 | 0Э00-000229 | 74849.4296 |  | 63431.72 |  |  | a | a | 2 | Амортизация
Приборы и измерительная аппаратура | 2018-035-ПК/КС | ООО "Спектр" | Ретом - 21 | 2018-04-28 | 0Э00-000256 | 561309.9992 |  | 475686.44 |  |  | a | a | 2 | Амортизация
Приспособления и средства малой механизации | 2018-094-ПК/КС | ООО "Спектр" | Сверлильный | 2018-06-01 | 225 от 01.06.2018 | 65499.9946 |  | 55508.47 |  |  | a | a | 2 | Амортизация
Строительство ЗРУ-6 кВ в районе оз. Заводская Курья | 2017-184-УК/КС | ООО "Энергосервис" |  | 2018-09-25 | 56 от 19.09.2018 | 24290467.5954 |  |  | 20585142.03 |  | a | a | 3 | Амортизация
Строительство ангара для складских помещений | 2016-143-УК | ООО "Энергосервис" |  | 2018-09-06 | 42 от 16.08.2018 | 1310947.9512 |  |  | 1110972.84 |  | a | a | 3 | Амортизация
ТП-18 "Меньшикова". Реконструкция РУ-6кВ | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  | 2018-09-13 | Хоз способ | 559667.02 |  |  | 559667.02 |  |  | a | 3 | Амортизация
Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. | 2018-006-ПК/КС | ООО "РИТЕЙЛ ТРУБ СНАБ"" | Материал | 2018-09-03 | ТС180719-03 от 19.07.2018 | 10718097.8132 |  | 9083133.74 |  |  | a | a | 3 | Амортизация
Модернизация кабельных линий и осветительного оборудования в приямках дизель-генераторов ТМЦ | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  | 2018-11-28 | Хоз способ | 113236.88 |  |  | 113236.88 |  |  | a | 4 | Амортизация
Модернизация системы питания щита постоянного тока ГТЭС-12 | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  | 2018-11-28 | Хоз способ | 1231044.9946 |  | 1043258.47 |  |  | a | a | 4 | Амортизация
Реконструкция промышленного здания ГТЭС-12 (кровельное покрытия) | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  | 2018-11-02 | Хоз способ | 519313.81 |  |  | 519313.81 |  |  | a | 4 | Амортизация
Строительство ангара для складских помещений | 224-2018-УК | ДРСУ (ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой") |  | 2018-10-16 | ДРСУ | 3266267.6946 |  |  | 2768023.47 |  | a | a | 4 | Амортизация
Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. | 244-2018-УК | ООО ЭнергоПромСервис |  | 2018-12-28 | 823 | 1389211.64 |  |  | 1389211.64 |  |  | a | 4 | Амортизация
ТП-60 "Озерная, 6". Реконструкция РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  | 2018-10-30 | Хоз способ | 1041189.68 |  |  | 1041189.68 |  |  | a | 4 | Амортизация
ТП-74 "Евросеть". Реконструкция РУ-0,4 кВ, | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  | 2018-12-24 | Хоз способ | 49372.3 |  |  | 49372.3 |  |  | a | 4 | Амортизация
Стационарная электротехническая лаборатория | 2017-055-ПК | ООО "ТД Северная энергия" |  | 2017-07-07 | 127 от 07.07.2017 | 0 |  |  |  |  | a | a | 3 | Амортизация
Стационарная электротехническая лаборатория | 2017-022-ПК/КС | ООО "ТД Северная энергия" |  | 2017-03-09 | 35 от 28.02.2017 | 0 |  |  |  |  | a | a | 1 | Амортизация
Приспособления и средства малой механизации | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  | 2017-12-20 | Инструмент | 0 | [5 empty] | a | 4 | Амортизация
Приборы и измерительная аппаратура | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  | 2017-12-20 | Измерительные приборы | 0 | [5 empty] | a | 4 | Амортизация
Оргтехника, компьютерная техника, мебель | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  | 2017-12-20 | компьютеры | 0 | [5 empty] | a | 4 | Амортизация
ТП-8 "Ленина, 47 ". Реконструкция РУ-0,4 кВ | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  | 2017-10-06 | Хоз способ | 0 | [5 empty] | a | 4 | Амортизация
Строительство ангара для складских помещений | 2016-161-УК | ИП Курленко А. Г. | Э0000000672 |  | Транспорные | 0 | [5 empty] | a | 1 | Амортизация
Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП №2 фидер "ул. 60 лет Октября д 43а" | 2016-100-УК | ЗАО "Нарьян-Марагропромэнерго" | Э0000000538 |  | 85 от 24.06.2016 | 0 | [5 empty] | a | 1 | Амортизация
Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП №2 фидер "ул. 60 лет Октября д 43а" | 2016-134-УК | ООО "Геосервис" | Э0000000585 |  | 230 от 01.08.2016 | 0 | [5 empty] | a | 1 | Амортизация
Строительство ТП в районе Малый Качгорт | 2016-095-УК | ООО "Йороко" | Э0000000629 |  | - | 0 | [5 empty] | a | 1 | Амортизация
Оргтехника, компьютерная техника, мебель | 2016-032-ПК | ИП Тарасов А.В. |  |  | компьютеры | 0 | [5 empty] | a | 1 | Амортизация
Оргтехника, компьютерная техника, мебель | 2016-027-ПК | ИП Передерий М.И. |  |  | мебель | 0 | [5 empty] | a | 1 | Амортизация
Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. | 2016-161-УК | ИП Курленко А. Г. | Э0000000596 |  | Транспорные | 0 | [5 empty] | a | 1 | Амортизация
ТП-55 "Старый Аэропорт". Установка КТПН-250 | 2015-212-ПК | ООО «Ультраформ проект» | Э0000000002 |  | ТП | 0 |  |  |  |  | a | a | 1 | Амортизация
ТП-55 "Старый Аэропорт". Установка КТПН-250 | 2016-092-УК | ООО "Энергосервис" | Э0000000259 |  | - | 0 |  |  |  |  | a | a | 1 | Амортизация
ТП-55 "Старый Аэропорт". Установка КТПН-250 | 2016-092-УК | ООО "Энергосервис" | Э0000000570 |  | 00000001 от 15.07.2016 | 0 |  |  |  |  | a | a | 1 | Амортизация
Модернизация электронной части САУ ГТА-1,2 | 2015-237-УК | ЗАО НПФ "Газ-Система-Сервис" | Э0000000764 |  | 42 от30.09.2016 | 0 |  |  |  |  | a | a | 1 | Амортизация
ТП-19 "Южная". Реконструкция РУ-6 кВ | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  |  | оборудование ТП | 0 | [5 empty] | a | 1 | Амортизация
ТП-19 "Южная". Реконструкция РУ-6 кВ | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  |  | 50 от 27.10.2016 | 0 | [5 empty] | a | 1 | Амортизация
Строительство ангара для складских помещений | 2016-143-УК | ООО "Энергосервис" |  |  | 000000014 от 27.10.2016 | 0 |  |  |  |  | a | a | 1 | Амортизация
Строительство КЛ-6 кВ от ТП 34 до ТП 104 | 2016-132-УК | ИП Авдушев А.Н. |  |  | 4 от 03.11.2016 | 0 | [5 empty] | a | 1 | Амортизация
Строительство ТП в районе Малый Качгорт | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  |  | 127 от 21.05.13 | 0 | [5 empty] | a | 1 | Амортизация
Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ от ТП №46, фидер "ул. Молодежная", фидер "ул. Юбилейная", фидер магазин "Хороший" | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  |  |  | 0 | [5 empty] | a | 1 | Амортизация
Реконструкция резервного двигателя ГТД-6РМ, зав.№В6-43 | 2016-098-УК | АО "ОДК" |  |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1 | Амортизация
Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  |  |  | 0 | [5 empty] | a | 1 | Амортизация
Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  |  |  | 0 | [5 empty] | a | 1 | Амортизация
Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. | 2016-128-ПК | ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой" |  |  | 1 от 25.11.2016 | 0 |  |  |  |  | a | a | 1 | Амортизация
Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. | 2016-167-УК | ООО "ЭнергоПромСервис" |  |  | 57 от 31.10.2016 | 0 | [5 empty] | a | 1 | Амортизация
Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | Скопин А.Н. |  | Перевозка трактора | 0 | [5 empty] | a | 1 | Амортизация
Энергокомплекс мощностью 1 МВт в п. Красное. | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  |  | Планировка территории | 0 | [5 empty] | a | 1 | Амортизация
Строительство ТП в районе ул. Сапрыгина (Молодежный центр) | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  |  | Хоз способ | 0 | [5 empty] | a | 1 | Амортизация
Реконструкция электроснабжения СН-0,4 кВ предприятия. Замена распределительных шкафов, кабельных линий | 2013-138-ПК | #N/A | 37 |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
ТП-3 "Больница". Реконструкция РУ-6кВ, установка РЗА | 2011-144-УК | #N/A | 142 |  | 155 от 25.06.2013 | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Гараж. Реконструкция кровли | 2013-146-УК | #N/A | КС-2 №12 |  |  | 0 | [5 empty] | a | 1
ТП-21 "Старая Арктика". Реконструкция здания, РУ-6 кВ | 2013-106-УК | #N/A | Э0000000004 |  |  | 0 | [5 empty] | a | 1
Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | Э0000000019 |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | Э0000000020 |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | Э0000000021 |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | Э0000000022 |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | Э0000000023 |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | Э0000000024 |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
ТП-37 "Ленина 27". Реконструкция здания, РУ-0,4кВ | 2013-030-ПК | #N/A | Э0000000026 |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" |  |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Бурильно-крановая установка | 2011-146-Л | #N/A |  |  | 303 от 30.06.2013 | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Автомобильный подъемник | 2011-145-Л | #N/A |  |  | 304 от 30.06.2013 | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Здание ДЭС. Реконструкция кровли, обшивка сайдингом, установка пластиковых окон | 2013-148-УК | #N/A | КС-2 №10 |  | 10 от 30.06.2013 | 0 | [6 empty] | 1
ТП-72 "Центральная". Реконструкция РУ-6кВ, установка РЗА | 2011-144-УК | #N/A | 9 |  | 164 от 28.06.2013 | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
ТП-3 "Больница". Реконструкция РУ-6кВ, установка РЗА | 2011-134-УК | #N/A | 81 |  | 81 от 02.07.2013 | 0 | [5 empty] | a | 1
Строительство ТП в м/р Авиаторов | 2012-095-УК | #N/A | 80 |  | 80 от 02.07.2013 | 0 | [6 empty] | 1
Гараж. Реконструкция кровли | 2013-159-УК | #N/A | КС-2 № 13 |  |  | 0 | [5 empty] | a | 1
Благоустройство территории | 2013-128-УК | #N/A |  |  | 25 от 05.07.2013 | 0 | [5 empty] | a | 1
ТП-3 "Больница". Реконструкция РУ-6кВ, установка РЗА | 2011-134-УК | #N/A | 85 |  | 85 от 05.07.2013 | 0 | [5 empty] | a | 1
Энергокомплекс п. Красное | 2013-093-ПК | #N/A | Э0000000029 |  | 707/1 от 07.07.2013 | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Реконструкция линии электропередач 20 кВ "г. Нарьян-Мар - п. Красное" | 2012-056-УК | #N/A | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | a |  | 1
Гараж. Реконструкция кровли | 2013-152-ПК | #N/A | 53 |  | 53 от 09.07.2013 | 0 | [5 empty] | a | 1
Складское оборудование | 2013-099-ПК | #N/A |  |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Реконструкция линии электропередач 20 кВ "г. Нарьян-Мар - п. Красное" | 2011-087-УК | #N/A | КС-2 №29 |  |  | 0 |  |  |  |  | a |  | 1
ТП-11 "Придамбовая". Реконструкция здания, РУ-6 кВ | 2013-154-УК | #N/A | 50 |  | 50 от 18.07.2013 | 0 | [5 empty] | a | 1
Приборы и измерительная аппаратура | 2013-035-ПК | #N/A | Э0000000027 |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Здание ДЭС. ПСД, переодборудование помещений | 2013-177-УК | #N/A | 15 |  |  | 0 | [5 empty] | a | 1
ТП-11 "Придамбовая". Реконструкция здания, РУ-6 кВ | 2013-153-УК | #N/A | 2 |  | 2 от 23.07.2013 | 0 | [5 empty] | a | 1
Здание ДЭС. Реконструкция кровли, обшивка сайдингом, установка пластиковых окон | 2013-178-УК | #N/A | 16 |  |  | 0 | [5 empty] | a | 1
Здание ДЭС. Реконструкция кровли, обшивка сайдингом, установка пластиковых окон | 2013-179-УК | #N/A | 17 |  |  | 0 | [5 empty] | a | 1
Оргтехника, компьютерная техника, мебель | 2013-145-ПК | #N/A | 495 |  | 495 от 26.07.2013 | 0 | [5 empty] | a | 1
Автомобильный подъемник | 2011-145-Л | #N/A |  |  | 393 от 30.07.2013 | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Гараж. Реконструкция кровли | 2013-158-УК | #N/A | КС-2 № 14 |  |  | 0 | [5 empty] | a | 1
Бурильно-крановая установка | 2011-146-Л | #N/A |  |  | 392 от 31.07.2013 | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Энергокомплекс п. Красное | 2013-107-ПК | #N/A | Э0000000032 |  | 19 от 11.07.2013 | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Приборы и измерительная аппаратура | 2013-156-ПК | #N/A | Э0000000030 |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Складское оборудование | 2013-120-ПК | #N/A | Э0000000031 |  |  | 0 | [5 empty] | a | 1
ТП-37 "Ленина 27". Реконструкция РУ-6кВ, перенос РУ-0,4 кВ, установка РЗА | 2011-144-УК | #N/A | 10 |  | 238 от 02.08.2013 | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
ЗРУ-6 кВ "Факел". Установка РЗА | 2011-144-УК | #N/A | 11 |  | 239 от 02.08.2013 | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Реконструкция системы освещения предприятия. Установка энергосберегающих ламп и светильников | 2013-160-ПК | #N/A | 220 |  |  | 0 | [6 empty] | 1
Реконструкция ВЛ-6 кВ по ул.Первомайской |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
ТП-11 "Придамбовая". Реконструкция здания, РУ-6 кВ | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | КС-2 №1 |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Строительство ТП в м/р Авиаторов | 2013-228-УК | #N/A | 6 |  | 61 от 20.08.13 | 0 | [5 empty] | a | 1
Здание ДЭС. ПСД, переодборудование помещений | 2013-237-УК | #N/A | КС-2 №19 |  |  | 0 | [5 empty] | a | 1
Строительство ТП в м/р Авиаторов | 2013-229-УК | #N/A | 7 |  | 62 от 22.08.13 | 0 | [5 empty] | a | 1
Строительство ТП в м/р Авиаторов | 2013-231-УК | #N/A | 8 |  | 63 от 27.08.13 | 0 | [5 empty] | a | 1
ЗРУ-6 кВ "Факел". Установка РЗА | 2011-134-УК | #N/A | 103 |  | 103 от 26.08.2013 | 0 | [5 empty] | a | 1
Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | Э0000000034 |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | Э0000000035 |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | Э0000000036 |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | Э0000000037 |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | Э0000000038 |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | Э0000000039 |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Установка приборов коммерческого учета электроэнергии | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | Э0000000040 |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Приспособления и средства малой механизации | 2013-095-ПК | #N/A | Э0000000033 |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Котельная. Реконструкция КА-2 "Универсал-6" | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | КС-2 №1 |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Благоустройство территории | 2013-199-УК | #N/A | КС-2 №1 |  | 161 от 05.09.2013 | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Благоустройство территории | 2013-198-УК | #N/A | КС-2 №1 |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Благоустройство территории | 2013-199-УК | #N/A | КС-2 №2 |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Благоустройство территории | 2013-258-УК | #N/A | КС-2 №1 |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Строительство ТП в м/р Авиаторов | 2013-233-УК | #N/A | 9 |  | 64 от 09.09.13 | 0 | [5 empty] | a | 1
Реконструкция воздушных линий электропередач 6 кВ | Х | ГУП НАО "Нарьян-Марская электростанция" | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Резервный двигатель ГТД-6РМ | 2013-129-ПК | #N/A | АКТ |  | 20072/0 от 20.09.2013 | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
ТП-37 "Ленина 27". Реконструкция здания, РУ-0,4кВ | 2013-253-УК | #N/A | КС-2 №2 |  | 72 от 23.09.2013 | 0 | [5 empty] | a | 1
Котельная. Реконструкция КА-2 "Универсал-6" | 2013-240-ПК | #N/A | 381 |  | 381 от 24.09.2013 | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
Приборы и измерительная аппаратура | 2013-113-ПК | #N/A |  |  |  | 0 | [5 empty] | a | 1
Строительство РП в районе ул.Выучейского - Октябрьская | 2013-247-УК | #N/A | КС-2 №6 |  | 73 от 26.09.2013 | 0 | [5 empty] | a | 1
Строительство РП в районе ул.Выучейского - Октябрьская | 2013-246-УК | #N/A | КС-2 №7 |  | 75 от 30.09.2013 | 0 | [5 empty] | a | 1
ТП-26 "РСУ". ПСД, Установка КТПН-250 | 2013-175-УК | #N/A | КС-2 №01 |  |  | 0 | [5 empty] | a | 1
ТП-26 "РСУ". ПСД, Установка КТПН-250 | 2013-175-УК | #N/A | КС-2 №02 |  |  | 0 | [5 empty] | a | 1
Благоустройство территории | 2013-269-УК | #N/A | КС-2 №1 |  | 26 от 02.10.2013 | 0 | [5 empty] | a | 1
ТП-37 "Ленина 27". Реконструкция здания, РУ-0,4кВ | 2013-271-УК | #N/A | КС-2 №5 |  | 80 от 04.10.2013 | 0 | [5 empty] | a | 1
Строительство РП в районе ул.Выучейского - Октябрьская | 2013-248-УК | #N/A | КС-2 №8 |  | 81 от 04.10.2013 | 0 | [5 empty] | a | 1
ТП-21 "Старая Арктика". Реконструкция здания, РУ-6 кВ | 2013-280-УК | #N/A | КС-2 №6 |  | 84 от 07.10.2013 | 0 | [5 empty] | a | 1
ТП-21 "Старая Арктика". Реконструкция здания, РУ-6 кВ | 2013-214-УК | #N/A | КС-2 №1 |  |  | 0 | [5 empty] | a | 1
ТП-37 "Ленина 27". Реконструкция РУ-6кВ, перенос РУ-0,4 кВ, установка РЗА | 2011-144-УК | #N/A | 10 |  | 238 от 02.08.2013 | 0 |  |  |  |  | a | a | 1
| Итоги: |  | 85 |  |  | 57154437.84 | 0 | 17953149.04 | 31189588.62 | 16949.15